## Лист1
Приложение к "дорожной карте"
№ | Наименование территории |  | Плановое количество участков |  |  |  | Сроки и стоимость проведения мероприятий
|  | Кол-во участков, установленное решением суда | всего | льготные |  | аукцион | обременения, проблемы | Внесение изменений в ПЗЗ | Разработка ППиПМ, данные об утверждении |  | формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков |  |  | Изыскания и разработка ПСД на инженерные сети и автомобильные дороги (финасирование на сети электроснабжения в рамках реализации инвест программ ОАО "ЮТЭК-Региональные сети) |  | Инженерная подготовка земельных участков (выторфорка, отсыпка) |  | Строительство сетей электроснабжения и автомобильных дорог (финасирование на сети электроснабжения в рамках реализации инвест программ ОАО "ЮТЭК-Региональные сети) |  | Предоставление земельных участков |  |  | Строительство иных видов инженерной инфраструктуры (тыс.руб)
|  |  |  | всего | Многодетным |  |  |  | срок разработки, потребность | стоимость, тыс.руб. | Плановый срок | Стоимость, тыс.руб. | Контрольный срок , установленный решением суда | Срок | Ст-ть, тыс. руб. | Срок | ст-ть, тыс. руб. | Срок | Ст-ть, тыс.руб. | кол-во | Предоставление льготным категориям , аукционы, предварительное согласование | Контрольный срок, установленный правительством ХМАО | срок | Сети газоснабжения | Сети водоснабжения | Сети освещения
1 | ул.Механиков |  | 4 | 4 | 4 | 0 |  | не треб. | не требуется | 0 | 2016 | 40 | 2017-12-31 | не треб. | 0 | не треб. | 0 | не треб. | 0 | 4 | 2016 | 2018-12-31 | не треб. | 0 | 0 | 0
| ул.Механиков |  | 8 | 8 | 5 | 0 | снос 2016 | не треб. | не требуется | 0 | 2016 | 95 | 2017-12-31 | не треб. | 0 | не треб. | 0 | не треб. | 0 | 8 | 2017 | 2018-12-31 | не треб. | 0 | 0 | 0
2 | ул. Брусничная |  | 3 | 0 | 0 | 3 | залесенность | не треб. | разработан | 0 | к/у | 0 | 2017-12-31 | 2016 | 696.475 | не треб. | 0 | 2017 | 10571.93 | 3 | 2018 | 2018-12-31 | 2019 | 0 | 0 | 0
3 | ул. Нагорная |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | не треб. | не требуется | 0 | 2016 | 10 | 2017-12-31 | не треб. | 0 | не треб. | 0 | не треб. | 0 | 1 | 2016 | 2018-12-31 | не треб. | 0 | 0 | 0
4 | ул. Кондинская , в р-не уч.ка 13 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | не треб. | не требуется | 0 | к/у | 0 | 2017-12-31 | не треб. | 0 | не треб. | 0 | не треб. | 0 | 1 | 2016 | 2018-12-31 | не треб. | 0 | 0 | 0
5 | ул. Молодежная, район ж.д. 1а |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | не треб. | не требуется | 0 | 2016 | 10 | 2017-12-31 | не треб. | 0 | не треб. | 0 | не треб. | 0 | 1 | 2016 | 2018-12-31 | не треб. | 0 | 0 | 0
6 | Мкр. Солнечный 2 |  | 27 | 27 | 19 | 0 | заболоченность | не треб. | не требуется | 0 | к/у | 0 | 2017-12-31 | 2017 | 1800 | 2017 | 48842.05 | 2018 | 24300 | 27 | 2018 | 2018-12-31 | не треб. | 0 | 0 | 0
| Мкр. Солнечный 3 |  | 13 | 13 | 7 | 0 |  | не треб. | не требуется | 0 | к/у | 0 | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 13 | 2018 | 2018-12-31 | не треб. | 0 | 0 | 0
| Мкр. Солнечный 4 |  | 14 | 14 | 6 | 0 |  | не треб. | 07.31.2017 | 486.187 | 2018 | 140 | 2017-12-31 | 2018 | 1500 | 0 | 0 | 2018 | 27200 | 13 | 2018 | 2018-12-31 | 2020 | 0 | 0 | 0
| Мкр. Солнечный 1 |  | 20 | 20 | 11 | 0 | вынос ВЛ 6 кВ | не треб. | не требуется | 0 | к/у | 0 | 2017-12-31 | 2017 | 1700 | 2018 | 0 | 2017 | 25700 | 20 | 2017 | 2018-12-31 | не треб. | 0 | 0 | 0
7 | Мкр. Южный (район Орбиты) |  | 33 | 33 | 24 | 0 |  | не треб. | разработан | 0 | 2016 | 264 | 2017-12-31 | 2016 | 1724.476 | 2017 | 33832.26 | 2018 | 29320 | 33 | 2018 | 2018-12-31 | 2019 | 8340 | 16220 | 3200
8 | Район ул. Спокойной |  | 23 | 23 | 18 | 0 | залесенность | не треб. | разработан | 0 | 2016 | 184 | 2017-12-31 | 2016 | 1621.966 | 2017 | 0 | 2018 | 18700 | 23 | 2018 | 2018-12-31 | 2019 | 2300 | 38200 | 2300
9 | В районе Борового-Пригородного-Монтажника |  | 31 | 31 | 19 | 0 | залесенность | 2016-03-30 | разработан | 173.6396 | 2017 | 248 | 2017-12-31 | 2017 | 5230 | 2017 | 12030 | 2018 | 29000 | 31 | 2018 | 2018-12-31 | 2019 | 6900 | 23500 | 7275
10 | часть территории микрорайона Земля Санникова в районе ул. Кондинская, ул.Яковлева, ул.Тюменская (19,7га) |  | 68 | 56 | 13 | 12 | заболоченность | не треб. | разработан | 2421.09 | 2018 | 680 | 2017-12-31 | 2017 | 7700 | 2017 | 37467.64 | 2018 | 22300 | 53 | 2018 | 2018-12-31 | 2020 | 10200 | 40300 | 0
11 | ул.Островского, Гоголя, Пионеров |  | 21 | 0 | 0 | 21 | снос 2017 | 2016-12-31 | разработан | 297 | 2017 | 210 | 2017-12-31 | 2017 | 1796.111 | 2018 | 0 | 2018 | 5741.1 | 12 | 2018 | 2018-12-31 | 2019 | 0 | 0 | 0
12 | Территория мкр. Южный (между Урайскими электрическими сетями и проездом на Орбиту) |  | 88 | 68 | 68 | 20 | заболоченность | 2016-06-30 | 2017-08-01 | 3037.416 | 2018 | 880 | 2017-12-31 | 2018 | 7400 | 2018 | 122602.1 | 2018 | 61400 | 88 | 2018 | 2018-12-31 | 2020 | 11900 | 38600 | 0
| всего: | 153 | 356 | 297 | 194 | 59 |  |  |  | 6415.3326 |  | 2761 | 2017-12-31 |  | 31169.028 |  | 254774.05 |  | 254233.03 | 331 |  | 2018-12-31
в том числе по годам:
| 2016 |  | 7 | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 2891.7296 | 2016 | 603 |  | 2016 | 4042.917 |  | 0 | 2016 | 0 | 7 |  |  | 7537.6466
| 2017 |  | 28 | 28 | 16 | 0 |  |  |  | 3523.603 | 2017 | 458 |  | 2017 | 18226.111 |  | 132171.95 | 2017 | 36271.93 | 8 |  |  | 190651.594
| 2018 |  | 321 | 265 | 174 | 56 |  |  |  |  | 2018 | 1700 |  | 2018 | 8900 |  | 122602.1 | 2018 | 217961.1 | 305 |  |  | 351163.2
[10 empty] | 6415.3326 | [6 empty] | 254774.05
Note on V6: Автор: уточнить в соответствии со сроком сноса
Note on J8: Автор: вставить реквизиты
Note on B10: Автор: нет подъезда, заявление на предварительное согласование
Note on B11: Автор: участок 4 сотки, не пригоден для льготников
Note on E12: Автор: участки стоят на кадастровом учете
Note on J12: Автор: вставить реквизиты рабочего проекта застройки и ППиПМ улично-дорожной сети
Note on E13: Автор: участки стоят на кадастровом учете
Note on J13: Автор: вставить реквизиты рабочего проекта застройки и ППиПМ улично-дорожной сети
Note on E14: Автор: участки стоят на кадастровом учете
Note on J14: Автор: вставить реквизиты рабочего проекта застройки и ППиПМ улично-дорожной сети
Note on E15: Автор: участки стоят на кадастровом учете
Note on J15: Автор: вставить реквизиты рабочего проекта застройки и ППиПМ улично-дорожной сети
Note on J16: Автор: вставить реквизиты
Note on J17: Автор: вставить реквизиты