## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | 10077262.9 | #REF! | #REF! | 837871 | #REF! | #REF! | 1302279 | #REF! | #REF! | 1503683 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## кристина
| СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: | [42 empty] | Приложение
| Первый заместитель главы города Урай | Первый заместитель главы города Урай | Первый заместитель главы города Урай |  |  |  | Куратор программы | [42 empty] | к приказу Комитета по финансам
|  |  |  | В.В. Гамузов |  |  |  |  | В.В.Гамузов | [40 empty] | администрации г.Урай
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай" на 2015-2017 годы" за январь - июнь 2017 года
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования, всего на год, тыс. руб. |  |  | в том числе: | [44 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
Цель 1. Создание условий для эффективного использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социально-экономического развития и повышения активности населения города Урай
Задача 1. Обеспечение предоставления финансовой, имущественной, консультационной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории города Урай
1. | Предоставление субсидий на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по направлениям согласно решению Думы города Урай о бюджете городского округа город Урай | Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай; управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | № 1,2,3 | всего: | 14920.3 | 8491.7 | 56.9137 | 837.9 | 837.9 | 100 | 1302.2 | 971.9 | 74.6352 | 1503.7 | 1834 | 121.9658 | 3643.8 | 3643.8 | 100 | 1172.6 | 766.9 | 65.4017 | 1474.9 | 1880.6 | 127.5069 | 2200.4 | 2200.4 | 100 | 8491.7 | 8491.7 | 100 | 596.5 | 0 | 0 | 670.4 | 0 | 0 | 1165.7 | 0 | 0 | 10924.3 | 8491.7 | 77.7322 | 1228.7 | 0 | 0 | 1400.1 | 0 | 0 | 1367.2 | 0 | 0 | Заключены договоры с одиннадцатью социально ориентированными некоммерческими организациями на предоставление субсидий из средств бюджета города Урай, за счет средств которых социально ориентированными некоммерческими организациями проведены 52 социально значимых мероприятия, в которых приняли участие более 2600 жителей города.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа город Урай | 14920.3 | 8491.7 | 56.9137 | 837.9 | 837.9 | 100 | 1302.2 | 971.9 | 74.6352 | 1503.7 | 1834 | 121.9658 | 3643.8 | 3643.8 | 100 | 1172.6 | 766.9 | 65.4017 | 1474.9 | 1880.6 | 127.5069 | 2200.4 | 2200.4 | 100 | 8491.7 | 8491.7 | 100 | 596.5 | 0 | 0 | 670.4 | 0 | 0 | 1165.7 | 0 | 0 | 10924.3 | 8491.7 | 77.7322 | 1228.7 | 0 | 0 | 1400.1 | 0 | 0 | 1367.2 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики |  |  |  | всего:
бюджет автономного округа
местный бюджет
всего:
бюджет автономного округа
местный бюджет
всего:
бюджет автономного округа
местный бюджет
внебюджетные источники
3. | Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | №4 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шести социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлено 7 нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, общей площадью 1686,7 кв. м.
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Предоставление консультаций некоммерческим организациям по ведению их уставной деятельности | Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай | №5 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалистами администрации города Урай предоставлено 7 консультации руководителям некоммерческих организаций по ведению их уставной деятельности, отчетности и т.д.
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Пресс-служба администрации города Урай | №6 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На официальном сайте администрации города Урай размещёно 27 информаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1. Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
2. | Ведение и размещение на офицальном сайте администрации города Урай реестра социально орентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки | Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай | №1 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр ведется. В течение 1 полугодия 2017 года реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей финансовой поддержки актуализировался дважды.
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 14920.3 | 8491.7 | 56.9137 | 837.9 | 837.9 | 100 | 1302.2 | 971.9 | 74.6352 | 1503.7 | 1834 | 121.9658 | 3643.8 | 3643.8 | 100 | 1172.6 | 766.9 | 65.4017 | 1474.9 | 1880.6 | 127.5069 | 2200.4 | 2200.4 | 100 | 8491.7 | 8491.7 | 100 | 596.5 | 0 | 0 | 670.4 | 0 | 0 | 1165.7 | 0 | 0 | 10924.3 | 8491.7 | 77.7322 | 1228.7 | 0 | 0 | 1400.1 | 0 | 0 | 1367.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа город Урай | 14920.3 | 8491.7 | 56.9137 | 837.9 | 837.9 | 100 | 1302.2 | 971.9 | 74.6352 | 1503.7 | 1834 | 121.9658 | 3643.8 | 3643.8 | 100 | 1172.6 | 766.9 | 65.4017 | 1474.9 | 1880.6 | 127.5069 | 2200.4 | 2200.4 | 100 | 8491.7 | 8491.7 | 100 | 596.5 | 0 | 0 | 670.4 | 0 | 0 | 1165.7 | 0 | 0 | 10924.3 | 8491.7 | 77.7322 | 1228.7 | 0 | 0 | 1400.1 | 0 | 0 | 1367.2 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СОГЛАСОВАНО:
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: |  |  | Комитет по финансам администрации города Урай
| Исполняющий обязанности начальника отдела по работе |  |  | _____________________________Л.В. Зорина
с обращениями граждан администрации города Урай
__________________С.В. Эннс
Исполнитель: И.Б.Половинкина, тел. (34676)22-330, вн. 229
Начальник отдела развития жилищно-коммунального комплекса ____________Н.А.Макогон

## Сетевой график
| СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: | [42 empty] | Приложение
| Первый заместитель главы города Урай | Первый заместитель главы города Урай | Первый заместитель главы города Урай |  |  |  | Куратор программы | [42 empty] | к приказу Комитета по финансам
|  |  |  | В.В. Гамузов |  |  |  |  | В.В.Гамузов | [40 empty] | администрации г.Урай
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай" на 2015-2017 годы" за январь - май 2017 года
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования, всего на год, тыс. руб. |  |  | в том числе: | [44 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1. | Предоставление субсидий на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по направлениям согласно решению Думы города Урай о бюджете городского округа город Урай | Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай; управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | № 1,2,3 | всего: | 14920.3 | 6291.3 | 42.166 | 837.9 | 837.9 | 100 | 1302.2 | 971.9 | 74.6352 | 1503.7 | 1834 | 121.9658 | 3643.8 | 3643.8 | 100 | 1172.6 | 766.9 | 65.4017 | 1474.9 | 1880.6 | 127.5069 | 2200.4 | 0 | 0 | 8491.7 | 6291.3 | 74.0876 | 596.5 | 0 | 0 | 670.4 | 0 | 0 | 1165.7 | 0 | 0 | 10924.3 | 6291.3 | 57.59 | 1228.7 | 0 | 0 | 1400.1 | 0 | 0 | 1367.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа город Урай | 14920.3 | 6291.3 | 42.166 | 837.9 | 837.9 | 100 | 1302.2 | 971.9 | 74.6352 | 1503.7 | 1834 | 121.9658 | 3643.8 | 3643.8 | 100 | 1172.6 | 766.9 | 65.4017 | 1474.9 | 1880.6 | 127.5069 | 2200.4 | 0 | 0 | 8491.7 | 6291.3 | 74.0876 | 596.5 | 0 | 0 | 670.4 | 0 | 0 | 1165.7 | 0 | 0 | 10924.3 | 6291.3 | 57.59 | 1228.7 | 0 | 0 | 1400.1 | 0 | 0 | 1367.2 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 14920.3 | 6291.3 | 42.166 | 837.9 | 837.9 | 100 | 1302.2 | 971.9 | 74.6352 | 1503.7 | 1834 | 121.9658 | 3643.8 | 3643.8 | 100 | 1172.6 | 766.9 | 65.4017 | 1474.9 | 1880.6 | 127.5069 | 2200.4 | 0 | 0 | 8491.7 | 6291.3 | 74.0876 | 596.5 | 0 | 0 | 670.4 | 0 | 0 | 1165.7 | 0 | 0 | 10924.3 | 6291.3 | 57.59 | 1228.7 | 0 | 0 | 1400.1 | 0 | 0 | 1367.2 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа город Урай | 14920.3 | 6291.3 | 42.166 | 837.9 | 837.9 | 100 | 1302.2 | 971.9 | 74.6352 | 1503.7 | 1834 | 121.9658 | 3643.8 | 3643.8 | 100 | 1172.6 | 766.9 | 65.4017 | 1474.9 | 1880.6 | 127.5069 | 2200.4 | 0 | 0 | 8491.7 | 6291.3 | 74.0876 | 596.5 | 0 | 0 | 670.4 | 0 | 0 | 1165.7 | 0 | 0 | 10924.3 | 6291.3 | 57.59 | 1228.7 | 0 | 0 | 1400.1 | 0 | 0 | 1367.2 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики |  |  |  | всего:
бюджет автономного округа
местный бюджет
всего:
бюджет автономного округа
местный бюджет
всего:
бюджет автономного округа
местный бюджет
внебюджетные источники
СОГЛАСОВАНО:
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: |  |  | Комитета по финансам администрации города Урай
Начальник отдела по работе
с обращениями граждан администрации города Урай
__________________Р.А.Хусаинов
Исполнитель: И.Б.Половинкина, тел. (34676)22-330, вн. 229
Начальник отдела развития жилищно-коммунального комплекса ____________Н.А.Макогон

## Отчет за квартал
| СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: | [42 empty] | Приложение
| Первый заместитель главы города Урай | Первый заместитель главы города Урай | Первый заместитель главы города Урай |  |  |  | Куратор программы | [42 empty] | к приказу Комитета по финансам
|  |  |  | В.В. Гамузов |  |  |  |  | В.В.Гамузов | [40 empty] | администрации г.Урай
от 20.12.2013 №143-од
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай" на 2015-2017 годы" за 1 полугодие 2017 года
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования всего на год (рублей), всего: |  |  | в том числе: | [44 empty] | Исполнение мероприятий | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, % | план | факт | исполнение, %
1. | Предоставление субсидий на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по направлениям согласно решению Думы города Урай о бюджете городского округа город Урай | Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай; управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | № 1,2,3 | всего: | 10077262.9 | 3648680.9 | 3644125.9 | 837871 | 837871 | 837871 | 1302279 | 1302279 | 1302279 | 1503683 | 1503683 | 1503683 | 3643833 | 3643833 | 3643833 | 1172.6 | 766.9 | 65.4 | 1474.9 | 1880.6 | 127.5 | 2200.4 | 2200.4 | 100 | 3648680.9 | 3648680.9 | 3644125.9 | 596396 | 0 | 0 | 670421 | 0 | 0 | 1165743 | 0 | 0 | 6081240.9 | 3648680.9 | 3644125.9 | 1228692 | 0 | 0 | 1400131 | 0 | 0 | 1367199 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 10077262.9 | 3648680.9 | 3644125.9 | 837871 | 837871 | 837871 | 1302279 | 1302279 | 1302279 | 1503683 | 1503683 | 1503683 | 3643833 | 3643833 | 3643833 | 1172.6 | 766.9 | 65.4 | 1474.9 | 1880.6 | 127.5 | 2200.4 | 2200.4 | 100 | 3648680.9 | 3648680.9 | 3644125.9 | 596396 | 0 | 0 | 670421 | 0 | 0 | 1165743 | 0 | 0 | 6081240.9 | 3648680.9 | 3644125.9 | 1228692 | 0 | 0 | 1400131 | 0 | 0 | 1367199 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Ведение и размещение на офицальном сайте администрации города Урай реестра социально орентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки | Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай | №1 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | №4 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Предоставление консультаций некоммерческим организациям по ведению их уставной деятельности | Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай | №5 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Пресс-служба администрации города Урай | №6 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 10077262.9 | 3648680.9 | 3644125.9 | 837871 | 837871 | 837871 | 1302279 | 1302279 | 1302279 | 1503683 | 1503683 | 1503683 | 3643833 | 3643833 | 3643833 | 1172.6 | 766.9 | 65.4 | 1474.9 | 1880.6 | 127.5 | 2200.4 | 2200.4 | 100 | 3648680.9 | 3648680.9 | 3644125.9 | 596396 | 0 | 0 | 670421 | 0 | 0 | 1165743 | 0 | 0 | 6081240.9 | 3648680.9 | 3644125.9 | 1228692 | 0 | 0 | 1400131 | 0 | 0 | 1367199 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 10077262.9 | 3648680.9 | 3644125.9 | 837871 | 837871 | 837871 | 1302279 | 1302279 | 1302279 | 1503683 | 1503683 | 1503683 | 3643833 | 3643833 | 3643833 | 1172.6 | 766.9 | 65.4 | 1474.9 | 1880.6 | 127.5 | 2200.4 | 2200.4 | 100 | 3648680.9 | 3648680.9 | 3644125.9 | 596396 | 0 | 0 | 670421 | 0 | 0 | 1165743 | 0 | 0 | 6081240.9 | 3648680.9 | 3644125.9 | 1228692 | 0 | 0 | 1400131 | 0 | 0 | 1367199 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики |  |  |  | всего:
бюджет автономного округа
местный бюджет
всего:
бюджет автономного округа
местный бюджет
всего:
бюджет автономного округа
местный бюджет
внебюджетные источники
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Комитет по финансам администрации города Урай
_____________________________И.В. Хусаинова
Исполнитель:
Начальник отдела развития жилищно-коммунального комплекса ____________Н.А.Макогон

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Целевые показатели
ОТЧЕТ о достижении целевых показателей муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай" на 2015-2017 годы" за 2 квартал 2017 года
N | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  |  | Динамика выполнения целевого показателя (факт / план * 100), % | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному году | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 6 / 5 * 100 | 8
1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих финансовую поддержку в форме субсидий за счет средств бюджета городского округа город Урай | шт. | 13 | 11 |  | 0%
2 | Количество социально значимых мероприятий, ежегодно проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями | шт. | 97 | 100 |  | 0%
3 | Количество жителей города, участвующих в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями | шт. | 4900 | 5000 |  | 0%
4 | Количество помещений, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | шт. | 3 | 3 |  | 0%
5 | Количество консультаций, предоставляемых некоммерческим организациям по ведению их уставной деятельности | шт. | 10 | 10 |  | 0%
6 | Количество размещённой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на официальном сайте администрации города Урай | шт. | 25 | 25 |  | 0%
Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: "__" _________ 20__ г. подпись ____________ Исполнитель: ____________________ Тел.: