## Приложение 2

к Порядку  принятия  решения о разработке муниципальных  программ муниципального образования городской округ  город Урай, их формирования, утверждения и реализации

Таблица 1

Утверждаю

Заместитель главы города Урай

________________И.А.Фузеева

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы

за  2015 год

| № | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение годового объема финансирования | Исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | МКУ «УКС г. Урай» | бюджет автономного округа | 23 349,0 | 17 614,0 | 17 612,6 | 99,9 % | Достижение целевых показателей реализации МП на 2015 год (согласно п.п.2.1.,2.2., 2.3. раздела 4) составляет 100 % от запланированных. |
|  |  |  | субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры | 5 422,1 | 1 937,3 | 1 937,3 | 100 % |  |
|  |  |  | местный бюджет | 53,8 | 1 381,7 | 1 139,6 | 82 % | Остаток финансирования предусмотрен на выполнение кадастровых работ, со сроком выполнения в 2016 году. |

Директор МКУ «УКС г. Урай»                                    С.Г.Макаров 	                                                                     Согласовано:

Комитет по финансам администрации города Урай

____________________________

«___»_______________2016 года

Исполнитель: ведущий инженер ППО «МКУ «УКС г. Урай» Семенюк Ю.Л.

Телефон: 2-65-82

Таблица 2

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей реализации муниципальной программы

«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы

за 2015  год

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Примечание (обоснование недостижения плановых показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети водоснабжения | км | 150,57 | 150,57 | 0 |  |
| Сети водоотведения | км | 87,15 | 87,15 | 0 |  |
| Сети теплоснабжения | км | 166,69 | 166,69 | 0 |  |
| Сети газоснабжения | км | 122,31 | 122,31 | 0 |  |
| Сети электроснабжения | км | 414,76 | 414,76 | 0 |  |

Директор   МКУ «УКС г. Урай»                                            С.Г.Макаров

Исполнитель: ведущий инженер ППО «МКУ «УКС г. Урай» Семенюк Ю.Л.

Телефон: 2-65-82

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы

за 2015 год

В рамках реализации мероприятия 2. «Строительство инженерных систем  инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» в 2015 году бюджетом предусмотрено финансирование в сумме 20 933,0 тыс. руб. в том числе: 17 614,0 тыс. руб. – средства окружного бюджета; 1 937,3 тыс. руб. – субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры;  1 381,7 тыс. руб. – средства местного бюджета на следующие объекты:

- «Инженерные сети по ул. Ленина-Толстого-Островского,  г. Урай. II этап. Сети канализации» - 8 873,5 тыс. руб. В отчетном году завершены и оплачены работы по строительству - 424 м. сетей канализации, начатые в 2014 году, общей протяженностью 579 м., согласно контракту от 11.03.2015 №25 с АО «Водоканал» на сумму 8 844,5 тыс. руб., также  оплачена субаренда за земельный участок в сумме 0,2 тыс. руб. по договору с АО «Водоканал» №43 от 16.06.2015 и корректировка техпаспорта по договору  №21012-8614-Д от 03.12.2015 с ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» на сумму 27,9 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию;

- «Инженерные сети микрорайона 1 «А», г. Урай» - 10 980,8 тыс. руб.:

- На строительство 1 этапа инженерных сетей заключен муниципальный контракт от 29.07.2015 №48 с ООО «Выбор». В 2015 году построены сети водоснабжения протяженностью 296 м. на сумму  2 875,9 тыс. руб.;

- На строительство сетей теплоснабжения заключен контракт от 25.11.2015 №66 с ООО «Выбор» на сумму 7 849,1 тыс. руб. Выполнено строительство сетей теплоснабжения протяженностью 183 м.;

- На выполнение кадастровых работ по определению границ земельного участка, с ИП Лихачев В.Н. заключен договор №69 от 13.07.2015 на сумму 76,85 тыс. руб.;

- На закрепление на местности линии отступа от красных линий заключен договор №115 от 06.11.2015 с ООО «Констант Гео» на сумму 26,1 тыс. руб.

По всем договорам  работы выполнены и оплачены.

- На выполнение кадастровых работ по определению границ земельного участка с ООО «Констант Гео» заключен договор №125 от 26.11.2015 на сумму 55,5 тыс. руб. со сроком исполнения – 09.01.2016 и в стадии заключения договор на сумму 97,0 тыс. руб.

-  «Жилой микрорайон Солнечный» - 577,6 тыс. руб.:

- На выполнение  кадастровых работ по определению границ земельного участка с ИП Лихачев В.Н. заключен договор №68 от 13.07.2015 на сумму 99,0 тыс. руб.;

- На выполнение работ  по устройству проездов заключен  контракт  №72 от 27.11.2015 с  ООО «Нефтедорстрой». Выполнены работы по

устройству проездов в микрорайоне, общей протяженностью 132 м2 (щебень), шириной 6 м.

- На выполнение  кадастровых работ по определению границ земельного участка заключен контракт №64 от 10.11.2015 с ООО «Тюменьгеоресурс» на 60,3 тыс. руб.

По всем договорам  работы выполнены и оплачены.

-  «Инженерные сети в микрорайоне «Лесной», г. Урай» - 33,7 тыс. руб. На выполнение кадастровых работ по определению границ земельного участка с ООО «Констант-Гео»  заключен договор №86 от 11.08.2015 на сумму 33,7 тыс. руб.  Работы выполнены и оплачены;

- «Инженерные сети по ул. Ленина-Толстого-Островского» - 267,1 тыс. руб.

- На выполнение кадастровых работ по определению границ земельных участков с ООО Констант-Гео заключен договор №104 от 21.10.2015 на сумму 78,6 тыс. руб.;

- На оказание услуг по техническому обследованию заключен договор №141 от 02.02.2015 с ИП Зотов А.В.на сумму 98,95 тыс. руб.

По 2-м договорам работы выполнены и оплачены.

- На изготовление техплана заключен договор №124 от 26.11.2015 с ООО «Констант-Гео» на сумму 89,5 тыс. руб. со сроком исполнения – 26.01.2016 г.

-  «Инженерные сети по улице Механиков, г. Урай»  - 55,0 тыс. руб. На выполнение кадастровых работ по определению границ земельных участков с ООО Констант Гео заключен контракт №64 от 10.11.2015  на сумму 21,5 тыс. руб.   и договор №117 от 09.11.2015  на сумму 33,5 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

- «Магистральный хозяйственно-питьевой водовод «Горводозабор - микрорайон "Солнечный" - АЗС. II  этап. 1 очередь» - 79,0 тыс. руб.  На выполнение кадастровых работ по определению границ земельных участков с ООО "Тюмгеоресурс" заключен контракт № 64 от  10.11.2015  на сумму 36,1 тыс. руб.  и договор №115 от 06.11.2015 с ООО «Констант Гео» на сумму 42,9 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

- «Малогабаритная автоматизированная котельная МАК-8 в г.Урай. Наружные  инженерные  сети»  - 66,3 тыс. руб. На выполнение кадастровых работ по определению границ земельных участков с ООО «Констант-Гео» заключен МК №64 от 10.11.2015 на сумму 66,3  тыс. руб.  Работы выполнены и оплачены.

Всего на 31.12.2015 г. объем выполненных и оплаченных  работ  по программе составил 20 689,5 тыс. руб.

Директор  МКУ «УКС г.Урай» 	           С.Г.Макаров

Исполнитель: ведущий инженер ППО «МКУ «УКС г. Урай» Семенюк Ю.Л.

Телефон: 2-65-82