|  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
|  |  |  |  | Исполняющий обязанности заместителя главы города Урай |
|  |  |  |  | _________________________М.Н. Бусова |
| ОТЧЕТ |
| о реализации муниципальной программы "Молодежь города Урай" на 2016-2020 годы за 1 квартал 2017 года |
| №п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятий |
|  |  |  |  | Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (далее по тексту - МБУ «Молодежный центр»); муниципальное автономное учреждение «Культура» (далее по тексту – МАУ «Культура»); Управление образования администрации города Урай - организатор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (далее по тексту - МБУ ДО «ЦДО»); управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай – организатор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Звезды Югры» (далее по тексту - МБУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры»); Управление образования администрации города Урай – организатор Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 | Бюджет городского округа город Урай | 236,8 | 236,8 | 79,9 | 33,7% | Денежные средства были направлены на приобретение георгиевских лент, свечи-таблетки, стаканчики для свечей. Данные расходные мероприятия будут использованы при проведении мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, которые пройдут в мае, июне. Кроме этого денежные средства потрачены на приобретение цветных картриджей для распечатки полиграфической продукции, сопровождающей проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи. В первом квартале 2017 года распечатано 3 вида буклетов, 2 вида листовок - тираж 150 штук. Запланированы учебно-полевые сборы на 2 квартал 2017 года. |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| 1.2. | Поддержка научно-технического творчества молодежи | Управление образования администрации города Урай - организатор МБУ ДО «ЦДО» | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | - |
| 1.3. | Проведение тематических мероприятий (акций, слетов, семинаров, круглых столов) по духовно-нравственному воспитанию молодежи | Управление образования администрации города Урай - организатор МБУ ДО «ЦДО»; МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 19,5 | 19,5 | 0,0 | 0% | Проведение мероприятия запланировано на 2 квартал 2017 года (май). |
| 1.4. | Организация торжественного вручения паспортов гражданам, достигшим 14- летнего возраста в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня России, Дня Конституции | МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0% | Проведение мероприятия запланировано на 4 квартал 2017 года (ноябрь). |
| 1.5. | Проведение фестивалей, конкурсов, направленных на поддержку многонационального творчества и творчества молодежи среди образовательных организаций города Урай | МАУ "Культура" | Бюджет городского округа город Урай | 33,1 | 33,1 | 0,0 | 0% | Проведение мероприятий запланировано на 2,4 кварталы 2017 года. |
| 1.6. | Организация деятельности клуба молодого избирателя | МАУ "Культура" | Бюджет городского округа город Урай | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0% | Проведение мероприятий запланировано на 2 квартал 2017 года. |
| 1.7. | Реализация мероприятий, направленных на формирование у молодежи традиционных семейных ценностей | управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай; Управление образования администрации города Урай – организатор МБУ ДО «ЦДО»; МАУ «Культура»; МБУ «Молодежный центр»; управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай - организатор МБУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» | Бюджет городского округа город Урай | 94,1 | 94,1 | 34,7 | 37% | В рамках данного направления денежные средства направлены на приобретение расходного материала для организации и проведения мероприятий в клубах по месту жительства: - 03 января 2017 года на базе клуба «Дружба» организована творческая мастерская «Рождественский калейдоскоп». В рамках мероприятия был проведен мастер-класс по изготовлению «Рождественских ангелочков» и кукольное представление «Спектакль о Рождестве». Участие приняли 15 семей; - 25 января 2017 года проведена Молодежная развлекательно – игровая программа «Татьяны милой идеал». В рамках мероприятия старшеклассникам рассказали об истории возникновения празднования «Татьяниного Дня», были проведены различные игры, конкурсы. Участие приняли 14 подростков; - 28 января 2017 года организован и проведен Кукольный интерактивный спектакль по мотивам русских народных сказок «Колобок», «Курочка Ряба». В рамках мероприятия детям показали мультик «Колобок», а так же ребята сами попробовали себя в роли актеров. Участие приняли 23 человека; - 26 февраля 2017 года участие в городской ярмарке – выставке «Масленица».Продажа сувенирной продукции. Участие приняли 5 семей; - с 01 марта по 07 марта 2017 проведен городской интернет-конкурс «Мамин помощник» среди урайских семей. Участие приняли 22 семьи; - 04 марта2017 года во дворе клуба по месту жительства «Дружба», организована праздничная программа «Проводы зимы». В рамках мероприятия с детьми и их родителями проведены различные игры, конкурсы, эстафеты. Участие приняли более 50 человек; - 28 марта 2017 года в клубе по месту жительства «Дружба» для детей и родителей организован мастер-класс «Волшебные лоскутки» по народным русским традициям. Участие приняли 15 человек. |
| 1.8. | Вовлечение молодежи в трудовую деятельность | МБУ "Молодежный центр" | Бюджет городского округа город Урай | 2739,7 | 2739,7 | 70,0 | 3% | Денежные средства были направлены на выплату заработной платы несовершеннолетним. В 1 квартале 2017 года трудоустроено 23 человека. |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| 1.9. | Проведение профориентационных мероприятий с молодежью | МБУ "Молодежный центр" | Бюджет городского округа город Урай | 23,4 | 23,4 | 0,0 | 0% | Проведение мероприятий запланировано на 3 квартал 2017 года (август). |
| 1.10. | Развитие сети подростковых и молодежных клубов по месту жительства | МБУ "Молодежный центр" | Бюджет городского округа город Урай | 148,8 | 148,8 | 27,9 | 19% | В рамках данного направления денежные средства были направлены на приобретение расходного материала для организации и проведения мероприятий в клубах по месту жительства: - 05 января 2017 года организована развлекательная игровая программа «Рождественские встречи» для детей микрорайона Шаимский. В рамках мероприятия были проведены различные игры, конкурс-караоке новогодних песен, шуточные гадания на Рождество и др. Участие приняли 15 человек; - 31 января 2017 года состоялся тематический вечер «Путешествие по сказкам Шарля Перро». В рамках мероприятия знакомство со сказками Ш.Перро, конкурсно - игровая программа по сказкам, просмотр мультфильма «Кот в сапогах». Участие приняли 15 детей; - 11 февраля 2017 года организована праздничная почта «Любит, не любит…», посвященная Дню Святого Валентина В рамках мероприятия прошел мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки «Валентинка». Участие приняли 15 детей; - 22 февраля 2017 года организована творческая гостиная «Подарок для любимого папы», посвященная Дню Защитника Отечества В рамках мероприятия прошел обучающий мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки для папы. Участие приняли 18 детей; - 20 марта 2017 года организован турнир по настольным играм «Лучший ход». Участие приняли студенты УПК, 13 человек. - 28 марта 2017 года организован конкурс рисунков на тему «День зеленого огонька» по ПДД. Участие приняли 21 чел. |
| 1.11. | Развитие волонтерского движения "Доброволец Урая" | МБУ "Молодежный центр" | Бюджет городского округа город Урай | 21,9 | 21,9 | 0,0 | 0% | Проведение мероприятий запланировано на 3 квартал 2017 года (август). |
| 1.12. | Проведение городских молодежных праздников, фестивалей, конкурсов творчества молодежи | МАУ «Культура»; управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай; МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 113,3 | 113,3 | 0,0 | 0% | Проведение мероприятий запланировано на 2квартал 2017 года (май). |
| 1.13. | Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, в т.ч. участие в окружных мероприятиях | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай - организатор МБУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры»; Управление образования администрации города Урай – организатор МБУ «ЦДО»; МБУ «Молодежный центр»; МАУ «Культура» | Бюджет городского округа город Урай | 36,0 | 36,0 | 25,9 | 72% | С 23 октября 2016 года в городе проходит Спартакиада «Старты надежд – 2017». Определены виды соревнований: эстафеты для учащихся начальных классов, виды спортивной программы для учащихся 5-8 классов (веселые старты, спортивное многоборье (тесты), уличный баскетбол), 3 вида соревнований для учащихся 9-11 классов (баскетбол, волейбол и мини-футбол), волейбол для учащихся 7-8 классов, лыжные гонки для учащихся 3-4 классов и первенство по шахматам среди 2-6 классов. Все победители и призёры будут награждены дипломами главы города Урай и кубками. Закрытие Спартакиады состоится 11 мая 2017 года. Денежные средства направлены на приобретение кубков для награждения победителей. |
| 1.14. | Участие молодежи города в российских и окружных молодежных мероприятиях | Управление образования администрации города Урай - организатор МБУ ДО «ЦДО»; управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | Бюджет городского округа город Урай | 156,7 | 156,7 | 0,0 | 0% | Проведение мероприятия запланировано на 2,3 кварталы 2017 года |
| 1.15. | Вручение ежегодной молодежной премии | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | Бюджет городского округа город Урай | 107,0 | 107,0 | 0,0 | 0% | Проведение мероприятия запланировано на 2 квартал 2017 года |
| 1.16. | Вовлечение молодежи с ограниченными возможностями здоровья в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и творческой самореализации | МБУ «Молодежный центр»; Управление образования администрации города Урай – организатор МБУ ДО «ЦДО» | Бюджет городского округа город Урай | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 0% | Проведение мероприятий запланировано на 4 квартал 2017 года (сентябрь). |
| 1.17. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0% | Проведение мероприятий запланировано на 2,3 кварталы 2017 года. |
| 1.18. | Организационное и информационное обеспечение реализации молодежной политики | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | Бюджет городского округа город Урай | 20,7 | 20,7 | 0,0 | 0% | Проведение мероприятия запланировано на 2 квартал 2017 года. |
| 1.19. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Молодежный центр» | МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 14958,2 | 14958,2 | 2915,1 | 19% | Обеспечение деятельности согласно муниципального задания МБУ «Молодежной центр». |
| 1.20. | Создание безопасных условий и соблюдение санитарных норм и правил (аккарицидная обработка) | МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0% | Проведение мероприятие по аккарицидной обработке запланировано на 2 квартал 2017 года (май). |
| Муниципальная программа "Молодежь города Урай" на 2016-2020 годы, всего: | 18805,6 | 18805,6 | 3153,5 | 17% |  |
| в т.ч.: | Бюджет городского округа город Урай | 18805,6 | 18805,6 | 3153,5 | 17% |  |
|  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: _____________________________У.В. Кащеева, начальник управления по культуре и молодежной политике и администрации города Урай Исполнитель:__________________К.В. Ермакова, ведущий специалист управления по культуре и молодежной политике администрации города Урай | СОГЛАСОВАНО: __________________И.В. Хусаинова, председатель Комитета по финансам администрации города Урай |

Таблица 2

Согласовано:

Исполняющий обязанности

заместителя главы города Урай

___________________________М.Н. Бусова

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы «Молодежь города Урай»

на 2016-2020 годы  за  1 квартал 2017 года

| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (+,-) | Примечание (обоснование недостижения плановых показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на физическую подготовку молодежи допризывного возраста, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, формирование системы духовно-нравственных ценностей и развитие межэтнических отношений, в общей численности молодежи | % | 34 | 30,6 | -3,4 | Реализация плана мероприятия месячника оборонно-массовой и спортивной работы. В школьных мероприятиях приняли участие 1695 человек. В городских мероприятиях приняли участие - 560 человек. Общее количество молодежи в городе Урай по состоянию на 31.12.2016 год (14-30 лет) – 7 368 чел. Достижение планового показателя запланировано на 2,3,4 кварталы 2017 года. |
| 2. | Удельный вес численности молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи | % | 6,5 | 6,6 | +0,1 | Волонтерская организация «Доброволец Урая» - 121 человек. «Радуга добра» - 15 человек. «Волна» - 27 человек. Муниципальный штаб «Волонтеры Победы» - 321 человек. Всего – 484 человек. |
| 3. | Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи | % | 27 | 11,5 | -15,5 | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия 850 человек. Общее количество молодежи в городе Урай по состоянию на 31.12.2016 год (14-30 лет) – 7 368 чел. Достижение планового показателя запланировано на 2,3,4 кварталы 2017 года |
| 4. | Удельный вес молодежи, участвующей в реализации мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, от общего числа молодежи | % | 10 | 8,3 | -1,7 | За 1 квартал 2017 года специалистами ювенальной службы МБУ «Молодежный центр» велась профилактическая работа с 31 несовершеннолетним, направленным в службу по решению КДНиЗП, а также по информации полиции и по решению суда, в отношении 16 несовершеннолетних работа завершена, с 15 подростками работа продолжается. Проведено 14 занятий правовой направленности с общим количеством 461 человек. Также проведены занятия по профилактике ПАВ, количество участников 120 человек. Достижение планового показателя запланировано на 2,3,4 кварталы 2017 года |
| 5. | Удельный вес численности молодежи, участвующей в профориентационных мероприятиях, а также в мероприятиях содействия занятости и трудоустройству молодежи, в общем количестве молодежи | % | 27 | 25,5 | -1,5 | За 1 квартал 2017 года профориентационной работой охвачено 1855 человек, трудоустроено – 23 человек. Всего: 1878 человека. Общее количество молодежи в городе Урай по состоянию на 31.12.2016 год (14-30 лет) – 7 368 чел. Достижение планового показателя запланировано на 2,3,4 кварталы 2017 года |
| 6. | Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи | % | 16 | 13,3 | -2,7 | Молодежные объединения: действуют в каждой общеобразовательной организации (6), Молодежная палата города Урай; добровольческие объединения: «Волна», «Доброволец Урая»; «Радуга добра»; молодежные общественные организации «ИНДИГО»; «Молодежные инициативы». Всего 980 участников. Общее количество молодежи в городе Урай по состоянию на 31.12.2016 год (14-30 лет) – 7 368 чел. |
| 7. | Удовлетворенность потребителей качеством услуг, оказываемых МБУ «Молодежный центр» в рамках выполнения муниципального задания | % | 95 | 100% | +5 | Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг за 1 квартал 2017 года составляет 100%. |
| 8. | Наличие обоснованных жалоб на качество услуг, оказанных МБУ «Молодежный центр» в рамках выполнения муниципального задания | % | 0,5 | 0 | - | В журнале отзывов МБУ «Молодежный центр» за 1 квартал 2017 года жалобы отсутствуют. |

Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: _____________________________У.В.Кащеева, начальник управления по культуре и молодежной политике и администрации города Урай Исполнитель: __________________К.В. Ермакова, ведущий специалист управления по культуре и молодежной политике администрации города Урай