Приложение 2

 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения и реализации

Таблица 1

Утверждаю

Заместитель главы города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Фузеева

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Модернизация здравоохранения муниципального образования городской округ город Урай» на 2013 – 2017 годы»

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программных мероприятий | Исполнитель  | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение годового объема финансирования | Исполнение мероприятия |
| Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |  |
| 1. 1
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  Подпрограмма 1 «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений» |
| 1. 1
 | 1. Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену с дневным стационаром на 15 мест и педиатрическим отделением на 30 коек в г. Урай. Второй пусковой комплекс – Детская поликлиника
 | МКУ «УКС г. Урай» | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Строительство детской поликлиники завершено и введено в эксплуатацию в 2013 году. Финансирование на 2016 год не предусмотрено. |
| Бюджет городского округа город Урай  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 2
 | 1. Строительство больницы восстановительного лечения в г. Урай. 2 очередь. Первый пусковой комплекс
 | МКУ «УКС г. Урай» | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | В рамках реализации муниципальной программы финансируется объект - *Больница восстановительного лечения в г. Урай. II очередь. Первый пусковой комплекс.* Из предусмотренных бюджетных ассигнований в сумме 1 800,0 тыс. руб. освоено и профинансировано 1 153,8 тыс. руб., в том числе:- 901,2 тыс. руб. по МК № 43 от 13.07.2015 ПК "Будивельник" – (строительно-монтажные работы);- 252,6 тыс. руб. по МК №42 от 21.12.2016 с ООО "ИТ-Югра" (поставка офисных программ).Остаток средств в сумме 646,2 тыс. руб., предусмотрен на мероприятия по модернизации котельной, освоение в 2017 году. |
| Бюджет городского округа город Урай  | 0,0 | 1 800,0 | 1 153,8 | 64,1% |
| ИТОГО по программе 1: | Всего | 0,0 | 1 800,0 | 1 153,8 | 64,1% |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 1 800,0 | 1 153,8 | 64,1% |
| Подпрограмма 2 «Развитие и укрепление системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни» |
| 1. | Проведение мониторинга развития сферы здравоохранения на территории города Урай | Без финансирования | - | - | - | - | Мониторинг осуществляется ежеквартально в итогах социально-экономического развития муниципального образования город Урай и размещается на официальном сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 2. | Участие в совместных с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайская городская клиническая больница» мероприятиях, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни | Без финансирования | - | - | - | - | В рамках данного мероприятия по итогам 2016 года совместно с Управлением по физической культуре и спорту проведено: На территории Лыжной базы проведена массовая лыжная гонка - «Лыжня России»;На площади «Первооткрывателей» проведен - «Фестиваль здорового образа жизни», в котором принимали участие все желающие проверить свое здоровье (давление, уровень сахара в крови и т.п.);На стадионе «Нефтяник» для детей дошкольного возраста были проведены гонки на машинах-толокарах. |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| ИТОГО по программе 2: | Без финансирования |  - | - | - | - |  |
| ИТОГО по муниципальнойпрограмме: | Всего | 0,0 | 1 800,0 | 1 153,8 | 64,1% |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 1 800,0 | 1 153,8 | 64,1% |

Исполняющий обязанности директора МКУ «УКС г.Урай» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.К.Мерц Согласовано:

Комитет по финансам администрации города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 год

Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ «УКС г. Урай» Семенюк Ю.Л..

Телефон: 2-65-82

Таблица 2

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей реализации муниципальной программы

«Модернизация здравоохранения муниципального образования городской округ город Урай» на 2013 – 2017 годы»

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение  | Примечание (обоснование не достижения плановых показателей) |
| Обеспеченность города Урай койками дневного пребывания на 10000 населения (коек) | койки | 35,6 | 32,1 | -3,5 | По данным учреждений здравоохранения города Урай и в соответствии с данными экспресс-информации отдела сводных статистических работ в городе Урай обеспеченность города койками дневного пребывания составляет 32,1 койка на 10000 населения. Отклонение фактического показателя от планового в сторону уменьшения на 3,5 койки. |
| Количество подразделений учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи (ед.) | ед. | 4 | 4 | 0,0 | Отклонений по данному показателю нет. |
| Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми (чел.) | чел. | 5,1 | 0,0 |  -5,1 | По данным экспресс-информации отдела сводных статистических работ в городе Урай случаев младенческой смерти не было. Показатель (уровень) по итогам года равен нулю. Отклонение -5,1 является положительной динамикой. |
| Общая смертность на 1000 населения (чел).  | чел. | 8,4 | 8,1 | -0,3 | В соответствии с данными экспресс-информации отдела сводных статистических работ в городе Урай общая смертность населения по итогам 2016 года составила 8,1 чел., что ниже планового значения на 0,3 на 1000 человек. Отклонение на -0,3 является положительной динамикой. |
| Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент) | % | 57,8 | 32,4 | -25,4 | По результатам опроса удовлетворенность населения качеством предоставляемых медицинских услуг в городе составляет 32,4 % от количества опрошенных.  |
| Обеспеченность койками круглосуточного пребывания (коек) | койки | 70,0 | 83,2 | +13,2 | По данным учреждений здравоохранения города Урай и в соответствии с данными экспресс-информации отдела сводных статистических работ в городе Урай обеспеченность койками круглосуточного пребывания составляет 83,2 койки. Отклонение фактического показателя от планового в сторону увеличения на 13,2 койки.Расчет произведен исходя из обеспеченности койками круглосуточного пребывания на 10000 населения. |
| Обеспеченность населения врачами на 10 000 населения (чел.) | чел. | 50,2 | 45,9 | -4,3 | По данным учреждений здравоохранения города Урай , в соответствии с данными экспресс-информации отдела сводных статистических работ в городе Урай и данными соц.развития обеспеченность населения врачами составляет 45,9 на 10000 населения. Отклонение фактического показателя от планового в сторону уменьшения на 4,3, что обусловлено проведением мероприятий по оптимизации численности персонала. Снижение показателя не влияет на нормативную обеспеченность врачами всего населения города, при нормативе 41 врач на 10 000 населения обеспеченность составляет 45,9. |
| Обеспеченность населения средним медицинским персоналом на 10 000 населения (чел.) | чел. | 164,1 | 146,7 | -17,4 | По данным учреждений здравоохранения города Урай , в соответствии с данными экспресс-информации отдела сводных статистических работ в городе Урай и данными соц.развития обеспеченность населения средним медицинским персоналом 146,7 на 10000 населения и обусловлено проведением мероприятий по оптимизации численности персонала. Снижение показателя не влияет на нормативную обеспеченность средним медицинским персоналом всего населения города, при нормативе 114,3 сред.мед.персонала на 10 000 населения обеспеченность составляет 146,7. |
| Количество посещений медицинских учреждений населения в смену | пос. | 1 302,0 | 951 | -351 | По данным учреждений здравоохранения города Урай плановый показатель посещений медицинских учреждений населения в смену по итогам года составил 951 (снижение на 351 посещение). |

Исполняющий обязанности директора МКУ «УКС г.Урай» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.К.Мерц

Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ «УКС г. Урай» Семенюк Ю.Л., телефон: 2-65-82