Пояснительная записка

о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа город Урай от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны» на 2013-2018 годы, за 1 квартал 2017 года

На 2017 год на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа город Урай от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны» на 2013-2018 годы (далее – Программа) предусмотрены финансовые средства бюджета муниципального образования в сумме 25716,2 тысячи рублей.

На 1 квартал 2017 года финансирование мероприятия «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» (далее – ЕДДС) запланировано на сумму 4694,1 тысячу рублей.

В 1 квартале 2017 года исполнение подпрограммы 1 муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа город Урай от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны» на 2013-2018 годы составило сумму 3905,3 тысячи рублей, что составляет 15,1 % от общей суммы финансирования подпрограммы 1 на 2017 год.

На 2017 год подпрограммой 2 «Мероприятия в сфере укрепления пожарной безопасности города Урай» муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа город Урай от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны» на 2013-2018 годы предусмотрены финансовые средства в сумме 578,7 тысяч рублей.

На первый квартал 2017 года в соответствии с комплексным планом (сетевым графиком) реализации финансовых средств муниципальных программ исполнителями подпрограммы запланировано освоить финансовые средства в сумме 33,9 тысяч рублей, из которых:

 - финансовые средства в сумме 18,2 тысячи рублей на обслуживание автоматической системы оповещения в здании администрации города Урай;

 - финансовые средства в сумме 15,7 тысяч рублей на мероприятия по ведению агитационной пропаганды на противопожарную тематику.

На 1 апреля 2017 года освоены:

- финансовые средства в сумме 12,1 тысяча рублей на обслуживание автоматической системы оповещения в здании администрации города Урай.

Освоение финансовых средств в сумме 15,7 тысяч рублей на мероприятия по ведению агитационной пропаганды на противопожарную тематику (изготовление полиграфической продукции на противопожарную тематику) перенесено на 2 квартал 2017 года, в связи с проведением торгов в апреле 2017 года.

Исполнение подпрограммы 2 «Мероприятия в сфере укрепления пожарной безопасности города Урай» на 01 апреля 2017 года составляет 2,09 %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Урай |  | Е.А. Казанцев |

Приложение 2

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных

 программ муниципального образования городской округ

 город Урай, их формирования, утверждения и реализации

Таблица 1

Утверждаю

Куратор муниципальной программы

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Козлов

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа город Урай от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны» на 2013-2018 годы» муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа город Урай от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны» на 2013-2018 годы, за первый квартал 2017 года.

|  |
| --- |
| Подпрограмма 1 |
| № | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятия |
| Утвержденный план финансирования на 2017 год | Уточненный план финансирования на 2017 год | Кассовое исполнение |
| 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6\*100% | 9 |
| 1 | Пункт 2 Проведение ежегодного смотра – конкурса санитарных дружин, санитарных постов | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 | Предусмотрено во 2 квартале 2017 года |
| 2 | Пункт 4 Создание, восполнение резерва средств индивидуальной защиты, в том числе: | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 53,3 | 53,3 | 0 | 0 | Предусмотрено во 2 квартале 2017 года |
| 3 | Пункт 4.2.Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 53,3 | 53,3 | 0 | 0 | Предусмотрено во 2 квартале 2017 года |
| 4 | Пункт 6.Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 25660,7 | 25660,7 | 3905,242 | 15,2 % | Выполнено обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» согласно сетевому графику |
| Подпрограмма 2 |
| 1 | Пункт 1 Проведение мероприятий, направленных на повышение знаний и навыков в области пожарной безопасности у населения города Урай, в том числе: | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 26,0 | 26,0 | 0 | 0 | Предусмотрено во 2 и 3 кварталах 2017 года.0 |
| 2 | Пункт 1.1. Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту среди предприятий города | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 11,0 | 11,0 | 0 | 0 | Предусмотрено во 2 квартале 2017 года. |
| 3 | Пункт 1.2.Проведение соревнований среди дружин юных пожарных по пожарно-прикладному спорту | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | Предусмотрено во 3 квартале 2017 года. |
| 4 | Пункт 1.3.Проведение конкурса рисунков на противопожарную тематику среди детей дошкольного возраста | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | Предусмотрено во 3 квартале 2017 года.0 |
| 5 | Пункт 2 Мероприятия по ведению агитационной пропаганды на противопожарную тематику | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 52,7 | 52,7 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия перенесено на 2 квартал 2017 года в связи с проведением торгов по изготовлению и закупке полиграфической продукции |
| 6 | Пункт 3.Устройство и содержание минерализованных полос. | Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | Предусмотрено во 2 квартале 2017 года. |
| 7 | Пункт 4.Обслуживание систем пожарной автоматики в зданиях администрации города Урай | Управление материально-технического обеспечения города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 200,0 | 200,0 | 12,1 | 6,05% | Выполнено обслуживание систем пожарной автоматики в зданиях администрации города Урай согласно сетевому графику |

Примечание:

1. В графе 5 указывается первоначальный объем финансирования мероприятий муниципальной программы, утвержденный решением думы города Урай «О бюджете городского округа город Урай» на соответствующий финансовый год.

2. В графе 6 указывается уточненный план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного года (в соответствии с утвержденной программой).

3. В графе 7 указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС).

4. В графе 9 указывается аналитическая информация о реализации мероприятия, о влиянии реализации мероприятия на динамику целевых показателей муниципальной программы, информация о причинах замедления выполнения либо не выполнения мероприятия.

Согласовано:

Комитет по финансам администрации города Урай

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Хусаинова

подпись

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года

Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы:

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Казанцев

 подпись

 Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Ромащенко

 подпись

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.В. Нечуговских

тел.: 2-23-55 (223)

Таблица 2

Утверждаю

Куратор муниципальной программы

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Козлов

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 год

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей за 1 квартал 2017 года

|  |
| --- |
| Подпрограмма 1 |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Примечание (обоснование не достижения плановых показателей) |
| Доля населения получившие памятки по способам защиты, действиям населения в чрезвычайных ситуациях и по сигналам гражданской обороны | % | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования на 2017 год0 |
| Уровень обеспечения, восполнения резерва средств индивидуальной защиты | % | 94,5 | 0 | 0 | Средства индивидуальной защиты для работников Управления градостроительства будут закуплены во 2 квартале 2017 года  |
| Оснащение общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением | % | 66 | 0 | 0 | Увеличение показателя в 2017 году не осуществлено в связи с прекращением финансирования этого пункта по государственной программе  |
| Внедрение и обеспечение работы «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы города Урай» на удаленном рабочем месте дежурно-диспетчерских служб (ДДС-01,02,03) | % | 100 | 0 | 0 | Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», на базе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай», установлена. |
| Охват населения города Урай муниципальной системой оповещения (МСО), доведение сигналов гражданской обороны до населения | % | 100 | 0 | 0 | Создание муниципальной системы оповещения выполнена в соответствии с проектом и согласно заключенному контракта. В результате реализации мероприятия охват территории на которой проживает население города Урай составила 100%. |
| Подпрограмма 2 |
| Протяженность минерализованных полос на территории города Урай | км. | 40 | 0 | 0 | Прокладка минерализованных полос протяженностью 40 км. для предупреждения распространения лесных пожаров в лесах города Урай произведена во 2 квартале 2017 года |
| Доля населения охваченного противопожарной пропагандой (размещение статей, памяток, видеороликов в средствах массовой информации и среди населения города Урай) | % | 87 | 30 | 57 | Среди населения города Урай распространено3764 памятки о соблюдении мер пожарной безопасности в жилье и на дачных участках, проведено 4755 инструктажей по соблюдению противопожарного режима на территории города Урай. Распространено 250 памяток по соблюдению мер пожарной безопасности в лесах города Урай.Через печатные средства массовой информации выпущено 4 статьи о соблюдении пожарной безопасности в лесах и жилом секторе города Урай.На официальном сайте администрации города Урай размещены памятки, статьи о соблюдении правил пожарной безопасности на территории города Урай. |

Руководитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Казанцев

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Ромащенко

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.В. Нечуговских

тел: 2-23-55 (223)