Утверждаю

Куратор муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2015-2017 годы» за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программных  мероприятий | Источники  финансирования | Источники  финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятия |
| Утвержденный план финансирования на 2015 год | Уточненный план финансирования на 2015 год | | Кассовое исполнение на 01.01.2016 |
| **Подпрограмма I «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления».** | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Всего | 227731,2 | 238313,0 | | 238637.7 | 100,1 |  |
| Федеральный бюджет | 4608,7 | 4682,0 | | 4682,0 | 100,0 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 3093,4 | 3174,8 | | 3173,4 | 99,9 |  |
| Бюджет городского округа города Урай | 220029,1 | 231000,8 | | 230782,3 | 99,9 |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа (Администрация города Урай). | отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Всего | 190747,9 | 203201,4 | | 203000,3 | 99,9 | В 2015 году в действующие муниципальные нормативные правовые акты администрации города Урай внесено 349 изменений и дополнений, принято 58 новых муниципальных нормативных правовых акта администрации города Урай, принято 17 муниципальных нормативных правовых актов администрации города Урай об отмене ранее принятых актов, приняты 30 муниципальных нормативных правовых актов администрации города Урай взамен отмененных.  За 2015 год о деятельности органов власти было подготовлено 463 (2014 - 589) информационных сообщения, в том числе о деятельности главы города Урай 131 (2014 - 165) материала. В течение отчетного периода было организовано 114 (2014 - 147) интервью и пресс-конференции главы города в эфире телекомпании. А так же 289 (2014 - 279) интервью главы администрации города и заместителей главы администрации города, руководителей управлений и отделов администрации города, по темам имеющих политическое, экономическое и социальное значение.  В течение 2015 года в газете «Знамя» было опубликовано 99 (2014 - 114) материалов, освещающих деятельность главы города Урай, было опубликовано 321 (2014 - 352) материалов о деятельности исполнительных и законодательных органов власти.  В течение 2015 года на территории города было организовано и проведено 142 публичных мероприятия, имеющих политическое и социально-экономическое значение. |
| Бюджет городского округа города Урай | 190747,9 | 203201,4 | | 203000,3 | 99,9 |
| 1.2 | Осуществление переданных государственных полномочий органами администрации города Урай | отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Всего | 7702,1 | 7856,8 | | 7855,4 | 99,98 |  |
| Федеральный бюджет | 4608,7 | 4682,0 | | 4682,0 | 100,0 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 3093,4 | 3174,8 | | 3173,4 | 99,9 |  |
| 1.2.1 | Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Всего | 6114,3 | 6027,4 | | 6026,0 | 99,98 | За 2015 год зарегистрировано 1345 записей актов гражданского состояния. Составлено 467 актовых записей о рождении, 299 о заключении брака, 260 о смерти, 203 о расторжении брака, 84 записи об установлении отцовства, 9 записей об усыновлении и 14 записей актов о перемене имени.  В городе появилось 234 мальчика и 233 девочки.  Исполнено 2273 юридически значимых действий. |
| Федеральный бюджет | 4608,7 | 4678,7 | | 4678,7 | 100 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 1256,5 | 1348,7 | | 1347,3 | 99,9 |
| 1.2.2 | Обеспечение деятельности в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Бюджет ХМАО- Югры | 1611,1 | 1611,1 | | 1611,1 | 100 | В администрации города Урай разработаны мероприятия по улучшению условий и охраны труда в муниципальных организациях и учреждениях города:  -Информационно - аналитическое и методическое обеспечение охраны труда;  -Развитие городской инфраструк-туры;  -Совершенствование организации обучения по охране труда;  -Обеспечение средствами оказания первой помощи работникам;  -Обеспечение проведения периодических медицинских осмотров;  -Обеспечение микроклимата производственных помещений;  -Обеспечение освещенности рабочих мест;  -Обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами;  -Приобретение специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты;  -Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (приобретение шкафов, оборудование сушилок).  На территории города Урай работает Межведомственная комиссия по охране труда. В 2015 году проведены 4 заседания, в ходе которых рассмотрены вопросы:  - статистика произошедших производственных травм в городе Урай;  - доклады руководителей до- пустивших случаи травматизма в 2015 году;  - порядок финансового обес-  печения ФСС, на реализацию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма в 2015 году;  - основные нарушения, выявлен-ные Государственной инспекцией труда в 2014 году;  - рассмотрение кандидатов на поощрение в ознаменование Всемирного дня охраны труда;  - анализ обращения граждан в связи с нарушениями Трудового кодекса РФ, легализация трудовых отношений;  - о прохождении периодических медицинских осмотров работниками предприятий всех форм собственности за 6 месяцев 2015 года. Порядок прохождения периодических медицинских осмотров, возникающие проблем-ные вопросы, результаты;  - мероприятия по снижению травматизма на рабочих местах в организациях и учреждениях муниципального образования города Урай;  - порядок предоставления скидки к сраховому тарифу по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2015 год;  - доклад о проделанной работе в области охраны труда за 2015 год;  - информация о финансовом обеспечении предприятий города на реализацию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в 2015 году. |
| 1.2.3 | Обеспечение исполнения полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа. | отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Бюджет ХМАО-Югры | 225,8 | 215,0 | | 215,0 | 100 | В 2015 году оказано 1032 услуги по запросам физических и юридических лиц по оформлению в установленном порядке архивных справок, архивных выписок, архивных копий. |
| 1.2.4 | Обеспечение исполнения полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юстиции Российской Федерации. | отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Федеральный бюджет | 0 | 3,3 | | 3,3 | 0,0 | Исполнение мероприятия в 2016 году. |
| 1.3 | Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования город Урай (Дума города Урай). | отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 19584,4 | 20085,0 | | 20090,0 | 100 | В рамках деятельности представительного органа муниципального образования город Урай за 2015 год проведено 29 заседаний постоянных комиссий, 10 совместных заседаний постоянных комиссий. Рассмотрено и принято 166 решений, в том числе по:  - проектам решений - 114;  - отчетам, информациям - 52.  Проведено – 43 отчета депутатов о своей деятельности и деятельности Думы города за 2015 год.  В результате сложившейся экономии по п.1.4 подпрограммы I денежные средства направлены на выполнение мероприятия по п.1.3. подпрограммы I. В связи с этим кассовое исполнение по данному пункту увеличилось относительно уточненного плана финансиро-вания (план финансирования по мероприятию не откорректирован виду того, что расходование по пунктам 1.3. и 1.4. формируются по 1 строке бюджета). |
| 1.4 | Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Урай. | отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 9696,8 | 7714,4 | | 7692,0 | 99,7 | За 2015 год проведено 16 контрольных мероприятий:  1. «Проверка использования земельных участков муниципального образования за 2014 год» в муниципальном казенном учреждении «Управление градостроительства, землеполь-зования и природопользования города Урай»;  2. «Проверка использования земельных участков муниципального образования за 2014 год» в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай;  3. Внешняя проверка отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Урай за 2014 год»;  4. Внешняя проверка бюджетной отчетности 4 (четырех) главных администраторов бюджетных средств за 2014 год;  5. Внешняя проверка отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Урай за I полугодие 2015 года»;  6. Внешняя проверка отчета «Об ис полнении бюджета городского округа город Урай за 1 полугодие 2015 года»;  7. Внешняя проверка отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Урай за 9 месяцев 2015 года»  8.«Проверка целевого исполь-зования бюджетных средств, направленных на подготовку к отопительному сезону 2015-2016 годов»;  9. «Проверка сохранности и использования муниципального имущества в муниципальном казенном учреждении «Управление материально-технического обеспечения города Урай».  10. «Проверка обоснованности, эффективности и целевого использования средств, предоставляемых из бюджета города Урай на частичное возмещение затрат по транспортному обслуживанию населения при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы, организованные через реку Конда в летний и зимний периоды за 2014 год».  11. «Проверка обоснованности, эффективности и целевого использования субсидий, предоставляемых из бюджета города в целях поддержки социально – ориентированных некоммерческих организаций за 2014 год».  12. «Аудит в сфере закупок» проведенный в МБОУ СОШ №5.  13. «Аудит в сфере закупок» проведенный в МКУ ЕДДС города Урай.  В рамках предварительного контроля Контрольно-счетной палатой в 2015 году проведена 171 финансово-экономическая экспер-тиза проектов нормативных правовых актов Думы города Урай и администрации города Урай. |
| 2. | Обеспечение деятельности МКУ «Управление материально-технического обеспечения города Урай». | МКУ «Управление материально-технического обеспечения города Урай» | Бюджет городского округа города Урай | 76687,9 | 72254,7 | | 72188,5 | 99,9 | Предметом деятельности учреждения является осуществление содержания нежилых помещений, транспортных средств, рекламных конструкций, объектов муниципальной казны, необходимых для деятельности и осуществления полномочий органов местного самоуправления.  В рамках данной деятельности за 2015 год заключены муниципальные контракты и договоры на содержание объектов муниципальной казны: коммунальные услуги – 27 муниципальных контрактов, техническое обслуживание и содержание объектов – 116 муниципальных контрактов и договоров. На содержание и ремонт транспортных средств – 35 муниципальных контракта и договоров. Организована бесперебойная работа всех служб учреждения для поддержания хозяйственно-технической деятель-ности. |
| 3. | Обеспечение исполнения гарантий, предоставляемых муниципальным служащим по выплате муниципальной пенсии. | отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 2970,0 | 3201,4 | | 3201,4 | 100,0 | По состоянию на 01.01.2016 года пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Урай выплачивается 34 лицам. |
| 4. | Организация общественных работ для временного трудоустройства не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан. | сводно-аналитический отдел администрации города Урай МКУ «Управление материально-технического обеспечения города Урай»  МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | Всего | 4416,5 | 5782,0 | | 5782,0 | 100,0 | В 2015 году:  1. Заключен договор №6 от 10.02.2015 о совместной деятельности по организации стажировки выпускников профессиональных образова-тельных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайский центр занятости населения».  2. Организовано одно временное рабочее место для временного трудоустройства выпускника профессионального образователь-ного учреждения и принят работник с 11 февраля по 08 мая 2015 года.  3. МБУ «Молодежным центром» заключен договор о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с казенным учреждением ХМАО – Югры «Урайский центр занятости населения» от 13.01.2015г. №1.  В 2015 году трудоустроено 487 несовершеннолетних граждан.  4. В рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югра «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы»:  - по мероприятию программы «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан» приняты и полностью отработали 103 человека;  - по мероприятию программы «Временное трудоустройство незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» приняты и полностью отработали 10 человек;  - по мероприятию программы «Организация временного трудоустройства граждан пенсионного возраста» приняты и полностью отработали 3 человека;  - по мероприятию «О совместной деятельности по организации стажировки выпускников профессиональных образователь-ных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет» принят и полностью отработал 1 человек. |
| Бюджет ХМАО-Югры | 2697,5 | 3554,3 | | 3554,3 | 100,0 |
| Бюджет городского округа города Урай | 1719,0 | 2227,7 | | 2227,7 | 100,0 |  |
| 5. | Осуществление выплат согласно порядку предоставления мер социальной поддержки и размерах возмещения расходов гражданами, удостоенными звания «Почетный гражданин города Урай» | Отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 38,7 | | 38,6 | 99,7 |  |
| **ИТОГО**  **по подпрограмме I:** | | **Всего** | | 311805,6 | 320134,4 | | 319848,2 | 99,9 |  |
| Федеральный бюджет | | 4608,7 | 4682,0 | | 4682,0 | 100,0 |
| Бюджет ХМАО-Югры | | 5790,9 | 6729,1 | | 6727,7 | 99,98 |  |
| Бюджет городского округа города Урай | | 301406,0 | 308723,3 | | 308438,5 | 99,9 |  |
| **Подпрограмма II «Предоставление муниципальных услуг органами администрации города Урай».** | | | | | | | | |  |
| 1. | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ город Урай. | органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | не требует финансирования | - | - | | - | - | Количество муниципальных услуг на 01.01.2016 года составляет 26. Предоставление государствен-ных и муниципальных услуг осуществляется в строгом соответствии с [административными регламентами](http://base.garant.ru/5218818/). Для всех 26 муниципальных услуг разработаны и утверждены административные регламенты. На согласовании находятся 3 административных регламента. |
| 2. | Формирование и ведение реестра муниципальных услуг муниципального образования городской округ город Урай. | управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | не требует финансирования | - | - | | - | - | На территории города Урай постановлением администрации города Урай от 19.08.2011 №2355 утвержден Реестр муниципальных услуг. Общее количество услуг на 01.01.2016 года составляет 36, в том числе 26 муниципальных  услуг и 10 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ). Решением Думы города Урай утвержден перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Урай муниципальных  услуг (20 услуг).  Обновление реестра муниципальных услуг муниципального образования городской округ город Урай осуществляется по мере необходимости, с учетом изменения законодательства. За 2015 год проведено 6 обновлений: 24.02.2015 и 02.03.2015, 07.05.2015, 13.05.2015, 10.06.2015, 20.11.2015. Данный Реестр актуализирован и размещен на официальном сайте администрации. |
| 3. | Размещение информации о муниципальных услугах на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации и (или) Портале государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. | органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | не требует финансирования | - |  | | - | - | Сведения об услугах размещены в информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг» и соответственно на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). (<http://www.gosuslugi.ru/>), а также на официальном сайте администрации города Урай (<http://www.uray.ru/munitsipalniie-uslugi>). |
| 4. | Актуализация информации в Региональном реестре функций органов государственной власти. | управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | не требует финансирования | - |  | | - | - | Обновление информации в Региональном реестре осуществляется по мере необходимости, с учетом изменения законодательства. |
| 5. | Расширение перечня муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. | органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги | не требует финансирования | - |  | | - | - | Общее количество услуг на 01.01.2016 года составляет 36. Обеспечена возможность предоставления услуг в электронном виде через Госпортал по 14 муниципальным услугам и 4 – услугам учреждений. |
| 6. | Привлечение заявителей к получению муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). | органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | не требует финансирования | - |  | | - | - | С целью популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронном вид на базе МФЦ организован Центр обслуживания единой системы идентификации и аутентификации (далее ЕСИА) для проведения регистрации и подтверждения личности для доступа к единому порталу государственных услуг (исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» для увеличения доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме).  Воспользовались услугой через ЕСИА – 885 человек.  По количеству регистраций среди МФЦ Урай занимает 3-е место после Нижневартовска и Сургута.  Заявителям доступны формы заявлений и иных документов,  необходимых для получения соответствующих услуг, обеспечен доступ к ним для копирования и заполнения в электронном виде.  Всего муниципальных услуг – 26;    из них предоставляются через Госпортал – 14 (в электронном виде). |
| 7. | Ежегодный социологический опрос по удовлетворенности гражданами предоставлением муниципальных услуг. | отдел по обращениям граждан администрации города Урай | не требует финансирования | - |  | | - | - | В ноябре 2015 года проведено социологическое исследование (20 вопросов), в котором приняли участие 278 респондентов (работающее население и временно не занятые старше 18 лет), из них 63% - женщины, 37% - мужчины. |
| **Подпрограмма III «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров».** | | | | | | | | |  |
| 1. | Анализ нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы с целью совершенствования нормативного правового регулирования вопросов, подлежащих регулированию на уровне муниципального образования. | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай | не требует финансирования | - |  | | - | - | В 2015 году утверждены пять постановлений о резерве управленческих кадров, включающие порядок его формирования и положение о конкурсной комиссии:  - постановление о резерве управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в администрации города Урай;  - постановление о резерве управленческих кадров в Думе и Контрольно-счётной палате города Урай;  - постановление о резерве управленческих кадров муниципальных организаций в городе Урай;  - постановление о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Урай;  - постановление о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Думе города Урай и Контрольно-счетной палате города Урай.  Разработано и утверждено постановление об организации наставничества в администрации города Урай. |
| 2. | Освещение в средствах массовой информации и в сети Интернет деятельности органов местного самоуправления. | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай, пресс- служба администрации города Урай. | не требует финансирования | - |  | | - | - | В 2015 году управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай размещало в средствах массовой информации и в сети Интернет информацию о проведении конкурсов на замещение вакантной должности муниципальной службы; положение о порядке проведения конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай»;  информацию о проведении конкурсного отбора кандидатов для включения в резерв управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в администрации города Урай; конкурсного отбора для включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Урай, конкурсного отбора для включения в резерв управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в Думе города Урай и Контрольно-счётной палате города Урай; результаты вышеуказанных конкурсных отборов; результаты конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай». |
| 3. | Разработка критериев оценки эффективности работы муниципальных служащих администрации города Урай. | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай, управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, правовое управление администрации города Урай | не требует финансирования | - |  | | - | - | Критерии оценки эффективности установлены в решении Думы города Урай №5 от 28.02.2008г. Изменения в 2015 году не вводились. |
| 4. | Проведение мероприятий направленных на предупреждение коррупции, выявление конфликта интересов на муниципальной службе. | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай | не требует финансирования | - |  | | - | - | В 2015 году проведены четыре комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Также проведена аппаратная учёба по проведению декларационной кампании и по вопросам противодействия коррупции. Обучен 1 специалист, ответственный за вопросы противодействия коррупции, на курсах повышения квалификации за счет окружных средств.  В июле 2015 года специалистами УРФО была проведена проверка деятельности органов местного самоуправления города Урай по исполнению федеральных законов от 2 марта 2007г №25-ФЗ «О муниципальной службе», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». |
| 5. | Участие муниципальных служащих в конкурсе «Лучший работник органов местного самоуправления». | кадровая служба управления по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай, органы администрации города Урай | не требует финансирования | - |  | | - | - | В 2015 году проведены 2 этапа конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай» и подведены его итоги.  Победители конкурса участво- вали в окружном конкурсе «Лучший муниципальный служащий ХМАО-Югры», где заняли 3 призовых места. |
| 6. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления, депутатов Думы города Урай, замещающих муниципальные должности, главы города Урай. | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай,  отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Всего | 50,0 | 134,4 | | 134.4 | 100,0 | В рамках реализации программы в 2015 году обучено 9 специалистов администрации города Урай и 1 специалист Контрольно-Счетной палаты. |
| Бюджет городского  округа  город Урай | 50,0 | 134,4 | | 134.4 | 100,0 |
| **ИТОГО по программе III:** | | Всего | | 50,0 | 134,4 | | 134,4 | 100,0 |  |
| Бюджет городского округа города Урай | | 50,0 | 134,4 | | 134,4 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма IV «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования город Урай».** | | | | | | | | |  |
| 1. | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования городской округ город Урай. | комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации города Урай | не требует финансирования | - | - | - | | - | В отчетном периоде зарегистрировано 32 объекта недвижимости, переданных от муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Урай» и 71 бесхозяйный объект (инженерные сети). |
| 2. | Актуализация информационного ресурса (базы данных) содержащих информацию об объектах муниципальной собственности, а также сведений по технической инвентаризации объектов муниципального имущества муниципального образования. | комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации города Урай | не требует финансирования | - | - | - | | - | Актуализация информационного ресурса (базы данных) содержащих информацию об объектах муниципальной собственности, а также сведений по технической инвентаризации объектов муниципального имущества муниципального образования проводится на постоянной основе в течение года по мере поступления информации. |
| 3. | Проведение контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества, в том числе инвентаризация. | комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации города Урай | не требует финансирования | - | - | - | | - | Для проведения контрольных мероприятий утверждены:  -постановление администрации города Урай от 18.05.2015 №1637 «О создании комиссии по инвентаризации муниципального жилищного фонда в 2015 году»;  - постановление администрации города Урай от 16.04.2015 №1299 «О создании комиссии по проверке арендаторами условий договоров аренды муниципального имущества в 2015 году»;  -постановление администрации города Урай от 17.07.2015 «О создании комиссии по проверке исполнения ссудополучателями условий договоров о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование в 2015 году»;  - постановление администрации города Урай от 13.02.2015 №558 «О создании комиссии по проверке эффективности использования имущества муниципальными учреждениями».  За отчетный период проведены:  1. инвентаризация 1720 объектов муниципального жилищного фонда. Срок окончания инвентаризации муниципального жилого фонда и оформление ее результатов до 20.01.2016 г.;  2.проверка исполнения условий 19 договоров аренды муниципального имущества, составлен акт с указанием замечаний;  3.проверка исполнения условий 16 договоров о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование, составлен акт с указанием замечаний;  4.проверка эффективности использования имущества по 20 муниципальным учреждениям. Было обследовано 522 объекта основных средств.  На основании постановления администрации города Урай от 28.06.2013 №2248 «Осоздании комиссии по обследованию технического состояния муниципальных гаражей, сооружений и погребов проведено обследование 21 гаража, составлены акты с указанием технического состояния объектов. |
| 4. | Повышение действенности органов управления организаций с участием муниципального образования, в том числе совершенствования порядка деятельности ревизионных комиссий, включая разработку типовых форм документов. | комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации города Урай | не требует финансирования | - | - | - | | - | В отчетном периоде проведена ревизионная проверка МУП ритуальных услуг. По итогам составлен акт ревизионной проверки с указанием выявленных нарушений и замечаний.  Проведены ревизионные проверки открытых акционерных обществ, с долей акций муниципального образования городской округ город Урай: АО «Шаимгаз», ОАО «ЮТЭК-Энергия», ОАО «Урайтеплоэнергия», АО «Водоканал», ОАО «Дорожник», ОАО «Агроника», ОАО «Центр красоты и здоровья».  По итогам составлены акты ревизионной проверки с указанием выявленных нарушений и замечаний.  Осуществляется контроль по исполнению выявленных наруше-ний и замечаний. |
| 5. | Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества (содержание имущества казны (за исключением объектов муниципального жилого фонда). | комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 1692,5 | 1551,8 | 1320,6 | | 85,1 | В 2015 году из городского бюджета профинансированы работы по муниципальному договору на оказание услуг по учету и обработке лицевых счетов (квартплата).  В отчетном периоде из городского бюджета профинансированы работы и услуги по содержанию имущества казны (содержание нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности которых расположены в жилых домах, оценка имущества, паспортизация имущества, аудит бухгалтерской отчетности МУП ритуальных услуг, учет и обработка лицевых счетов). |
| 6. | Организация обеспечения сохранности муниципального имущества (страхование муниципального имущества). | комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 1000,0 | 271,7 | 271,7 | | 100 | В 2015 году из городского бюджета на страхование муниципального имущества профинансировано согласно контракту с ОАО «Страховое общество газовой промышленности». |
| 7. | Организация содержания муниципального жилого фонда. | управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай,  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» | Бюджет городского округа города Урай | 0 | 9934,6 | 9801,3 | | 98,7 | В 2015 году произведена оплата по 8 муниципальным контрактам на оказание услуг по управлению многоквартирными домами по простойным периодам муниципального жилого фонда. Заключены договоры с ООО «Капитал» и ООО «Эксперт» и оплачены жилищно-коммунальные услуги в период простоя муниципального жилищного фонда. |
| **ИТОГО по программе IV:** | | Всего | | 2692,5 | 11758,1 | 11393,6 | | 96,9 |  |
| Бюджет городского округа города Урай | | 2692,5 | 11758,1 | 11393,6 | | 96,9 |  |
| **ВСЕГО по программе:** | | Всего | | 314548,1 | 332026,9 | 331376,2 | | 99,8 |  |
| Федеральный бюджет | | 4608,7 | 4682,0 | 4682,0 | | 100,0 |
| Бюджет ХМАО-Югры | | 5790,9 | 6729,1 | 6727,7 | | 99,98 |  |
| Бюджет городского округа города Урай | | 304148,5 | 320615,8 | 319966,5 | | 99,98 |  |

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2015-2017 годы»**

Таблица 4.2.

| № п/п | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | | Отчетный год (базовый показатель на начало реализации программы)  2014 год | | Плановое значение  2015 год | | Фактическое значение 2015 год | | Примечание | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели подпрограммы I «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления».** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень осведомленности населения города Урай о Стратегии социально-экономического развития города Урай | | | % | | | 40,0 | | 50 | | 38,8 | | 77,6 | |
| 2 | Удовлетворенность населения деятельностью главы города Урай | | | % | | | 65 | | 68 | | 68 | | 100 | |
| 3 | Заседание Координационного совета по реализации политики в интересах семьи и детей и вопросам демографической политики при администрации города Урай | | | не менее 2х ежегодно | | | 2 | | 2 | | 2 | | 100 | |
| 4 | Информационное сопровождение реализации Стратегии социально-экономического развития города Урай | | | сообщений в СМИ | | | 30 | | 40 | | 33 | | 82,5 | |
| 5 | Заседание Совета общественного контроля при главе города Урай за реализацией Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020г. | | | не менее 2х ежегодно | | | 2 | | 2 | | 2 | | 100 | |
| 6 | Обеспечение бесспорности выданных юридически значимых документов о государственной регистрации актов гражданского состояния | | | % | | | 95,5 | | 99.6% | | 99,6% | | 100 | |
| 7 | Предписания по итогам проверок органов по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния об устранении нарушений законодательства | | | ед. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | |
| 8 | Создание архивного фонда записей актов гражданского состояния) | | | % | | | 7 | | 7 | | 9 | | 114,3 | |
| 9 | Процент положительных отзывов населения о качестве полученных государственных услуг государственной регистрации актов гражданского состояния от общего количества участвующих в опросе | | | % | | | 96 | | 96 | | 96 | | 100 | |
| 10 | Количество единиц хранения архивного фонда, переведенных в электронный вид (нарастающим итогом). | | | ед. | | | 740 | | 750 | | 800 | | 137,2 | |
| **Подпрограмма II «Предоставление муниципальных услуг органами администрации города Урай».** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году | | | | % | | не менее 50 процентов | | Не менее 60 процентов | | 99,96 | | 166,6 | |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | | | | % | | не менее 90 процентов | | Не менее 90 процентов | | 100 | | 111,1 | |
| 3 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | | | % | | не менее 35 процентов | | Не менее 40 | | 1,43 | | В 28 раз меньше | |
| 4 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | | | | шт. | | 2 | | 2 | | 2 | | 100 | |
| 5 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | | | | мин. | | До 15 минут | | До 15 минут | | 15 минут | | 100 | |
| **Подпрограммы III «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров».** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень в соответствии с потребностями | | | человек | | 8 | | 8 | | 10 | | 125 | |
| 2. | Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров | | | % | | 25 | | 70 | | 61 | | 87,1 | |
| 3. | Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров, замещаемых на основе назначения из резерва кадров, ежегодно | | | % | | 0 | | 40 | | 67 | | 167,5 | |
| 4. | Соответствие принятых муниципальных правовых актов действующему законодательству о муниципальной службе и противодействии коррупции | | | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| 5. | Доля участников конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай» от общего числа работников органов местного самоуправления города Урай | | | % | | 6,3 | | 6,3 | | 6,7 | | 106,4 | | |
| **Подпрограмма IV «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования город Урай».** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации, за исключением земельных участков | | | % | | | 94,33 | | 95,0 | | 76,46 | | 83,6 | |
| 2. | Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования | | | % | | | 0,52 | | 0,2 | | 0,2 | | 100 | |
| 3. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | | | % | | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | |
| 4. | Удельный вес земельных участков, подлежащих продажи и передачи в аренду, в общем количестве земельных участков, сформированных и переданных на исполнение муниципальным казенным учреждением «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | | | % | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 5. | Удельный вес земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования на которые зарегистрировано право постоянного бессрочного пользования в общем количестве земельных участков, по которым принято решение о передаче на праве постоянного бессрочного пользования | | | % | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 6 | Неналоговые доходы от управления муниципальным имуществом | | | % от плановых назначений | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |

Руководитель:

Согласовано:

Комитет по финансам администрации города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В. Уланова

Исполнитель: Мальцева Е.В.

Тел: 8(34676) 2-09-81