## Лист1
Приложение 2 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды в границах города Урай" на 2017-2020 годы за январь-июнь 2017 года | [44 empty] | таблица 1
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
| Цель 1 | Обеспечение права жителей города Урай на благоприятную окружающую среду
| Цель 2 | Обеспечение исполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды, лесного законодательства
| Задача 1 | Создание условий для улучшения экологической обстановки на территории города Урай
| Задача 2 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду
1.1. | Санитарная очистка и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Урай | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | всего: | 2305.2 | 99.98 | 4.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.98 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747.1 | 0 | 0 | 458.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2305.2 | 99.98 | 4.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.98 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747.1 | 0 | 0 | 458.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Заключен муниципальный контракт с АО "Дорожник" на 100,0 тыс. рублей. Работы выполнены, оплата произведена. 2.Заключен муниципальный контракт по ликвидации несанкционированной свалки, расположенной в СНТ "Заречное" (1478,7 тыс.руб). Работы выполнены. Оплата в 3 квартале. 3. Заключен муниципальный контракт с АО "Дорожник" на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных на территории г.Урай на сумму 147,0 тыс. руб. Работы проводятся. Оплата в 3 квартале.
1.2. | Ликвидация металлических обломков из водоохранной зоны реки Конда и реки Колосья | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен безвозмездный договор на ликвидацию брошенного судна. Выполнение работ запланировано на III квартал текущего года
| Цель 3 | Формирование знаний населения города Урай в области охраны окружающей среды
| Задача 3 | Повышение уровня знаний населения города Урай в области охраны окружающей среды
| Задача 4 | Исполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, требований лесного законодательства в части использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов города Урай
1.3. | Пропаганда знаний по охране окружающей среды среди населения города Урай(обращения в СМИ,размещение агитационных стендов по природоохранной тематике в местах массового посещения граждан,организация выпуска информационных материалов,буклетов) | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещены 48 стенда о Годе экологии на остановочных комплексах. Финансирование данного мероприятия предусмотрено в 2020 году.
1.4. | Организация мероприятий в рамках международной экологической акции "Спасти и сохранить" | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экологическая акция прошла в период с мая по июль текущего года. Всего проведено 42 экологических и природоохранных мероприятия. Итоги акции подводятся
1.5. | Выполнение работ, направленных на охрану окружающей среды на территории города Урай(на безвозмездной основе) | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен безвозмездный договор на ликвидацию брошенного судна. Выполнение работ запланировано на III квартал текущего года
1.6. | Мониторинг состояния(патрулирование)городских лесов города Урай | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В период с мая по июль осуществлено 27 выездов мобильной группы с целью партулирования городских лесов. Мероприятие продолжится в III квартале.
1.7. | Мониторинг состояния территорий районов садово-огородных и гаражных объединений | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обследование территории СОНТ и ГК проводятся на постоянной основе. В II квартале проведено 20 обследований. Мероприятие продолжится в III квартале.
1.8. | Проведение работ по созданию лесохозяйственного регламента | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий запланировано на IV квартал текущего года
1.9. | Проведение мероприятий в рамках Года экологии в России в ХМАО-Югре | Пресс-служба администрации города Урай;МБУ газета "Знамя";МБУ "Молодежный центр";МАУ "Культура" |  | всего: | 200 | 85.5 | 42.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10 | 17.8571 | 0 | 46 | 0 | 29.5 | 29.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | №3 | Бюджет городского округа г.Урай | 200 | 85.5 | 42.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10 | 17.8571 | 0 | 46 | 0 | 29.5 | 29.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На выделенные денежные средства Года экологии проведено следующее: 1. Позновательное ассорти "Бесценный дар - здоровье" (апрель). Финансирование - 10,0 тыс.руб. Оплата произведена. 2. Экологический фестиваль "Урай - территория красоты" (июнь). Финансирование - 29,5 тыс.руб. Оплата произведена. 3. МУБ Газетой "Знамя" проведены конкурсы фотографий и школьных сочинений. Денежные средства в размере 46,6 тыс.руб направлены на призовой фонд участникам и победителям конкурсов. Оплата произведена. Мероприятия в рамках Года экологии продолжатся в III квартале текущего года.
1.10. | Мониторинг состояния (осмотр)объектов берегоукреплений города Урай | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В мае текущего года обследованы все объекты берегоукрепления.
| Итого по программе: |  |  | всего: | 2505.2 | 185.48 | 7.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10 | 17.8571 | 0 | 46 | 0 | 129.5 | 129.48 | 99.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861.6 | 0 | 0 | 458.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2505.2 | 185.48 | 7.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10 | 17.8571 | 0 | 46 | 0 | 129.5 | 129.48 | 99.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861.6 | 0 | 0 | 458.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 9: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 9: Комитет по финансам
Директор МКУ "УГЗиПг.Урай" | [7 empty] | 9: администрации города Урай
А.А.Парфентьева
"_______"_______________________ 2017 г. | [7 empty] | 9: "_______"______________ 2017 г.
Исполнитель:ведущий инженер Дьячков И.В.тел.2-81-09