Приложение 2

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения и реализации

Таблица 1

Утверждаю

Куратор муниципальной программы

\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Ермакова

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Информационное общество – Урай» на 2016-2018 годы за 2 квартал 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  программных  мероприятий | Исполнитель | Источники  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятия |
| Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6\*100% | 9 |
| 1 | Развитие и сопровождение функциональных возможностей информационных порталов и официального сайта города Урай | Управление по информационным технологиям и связи | Бюджет городского округа города Урай | 290 | 290 | 0 |  |  |
| 1.1 | Развитие и сопровождение функциональных возможностей официального сайта | Управление по информационным технологиям и связи | Бюджет городского округа города Урай | 90 | 90 | 0 |  | Договор заключен 31 мая, начало оплаты будет во 2 полугодии |
| 1.2 | Развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Карта безопасного детства" | Управление по информационным технологиям и связи | Бюджет городского округа города Урай | 120 | 120 | 0 |  | Договор будет заключен во 2 полугодии |
| 1.3 | Развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Социальный навигатор" | Управление по информационным технологиям и связи | Бюджет городского округа города Урай | 80 | 80 | 0 |  | Договор будет заключен во 2 полугодии |
| 2 | Поддержка, модернизация и развитие информационных систем в рамках реализации мероприятий по формированию электронного правительства на территории муниципального образования город Урай. Техническое сопровождение СЭДД «Кодекс-Документооборот | Управление по информационным технологиям и связи | Бюджет городского округа города Урай | 136 | 136 | 41,7 | 30,7% | Договор заключен. Не предоставлены документы на оплату. Оплата пройдет во 2 квартале |
| 3 | Участие в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития ИКТ | Управление по информационным технологиям и связи | Бюджет городского округа города Урай | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 100% |  |
| 4 | Информирование населения через средства массовой информации | Управление по информационным технологиям и связи | Бюджет городского округа города Урай | 14 976,1 | 14 976,1 | 6752,1 | 45.1% |  |
| 4.1 | Проведение информационно-рекламных мероприятий | Пресс-служба администрации города Урай  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Старт»  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Звезды Югры»  Муниципальное автономное учреждение «Культура»  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  Муниципальное автономное учреждение «Городской методический центр» | Бюджет городского округа города Урай | 1400 | 1400 | 628,6 | 44,9% | На ТРК «Спектр» было 188 информационных сообщений о деятельности местного самоуправления. В газете «Знамя» 133 информационных сообщения о деятельности местного самоуправления. |
| 4.2 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения газета «Знамя» | Муниципальное бюджетное учреждение газета «Знамя» | Бюджет городского округа города Урай | 13576,1 | 13576,1 | 6123,5 | 45,1% | За первый квартал было выпущено 35 выпусков газеты «Знамя» |
| 5 | Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных и бюджетных учреждениях города Урай | Управление по информационным технологиям и связи | Бюджет городского округа города Урай | 2 679,1 | 2 679,1 | 0 |  | Работы по защите информации будут проведены во втором полугодии |
| 6 | Развитие локальной вычислительной сети администрации города Урай, содействие развитию локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления города Урай, внедрение телекоммуникационных сервисов, развитие и обеспечение эксплуатации Корпоративной вычислительной сети администрации города Урай | Управление по информационным технологиям и связи | Бюджет городского округа города Урай | 327,8 | 327,8 | 0 |  | Работы по развитию локально-вычислительноц сети будут проведены во втором полугодии |
| Всего: | | | | **18495,5** | **18495,5** | **6880,3** | **37,2%** |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Бюджет городского округа города Урай | | | | **18495,5** | **18495,5** | **6880,3** | **37,2%** |  |

Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы:

Согласовано:

Комитет по финансам администрации города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_