Приложение 2

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения и реализации

Таблица 1

Утверждаю

Куратор муниципальной программы

\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Осипова

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Информационное общество – Урай» на 2016-2018 годы за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  программных  мероприятий | Исполнитель | Источники  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятия |
| Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6\*100% | 9 |
| 1 | Развитие и сопровождение функциональных возможностей информационных порталов и официального сайта города Урай | Управление по информационным технологиям и связи | Бюджет городского округа города Урай | 290 | 260 | 260 | 100% |  |
| 1.1 | Развитие и сопровождение функциональных возможностей официального сайта | Управление по информационным технологиям и связи | Бюджет городского округа города Урай | 90 | 90 | 90 | 100% | 30.05.2016 заключен договор на оказание услуг по сопровождению и развитию официального сайта администрации города Урай. |
| 1.2 | Развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Карта безопасного детства" | Управление по информационным технологиям и связи | Бюджет городского округа города Урай | 120 | 90 | 90 | 100% | Заключен договор на сопровождение |
| 1.3 | Развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Социальный навигатор" | Управление по информационным технологиям и связи | Бюджет городского округа города Урай | 80 | 80 | 80 | 100% | Заключен договор на сопровождение |
| 2 | Поддержка, модернизация и развитие информационных систем в рамках реализации мероприятий по формированию электронного правительства на территории муниципального образования город Урай. Техническое сопровождение СЭДД «Кодекс-Документооборот | Управление по информационным технологиям и связи | Бюджет городского округа города Урай | 136 | 231,4 | 231,4 | 100% | Заключен договор на 1и 2 полугодие на оказание услуг по сопровождению системы электронного делопроизводства «Кодекс:Документооборот» на сумму 125,1 тыс. рублей.  Была приобретена оргтехника для рабочего места общего отдела: 2 сканера штрих-кодов, принтер штрих-кодов, МФУ на сумму 106,3. |
| 3 | Участие в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития ИКТ | Управление по информационным технологиям и связи | Бюджет городского округа города Урай | 100 | 34,6 | 34,5 | 99,7% | Было принято участие в международном IT-форуме с участием стран ШОС и БРИКС.  Отклонение на 0,1 тыс. рублей связано с тем, что по факту расходы сложились на меньшую сумму, чем планировалось. |
| 4 | Информирование населения через средства массовой информации |  | Всего | 14 646,3 | 15 213,9 | 15 213,9 | 100% |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского округа Югры |  | 150 | 150 | 100% |
| Бюджет городского округа города Урай | 14 646,3 | 15 063,9 | 15 063,9 | 100% |
| 4.1 | Проведение информационно-рекламных мероприятий | Пресс-служба администрации города Урай  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Старт»  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Звезды Югры»  Муниципальное автономное учреждение «Культура»  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  Муниципальное автономное учреждение «Городской методический центр» | Бюджет городского округа города Урай | 1400 | 1400 | 1400 | 100% | За год в эфире ТРК «Спектр» было сюжетов о деятельности органов местного самоуправления – 602, публикаций в газете «Знамя» - 499. |
| 4.2 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения газета «Знамя» | Муниципальное бюджетное учреждение газета «Знамя» | Бюджет городского округа города Урай | 13246,3 | 13663,9 | 13663,9 | 100% | За год было выпущено 150 выпусков газеты «Знамя». |
| Бюджет Ханты-Мансийского округа Югры |  | 150 | 150 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | | | | **15172,3** | **15739,9** | **15739,8** | **100%** |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | **0** | **150** | **150** | **100%** |  |
| Бюджет городского округа города Урай | | | | **15172,3** | **15589,9** | **15589,8** | **100%** |  |

Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы:

Согласовано:

Комитет по финансам администрации города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_