ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай»

на 2016 – 2018 годы за I квартал 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение годового объема финансирования (%) | Исполнение мероприятия |
| Утвержденный план  | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта в городе Урай»** |
| 1 | Организация и проведение ежегодного конкурса «Спортивная элита» | МБУДО ДЮСШ «Старт»МБУДО ДЮСШ «Звезды Югры» | Бюджет МО городской округ город Урай | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 100,0 | 31 марта прошел городской конкурс «Спортивная элита», на котором были подведены итоги 2016 спортивного года |
| 2 | Проведение городских физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | МБУДО ДЮСШ «Старт»МБУДО ДЮСШ «Звезды Югры» | Бюджет МО городской округ город Урай | 317,0 | 316,2 | 127,4 | 40,3 | Мероприятия проводятся согласно единого календарного плану.  |
| 3 | Проведение информационно-рекламных мероприятий | Управлениепо физической культуре, спорту и туризму | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Еженедельно (ежемесячно) в городской газете «Знамя», на официальных сайтах администрации города Урай и спортивных учреждений ведется обзор спортивно-массовых мероприятий |
| 4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО ДЮСШ «Звёзды Югры» | МБУДО ДЮСШ «Звезды Югры» | Всего: | 46 708,7 | 46 503,4 | 8 920,0 | 19,2 | Согласно муниципальному заданию, наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры.  |
| Бюджет ХМАО - Югры | 1 337,1 | 1 142,1 | 146,2 | 12,8 |
| Бюджет МО городской округ город Урай | 45 371,6 | 45 361,3 | 8 773,8 | 19,3 |
| 5 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБОУ ДО ДЮСШ «Старт» | МБУДО ДЮСШ «Старт» | Всего: | 58 751,2 | 58 973,3 | 11 297,7 | 19,2 | Согласно муниципальному заданию, наказам избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры. |
| Бюджет ХМАО - Югры | 985,6 | 1 196,6 | 130,2 | 10,9 |
| Бюджет МО городской округ город Урай | 57 765,6 | 57 776,7 | 11 167,5 | 19,3 |
| 6 | Аккарицидная обработка территории | МБУДО ДЮСШ «Старт»МБУДО ДЮСШ «Звезды Югры» | Бюджет МО городской округ город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 | Исполнение отдельных государственных полномочий (присвоение разрядов и квалификационных категорий спортивных судей) | Управлениепо физической культуре, спорту и туризму | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ежемесячно проводится рассмотрение ходатайств на присвоение спортивных категорий судьям и спортивных разрядов спортсменамЗа 1 квартал 2017 года присвоено 207 спортивных разряда и 13 спортивных категорий судьям |
| Бюджет ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет МО городской округ город Урай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8 | Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни посредством распространения информации в СМИ и местах массового пребывания населения города Урай | Управлениепо физической культуре, спорту и туризму | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Создан единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, который размещен на официальных сайтах спортивных учреждений, подаются объявления на ТВ «бегущая строка» и пр. |
| 9 | Разработка перечня мероприятий, направленных на привлечение специалистов тренерско-педагогического состава для работы в спортивных учреждениях муниципального образования город Урай | Управлениепо физической культуре, спорту и туризму | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ежеквартально проводится мониторинг потребности тренеров-преподавателей для спортивных школ города |
| 10 | Строительство крытого ледового катка в городе Урай | МКУ «УКС г.Урай» | Всего: | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет МО городской округ город Урай | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0 | В настоящее время готовится документация для проведения аукциона на выполнение СМР |
| **ИТОГО по подпрограмме I** | **Всего** | **105 832,90** | **125 848,9** | **20 401,1** | **16,2** |  |
| **Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | **2 322,7** | **2 338,7** | **276,4** | **11,8** |  |
| **Бюджет городского округа Урай** | **103 510,20** | **123 510,2** | **20 124,7** | **16,3** |  |
| **Подпрограмма II «Создание условий для развития туризма в городе Урай»** |
| 1 | Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в муниципальном образовании город Урай | Управлениепо физической культуре, спорту и туризму | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Проводится работа по мониторингу туристического потока – ежеквартально. |
| 2 | Разработка мероприятий по активизации выставочной деятельности | Управлениепо физической культуре, спорту и туризму | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | За I квартал 2017 года была проведена 1 выставка спортивного оружия. |
| 3 | Участие в семинарах, заседаниях «круглых столов» специалистов управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | Управлениепо физической культуре, спорту и туризму | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Семинары в г. Урай не проводились. |
| 4 | Разработка и ежегодное обновление туристического паспорта города Урай, туристической карты города, информационной базы по предприятиям и организациям, занимающимся туризмом и (или) оказывающим услуги в сфере туризма и досуга | Управлениепо физической культуре, спорту и туризму | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Данное мероприятие проводилось в конце 2016 года |
| 5 | Размещение информации о развитии туристической отрасли в городе Урай, о планируемых туристических, культурных и спортивных мероприятиях в городе Урай и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на официальном сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» т опубликование в средствах массовой информации | Управлениепо физической культуре, спорту и туризму | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Проводится ежемесячно, ежеквартально |
| **ИТОГО по подпрограмме II** | **Всего** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | - |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | **105 832,90** | **125 848,9** | **20 401,1** | **16,2** |  |
| БЮДЖЕТ ХМАО-ЮГРА | **2 322,7** | **2 338,7** | **276,4** | **11,8** |  |
| БЮДЖЕТ ГО г.Урай | **103 510,20** | **123 510,2** | **20 124,7** | **16,3** |  |
| Иные источники финансирования | **0,0** | **0,0** | **0,0** | - |  |

|  |  |
| --- | --- |
| начальник управления по физической культуре, спорту и туризму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В.Архипов  (подпись)«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2017г | Согласовано:Комитет по финансам администрации г.Урай\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2017г. |

.