## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## на 01.07.2017
Комплексный план (сетевой график) реализации финансовых средств муниципальной программы "Совершенствование и развитие муниципального управления в г.Урай" на 2015-2017 годы на 01.07.2017 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источник финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | План | проверка | Факт | проверка | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
Цель 1. Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности
Задача 1. Совершенствование решения вопросов местного самоуправления
Подпрограмма I «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления» |  |  |  | всего: | 400002.1 | 187379.7 | 177810.4 | 116238.7 | 44.4524 | 7166.2 | 5631.5 | 78.5842 | 44955.8 | 42423.1 | 94.3662 | 33611.6 | 32189.8 | 95.7699 | 36813.7 | 35994.3 | 97.7742 | 31950.7 | 30877.7 | 96.6417 | 32881.7 | 30694 | 1041.7667 | 43484.5 | 0 | 0 | 35556.2 | 0 | 0 | 28643.2 | 0 | 0 | 33031.1 | 0 | 0 | 23681.1 | 0 | 0 | 48226.3 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 101401.6 | 39671.4 | 34780.6 | 21799.5 | 34.2999 | 793.1 | 695 | 87.6308 | 7659.7 | 7175.9 | 93.6838 | 7086.6 | 6561.6 | 92.5917 | 7792.5 | 7367 | 94.5396 | 6969.4 | 6333.4 | 90.8744 | 9370.1 | 6647.7 | 503.2489 | 9800.7 | 0 | 0 | 9722.4 | 0 | 0 | 6790.2 | 0 | 0 | 8271.6 | 0 | 0 | 6584 | 0 | 0 | 20561.3 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 293553.3 | 145365.9 | 141361.5 | 93296.9 | 48.1553 | 6339.6 | 4936.5 | 77.8677 | 37033.8 | 35073.3 | 94.7062 | 25896.5 | 25187.3 | 97.2614 | 28356.3 | 28099.8 | 99.0954 | 24545.4 | 24218.4 | 98.6678 | 23194.3 | 23846.2 | 475.4545 | 33068.9 | 0 | 0 | 25306.3 | 0 | 0 | 21571.4 | 0 | 0 | 24234.6 | 0 | 0 | 16737.2 | 0 | 0 | 27269 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 5047.2 | 2342.4 | 1668.3 | 1142.3 | 33.054 | 33.5 | 0 | 0 | 262.3 | 173.9 | 66.2981 | 628.5 | 440.9 | 70.1512 | 664.9 | 527.5 | 79.3352 | 435.9 | 325.9 | 74.7649 | 317.3 | 200.1 | 63.0633 | 614.9 | 0 | 0 | 527.5 | 0 | 0 | 281.6 | 0 | 0 | 524.9 | 0 | 0 | 359.9 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0
1.1. | Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа (администрация города Урай) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | 1;2;3;4;5 | всего: | 202875.9 | 102099.2 | 99159.5 | 67036.7 | 48.8769 | 4589.4 | 3436.3 | 74.8747 | 26796.6 | 24829.8 | 92.6603 | 17968.8 | 17393.9 | 96.8006 | 21394.2 | 21376.7 | 99.9182 | 16277.8 | 16137.1 | 99.1356 | 15072.4 | 15985.7 | 106.0594 | 24596.7 | 0 | 0 | 18804.6 | 0 | 0 | 15043.5 | 0 | 0 | 18565.4 | 0 | 0 | 11579.2 | 0 | 0 | 12187.3 | 0 | 0 | В отчетном периоде в действующие муниципальные нормативные правовые акты администрации города Урай внесено 126 изменений и дополнений, принято 23 новых муниципальных нормативных правовых актов администрации города Урай, 21 муниципальный нормативный правовой акт администрации города Урай о признании утратившим силу ранее принятого акта, 14 муниципальных нормативных правовых актов администрации города Урай взамен отмененных. О деятельности органов власти подготовлено 278 информационных сообщения в эфире ТРК «Спектр+». В газете «Знамя» опубликовано 235 материала о деятельности исполнительного и представительного органов власти. В разделе «Новости» на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай размещено 199 пресс-релизов о деятельности органов власти. | Освоение средств за отчетный период не в полном объеме обусловлено переносом сроков отпусков, оплаты стоимости проезда к месту использования отпуска работника и обратно, длительностью проведения конкурсных процедур, наличием экономии, сложившейся при проведении конкурсных процедур
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 202875.9 | 102099.2 | 99159.5 | 67036.7 | 48.8769 | 4589.4 | 3436.3 | 74.8747 | 26796.6 | 24829.8 | 92.6603 | 17968.8 | 17393.9 | 96.8006 | 21394.2 | 21376.7 | 99.9182 | 16277.8 | 16137.1 | 99.1356 | 15072.4 | 15985.7 | 106.0594 | 24596.7 | 0 | 0 | 18804.6 | 0 | 0 | 15043.5 | 0 | 0 | 18565.4 | 0 | 0 | 11579.2 | 0 | 0 | 12187.3
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | Сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай, МКУ «Управление материально-технического обеспечения города Урай» | 6;7;9 | всего: | 6300.7 | 3141.6 | 2347.3 | 1728.3 | 37.2546 | 278.5 | 228.2 | 81.939 | 490.3 | 372.4 | 75.9535 | 726.2 | 529.6 | 72.9276 | 737.9 | 598.1 | 81.0543 | 524.7 | 394.8 | 75.243 | 384 | 224.2 | 58.3854 | 670.3 | 0 | 0 | 579.4 | 0 | 0 | 316.6 | 0 | 0 | 600.4 | 0 | 0 | 450.4 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | За I полугодие 2017 года отделом ЗАГС зарегистрировано 765 записей актов гражданского состояния. Составлено 266 актовых записей о рождении (мальчиков родилось 126 человек, девочек - 140 человек). Зарегистрировано 129 записей акта о заключении брака, 191 запись о смерти, 124 записи о расторжении брака, 56 записей об установлении отцовства, 17 записей актов о перемене имени и 2 записи об усыновлении. За I полугодие отделом ЗАГС города оказано государственных услуг населению 2915, в электронном виде – 89, оформлено 4033 юридически значимых действий. | Освоение средств за отчетный период не в полном объеме обусловлено наличием вакансий, а также с тем, что оплата за содержание помещения осуществляется за фактически произведенные затраты
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1256.5 | 799.2 | 679 | 586 | 54.039 | 245 | 228.2 | 93.1429 | 228 | 198.5 | 87.0614 | 97.7 | 88.7 | 90.7881 | 73 | 70.6 | 96.7123 | 88.8 | 68.9 | 77.5901 | 66.7 | 24.1 | 36.1319 | 55.4 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 90.5 | 0 | 0 | 146
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 5044.2 | 2342.4 | 1668.3 | 1142.3 | 33.0736 | 33.5 | 0 | 0 | 262.3 | 173.9 | 66.2981 | 628.5 | 440.9 | 70.1512 | 664.9 | 527.5 | 79.3352 | 435.9 | 325.9 | 74.7649 | 317.3 | 200.1 | 63.0633 | 614.9 | 0 | 0 | 527.5 | 0 | 0 | 278.6 | 0 | 0 | 524.9 | 0 | 0 | 359.9 | 0 | 0 | 396
1.2.2. | Обеспечение деятельности в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | Сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | не установлен | всего: | 1561.7 | 562.8 | 386.6 | 222.5 | 24.7551 | 6.6 | 6.5 | 98.4848 | 112.8 | 71.1 | 63.0319 | 81 | 43.9 | 54.1975 | 157.7 | 101 | 64.0457 | 72.9 | 72.6 | 99.5885 | 131.8 | 91.5 | 69.4234 | 366.2 | 0 | 0 | 128.3 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 0 | 119.4 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 163.3 | 0 | 0 | На территории города Урай осуществляет свою деятельность Межведомственная комиссия по охране труда, которая утверждена постановлением администрации города Урай от 19.04.2011 №1077. За отчетный период 2017 года проведено 2 заседания комиссии, в ходе которого рассмотрено 7 вопросов: 1) Состояние охраны труда на территории муниципального образования город Урай за 2016 год, исполнение плана мероприятий по улучшению условий труда в 2016 году в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Урай. 2) Анализ несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом, происшедших в организациях города Урай за 2016 год. 3) Доклады руководителей и специалистов организаций, допустивших случаи тяжелого травматизма на производстве за 4 квартал 2016 года, 1 квартал 2017 года. 4) Контроль за проведением обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (по итогам 2016 года) в организациях города Урай. 5) Порядок предоставления финансового обеспечения предприятиям г. Урая на реализацию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, в 2017 году. 6)Информация о состоянии пожарной безопасности в бюджетных организациях города Урай за 1 полугодие 2017 года. 7) Об исполнении протокольных поручений. | Освоение средств за отчетный период не в полном объеме обусловлено переносом сроков проведения курсов повышения квалификации
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1561.7 | 562.8 | 386.6 | 222.5 | 24.7551 | 6.6 | 6.5 | 98.4848 | 112.8 | 71.1 | 63.0319 | 81 | 43.9 | 54.1975 | 157.7 | 101 | 64.0457 | 72.9 | 72.6 | 99.5885 | 131.8 | 91.5 | 69.4234 | 366.2 | 0 | 0 | 128.3 | 0 | 0 | 185.6 | 0 | 0 | 119.4 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 163.3
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Обеспечение исполнения полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности ХМАО-Югры | Сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | 8;10 | всего: | 228.3 | 64.1 | 64 | 0 | 28.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 64 | 99.844 | 45 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде оцифровано 65 дел постоянного хранения на 13 516 листах
|  |  |  | бюджет автономного округа | 228.3 | 64.1 | 64 | 0 | 28.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 64 | 99.844 | 45 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Обеспечение исполнения полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юстиции Российской Федерации | Сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | не установлен | всего: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Обеспечение деятельности по реализации субвенции в рамках осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай, управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай | не установлен | всего: | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | Сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай | 11 | всего: | 15177.9 | 7388.2 | 6565.3 | 4761.2 | 43.2557 | 541.5 | 460.3 | 85.0046 | 1654 | 1555.8 | 94.0629 | 1233.5 | 1030.1 | 83.5103 | 1765.9 | 1715 | 97.1176 | 989.9 | 903.4 | 91.2617 | 1203.4 | 900.7 | 0 | 2321.4 | 0 | 0 | 1320.6 | 0 | 0 | 677.6 | 0 | 0 | 1425.2 | 0 | 0 | 703.1 | 0 | 0 | 1341.8 | 0 | 0 | В отчетном периоде специалистами Отдела опеки и попечительства администрации города Урай проведена следующая работа: 1.Обеспечение социальных гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на воспитании в семьях граждан. 2.Выявление и учет детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 3.Устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. 4.Защита имущественных прав несовершеннолетних подопечных. 5.Надзор за деятельностью опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей. 6.Защита прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 7.Защита прав и интересов недееспособных граждан. 8.Деятельность органа опеки и попечительства по защите имущественных и личных прав несовершеннолетних. 9.Выявление и учет детей, права и законные интересы которых нарушены. 10.Выдача разрешений на трудоустройство несовершеннолетних, в случаях, предусмотренных законом. | Освоение средств за отчетный период не в полном объеме обусловлено наличием вакансий; длительностью проведения конкурсных процедур; экономией средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, а также с тем, что оплата за содержание помещения осуществляется за фактически произведенные затраты
|  |  |  | бюджет автономного округа | 15177.9 | 7388.2 | 6565.3 | 4761.2 | 43.2557 | 541.5 | 460.3 | 85.0046 | 1654 | 1555.8 | 94.0629 | 1233.5 | 1030.1 | 83.5103 | 1765.9 | 1715 | 97.1176 | 989.9 | 903.4 | 91.2617 | 1203.4 | 900.7 | 0 | 2321.4 | 0 | 0 | 1320.6 | 0 | 0 | 677.6 | 0 | 0 | 1425.2 | 0 | 0 | 703.1 | 0 | 0 | 1341.8
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7. | Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» | не установлен | всего: | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8. | Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | не установлен | всего: | 823.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде состоялось определение поставщика на оказание услуг по барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных, по проведению противоэпидемических мероприятий по снижению численности иксодовых клещей, кровососущих комаров. Согласно условиям заключенного муниципального контракта - работы выполняются поэтапно. За 1 полугодие 2017 года два из трех этапов выполнено
|  |  |  | бюджет автономного округа | 823.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Обеспечение деятельности МКУ «Управление материально-технического обеспечения города Урай» | МКУ «Управление материально-технического обеспечения города Урай», сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | не установлен | всего: | 82964.9 | 39166.7 | 38235 | 24078.5 | 46.0858 | 1233 | 1121 | 90.9165 | 9666 | 9648 | 99.8138 | 7233.5 | 7204.9 | 99.6046 | 6340.8 | 6104.6 | 96.2749 | 7608.3 | 7188 | 94.4758 | 7085.1 | 6968.5 | 98.3543 | 7695.6 | 0 | 0 | 5791.2 | 0 | 0 | 5884.9 | 0 | 0 | 5158.2 | 0 | 0 | 4664.2 | 0 | 0 | 14604.1 | 0 | 0 | Работа учреждения направлена на содержание нежилых помещений, транспортных средств, рекламных конструкций, объектов муниципальной казны, необходимых для деятельности и осуществления полномочий органов местного самоуправления. В рамках данной деятельности в отчетном периоде заключены муниципальные контракты и договора в количестве 41 единицы на содержание объектов муниципальной казны; на техническое обслуживание и содержание объектов – 66 муниципальных контрактов и договоров (содержание нежилых помещений в многоквартирных домах, приобретение строительных и хозяйственных материалов, поставка огнетушителей, оказание услуг связи, услуги вневедомственной охраны, охраны объектов посредством кнопки тревожной сигнализации, техническое обслуживание внутридомовых сетей, электрических сетей, узлов учета, систем вентиляции и т.д.); на содержание и ремонт транспортных средств – 28 муниципальных контрактов и договоров (ремонт, техническое обслуживание, приобретение запасных частей, горюче-смазочных материалов). Организована бесперебойная работа всех служб учреждения для поддержания хозяйственно-технической деятельности. | Освоение средств за отчетный период не в полном объеме обусловлено экономией средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, а также с тем, что оплата за содержание помещения осуществляется за фактически произведенные затраты
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 82964.9 | 39166.7 | 38235 | 24078.5 | 46.0858 | 1233 | 1121 | 90.9165 | 9666 | 9648 | 99.8138 | 7233.5 | 7204.9 | 99.6046 | 6340.8 | 6104.6 | 96.2749 | 7608.3 | 7188 | 94.4758 | 7085.1 | 6968.5 | 98.3543 | 7695.6 | 0 | 0 | 5791.2 | 0 | 0 | 5884.9 | 0 | 0 | 5158.2 | 0 | 0 | 4664.2 | 0 | 0 | 14604.1
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение исполнения гарантий, предоставляемых муниципальным служащим по выплате муниципальной пенсии | Сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | не установлен | всего: | 3846.5 | 1962 | 1962 | 1285.7 | 51.0074 | 322 | 321.1 | 99.7205 | 302 | 298 | 98.6755 | 347 | 342 | 98.5591 | 324.6 | 324.6 | 100 | 335.6 | 335.6 | 100 | 330.8 | 340.7 | 102.9927 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 249.5 | 0 | 0 | За отчетный период пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Урай выплачена 39 пенсионерам
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3846.5 | 1962 | 1962 | 1285.7 | 51.0074 | 322 | 321.1 | 99.7205 | 302 | 298 | 98.6755 | 347 | 342 | 98.5591 | 324.6 | 324.6 | 100 | 335.6 | 335.6 | 100 | 330.8 | 340.7 | 102.9927 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 249.5
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Организация общественных работ для временного трудоустройства не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, МКУ «Управление материально-технического обеспечения города Урай», МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», отдел по учету и отчетности администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай, муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | не установлен | всего: | 7630.2 | 3674.7 | 3342.2 | 1777.6 | 43.8023 | 195.2 | 58.1 | 29.7643 | 529.1 | 480.3 | 90.7768 | 616.6 | 523.7 | 84.9335 | 592.6 | 715.5 | 120.7391 | 641.5 | 796.1 | 0 | 1099.7 | 768.5 | 303.4218 | 1003.3 | 0 | 0 | 829.5 | 0 | 0 | 620.4 | 0 | 0 | 491.8 | 0 | 0 | 404.8 | 0 | 0 | 605.7 | 0 | 0 | В рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югра «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» за отчетный период временно трудоустроенно на общественные работы 273 человека, 5 человек, испытывающих трудности в поиске работы, оборудовано одно рабочее место | Освоение средств за отчетный период не в полном объеме обусловлено тем, что заработная плата начисляется за фактически отработанное время.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3914.2 | 1616.7 | 1411.2 | 891.6 | 36.0533 | 0 | 0 | 0 | 264.9 | 187.8 | 70.8947 | 274.4 | 282.2 | 102.8426 | 295.9 | 421.6 | 142.4806 | 317.8 | 238.4 | 270.1392 | 463.7 | 281.2 | 226.8023 | 553.7 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 309.4 | 0 | 0 | 307.8 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 442.6 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3716 | 2058 | 1931 | 886 | 51.9645 | 195.2 | 58.1 | 29.7643 | 264.2 | 292.5 | 110.7116 | 342.2 | 241.5 | 70.5728 | 296.7 | 293.9 | 99.0563 | 323.7 | 557.7 | 252.932 | 636 | 487.3 | 76.6195 | 449.6 | 0 | 0 | 383.5 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 166.8 | 0 | 0 | 163.1 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МКУ "УМТО г.Урай" |  |  | всего: | 6795.6 | 3304.1 | 3006.4 | 1682 | 44.2404 | 195.2 | 58.1 | 29.7643 | 514.1 | 465.3 | 90.5077 | 578.1 | 500.2 | 86.5248 | 532.2 | 658.4 | 123.7129 | 582.6 | 738.7 | 126.7937 | 901.9 | 585.7 | 64.9407 | 793.3 | 0 | 0 | 679.5 | 0 | 0 | 570.4 | 0 | 0 | 443.4 | 0 | 0 | 399.2 | 0 | 0 | 605.7
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3102.2 | 1268.7 | 1095.7 | 810.8 | 35.3201 | 0 | 0 | 0 | 249.9 | 172.8 | 69.1477 | 243.5 | 266.3 | 109.3634 | 243.5 | 371.7 | 152.6489 | 265.9 | 186.5 | 70.1392 | 265.9 | 98.4 | 37.0064 | 343.7 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 259.4 | 0 | 0 | 259.4 | 0 | 0 | 232.4 | 0 | 0 | 442.6
|  |  |  | местный бюджет | 3693.4 | 2035.4 | 1910.7 | 871.2 | 51.7328 | 195.2 | 58.1 | 29.7643 | 264.2 | 292.5 | 110.7116 | 334.6 | 233.9 | 69.9044 | 288.7 | 286.7 | 99.3072 | 316.7 | 552.2 | 174.3606 | 636 | 487.3 | 76.6195 | 449.6 | 0 | 0 | 383.5 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 166.8 | 0 | 0 | 163.1
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление образования администрации города Урай |  |  | всего: | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 21.9 | 100 | 50.8 | 50.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 21.9 | 100 | 50.8 | 50.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБУ "Молодежный центр", МБОУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры" |  |  | всего: | 761.9 | 297.9 | 263.1 | 95.6 | 34.5321 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 38.5 | 23.5 | 61.039 | 60.4 | 57.1 | 94.5364 | 37 | 35.5 | 95.9459 | 147 | 132 | 89.7959 | 210 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 739.3 | 275.3 | 242.8 | 80.8 | 32.8419 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 30.9 | 15.9 | 51.4563 | 52.4 | 49.9 | 95.229 | 30 | 30 | 100 | 147 | 132 | 89.7959 | 210 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 22.6 | 22.6 | 20.3 | 14.8 | 89.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 100 | 8 | 7.2 | 90 | 7 | 5.5 | 78.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Осуществление выплат согласно Положению о порядке предоставления мер социальной поддержки и размерах возмещения расходов гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Урай» | Сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | не установлен | всего: | 150 | 80 | 74 | 10 | 49.3333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 64 | 91.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | За отчетный период 22 человека получил социальную поддержку в форме единовременной денежной выплаты, в том числе: - 1 человек при присвоении звания «Почетный гражданин города Урай»; - 2 человека в связи с юбилейной датой; - 19 человек к Дню города Урай. | Освоение средств за отчетный период не в полном объеме обусловлено снижением числа человек, заявившихся за социальными выплатами (заявительный характер выплат)
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 150 | 80 | 74 | 10 | 49.3333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 64 | 91.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям | отдел опеки и попечительства администрации города Урай, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» | 11 | всего: | 78391.9 | 29240.4 | 25674.5 | 15338.2 | 32.7515 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 5162.7 | 95.6056 | 5400 | 5116.7 | 94.7537 | 5500 | 5058.8 | 91.9782 | 5500 | 5050.1 | 91.82 | 7440.4 | 5286.2 | 71.0473 | 6459 | 0 | 0 | 7736 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 18456.5 | 0 | 0 | За отчетный период были произведены ежемесячные выплаты вознаграждения приемным родителям за воспитание ребенка и ремонт одного жилого помещения | Освоение средств за отчетный период не в полном объеме обусловлено уменьшением количества кандидатов в приемные родители, а также уменьшением количества новых детей переданных на воспитание в приемные семьи, а также экономией средств, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур
|  |  |  | бюджет автономного округа | 78391.9 | 29240.4 | 25674.5 | 15338.2 | 32.7515 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 5162.7 | 95.6056 | 5400 | 5116.7 | 94.7537 | 5500 | 5058.8 | 91.9782 | 5500 | 5050.1 | 91.82 | 7440.4 | 5286.2 | 71.0473 | 6459 | 0 | 0 | 7736 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 18456.5
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Проведение и участие в форумах, семинарах, конференциях | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай, МАУ «ГМЦ» | не установлен | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II «Предоставление муниципальных услуг органами администрации города Урай» |  |  |  | всего: | 32392.4 |  | 11686.5 |  | 36.0779 | 822.5 | 760.6 | 92.4742 | 2716.6 | 2220.5 | 81.7382 | 658.2 | 989.6 | 150.3494 | 3286.7 | 3149.1 | 95.8134 | 2339.5 | 2386.9 | 202.2592 | 2235.3 | 2179.8 | 197.2045 | 3754.3 | 0 | 0 | 2561.2 | 0 | 0 | 2025.5 | 0 | 0 | 3372.9 | 0 | 0 | 2222.7 | 0 | 0 | 6397 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 14536.3 |  | 9505.4 |  | 65.3908 | 471.4 | 409.5 | 86.8689 | 2580.7 | 1657.6 | 64.2306 | 53.8 | 989.6 | 1839.4052 | 2688.4 | 2373.4 | 88.283 | 2098.1 | 2145.5 | 102.2592 | 1985.3 | 1929.8 | 97.2045 | 3404.6 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 17856.1 |  | 2181.1 |  | 12.2149 | 351.1 | 351.1 | 100 | 135.9 | 562.9 | 414.2016 | 604.4 | 0 | 0 | 598.3 | 775.7 | 129.6507 | 241.4 | 241.4 | 100 | 250 | 250 | 100 | 349.7 | 0 | 0 | 1307.2 | 0 | 0 | 2025.5 | 0 | 0 | 3372.9 | 0 | 0 | 2222.7 | 0 | 0 | 6397 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ город Урай | органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | не установлен | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Количество муниципальных услуг на 01.07.2017 года составляет 43. Предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в строгом соответствии с административными регламентами. Для 42 муниципальных услуг разработаны и утверждены административные регламенты. За 1 полугодие разработано и утверждено 4 административных регламента. 1 административный регламент (КУМИ) находится на стадии разработки
2. | Формирование и ведение реестра муниципальных услуг муниципального образования городской округ город Урай | управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | не установлен | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | На территории города Урай постановлением администрации города Урай от 19.08.2011 №2355 утвержден Реестр муниципальных услуг муниципального образования городской округ город Урай (далее – Реестр). Общее количество услуг на 01.07.2017 года составляет 54, в том числе 43 муниципальных услуги и 11 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ). Решением Думы города Урай от 27.09.2012 №79 утвержден перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Урай муниципальных услуг (20 услуг). Обновление Реестра осуществляется по мере необходимости, с учетом изменения законодательства. За 1 полугодие 2017 года проведено 2 обновления: 15.02.2017 и 23.03.2017. Данный Реестр актуализирован и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай
3. | Размещение информации о муниципальных услугах на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации и (или) Портале государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | не установлен | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Сведения об услугах размещены в информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) ХМАО-Югры» (далее -РРГУ), и отражены на Едином портале государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru/)
4. | Актуализация информации в Региональном реестре функций органов государственной власти | управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | не установлен | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Обновление информации в РРГУ осуществляется по мере необходимости, с учетом изменения законодательства и утверждения новых муниципальных услуг. За 1 полугодие 2017 актуализация информации в РРГУ была проведена в январе, марте-июне 2017 года ответственными лицами органов администрации и МКУ по 49 муниципальным услугам
5. | Расширение перечня муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги | не установлен | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Общее количество услуг на 01.07.2017 года составляет 54. Обеспечена возможность предоставления услуг в электронном виде через ЕПГУ по 18 услугам: 14 муниципальным услугам и 4 – услугам учреждений
6. | Привлечение заявителей к получению муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | 3 | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | С целью популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде: - утвержден Координационный совет по информатизации при администрации города Урай; -утвержден план мероприятий по популяризации механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в городе Урай на 2016-2017 годы (постановление администрации города Урай от 01.03.2016 №580); - в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» для увеличения доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме организованы Центры обслуживания единой системы идентификации и аутентификации (далее ЕСИА) для доступа к единому порталу государственных и муниципальных услуг: в МФЦ -1, в администрации города Урай (архив, отдел по обращениям граждан, отдел СМП, управление образования, УИТиС) – 5, отделе ЗАГС - 1, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования» -1. В 1 полугодии 2017 зарегистрировано на Едином портале – 2453 человек. Заявителям доступны формы заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, обеспечен доступ к ним для копирования и заполнения в электронном виде. Из 43 муниципальных услуг -14, из 11 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями – 5 предоставляются через Госпортал и официальные сайты организаций в электронном виде. В 1 полугодии 2017 оказано услуг в электронном виде – 11863, в 1 полугодии 2016 – 15342.
7. | Ежегодный социологический опрос по удовлетворенности граждан предоставлением муниципальных услуг | отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай | 1 | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МФЦ | МАУ МФЦ | 2;3;4;5;6.1;6.2;6.3;6.4;7.1 | всего: | 32392.4 | 12058.8 | 11686.5 | 7119.8 | 36.0779 | 822.5 | 760.6 | 92.4742 | 2716.6 | 2220.5 | 81.7382 | 658.2 | 989.6 | 150.3494 | 3286.7 | 3149.1 | 95.8134 | 2339.5 | 2386.9 | 102.0261 | 2235.3 | 2179.8 | 97.5171 | 3754.3 | 0 | 0 | 2561.2 | 0 | 0 | 2025.5 | 0 | 0 | 3372.9 | 0 | 0 | 2222.7 | 0 | 0 | 6397 |  |  | Через МАУ «МФЦ» в настоящее время оказывается 216 услуг, в том числе 62 федеральная услуга, 111 региональных и 43 муниципальных. За I полугодие 2017 года оказано услуг по приему, выдаче документов и оказанию консультаций – 20 569 (в том числе: федеральные-11 483, региональные - 8 561 и муниципальные-525, услуги полного цикла - 3). | Освоение средств за отчетный период не в полном объеме обусловлено наличием вакантных рабочих мест, переносом ежегодных отпусков на более поздний период
|  |  |  | бюджет автономного округа | 14536.3 | 9877.7 | 9505.4 | 5430.1 | 65.3908 | 471.4 | 409.5 | 86.8689 | 2580.7 | 1657.6 | 64.2306 | 53.8 | 989.6 | 1839.4052 | 2688.4 | 2373.4 | 88.283 | 2098.1 | 2145.5 | 102.2592 | 1985.3 | 1929.8 | 97.2045 | 3404.6 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 17856.1 | 2181.1 | 2181.1 | 1689.7 | 12.2149 | 351.1 | 351.1 | 100 | 135.9 | 562.9 | 414.2016 | 604.4 | 0 | 0 | 598.3 | 775.7 | 129.6507 | 241.4 | 241.4 | 100 | 250 | 250 | 100 | 349.7 | 0 | 0 | 1307.2 | 0 | 0 | 2025.5 | 0 | 0 | 3372.9 | 0 | 0 | 2222.7 | 0 | 0 | 6397
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 2. Совершенствование организации муниципальной службы
Задача 1. Совершенствование решения вопросов местного самоуправления
Подпрограмма III «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров» |  |  |  | всего: | 491.4 | 349.8 | 309.4 | 234.3 | 62.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2 | 250.6 | 95.9418 | 0 | -16.3 | 0 | 58.6 | 51 | 87.0307 | 30 | 24.1 | 80.3333 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 491.4 | 349.8 | 309.4 | 234.3 | 62.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2 | 250.6 | 95.9418 | 0 | -16.3 | 0 | 58.6 | 51 | 87.0307 | 30 | 24.1 | 80.3333 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Анализ нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы с целью совершенствования нормативного правового регулирования вопросов, подлежащих регулированию на уровне муниципального образования | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай | не установлен | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | В отчетном периоде по результатам анализа нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы вносить в них изменения и/или дополнения не требовалось
2. | Освещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» деятельности органов местного самоуправления | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай, пресс- служба администрации города Урай. | не установлен | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Деятельность органов местного самоуправления регулярно освещается в эфире ТРК «Спектр+» и МБУ «Газета «Знамя». Информирование о деятельности органов власти ведется и посредством радиовыпусков на темы городской жизни. На волнах радиостанции «Европа+» радиовыпуски продолжают выходить согласно сетки вещания ТРК «Спектр+» (пять выпусков ежедневно по будням). В эфире ТРК «Спектр+» деятельность органов местного самоуправления регулярно освещается в информационной программе: «Время Урая», «Время Урая о главном», «Из первых уст» в ходе прямых эфиров и пресс-конференций с участием главы города Урай, его заместителей, начальников отделов и управлений, специалистов администрации, Думы города. В средствах массовой информации и в сети Интернет размещена информация о проведении конкурсов на замещение вакантной должности муниципальной службы, положение о порядке проведения конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай». На сайте www.uray.ru представлена полная структура органов власти, официальная информация о главе города Урай, исторические материалы о городе, созданы разделы по всем направлениям деятельности органов власти, разделы «Новости», «Объявления», «Обращения граждан», «Бюджет для граждан», «Госуслуги». На официальном сайте размещены прямые ссылки на сайты Президента РФ, Правительства Югры, Губернатора и Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и территориальной избирательной комиссии, Общероссийского народного фронта и другие полезные ссылки. В целях повышения информированности населения ежедневно специалистами пресс-службы направляются информационные и новостные материалы о городе Урае в адрес более 20 электронных изданий, таких как: «Накануне.ру», «Ньюспром.Ру», РИЦ «Югра Информ», «АиФЮгра», ООО «Югра ТV, «Радио – Югра», Газета «Новости Югры», «Mangazia», «ЮграТрэвэл», «Ньюсфедпресс», и др. В России и городе Урае 2017 год объявлен Годом экологии, в Югре - Годом здоровья. Мероприятия в рамках объявленных лет, находят отражение в информационной картине урайских СМИ.
3. | Разработка критериев оценки эффективности работы муниципальных служащих администрации города Урай | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай, управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, правовое управление администрации города Урай | не установлен | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Критерии оценки эффективности установлены решением Думы города Урай от 28.02.2008 №5. В отчетном периоде изменений в данный документ не вносились.
4. | Проведение мероприятий направленных на предупреждение коррупции, выявление конфликта интересов на муниципальной службе | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай | 4 | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | В отчетном периоде совместно с представителем Прокуратуры города Урай проведена аппаратная учеба по декларационной кампании за 2016 год. Специалистами кадровой службы управления по организационным вопросам и кадрам проводились консультации муниципальных служащих по заполнению справок о доходах за 2016 год. Принято справок о доходах за 2016 год у 169 муниципальных служащих. Аттестовано 14 муниципальных служащих администрации города Урай и органов администрации города Урай.
5. | Проведение конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления» | кадровая служба управления по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай | 5 | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | В мае 2017 года проведен конкурс «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай». Определены победители конкурса.
6. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления, депутатов Думы города Урай, замещающих муниципальные должности, главы города Урай | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай, сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай, Комитет по финансам администрации города Урай | 1.;2.;3 | всего: | 491.4 | 349.8 | 309.4 | 234.3 | 62.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2 | 250.6 | 95.9418 | 0 | -16.3 | 0 | 58.6 | 51 | 87.0307 | 30 | 24.1 | 80.3333 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | В отчетном периоде обучено 26 муниципальных служащих администрации города Урай, а также для работников, связанных со сферой закупок, проведён семинар по теме «Изменения законодательства в сфере контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с 2017 года». | Освоение средств за отчетный период не в полном объеме обусловлено переносом сроков проведения курсов повышения квалификации
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 491.4 | 349.8 | 309.4 | 234.3 | 62.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2 | 250.6 | 95.9418 | 0 | -16.3 | 0 | 58.6 | 51 | 87.0307 | 30 | 24.1 | 80.3333 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 3. Повышение эффективности исполнения работниками органов местного самоуправления города Урай своих должностных обязанностей по реализации прав и законных интересов жителей в муниципальном образовании городской округ город Урай
Задача 1. Совершенствование решения вопросов местного самоуправления
Подпрограмма IV «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования город Урай» |  |  |  | всего: | 11411 | 5819 | 5448.8 | 3892.4 | 47.7504 | 0 | 0 | 0 | 2583 | 2345.6 | 136.3472 | 587.7 | 531.5 | 90.4373 | 903.6 | 1015.3 | 112.3617 | 823.8 | 743.9 | 176.5837 | 920.9 | 812.5 | 86.6913 | 705.6 | 0 | 0 | 911.7 | 0 | 0 | 581.8 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 657.9 | 0 | 0 | 1924 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 11411 | 5819 | 5448.8 | 3892.4 | 47.7504 | 0 | 0 | 0 | 2583 | 2345.6 | 136.3472 | 587.7 | 531.5 | 90.4373 | 903.6 | 1015.3 | 112.3617 | 823.8 | 743.9 | 176.5837 | 920.9 | 812.5 | 86.6913 | 705.6 | 0 | 0 | 911.7 | 0 | 0 | 581.8 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 657.9 | 0 | 0 | 1924 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования городской округ город Урай | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | 1.;5 | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Постановлением администрации города Урай от 22.12.2016 №3980 утвержден график сдачи документов для государственной регистрации прав на недвижимое имущество (в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе бесхозяйных объектов в городе Урай). Кроме этого комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай производится регистрация права собственности на новые объекты, переданные от МКУ «Управление капитального строительства города Урай», прочие незарегистрированные объекты и др. За отчетный период зарегистрировано 48 объектов недвижимости.
2. | Актуализация информационного ресурса (базы данных) содержащих информацию об объектах муниципальной собственности, а также сведений по технической инвентаризации объектов муниципального имущества муниципального образования | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | не установлен | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Актуализация информационного ресурса (базы данных) содержащего информацию об объектах муниципальной собственности, а также сведений по технической инвентаризации объектов муниципального имущества муниципального образования проводится на постоянной основе в течение года по мере поступления информации.
3. | Проведение контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества, в том числе инвентаризация | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | не установлен | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | В соотвествии с постановлением администрации города Урай от 29.12.2016 №4119 создана комиссия и определен перечень муниципальных учреждений для проведения проверок в 2017 году. В отчетном периоде согласно срокам проведения контрольных мероприятий проведены проверки использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление следующих учреждений: 1.Управление образования администрации города Урай. 2.МБУ «Молодежный центр». 3. МКУ "Управление капитального строительства города Урай. 4. МБОУ СОШ №2. В соотвествии с постановлением от 29.12.2016 №4119 отчет о результатах проверки будет предоставлен главе города Урай в срок до 25.12.2017.
4. | Повышение действенности органов управления организаций с участием муниципального образования, в том числе совершенствования порядка деятельности ревизионных комиссий, включая разработку типовых форм документов | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | 3 | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» органами управления акционерных обществ с участием муниципального образования являются: общее собрание акционеров и Совет директоров. Для эффективности и действенности органов управления акционерных обществ разработаны показатели премирования руководителей, которые являются неотъемлемой частью трудовых договоров с исполнительными органами акционерных обществ – генеральными директорами. Выплата ежемесячной, квартальной премии определяется в соответствии с показателями премирования, формы которых утверждены Советом директоров. Упорядочены формы и сроки сдачи отчетности акционерных обществ. Типовые формы отчетности утверждены Советами директоров акционерных обществ, с участием муниципального образования, сроки сдачи отчетности прописаны в трудовых договорах генеральных директоров акционерных обществ. Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерных обществ, является ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров. Деятельность ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положениями о ревизионной комиссии, утвержденными Советом директоров каждого акционерного общества и графиком проверок, утвержденным главой города Урай. В отчетном периоде согласно утвержденному графику проверок проведены ревизионные проверки АО «Шаимгаз», МУП ритуальных услуг, АО "Водоканал", АО Урайтеплоэнергия", АО "Дорожник", ОАО "ЮТЭК-Энергия", ОАО "Агроника", АО "Центр красоты и здоровья". Акты ревизионных проверок и заключения по результатам проверок направлены в адрес главы города Урай и заместителям главы города Урай. В отчетном периоде проведены годовые общие собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах": АО «Шаимгаз», АО "Водоканал", АО Урайтеплоэнергия", АО "Центр красоты и здоровья", ОАО "Агроника", ОАО "Ютэк-Энергия", АО "Дорожник". Проведена комиссия по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности МУП ритуальных услуг.
5. | Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества (содержание имущества казны, за исключением объектов муниципального жилого фонда) | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | 2.;4.;6 | всего: | 2524.9 | 808.4 | 618.9 | 180.3 | 24.5119 | 0 | 0 | 0 | 122.8 | 53 | 43.1596 | 61.3 | 53.1 | 86.6232 | 101.4 | 74.2 | 73.1755 | 331.6 | 258.6 | 77.9855 | 191.3 | 180 | 0 | 61.3 | 0 | 0 | 331.4 | 0 | 0 | 426.4 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 339.5 | 0 | 0 | 339.5 |  |  | В отчетном периоде были заключены договоры на: - содержание нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, которые расположены в многоквартирных жилых домах; - оплату за обработку лицевых счетов ООО «ПиП»; - оценку объектов оценки; - выполнение кадастровых работ; - услуги аудита. | Исполнение не в полном объеме обусловлено тем, что оплата осуществляется за фактически произведенные затраты
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2524.9 | 808.4 | 618.9 | 180.3 | 24.5119 | 0 | 0 | 0 | 122.8 | 53 | 43.1596 | 61.3 | 53.1 | 86.6232 | 101.4 | 74.2 | 73.1755 | 331.6 | 258.6 | 77.9855 | 191.3 | 180 | 0 | 61.3 | 0 | 0 | 331.4 | 0 | 0 | 426.4 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 339.5 | 0 | 0 | 339.5
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Организация обеспечения сохранности муниципального имущества (страхование муниципального имущества) | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | не установлен | всего: | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | За отчетный период внесено изменение в перечень объектов, подлежащих страхованию. Перечень утвержден постановлением администрации города Урай от 05.05.2017 №1199. В перечень вошли объекты от застройщика ООО «Шаимский ПК5»
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Организация содержания муниципального жилого фонда | управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» | 1.;2 | всего: | 8410.9 | 5010.6 | 4829.9 | 3712.1 | 57.4243 | 0 | 0 | 0 | 2460.2 | 2292.6 | 93.1875 | 526.4 | 478.4 | 90.8815 | 802.2 | 941.1 | 117.3149 | 492.2 | 485.3 | 98.5981 | 729.6 | 632.5 | 86.6913 | 644.3 | 0 | 0 | 580.3 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 0 | 117.4 | 0 | 0 | 318.4 | 0 | 0 | 1584.5 |  |  | За отчетный период заключены 22 муниципальных контракта на содержание муниципального жилого фонда | Исполнение не в полном объеме обусловлено тем, что оплата за содержание муниципального жилого фонда осуществляется за фактически произведенные затраты
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 8410.9 | 5010.6 | 4829.9 | 3712.1 | 57.4243 | 0 | 0 | 0 | 2460.2 | 2292.6 | 93.1875 | 526.4 | 478.4 | 90.8815 | 802.2 | 941.1 | 117.3149 | 492.2 | 485.3 | 98.5981 | 729.6 | 632.5 | 86.6913 | 644.3 | 0 | 0 | 580.3 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 0 | 117.4 | 0 | 0 | 318.4 | 0 | 0 | 1584.5
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 444296.9 | 205607.3 | 195255.1 | 127485.2 | 43.947 | 7988.7 | 6392.1 | 80.0143 | 50255.4 | 46989.2 | 93.5008 | 35118.7 | 33961.5 | 96.7049 | 41004 | 40142.4 | 97.8987 | 35172.6 | 34059.5 | 730.1806 | 36067.9 | 33710.4 | 1405.9959 | 47944.4 | 0 | 0 | 39113.1 | 0 | 0 | 31250.5 | 0 | 0 | 37215 | 0 | 0 | 26619.3 | 0 | 0 | 56547.3 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 115937.9 | 49549.1 | 44286 | 27229.6 | 38.198 | 1264.5 | 1104.5 | 87.3468 | 10240.4 | 8833.5 | 86.2613 | 7140.4 | 7551.2 | 105.7532 | 10480.9 | 9740.4 | 92.9348 | 9067.5 | 8478.9 | 193.1336 | 11355.4 | 8577.5 | 600.4533 | 13205.3 | 0 | 0 | 10976.4 | 0 | 0 | 6790.2 | 0 | 0 | 8271.6 | 0 | 0 | 6584 | 0 | 0 | 20561.3 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 323311.8 | 153715.8 | 149300.8 | 99113.3 | 46.1786 | 6690.7 | 5287.6 | 79.0291 | 39752.7 | 37981.8 | 95.5452 | 27349.8 | 25969.4 | 94.9528 | 29858.2 | 29874.5 | 100.0546 | 25669.2 | 25254.7 | 462.2821 | 24395.2 | 24932.8 | 742.4792 | 34124.2 | 0 | 0 | 27609.2 | 0 | 0 | 24178.7 | 0 | 0 | 28418.5 | 0 | 0 | 19675.4 | 0 | 0 | 35590 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 5047.2 | 2342.4 | 1668.3 | 1142.3 | 33.054 | 33.5 | 0 | 0 | 262.3 | 173.9 | 66.2981 | 628.5 | 440.9 | #REF! | 664.9 | 527.5 | 79.3352 | 435.9 | 325.9 | 74.7649 | 317.3 | 200.1 | 63.0633 | 614.9 | 0 | 0 | 527.5 | 0 | 0 | 281.6 | 0 | 0 | 524.9 | 0 | 0 | 359.9 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [10 empty] | Согласовано:
муниципальной программы: | [10 empty] | Комитет по финансам администрации города Урай
_________________________
Начальник сводно-аналитического отдела администрации города Урай |  |  |  | И.Н.Назарова | [9 empty] | (подпись)
«___» _____________20__ г.
Начальник отдела по учету и отчетности администрации города Урай |  |  |  | Е.М.Погадаева
Исполнитель: Назарова Ирина Николаевна
тел.:8 (34676) 2-33-30