Утверждаю:

Первый заместитель главы города Урай

_______________В.В.Гамузов

Заместитель главы города Урай

_______________С.П.Новоселова

Исполняющий обязанности

заместителя главы города Урай

_______________М.Н.Бусова

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы   «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2015-2017 годы»

за I квартал 2017года

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Источники финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный план финансиро вания на 2017 год | Уточненный план финансиро вания на 2017 год | Кассовое исполнение |  |  |
| Подпрограмма I «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления». |
| 1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Всего | 232 314,8 | 232 304,8 | 49 957,9 | 21,5 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 5 044,2 | 5 044,2 | 614,8 | 12,2 |  |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 19 095,5 | 19 095,5 | 3 683,1 | 19,3 |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 208 175,1 | 208 165,1 | 45 660,0 | 21,9 |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа (Администрация города Урай). | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Всего | 208 175,1 | 208 165,1 | 45 660,0 | 21,9 | В I квартале 2017 года в действующие муниципальные нормативные правовые акты администрации города Урай внесено 58 изменений и дополнений, принято 15 новых муниципальных нормативных правовых актов администрации города Урай, 1 муниципальный нормативный правовой акт администрации города Урай о признании утратившим силу ранее принятого акта, 6 муниципальных нормативных правовых актов администрации города Урай взамен отмененных. О деятельности органов власти подготовлено 188 информационных сообщения в эфире ТРК «Спектр+». В газете «Знамя» опубликовано 133 материала о деятельности исполнительного и представительного органов власти. В разделе «Новости» на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай размещено 93 пресс-релизов о деятельности органов власти. |
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 208 175,1 | 208 165,1 | 45 660,0 | 21,9 |  |
| 1.2 | Осуществление переданных государственных полномочий органами администрации города Урай | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Всего | 24 139,7 | 24 139,7 | 4 297,9 | 17,8 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 5 044,2 | 5 044,2 | 614,8 | 12,2 |  |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 19 095,5 | 19 095,5 | 3 683,1 | 19,3 |  |
| 1.2.1 | Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Всего | 6 300,7 | 6 300,7 | 1 130,2 | 17,9 | За отчетный период зарегистрировано 398 записей актов гражданского состояния, составлено и зарегистрировано записей актов: 138 о рождении, 61 о заключении брака, 95 о смерти, 69 о расторжении брака, 24 об установлении отцовства, 1 об усыновлении, и 10 о перемене имени. В отчетном периоде отделом ЗАГС города Урай оказано населению 2201 государственных услуг и 2227 юридически значимых действий. |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 5 044,2 | 5 044,2 | 614,8 | 12,2 |  |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1 256,5 | 1 256,5 | 515,4 | 41,0 |  |
| 1.2.2 | Обеспечение деятельности в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Бюджет ХМАО- Югры | 1 561,7 | 1 561,7 | 121,5 | 7,8 | На территории города Урай осуществляет свою деятельность Межведомственная комиссия по охране труда, которая утверждена постановлением администрации города Урай от 19.04.2011 №1077. За 1квартал 2017 года проведено 1 заседание комиссии, в ходе которого рассмотрено 6 вопросов: 1) Состояние охраны труда на территории муниципального образования город Урай за 2016 год, исполнение плана мероприятий по улучшению условий труда в 2016 году в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Урай. 2) Анализ несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом, происшедших в организациях города Урай за 2016 год. 3) Доклады руководителей и специалистов организаций, допустивших случаи тяжелого травматизма на производстве за 4 квартал 2016 года. 4) Контроль за проведением обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (по итогам 2016 года) в организациях города Урай. 5) Порядок предоставления финансового обеспечения предприятиям г. Урая на реализацию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, в 2017 году. 6) Об исполнении протокольных поручений. |
| 1.2.3 | Обеспечение исполнения полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа. | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Бюджет ХМАО-Югры | 228,3 | 228,3 | 0,0 | 0,0 | За I квартал 2017 года оказано 174 услуги согласно запросов физических и юридических лиц по оформлению в установленном порядке архивных справок, выписок и копий, из них физическим лицам-170 услуг; юридическим лицам-4 услуги |
| 1.2.5. | Обеспечение деятельности по реализации субвенции в рамках осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай, управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай. | Бюджет ХМАО-Югры | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | Согласно сетевого графика выплата заработной платы специалисту будет произведена в декабре 2017 года |
| 1.2.6. | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай | Бюджет ХМАО-Югры | 15 177,9 | 15 177,9 | 3 046,2 | 20,0 | В I квартале 2017 года отделом опеки и попечительства администрации города Урай проведена следующая работа: 1.Обеспечение социальных гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на воспитании в семьях граждан; 2.Выявление и учет детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 3.Устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан; 4.Защита имущественных прав несовершеннолетних подопечных; 5.Надзор за деятельностью опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей; 6.Защита прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет; 7.Защита прав и интересов недееспособных граждан; 8.Деятельность органа опеки и попечительства по защите имущественных и личных прав несовершеннолетних; 9.Выявление и учет детей, права и законные интересы которых нарушены; 10.Выдача разрешений на трудоустройство несовершеннолетних, в случаях, предусмотренных законом. |
| 1.2.7. | Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» | Бюджет ХМАО-Югры | 36,1 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | Согласно сетевого графика финансирование предусмотрено в IV квартале 2017 года. |
| 1.2.8. | Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | Бюджет ХМАО-Югры | 823,9 | 823,9 | 0,0 | 0,0 | Согласно сетевого графика финансирование предусмотрено начиная с II квартала 2017 года. В отчетном периоде подготовлена конкурсная документация по проведению дезинсекции и дератизации в городе Урай. |
| 2. | Обеспечение деятельности МКУ «Управление материально-технического обеспечения города Урай». | МКУ «Управление материально-технического обеспечения города Урай», сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 82 964,9 | 82 964,9 | 17 973,8 | 21,7 | Обеспечение деятельности учреждения осуществляется в соответствии с сетевым графиком. В рамках данной деятельности в 1 квартале на 2017 год заключены муниципальные контракты и договоры в количестве 81 единицы на содержание объектов муниципальной казны: коммунальные услуги – 14 муниципальных контракта, техническое обслуживание и содержание объектов – 50 муниципальных контрактов и договоров (техническое обслуживание внутридомовых сетей, электрических сетей, узлов учета, систем вентиляции, пожарной и тревожной сигнализации, содержание нежилых помещений в многоквартирных домах, услуги вневедомственной охраны, услуги охраны объектов посредством кнопки тревожной сигнализации и пульта центрального наблюдения и т.п.). На содержание и ремонт транспортных средств – 17 муниципальных контрактов и договоров (ремонт, техническое обслуживание, приобретение запасных частей, горюче-смазочных материалов). Организована бесперебойная работа всех служб учреждения для поддержания хозяйственно-технической деятельности. |
| 3. | Обеспечение исполнения гарантий, предоставляемых муниципальным служащим по выплате муниципальной пенсии. | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 3 846,5 | 3 846,5 | 961,1 | 25,0 | За отчетный период пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Урай выплачена 38 пенсионерам. |
| 4. | Организация общественных работ для временного трудоустройства не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан. | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, МКУ «Управление материально-технического обеспечения города Урай», МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», отдел по учету и отчетности администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай, муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | Всего | 7 624,6 | 7 624,6 | 1 062,1 | 13,9 | В рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» заключены следующие договоры: договор №39 от 14.12.2016г. «О совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан» в рамках мероприятия программы «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан» на 120 человек. За 1 квартал 2017 года были трудоустроены 41 человек. договор №40 от 14.12.2016г. «О совместной деятельности по организации временного трудоустройства незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы» в рамках мероприятия программы «Временное трудоустройство незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» на 9 человек. За 1 квартал 2017 года были трудоустроены 3 человека. |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 3 908,6 | 3 908,6 | 470,1 | 12,0 |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 3 716,0 | 3 716,0 | 592,0 | 15,9 |  |
| 5. | Осуществление выплат согласно порядку предоставления мер социальной поддержки и размерах возмещения расходов гражданами, удостоенными звания «Почетный гражданин города Урай» | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 150,0 | 150,0 | 10,0 | 6,7 | Произведены 2 выплаты к юбилею. Выплаты производятся по факту обращения граждан и предоставления заявлений. |
| 7. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям | отдел опеки и попечительства администрации города Урай, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» | Бюджет ХМАО-Югры | 78 391,9 | 78 391,9 | 10 279,4 | 13,1 | Произведены ежемесячные выплаты вознаграждения приемным родителям за воспитание ребенка. |
| ИТОГО по подпрограмме I: | Всего | 405 292,7 | 405 282,7 | 80 244,3 | 19,8 |  |
|  | Федеральный бюджет | 5 044,2 | 5 044,2 | 614,8 | 12,2 |  |
|  | Бюджет ХМАО-Югры | 101 396,0 | 101 396,0 | 14 432,6 | 14,2 |  |
|  | Бюджет городского округа города Урай | 298 852,5 | 298 842,5 | 65 196,9 | 21,8 |  |
| Подпрограмма II «Предоставление муниципальных услуг органами администрации города Урай». |  |
| 1. | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ город Урай. | органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | не требует финансирования | - | - | - | - | Количество муниципальных услуг на 01.04.2017 года составляет 43. Предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в строгом соответствии с административными регламентами. Для 42 муниципальных услуг разработаны и утверждены административные регламенты. Один административный регламент (КУМИ) находится на стадии разработки. |
| 2. | Формирование и ведение реестра муниципальных услуг муниципального образования городской округ город Урай. | управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | не требует финансирования | - | - | - | - | На территории города Урай постановлением администрации города Урай от 19.08.2011 №2355 утвержден Реестр муниципальных услуг муниципального образования городской округ город Урай (далее – Реестр). Общее количество услуг на 01.04.2017 года составляет 54, в том числе 43 муниципальных услуги и 11 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, финансирование которых осуществляется на основании муниципального задания. Решением Думы города Урай от 27.09.2012 №79 утвержден перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Урай муниципальных услуг (20 услуг). Обновление Реестра осуществляется по мере необходимости, с учетом изменения законодательства. За 1 квартал 2017 года проведено 2 обновления. Данный Реестр актуализирован и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления. |
| 3. | Размещение информации о муниципальных услугах на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации и (или) Портале государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. | органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | не требует финансирования | - | - | - | - | Сведения об услугах размещены в информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) ХМАО-Югры» (далее -РРГУ), и отражены на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/) |
| 4. | Актуализация информации в Региональном реестре функций органов государственной власти. | управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | не требует финансирования | - | - | - | - | Обновление информации в Региональном реестре государственных услуг (РРГУ) осуществляется по мере необходимости, с учетом изменения законодательства и утверждения новых муниципальных услуг. За 1 квартал 2017 актуализация информации в РРГУ была проведена в январе, марте 2017 года ответственными лицами органов администрации по 13 муниципальным услугам. |
| 5. | Расширение перечня муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. | органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги | не требует финансирования | - | - | - | - | Общее количество муниципальных услуг на 01.04.2017 года составляет 54. Обеспечена возможность предоставления услуг в электронном виде через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ). За отчетный период органами местного самоуправления оказано 14 муниципальных услуг, муниципальными учреждениями 4 муниципальные услуги. |
| 6. | Привлечение заявителей к получению муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). | органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» | не требует финансирования | - | - | - | - | С целью популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде: - утвержден Координационный совет по информатизации при администрации города Урай; -утвержден план мероприятий по популяризации механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в городе Урай на 2016-2017 годы (постановление администрации города Урай от 01.03.2016 №580); - в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» для увеличения доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме организованы Центры обслуживания единой системы идентификации и аутентификации (далее ЕСИА) для доступа к единому порталу государственных и муниципальных услуг: в МФЦ -1, в администрации города Урай – 5, отделе ЗАГС - 1, МКУ «УГЗиП» -1. В 1 квартале 2017 зарегистрировано на Едином портале – 1391 человек. Заявителям доступны формы заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, обеспечен доступ к ним для копирования и заполнения в электронном виде. Из 43 муниципальных услуг -14, из 11 услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями – 4 предоставляются через Госпортал и официальные сайты организаций в электронном виде. В 1 квартале 2017 оказано услуг в электронном виде – 16317. |
| 7. | Ежегодный социологический опрос по удовлетворенности гражданами предоставлением муниципальных услуг. | отдел по обращениям граждан администрации города Урай | не требует финансирования | - | - | - | - | В мае 2017 года отделом по обращениям граждан администрации города Урай запланирован ежегодный опрос жителей города на тему: «Качество предоставления государственных и муниципальных услуг». |
| 8. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ «МФЦ» | МАУ «МФЦ» | Всего | 32 392,4 | 32 392,4 | 3 970,7 | 12,3 | Через МАУ «МФЦ» в настоящее время оказывается 208 услуг, в том числе 61 федеральная услуга, 104 региональных и 43 муниципальных. За I квартал 2017 года оказано услуг по приему, выдаче документов и оказанию консультаций – 10850 (в том числе: федеральные-6477, региональные - 4142 и муниципальные-228, услуги полного цикла - 3). |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 14 536,3 | 14 536,3 | 3 056,7 | 21,0 |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 17 856,1 | 17 856,1 | 914,0 | 5,1 |  |
| ИТОГО по подпрограмме II | Всего: | 32 392,4 | 32 392,4 | 3 970,7 | 12,3 |  |
|  | Бюджет ХМАО-Югры | 14 536,3 | 14 536,3 | 3 056,7 | 21,0 |  |
|  | Бюджет городского округа город Урай | 17 856,1 | 17 856,1 | 914,0 | 5,1 |  |
| Подпрограмма III «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров». |  |
| 1. | Анализ нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы с целью совершенствования нормативного правового регулирования вопросов, подлежащих регулированию на уровне муниципального образования. | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай | не требует финансирования | - |  | - | - | В I квартале 2017 года по результатам анализа нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы вносить в них изменения и/или дополнения не требовалось. |
| 2. | Освещение в средствах массовой информации и в сети Интернет деятельности органов местного самоуправления. | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай, пресс- служба администрации города Урай. | не требует финансирования | - |  | - | - | Деятельность органов местного самоуправления регулярно освещается в эфире ТРК «Спектр+» и МБУ «Газета «Знамя». Информирование о деятельности органов власти ведется и посредством радиовыпусков на темы городской жизни. На волнах радиостанции «Европа+» радиовыпуски продолжают выходить согласно сетки вещания ТРК «Спектр+» (пять выпусков ежедневно по будням). В эфире ТРК «Спектр+» деятельность органов местного самоуправления регулярно освещается в информационной программе: «Время Урая», «Время Урая о главном», «Из первых уст» в ходе прямых эфиров и пресс-конференций с участием главы города Урай, его заместителей, начальников отделов и управлений, специалистов администрации, Думы города. За I квартал 2017 года о деятельности органов власти было подготовлено 188 информационных сообщения в эфире ТРК «Спектр+» и опубликовано 133 материала о деятельности исполнительно-распорядительного и представительного органов власти в газете «Знамя». В средствах массовой информации и в сети Интернет размещена информация о проведении конкурсов на замещение вакантной должности муниципальной службы, положение о порядке проведения конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай». На сайте www.uray.ru представлена полная структура органов власти, официальная информация о главе города Урай, исторические материалы о городе, созданы разделы по всем направлениям деятельности органов власти, разделы «Новости», «Объявления», «Обращения граждан», «Бюджет для граждан», «Госуслуги». На официальном сайте размещены прямые ссылки на сайты Президента РФ, Правительства Югры, Губернатора и Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и территориальной избирательной комиссии, Общероссийского народного фронта и другие полезные ссылки. В разделе «Новости» на официальном сайте размещено 93 пресс-релизов о деятельности органов власти. В целях повышения информированности населения ежедневно специалистами пресс-службы направляются информационные и новостные материалы о городе Урае в адрес более 20 электронных изданий, таких как: «Накануне.ру», «Ньюспром.Ру», РИЦ «Югра Информ», «АиФЮгра», ООО «Югра ТV, «Радио – Югра», Газета «Новости Югры», «Mangazia», «ЮграТрэвэл», «Ньюсфедпресс», и др. В России и городе Урае 2017 год объявлен Годом экологии, в Югре - Годом здоровья. Мероприятия в рамках объявленных лет, находят отражение в информационной картине урайских СМИ. |
| 3. | Разработка критериев оценки эффективности работы муниципальных служащих администрации города Урай. | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай, управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, правовое управление администрации города Урай | не требует финансирования | - |  | - | - | Критерии оценки эффективности установлены решением Думы города Урай от 28.02.2008 №5. В отчетном периоде изменений в данный документ не вносились. |
| 4. | Проведение мероприятий направленных на предупреждение коррупции, выявление конфликта интересов на муниципальной службе. | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай | не требует финансирования | - |  | - | - | В I квартале 2017 года совместно с представителем Прокуратуры города Урай проведена аппаратная учёба по декларационной кампании за 2016 год. Аттестовано 14 муниципальных служащих администрации города Урай и органов администрации города Урай. |
| 5. | Проведение конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления» | кадровая служба управления по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай | не требует финансирования | - |  | - | - | В мае 2017 года будет проводиться конкурс «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай». |
| 6. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления, депутатов Думы города Урай, замещающих муниципальные должности, главы города Урай. | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай, сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай, комитет по финансам администрации города Урай | Всего | 491,4 | 491,4 | 250,6 | 51,0 | В I квартале 2017 года обучено 2 муниципальных служащих администрации города Урай, а также для работников, связанных со сферой закупок, проведён семинар по теме «Изменения законодательства в сфере контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с 2017 года». |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 491,4 | 491,4 | 250,6 | 51,0 |  |
| ИТОГО по программе III: | Всего | 491,4 | 491,4 | 250,6 | 51,0 |  |
|  | Бюджет городского округа города Урай | 491,4 | 491,4 | 250,6 | 51,0 |  |
| Подпрограмма IV «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования город Урай». |
| 1. | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования городской округ город Урай. | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | не требует финансирования | - | - | - | - | Постановлением администрации города Урай от 22.12.2016 №3980 утвержден график сдачи документов для государственной регистрации прав на недвижимое имущество (в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе бесхозяйных объектов в городе Урай). Кроме этого комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай производится регистрация права собственности на новые объекты, переданные от МКУ «Управление капитального строительства города Урай», прочие незарегистрированные объекты и др. За отчетный период зарегистрировано 6 объектов недвижимости, из них: -2 объекта, расположенных по адресу: город Урай, микрорайон 2А, дом 42/3 (в результате разделения объекта недвижимости на два объекта); - 1 объект - гараж в гаражном кооперативе «ГК Нефтяник-2»; - 3 объекта инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения. |
| 2. | Актуализация информационного ресурса (базы данных) содержащих информацию об объектах муниципальной собственности, а также сведений по технической инвентаризации объектов муниципального имущества муниципального образования. | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | не требует финансирования | - | - | - | - | Актуализация информационного ресурса (базы данных) содержащего информацию об объектах муниципальной собственности, а также сведений по технической инвентаризации объектов муниципального имущества муниципального образования проводится на постоянной основе в течение года по мере поступления информации. |
| 3. | Проведение контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества, в том числе инвентаризация. | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | не требует финансирования | - | - | - | - | В соотвествии с постановлением администрации города Урай от 29.12.2016 №4119 создана комиссия и определен перечень муниципальных учреждений для проведения проверок в 2017 году. В отчетном периоде согласно срокам проведения контрольных мероприятий проведены проверки использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление следующих учреждений: 1.Управление образования администрации города Урай. 2.МБУ «Молодежный центр». В соотвествии с постановлением от 29.12.2016 №4119 отчет о результатах проверки будет предоставлен главе города Урай в срок до 25.12.2017. |
| 4. | Повышение действенности органов управления организаций с участием муниципального образования, в том числе совершенствования порядка деятельности ревизионных комиссий, включая разработку типовых форм документов. | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | не требует финансирования | - | - | - | - | В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» органами управления акционерных обществ с участием муниципального образования являются: общее собрание акционеров и Совет директоров. Для эффективности и действенности органов управления акционерных обществ разработаны показатели премирования руководителей, которые являются неотъемлемой частью трудовых договоров с исполнительными органами акционерных обществ – генеральными директорами. Выплата ежемесячной, квартальной премии определяется в соответствии с показателями премирования, формы которых утверждены Советом директоров. Упорядочены формы и сроки сдачи отчетности акционерных обществ. Типовые формы отчетности утверждены Советами директоров акционерных обществ, с участием муниципального образования, сроки сдачи отчетности прописаны в трудовых договорах генеральных директоров акционерных обществ. Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерных обществ, является ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров. Деятельность ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положениями о ревизионной комиссии, утвержденными Советом директоров каждого акционерного общества и графиком проверок, утвержденным главой города Урай. В отчетном периоде согласно утвержденному графику проверок проведены ревизионные проверки АО «Шаимгаз», МУП ритуальных услуг. Акты ревизионных проверок и заключения по результатам проверок направлены в адрес главы города Урай и заместителям главы города Урай. |
| 5. | Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества (содержание имущества казны (за исключением объектов муниципального жилого фонда). | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 2 567,6 | 2 524,9 | 106,0 | 4,2 | Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с сетевым графиком. В отчетном периоде были заключены договоры: - на содержание нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, которые расположены в многоквартирных жилых домах в количестве 9 на сумму 100,3 тыс. рублей; - оплата за обработку лицевых счетов ООО «ПиП» в сумме 5,7 тыс. рублей. |
| 6. | Организация обеспечения сохранности муниципального имущества (страхование муниципального имущества). | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | Бюджет городского округа города Урай | 475,2 | 475,2 | 0,0 | 0,0 | За отчетный период оплата по страхованию муниципального имущества не производилась. В настоящее время принято решение об изменении перечня объектов, подлежащих страхованию. В перечень войдут объекты от застройщика ООО «Шаимский ПК5» согласно муниципальному контракту от 26.12.2016 №0-187300001916000580-0042996-01/403/16. Объекты, подлежащие страхованию застройщиком ООО «Шаимский ПК5» в эксплуатацию не сданы. |
| 7. | Организация содержания муниципального жилого фонда. | управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» | Бюджет городского округа города Урай | 8 410,9 | 8 410,9 | 2 771,0 | 32,9 | Финансирование осуществляется в соответствии с сетевым графиком. За отчетный период заключено 12 муниципальных контрактов на содержание муниципального жилого фонда на общую сумму 5 305,8 тыс. руб. |
| ИТОГО по программе IV: | Всего | 11 453,7 | 11 411,0 | 2 877,0 | 25,2 |  |
|  | Бюджет городского округа города Урай | 11 453,7 | 11 411,0 | 2 877,0 | 25,2 |  |
| ВСЕГО по программе: | Всего | 449 630,2 | 449 577,5 | 87342,6 | 19,4 |  |
|  | Федеральный бюджет | 5 044,2 | 5 044,2 | 614,8 | 12,2 |  |
|  | Бюджет ХМАО-Югры | 115 932,3 | 115 932,3 | 17 489,3 | 15,0 |  |
|  | Бюджет городского округа города Урай | 328 653,7 | 328 601,0 | 69 238,5 | 21,1 |  |

Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы:

«__»_________20__г.  подпись______________

Исполнитель: Назарова Ирина Николаевна

тел.: (834676) 2-33-30

Утверждаю:

Первый заместитель главы города Урай

_______________В.В.Гамузов

Заместитель главы города Урай

_______________С.П.Новоселова

Заместитель главы города Урай

_______________С.В.Круглова

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей за I квартал 2017 года

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение 2017 год | Фактическое значение 2017 год | Отклонение % | Примечание (обоснование недостижения плановых показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели подпрограммы I «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления». |
| 1 | Уровень осведомленности населения города Урай о Стратегии социально-экономического развития города Урай | % | 80,0 |  |  | Значение показателя установлено по результатам проведенного на официальном сайте органов местного самоуправления город Урай в ноябре 2016 года интерактивного опроса об осведомленности населения города Урай о Стратегии социально-экономического развития города Урай. |
| 2 | Удовлетворенность населения деятельностью главы города Урай | % | 73 |  |  | Значение показателя установлено на основании данных социологического опроса, проводимого Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2015 год. |
| 3 | Заседание Координационного совета по реализации политики в интересах семьи и детей и вопросам демографической политики при администрации города Урай | не менее 2х ежегодно | 2 |  |  |  |
| 4 | Информационное сопровождение реализации Стратегии социально-экономического развития города Урай | сообщений в СМИ | 50 |  |  |  |
| 5 | Заседание Общественного совета по социально-экономическому развитию муниципального образования городской округ город Урай | не менее 2х ежегодно | 2 |  |  |  |
| 6 | Обеспечение бесспорности выданных юридически значимых документов о государственной регистрации актов гражданского состояния | % | 99,8 |  |  |  |
| 7 | Предписания по итогам проверок органов по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния об устранении нарушений законодательства | ед. | 0 |  |  |  |
| 8 | Создание архивного фонда записей актов гражданского состояния) | % | 10 |  |  |  |
| 9 | Процент положительных отзывов населения о качестве полученных государственных услуг государственной регистрации актов гражданского состояния от общего количества участвующих в опросе | % | 100 |  |  |  |
| 10 | Количество единиц хранения архивного фонда, переведенных в электронный вид (нарастающим итогом). | ед. | 1240 |  |  |  |
| 11. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 94,7 |  |  |  |
| Подпрограмма II «Предоставление муниципальных услуг органами администрации города Урай». |
| 1 | Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году | % | не менее 90 процентов |  |  |  |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | % | не менее 90 процентов |  |  |  |
| 3 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | не менее 70 процентов |  |  |  |
| 4 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | шт. | 2 |  |  |  |
| 5 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин. | До 15 минут |  |  |  |
| 6. | Показатели, характеризующие качество оказываемых услуг на базе МАУ МФЦ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наличие обоснованных жалоб на качество предоставляемой услуги (количество обоснованных жалоб/общее количество услуг предоставляемых на базе МАУ МФЦ*100%) - % | % | Не более 0,5 |  |  | При общем количестве услуг предоставленных на базе МАУ МФЦ–53867, количество обоснованных жалоб - 3. Фактическое значение показателя - 0,0006. |
| 6.2 | Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов | минут | Не более 15 |  |  | Фактическое значение показателя 3,2 минуты. |
| 6.3 | Удовлетворенность качеством оказания услуг МАУ МФЦ (доля заявителей выбравших варианты ответов «удовлетворен», «скорее удовлетворен, чем не удовлетворен»)- % | % | Не менее 95 |  |  |  |
| 6.4 | Наличие информации о количестве, перечне предоставляемых услуг в МАУ МФЦ, а также форм документов (заявлений), необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ - % | % | 100 |  |  |  |
| 7. | Количественные показатели по предоставлению услуг на базе МАУ МФЦ* |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | услуг | 41959 |  |  |  |
| Подпрограммы III «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров». |
| 1. | Количество муниципальных служащих, повысивших профес-сиональный уровень в соответствии с потребностями | человек | 8 |  |  |  |
| 2. | Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров | % | 80 |  |  | Значение показателя не достигнуто. |
| 3. | Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров, замещаемых на основе назначения из резерва кадров, ежегодно | % | 50 |  |  |  |
| 4. | Соответствие принятых муниципальных правовых актов действующему законодательству о муниципальной службе и противодействии коррупции | % | 100 |  |  |  |
| 5. | Доля участников конкурса «Лучший работник органов местного самоуп-равления города Урай» от общего числа работников органов местного самоуправления города Урай | % | 8 |  |  |  |
| Подпрограмма IV «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования город Урай». |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации, за исключением земельных участков | % | 96 |  |  | Значение показателя не достигнуто. |
| 2. | Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования | % | 0,1 |  |  |  |
| 3. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | % | 0 |  |  |  |
| 4. | Удельный вес земельных участков, проданных и переданных в аренду, в общем количестве земельных участ-ков, сформированных и переданных на исполнение муниципальным казенным учреждением «Управление градостроительства, землепользова-ния и природопользования города Урай» | % | 100 |  |  |  |
| 5 | Неналоговые доходы от управления муниципальным имуществом | % от плановых назначений | 100 |  |  |  |

Руководитель:

Начальник сводно-аналитического отдела администрации города Урай

__________________________________________И.Н.Назарова

# Text boxes

Согласовано:

Комитет по финансам  администрации города Урай

_________________________

подпись

«___» _____________20__ г.