## Утверждаю

Куратор муниципальной программы:

Исполняющий обязанности главы г.Урай

_______________________В.В. Гамузов

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2015-2017 годы

за I квартал 2017 года

| N | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 / 6 * 100% | 9 |
| 11. | Предоставление субсидий на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по направлениям согласно решению Думы города Урай о бюджете городского округа город Урай | Отдел по работе с обращениями граждан | Всего | 14 920,3 | 14 920,3 | 3 643,833 | 24,42 | Заключены договоры с одиннадцатью социально ориентированными некоммерческими организациями на предоставление субсидий из средств бюджета города Урай |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 14 920,3 | 14 920,3 | 3 643,833 | 24,42 |  |
|  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Ведение и размещение на официальном сайте администрации города Урай реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей финансовой поддержки | Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай | Без финансирования | - | - | - | - | Реестр ведется. В течение 1 квартала 2017 года реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей финансовой поддержки актуализировался дважды |
| 3. | Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай | Без финансирования | - | - | - | - | Шести социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлено 7 нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, общей площадью 1686,7 кв. м. |
| 4. | Предоставление консультаций некоммерческим организациям по ведению их уставной деятельности | Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай | Без финансирования | - | - | - | - | Специалистами отдела по работе с обращениями граждан администрации города Урай предоставлено 4 консультации руководителям некоммерческих организаций по ведению их уставной деятельности, отчетности и т.д. |
| 5. | Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Пресс-служба администрации города Урай | Без финансирования | - | - | - | - | На официальном сайте администрации города Урай размещёно 11 информаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |

Начальник отдела

по работе с обращениями граждан

администрации города Урай                                                      Р.А.Хусаинов

Исполнитель: Половинкина И.Б.

Тел: (34676) 22-330, (вн. 229)

Утверждаю

Куратор муниципальной программы:

Исполняющий обязанности главы г.Урай

_______________________В.В. Гамузов

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2015-2017 годы

за I квартал 2017 года

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Примечание (обоснование недостижения плановых показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих финансовую поддержку в форме субсидий за счет средств бюджета городского округа город Урай | шт. | 11 | 11 | - | - |
| Количество социально значимых мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями | шт. | 100 | 27 | -73 | До конца 2017 года плановые показатели будут достигнуты |
| Количество жителей города, участвующих в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями | чел. | 5 000 | 1 300 | -3 700 | До конца 2017 года плановые показатели будут достигнуты |
| Количество помещений, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | шт. | 3 | 7 | +4 | - |
| Количество консультаций, предоставляемых некоммерческим организациям по ведению их уставной деятельности | шт. | 10 | 4 | -6 | До конца 2017 года плановые показатели будут достигнуты |
| Количество размещённой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на официальном сайте администрации города Урай | шт. | 25 | 11 | -14 | До конца 2017 года плановые показатели будут достигнуты |

Исполнитель программы:

Начальник отдела

по работе с обращениями граждан

администрации города Урай                                                                                                        Р.А.Хусаинов

Исполнители:

Половинкина И.Б. Тел: (34676) 22-330,

Кашина Е.В.. Тел: (34676) 3-07-09,

Мужурьян Н.В. Тел: (34676) 2-33-00,

Мокеева Ю.С. Тел: (34676) 2-23-14

Пояснительная записка

о ходе выполнения муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2015-2017 годы

за I квартал 2017 года

Реализация муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2015-2017 годы (далее – Программа) в I квартале 2017 года осуществлялась в соответствии с плановыми показателями.

Фактическое финансирование и кассовое исполнение Программы произведены в I квартале 2017 года в полном объеме в сумме 3 643,833тыс. руб.

Заключены договоры с одиннадцатью социально ориентированными некоммерческими организациями на предоставление субсидий из средств бюджета города Урай, за счет средств которых социально ориентированными некоммерческими организациями проведены 27  социально значимых мероприятий, в которых приняли участие более 1300 жителей города.

Социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлено в пользование 7 помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Специалистами администрации города Урай предоставлено 4 консультаций некоммерческим организациям по ведению их уставной деятельности.

В I квартале 2017 года на официальном сайте администрации города Урай размещёно 11  информаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Начальник отдела

по работе с обращениями граждан

администрации города Урай                                                                                      Р.А.Хусаинов

Исполнитель: Половинкина И.Б.

Тел: (34676) 22-330, (вн. 229)

# Text boxes

Согласовано:

Председатель Комитета по финансам

администрации города Урай

____________________И.В.Хусаинова

подпись

«___» _____________2017 г.