ПРОТОКОЛ

заседания Совета общественного контроля при главе города Урай за реализацией Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020г.

город Урай							    20 ноября 2013 г. 15.00 час.

Конференц-зал администрации

Присутствовали:

| 1. | Забозлаев Алексей Геннадиевич | - глава города Урай, председатель Совета; |
| --- | --- | --- |
| 2. | Александрова Галина Петровна | - заместитель председателя Думы города Урай, заместитель председателя Совета; |
| 3. | Лучанинова Кристина Александровна | - главный специалист отдела анализа и прогнозирования управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, ответственный секретарь Совета; |
| 4. | Уланова Лариса Викторовна | - начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, член Совета; |
| 5. | Кушнир Алексей Анатольевич | - председатель Общественного совета города Урай, член Совета; |
| 6. | Судьин Александр Борисович | - председатель Урайского городского физкультурно-спортивного общества содействия развитию каратэ и кикбоксинга «Ринг»; член общественного Совета ХМАО-Югры, член Совета; |
| 7. | Перевозкина Лидия Федоровна | - председатель Урайской городской общественной организации по оказанию помощи женщинам и семьям «Женсовет»; член общественного Совета ХМАО-Югры, член Совета; |
| 8. | Окропиридзе Ольга Михайловна | заместитель председателя Урайской городской общественной организации всероссийского общества инвалидов; член Совета; |
| 9. | Лобарь Марина Алексеевна | - председатель постоянной комиссии Думы города Урай по бюджету; член Совета; |
| 10. | Мукаев Роберт Фаритович | - председатель постоянной комиссии Думы города Урай по вопросам местного самоуправления, член Совета; |
| 11. | Широких Валентина Александровна | - заместитель главы администрации города Урай; |
| 12. | Брызгалов Александр Анатольевич | - начальник отдела по физкультурно-массовой работе и туризму управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; |
| 13. | Ковалева Ольга Давыдовна | - начальник отдела содействия малому и среднему предпринимательству администрации города Урай; |
| 14. | Торопова Оксана Владимировна | - заместитель начальника управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай. |

Представители пресс-службы администрации г.Урай;

Городские СМИ: газета «Знамя», ТРК «Спектр+».

Повестка дня:

- Вступительное слово. _____________________________________________________________________________

(Забозлаев А.Г.)

2. Информация о выполнении поручений, данных администрации на предыдущем заседании Совета (о ходе актуализации (корректировке) Плана действий администрации города Урай по реализации Стратегии; о ссылках на Стратегию социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  до 2020 и на период до 2030 года и на Форум "Генеральная линия в будущее – в Урае ведется работа по актуализации Стратегии социально-экономического развития города на период до 2020 года", размещенных на официальном сайте администрации города Урай, о создании баннера по Стратегии; о разработке анкеты социологического исследования по изучению хода реализации Стратегии).

_____________________________________________________________________________

(Уланова Л.В.)

Решили:

2.1 Принять к сведению информацию о выполнении поручений, данных администрации на предыдущем заседании Совета (Протокол от 14.10.2013г.).

3. Доклады ответственных исполнителей мероприятий, предусмотренных в Плане действий администрации города Урай на 2012-2015 годы по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай на период до 2020 года», по которым наметилась тенденция замедления сроков исполнения.

_____________________________________________________________________________

(Докладчики: Брызгалов А.А., Ковалёва О.Д.; Выступающие: Забозлаев А.Г., Александрова Г.П., Лобарь М.А., Широких В.А., Уланова Л.В., Мукаев Р.Ф.)

Решили:

  - Принять к сведению представленные доклады ответственных исполнителей по причинам неисполнения мероприятий Плана действий администрации города Урай на 2012-2015 годы по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай на период до 2020г.».

  - Ответственным исполнителям актуализировать пункты мероприятий Плана действий администрации города Урай по реализации Стратегии, привести в соответствие по срокам исполнения. Срок: до 03.12.2013

  - Согласовать вносимые изменения в План с членами  межведомственной рабочей группы по вопросам решения проблем модернизации экономики монопрофильного муниципального образования городской округ город Урай путем проведения опроса с членами Совета общественного контроля. Срок: до 10.12.2013

  - Разработать проект постановления администрации города Урай «О внесении изменений в План действий администрации города Урай на 2012-2015 годы по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай на период до 2020г.». Срок: до 25.12.2013

  - Пресс-службе администрации города Урай усилить информационно-разъяснительную работу по реализации Стратегии в средствах массовой информации.  Срок: постоянно

  - Управлению по физической культуре спорту и туризму  разработать туристический Паспорт города Урай, проанализировать туристическую базу по предприятиям и организациям для того, чтобы определить направление дальнейшего развития сферы туризма.  Для проведения данной работы назначить специалиста по развитию туризма, рассмотреть возможность привлечения молодежи, возможность обучения специалистов. Срок: до 01.03.2014

  - Отделу содействия малому и среднему предпринимательству разработать подпрограмму по развитию торговли и включить в систему мероприятий существующей программы по развитию малого и среднего предпринимательства, провести аналитическую работу по определению в необходимости узких специалистов в сфере АПК. Срок: до 01.03.2014

4. Об утверждении проекта решения Совета общественного контроля города Урай

_____________________________________________________________________________

(Забозлаев А.Г.)

Решили:

4.1 На очередных заседаниях Совета заслушивать ответственных исполнителей по плану действий администрации города Урай по реализации Стратегии, у которых наблюдается нарушение срока исполнения мероприятий по информации, предоставленной один раз в полугодие управлением экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай. Срок: постоянно.

4.2 Активизировать работу по обсуждению реализации «Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  до 2020 и на период до 2030 года» и «Стратегии социально-экономического развития города Урай на период до 2020г.» в Интернет ресурсах.

Глава города Урай,

Председатель Совета                                                                                       А.Г. Забозлаев