

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ**

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**администрация ГОРОДА УРАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

*в редакции постановления администрации города Урай от 17.07.2017 №2067*

от 29.12.2015 №4493

Об утверждении плана мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года» на 2016-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года», принятой решением Думы города Урай от 21.02.2012 №13:

1. Утвердить план мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года» на 2016-2020 годы согласно приложению.

2. Информация о количественных и качественных показателях исполнения мероприятий плана мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года» на 2016-2020 годы предоставляется органами администрации города Урай в управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Урай А.В. Иванов

Приложение к постановлению администрации города Урай

от 29.12.2015 №4493

*(в редакции постановления администрации*

*города Урай от 17.07.2017 №2067)*

**План мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай**

**до 2020 года и на период до 2030 года» (далее - Стратегия)** **на 2016-2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **План мероприятий по реализации Стратегии** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **Общие положения** | | | | |
| 1 | Общая процедура по реализации  Стратегии | * Реализация муниципальных и ведомственных целевых программ. * Реализация мероприятий Генерального плана города Урай. * Реализация планов мероприятий «Дорожных карт», утвержденных в муниципальном образовании. * Внедрение механизма проектного управления в деятельность органов местного самоуправления. | 2016-2020 | Органы администрации города Урай |
| * Информационное сопровождение реализации Стратегии. * Обеспечение проведения процедуры общественного обсуждения документов стратегического планирования. * Популяризация документов стратегического планирования муниципального образования города Урай. * Общественное обсуждение итогов выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии за предшествующий год в ходе публичных встреч главы города Урай с населением, трудовыми коллективами города, в ходе открытых приемов граждан. | Управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай,  Пресс-служба администрации города Урай |
| 2 | Инвентаризация действующих муниципальных программ на предмет соответствия целевым ориентирам, задачам, показателям, предусмотренным Стратегией | * Приводить в соответствие муниципальные программы города Урай действующему законодательству и утвержденному бюджету муниципального образования город Урай. * Разработать новые муниципальные программы с целью продления реализации мероприятий программ, срок действия которых заканчивается в текущем году. * Проводить экономическую экспертизу проектов муниципальных программ на соответствие целей, задач планируемых к реализации мероприятий, а также целевым показателям эффективности реализации, приоритетным направлениям развития муниципального образования город Урай, определенным Стратегией. * Ежегодно проводить оценку эффективности реализации действующих муниципальных программ городского округа город Урай. | 2016-2020 | Органы администрации города Урай |
| **2. Диверсификация экономики** | | | | |
| 1 | Создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории города | * Определить возможные земельные участки для реализации проектов. * Рассмотреть возможные условия для привлечения инвесторов. * Проработать варианты по включению в перечень приоритетных инвестиционных проектов ХМАО-Югры. * Рассмотреть возможность межмуниципального сотрудничества. * Разработать мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры на указанных участках. * Оказывать информационную, консультационную, методическую помощь и финансовую поддержку в реализации проектов. * Размещать информационные сообщения в газете «Знамя» на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», использовать в качестве информационных площадок популярные группы в социальных сетях. | 2016-2020 | МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования  города Урай»  Управление экономики, анализа и прогнозирования  администрации города Урай  Отдел содействия малому и среднему предпринимательству  администрации города Урай  Пресс-служба администрации города Урай |
| 2 | Обеспечение доступности для населения и организаций современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий | * Обеспечить реализацию мероприятий по повышению доступности услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ). * Организовать проведение обучающих семинаров и курсов по повышению компьютерной грамотности для населения. * Обеспечить возможность модернизации уличной сети Wi-Fi. | 2016-2020 | Управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай  Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай  Управление образования администрации города Урай |
| 3 | Стимулирование применения организациями и гражданами информационных и телекоммуникационных технологий | * Проводить конкурсы, стимулирующие применение организациями и гражданами ИКТ («лучший сайт», «лучшая страница» и т.д.). | 2016-2020 | Управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай  Управление образования администрации города Урай  Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай  Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| * Обеспечить соответствие сайтов структурных подразделений администрации города Урай и подведомственных учреждений требованиям законодательства РФ, ХМАО-Югры и НПА администрации города Урай. | Управление образования администрации города Урай  Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай  Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| * Разработать план комплексных мероприятий по популяризации механизмов получения услуг в электронной форме в городе Урай на 2016-2018 годы. | Органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги  Управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай |
| 1. **Мероприятия на поддержку и развитие малого бизнеса** | | | | |
| 1 | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы | * Организовать мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства в целях определения приоритетных направлений развития. * Оказать финансовую, информационную, консультационную, образовательную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Урай. * Размещать в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, связанную с реализацией муниципальной программы. | 2016-2020 | Отдел содействия малому и среднему предпринимательству администрации города Урай |
| 2 | Организация деятельности на территории города Урай, представителей организаций, входящих в инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства ХМАО-Югры на территории города Урай. | * Создать условия для осуществления деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства ХМАО-Югры на территории города Урай. * Обеспечить информационное сопровождение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства ХМАО-Югры на территории города Урай, в том числе информации о плане мероприятий Фонда поддержки предпринимательства Югры в городе Урай. | 2016-2020 | Отдел содействия малому и среднему предпринимательству администрации города Урай  Пресс-служба администрации города Урай |
| 3 | Создание условий для обучения молодежи основам предпринимательства на основе тренингов, мастер-классов, деловых игр, презентаций и прочих методов интерактивного обучения | * Организовать поддержку участия молодежи города Урай в региональных образовательных форумах предпринимателей, деловых играх, мастер-классах, в том числе проводимых на территории города Урай. * Размещать информационные сообщения о проведении мероприятий в газете «Знамя», на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», использовать в качестве информационных площадок популярные группы в социальных сетях. | 2016-2020 | Отдел содействия малому и среднему предпринимательству администрации города Урай  Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай  Пресс-служба администрации города Урай |
| 4 | Поддержка участия действующих субъектов предпринимательства в муниципальных и окружных проектах и конкурсах | * Организовать поддержку участия субъектов предпринимательства в окружных проектах. * Организовать поддержку участия субъектов предпринимательства в муниципальных проектах. * Проводить мониторинг результатов проведения и количества участников проектов. | 2016-2020 | Отдел содействия малому и среднему предпринимательству администрации города Урай |
| 5 | Поддержка участия местных товаропроизводителей в выставочно-ярмарочной деятельности на территории города и других муниципальных образований ХМАО-Югры. | * Разработать план-график проводимых мероприятий с указанием места, сроков и способов оповещения потенциальных участников («Ярмарки выходного дня», «Школьный базар», сельскохозяйственные ярмарки и др.). * Организовать мероприятия в соответствии с планом – графиком. * Информировать население о проведении ярмарочных мероприятий через средства массовой информации, использовать в качестве информационных площадок популярные группы в социальных сетях. * Привлекать местных товаропроизводителей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности на территории других муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. | 2016-2020 | Отдел содействия малому и среднему предпринимательству администрации города Урай  Пресс-служба администрации города Урай  Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |
| 6 | Актуализация информации о перечне муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | * Разместить актуальную информацию о перечне муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай. * Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальную преференцию на муниципальное имущество. | 2016-2020 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай,  Пресс-служба администрации города Урай |
| 7 | Реализация мер поддержки молодых предпринимателей города (проведение консультаций, предоставление субсидий) | * Реализовать мероприятия муниципальной программы по развитию молодежного предпринимательства в городе Урай. * Информировать молодых предпринимателей о реализуемых мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства через средства массовой информации, использовать в качестве информационных площадок популярные группы в социальных сетях. | 2016-2020 | Отдел содействия малому и среднему предпринимательству администрации города Урай  Пресс-служба администрации города Урай |
| 8 | Создание условий для развития делового сотрудничества бизнеса и власти | * Обеспечить организацию и проведение заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Урай, в соответствии с утвержденным планом. * Обеспечить исполнение протокольных поручений. * Провести оценку регулирующего воздействия проектов и действующих муниципальных нормативных правовых актов в сфере предпринимательства. | 2016-2020 | Отдел содействия малому и среднему предпринимательству администрации города Урай  Управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай |
| 1. **Создание условий для развития туризма** | | | | |
| 1 | Реализация мероприятий подпрограммы II «Создание условий для развития туризма в городе Урай» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Урай» на 2016-2018 годы» | * Реализовать мероприятия по созданию условий и поддержке развития туризма в муниципальном образовании городской округ город Урай. * Обеспечить информационно-рекламное сопровождение развития туристической отрасли. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 2 | Обеспечить проведение мониторинга развития сферы туризма в муниципальном образовании город Урай | * Проводить мониторинг хода реализации мероприятий по созданию условий и поддержке развития туризма. * Определить перспективы развития сферы туризма в муниципальном образовании город Урай. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 3 | Актуализация и популяризация туристического паспорта муниципального образования городской округ город Урай | * Актуализировать туристический паспорт муниципального образования городской округ город Урай. * Организовать общественное обсуждение развития сферы туризма муниципального образования городской округ город Урай среди населения города, деловых кругов, представителей малого бизнеса, общественных объединений, пенсионеров и молодежи. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 4 | Разработка событийного туристского календаря по спортивным и культурным мероприятиям | * Сформировать единый событийный календарь спортивных, культурных и туристических мероприятий. * Разместить календарь на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай  Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |
| 5 | Формирование каталога туристских объектов | * Актуализировать каталог туристских объектов и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». * Указать объекты о достопримечательностях, гостиницах, точках общественного питания, религиозных объектах, объектах спорта и др. на интерактивной туристической карте города Урай «Карта туриста» ([http://karta.uray.ru](http://karta.uray.ru/)). | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай  Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |
| 6 | Участие в окружных программах и мероприятиях по развитию въездного туризма | * Инициировать внесение городских культурных и спортивных мероприятий в окружной календарь. * Инициировать внесение мероприятий в окружные программы. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай  Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |
| 7 | Разработка и проведение информационно-пропагандистской кампании и размещение социальной рекламы о туристическом потенциале города | * Осуществлять мониторинг учреждений и организаций города, занимающихся деятельностью, связанной с туристическими направлениями, с целью проведения социальной рекламы. * Проводить информационную работу в СМИ по освещению деятельности данных учреждений и организаций в сфере туризма, использовать в качестве информационных площадок популярные группы в социальных сетях. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай  Пресс-служба администрации города Урай |
| 8 | Информирование населения о развитии туристического потенциала города. | * Обеспечить актуализацию информации, посвященной туризму, размещаемой на сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», использовать в качестве информационных площадок популярные группы в социальных сетях. * Организовать размещение информационных сообщений о мероприятиях в сфере туризма в СМИ. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай  Пресс-служба администрации города Урай |
| 9 | Содействие участию организаций сферы туризма муниципального образования городской округ город Урай в окружных, всероссийских и международных туристских форумах, выставках и иных мероприятиях | * Разработать мероприятия по оказанию содействия участию Урайских организаций в окружных, всероссийских и международных туристских форумах, выставках и иных мероприятиях. * Оказывать содействие в участии Урайских организаций в окружных, всероссийских и международных туристских форумах, выставках и иных мероприятиях. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 10 | Расширение международных и межрегиональных связей для развития внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании городской округ город Урай (заключение договоров сотрудничества по организации туров, привлечению туристов и др.). | * Организовать работу по расширению международных и межрегиональных связей для развития внутреннего и въездного туризма. * Заключать договоры и соглашения о межмуниципальном сотрудничестве в сфере туризма. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 11 | Создание условий для подготовки и повышения квалификации кадров для отрасли туризма и гостеприимства. | * Оказывать информационное содействие в привлечении к обучению и повышению квалификации кадров для отрасли туризма. * Принимать участие в конференциях, семинарах в сфере туризма. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 12 | Активизация выставочной деятельности: проведение форумов, выставок, конгрессов, семинаров и т.п. | * Принимать участие в выставочной деятельности, форумах, конгрессах, семинарах. * Разработать мероприятия по активизации и проведению выставочной деятельности. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 13 | Оказание содействия в развитии «Этноцентра Силава» для семейного спортивного и этнографического отдыха | * Осуществлять содействие в привлечении туристов в целях популяризации этнографического центра «Силава». * Разработать план-график проводимых мероприятий на базе этнографического центра «Силава». * Оказывать содействие и методическую помощь в подготовке, разработке, формировании документов для участия в окружной этнографической туристской выставке-ярмарке «Югра Тур». | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму  администрации города Урай  Отдел содействия малому и среднему предпринимательству администрации города Урай |
| 1. **Формирование благоприятного инвестиционного климата** | | | | |
| 1 | Разработка (актуализация) инвестиционного паспорта муниципального образования городской округ город Урай | * Актуализировать инвестиционный паспорт муниципального образования городской округ город Урай и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 2016-2020 | Управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай |
| 2 | Разработка (актуализация) реестра инвестиционных проектов и предложений | * Актуализировать реестр инвестиционных проектов и предложений и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 2016-2020 | Управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай |
| 3 | Разработка (актуализация) кадастра инвестиционных площадок | * Актуализировать кадастр инвестиционных площадок и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». * Разместить информацию об инвестиционных площадках на инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ([http://map.investugra.ru](http://map.investugra.ru/)). | 2016-2020 | МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» |
| 4 | Рассмотрение успешных практик, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях.  Принятие решения о применении. | * Рассмотреть возможность применения и принять решение о внедрении на территории города Урай успешные практики муниципальных образований, содержащиеся в «Атласе муниципальных практик» Агентства стратегических инициатив. * Актуализировать план мероприятий («дорожную карту») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании городской округ город Урай. * Внедрить успешные практики на территории города Урай в соответствии с планом мероприятий. * Обеспечить работу экспертной группы города Урай для оценки мероприятий по внедрению успешных практик, направленных на развитие инвестиционной привлекательности территории и улучшение бизнес-среды на территории муниципального образования город Урай. | 2016-2020 | Управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай |
| 5 | Участие в окружных инвестиционных программах и проектах | * Инициировать внесение мероприятий в государственные программы и проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. * Подготовить и подать заявки в профильные Департаменты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для получения финансирования. | 2016-2020 | Органы администрации города Урай,  МКУ «Управление капитального строительства города Урай» |
| 6 | Формирование положительного инвестиционного климата на территории города Урай в целях повышения динамики целевых показателей инвестиционной деятельности | * Обеспечить поэтапную реализацию плана мероприятий (дорожной карты) «Организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращения сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства, в городе Урай (2013-2018 годы)». | 2016-2020 | МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования  города Урай» |
| * Реализовать мероприятия в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 №387-рп). | Органы администрации города Урай, Управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай |
| 7 | Организация предоставления услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг («МФЦ для бизнеса») | * Организовать на базе МФЦ заключение соглашений с АО «Корпорация «МСП» и другими организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. * Организовать предоставление услуг в соответствии с заключенными соглашениями. | 2017-2020 | Управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, Отдел содействия малому и среднему предпринимательству администрации города Урай, Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МАУ МФЦ) |
| 1. **Обеспечение роста доходов и оптимизация расходов бюджета** | | | | |
| 1 | Реализация Стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 2017-2030 годы | * Разработать мероприятия, способствующие реализации Стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203. * Внести изменения в документы стратегического планирования в соответствии со Стратегией. | 2018-2020 | Управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай |
| 2 | Реализация Концепции Региональной информатизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 -2018 годы | * Обеспечить исполнение Плана-графика реализации Концепции Региональной информатизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2018 годы, утвержденного Распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 27.05.2016 №257-рп. | 2016-2018 | Управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай |
| 3 | Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий органов местного самоуправления, создание электронного правительства на территории муниципального образования город Урай | * Обеспечить развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы электронного документооборота (далее – СЭД) «КОДЕКС - документооборот» за счет внедрения новых модулей системы - взаимодействие с системой электронного документооборота "Дело" в Правительстве автономного округа, модуль электронной подписи, модуль отчетов. * Обеспечить разработку и внедрение модулей конвертации данных из муниципальных информационных систем в территориальную информационную систему Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТИС Югры). | 2016-2020 | Управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай  Органы администрации города Урай |
| 4 | Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса | * Проводить мониторинг изменений в сфере бюджетного процесса. * Внести изменения в действующие муниципальные нормативные документы в связи с изменениями в законодательстве. | 2016-2020 | Комитет по финансам администрации города Урай |
| 5 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами в городском округе город Урай» на период до 2020 года». | * Реализовать мероприятия, направленные на совершенствование бюджетного процесса в городском округе город Урай. * Обеспечить устойчивое исполнение бюджета муниципального образования. * Создать условия для повышения качества управления муниципальными финансами. | 2016-2020 | Комитет по финансам администрации города Урай |
| * Обеспечить информационное сопровождение реализации мероприятий. | 2016-2020 | Пресс-служба администрации города Урай, Управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай |
| 6 | Реализация плана мероприятий по росту доходов, оптимизация расходов и сокращение муниципального долга бюджета городского округа город Урай | * Реализовать мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета. * Реализовать мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования. * Реализовать мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание. | 2016-2020 | Комитет по финансам администрации города Урай |
| 7 | Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и доступности государственных и муниципальных информационных ресурсов для граждан, обеспечение возможности общественного обсуждения и контроля деятельности органов местного самоуправления | * Обеспечить развитие официального портала органов местного самоуправления города Урай. * Обеспечить эффективное взаимодействие с жителями города посредством дальнейшего развития дополнительных сервисов интерактивного проекта «Карта безопасного детства». * Обеспечить развитие и сопровождение функциональных возможностей портала «Социальный навигатор». * Способствовать развитию инфраструктуры общественного доступа граждан к официальным сайтам государственных, окружных органов и органов местного самоуправления. | 2016-2020 | Управление по информационным технологиям и связи  администрации города Урай  Органы администрации города Урай |
| 8 | Регулярное обновление сайта администрации муниципального образования городской округ город Урай, размещение актуальной информации о социально-экономическом развитии, в т.ч. нормативных правовых актах | * Осуществлять регулярное обновление официального сайта администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». * Организовать размещение актуальной информации о социально-экономическом развитии, в т.ч. нормативных правовых актах. | 2016-2020 | Управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай,  Органы администрации города Урай |
| 9 | Проведение инвентаризации земли и недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Урай | * Проводить инвентаризацию ресурсов земли и недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. | 2016-2020 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай  МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» |
| 10 | Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности использования земельных ресурсов | * Разработать мероприятия по повышению эффективности использования земельных ресурсов на период 2016-2020 годы. * Включить мероприятия на 2016-2017 годы в подпрограмму 2 «Управление земельными ресурсами» муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2015-2017 годы». | 2016-2020 | МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» |
| 11 | Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью | * Реализовать планируемые мероприятия подпрограммы IV «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования город Урай» муниципальной программы «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2015-2017 годы. | 2016-2017 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай |
| * Разработать мероприятия по повышению эффективности управления муниципальной собственностью на 2018-2020 годы. | 2017 |
| 12 | Изучение общественного мнения, сбор предложений от населения и деловых кругов по вопросам совершенствования местного самоуправления | * Проводить социологические опросы среди населения и деловых кругов по вопросам совершенствования местного самоуправления в городе Урай «Социальное самочувствие жителей города Урай». * Организовать сбор и обобщение предложений от граждан города Урай в рамках акции «100 предложений в «Народный бюджет». | 2016-2020 | Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай |
| 1. **Модернизация городской инфраструктуры и энергосбережение** | | | | |
| 1 | Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2016 - 2018 годы» | * Создать условия для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов благоустройства города Урай. | 2016-2020 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
| * Реализовать мероприятия подпрограммы II «Создание условий для развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Урай». | 2016-2018 |
| * Разработать мероприятия для развития жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2019 - 2021 годы. | 2018 |
| 2 | Передача объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности на условиях концессионных соглашений, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | * Разработать план мероприятий поэтапной передачи объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности на условиях концессионных соглашений. * Установить требования к участникам конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов ЖКХ. * Провести комплекс мероприятий по заключению концессионного соглашения. * Размещать в электронном виде информацию и актуализировать сведения о концессионном соглашении в целях проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений в государственной автоматизированной информационной системе «Управление». | 2016-2020 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»,  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай,  Комитет по финансам администрации города Урай,  Правовое управление администрации города Урай |
| 3 | Сохранение и дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры в городе Урай | * Создать условия для развития каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС) города. * Разработать схемы организации дублирующих и объездных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки. * Разработать схемы организации рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска грузового автотранспорта. * Рассмотреть возможность устройства велодорожки по улице Узбекистанская в рамках реализации мероприятия муниципальной программы, направленного на реконструкцию автомобильной дороги по улице Узбекистанская. * Провести мониторинг освещенности пешеходных переходов на центральных улицах города. * Рассмотреть возможность строительства уличного освещения автомобильной дороги «Подъезд к г.Урай» на участке км 0,000-км 6,735 совместно с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. | 2016-2020 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай  МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
| 4 | Внедрение энергосберегающих технологий | * Развивать специализированные информационные системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. * Внедрить энергосберегающие технологии и энергетически эффективное оборудование в отраслях экономики и социальной сфере. * Включить раздел «Энергоэффективность» в техническое задание на проектирование объектов. * Реализовать мероприятия по пропаганде и обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активно вовлекать все группы потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности. | 2016-2020 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»,  МКУ «Управление капитального строительства города Урай» |
| * Провести мероприятия по заключению энергосервисных контрактов в соответствии с 44-ФЗ. | 2017-2020 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай», муниципальные бюджетные учреждения города Урай |
| 5 | Повышение надежности работы системы водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с нормативными требованиями | * Провести инвентаризацию городской системы ливневой канализации. | 2016 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
| 1. **Формирование системы управления городскими лесами, улучшение экологической обстановки** | | | | |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок, бесхозных плавательных средств.  Рекультивация нарушенных земель | * Вести реестр несанкционированных свалок. * Реализовать мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. * Разработать мероприятия по рекультивации нарушенных земель. * Реализовать мероприятия по рекультивации нарушенных земель. | 2016-2020 | МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» |
| 2 | Организация регулярного мониторинга и контроля за состоянием окружающей среды | * Организовать регулярный мониторинг и контроль за состоянием окружающей среды. * Организовать мероприятия в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить». | 2016-2020 | МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» |
| 3 | Реализация мероприятий по повышению уровня экологического образования и воспитания подрастающего поколения и экологической культуры населения | * Разработать мероприятия по повышению уровня экологического образования и воспитания подрастающего поколения и экологической культуры населения. * Реализовать мероприятия по повышению уровня экологического образования и воспитания подрастающего поколения и экологической культуры населения. | 2016-2020 | МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» |
| 4 | Пропаганда мероприятий по защите окружающей среды среди населения, в т.ч. социальная реклама | * Разработать план-график мероприятий по защите окружающей среды среди населения (обращения в СМИ, размещение агитационных стендов по природоохранной тематике в местах массового посещения граждан, организация выпуска информационных материалов, буклетов). * Реализовать мероприятия по пропаганде защиты окружающей среды среди населения. | 2016-2020 | МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» |
| 5 | Содействие органам управления садово-огороднических, дачных и гаражных некоммерческих объединений в части обеспечения соблюдения законодательства в деятельности садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений. | * Создать рабочую группу по комплексному решению вопросов организации деятельности садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединений граждан. * Оказывать некоммерческим объединениям организационную и юридическую поддержку по обеспечению деятельности в части соблюдения законодательства РФ. * Организовать встречи (собрания) председателей некоммерческих объединений с представителями территориальных отделений федеральных органов государственной власти в соответствующей сфере деятельности. * Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай информацию о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях. | 2016-2020 | МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» |
| 1. **Создание условий для жилищного строительства, снос непригодного и аварийного жилья** | | | | |
| 1 | Создание условий для стимулирования жилищного строительства, сносанепригодного и аварийного жилья | * Улучшить жилищные условия граждан. * Уменьшить число домов на территории города Урай, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания. * Выплачивать возмещение стоимости собственникам за изымаемые жилые помещения. * Обеспечить содействие гражданам в проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на объекты индивидуального жилищного строительства. * Создать условия для увеличения объема жилого фонда за счет реконструкции нежилых зданий и сноса ветхого жилья. * Обеспечить предоставление земельных участков под объекты индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан. | 2016-2020 | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»  МКУ «Управление капитального строительства города Урай» |
| 2 | Подготовка градостроительной документации по планировке территорий:   * проекты планировки; * проекты межевания. | * Организовать разработку градостроительной документации по планировке, межеванию территорий, планируемых к застройке, в том числе для льготных категорий граждан. | 2016-2020 | МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» |
| 3 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | * Разработать проектно-сметную документацию строительства инженерных сетей и дорог районов, подлежащих застройке, в том числе для льготных категорий граждан. * Обеспечить строительство инженерных сетей. | 2016-2020 | МКУ «Управление капитального строительства города Урай» |
| 4 | Реконструкция здания бывшей детской поликлиники под общежитие для работников бюджетной сферы | * Провести реконструкцию здания бывшей детской поликлиники под общежитие для работников бюджетной сферы. | 2016 – 2020 | МКУ «Управление капитального строительства города Урай» |
| 1. **Формирование комфортной городской среды, создание положительного имиджа города** | | | | |
| 1 | Реализация приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» | * Выполнить работы и мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках подпрограммы 4 муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015-2017 годы. * Разработать муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022. | 2017-2022 | МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»,  МКУ «Управление капитального строительства города Урай», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
| 2 | Проведение городского смотра-конкурса «Город цветов» | * Ежегодно проводить смотр-конкурс «Город цветов». * Разместить информацию о смотре-конкурсе (сроки, место проведения, условия участия) на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, использовать в качестве информационных площадок популярные группы в социальных сетях. | 2016-2020 | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»,  Пресс-служба администрации города Урай |
| 3 | Обустройство парковых зон и оснащение существующих малыми архитектурными формами, цветочными композициями | * Осуществить поэтапное обустройство новых парковых зон и оснащение существующих малыми архитектурными формами, цветочными композициями. | 2016-2020 | МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»,  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай, |
| 4 | Создание условий для выполнения работ по благоустройству (зимнее и летнее содержание объектов благоустройства (внутриквартальные проезды, тротуары, зеленые насаждения и др.), противоклещевая обработка и обработка деревьев и кустарников от насекомых-вредителей и др.) | * Реализовать мероприятия по содержанию объектов благоустройства подпрограммы I муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2016 - 2018 годы». * Осуществить благоустройство рекреационной зоны отдыха вдоль реки Конда в районе МОУДОД ДЮСШ «Старт». * Осуществлять мониторинг выполнения работ по благоустройству. | 2016-2020 | МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай |
| 5 | Благоустройство дворовых территорий | * Обеспечить поэтапное благоустройство дворовых территорий:   - строительство детских площадок;  - асфальтирование внутриквартальных и междворовых проездов;  - устройство озеленения;  - установка малых архитектурных форм, скамеек и урн.   * Осуществлять мониторинг выполнения работ по благоустройству. | 2016-2020 | МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»,  МКУ «Управление капитального строительства города Урай»,  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай |
| 6 | Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки города | * Создание комплексной системы водопонижения территории индивидуальной жилой застройки: «Земля Санникова», «Первомайский», «Лесной» ([План](file:///Z:\ДОКУМЕНТЫ\1%20делопроизводство\планы%20отчеты\отчеты\2016\отчет%20по%20пост%20%20от%2015.01.2013%20№72\3%20квартал%202016\Общий%20№72%20за%203%20квартал%202016%20для%20корректировки.doc#Par27) мероприятий (дорожная карта) по созданию комфортных условий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами на 2016-2020 годы и плановый период до 2030 года). * Обеспечить реализацию мероприятий по устройству дорог и тротуаров в твердом покрытии, территорий индивидуальной жилой застройки (муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы). | 2016-2020 | МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»  МКУ «Управление капитального строительства города Урай»  Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай |
| 7 | Проведение социальной агитационной кампании «Урай – самый красивый, чистый и благоустроенный город» | * Разработать план проведения агитационных мероприятий, направленных на привлечение населения города к участию в акциях по улучшению облика города. * Привлекать организации, независимо от организационно-правовой формы, к общегородским мероприятиям по озеленению, цветочному оформлению и благоустройству города. * Привлекать граждан к цветочному оформлению придомовых территорий города. * Обеспечить работу Градостроительно -художественного Совета. | 2016-2020 | МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» |
| 1. **Создание условий для повышения доступности и качества здравоохранения** | | | | |
| 1 | Реализация комплексных межведомственных планов в сфере здравоохранения | * Обеспечить реализацию комплексного плана мероприятий по профилактике гриппа на территории муниципального образования город Урай на период 2014-2017 годы. * Обеспечить реализацию комплексного плана мероприятий по профилактике клещевых инфекции на территории муниципального образования город Урай на период 2014-2019 годы. * Разработать комплексный план мероприятий по профилактике острых  кишечных  инфекций и сальмонеллеза на территории муниципального образования город Урай на период 2015 – 2018 годы. * Разработать комплексный план мероприятий профилактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике туляремии на территории муниципального образования город Урай на период 2015 – 2018 годы. * Разработать комплексный план по предупреждению распространения на территории муниципального образования город Урай заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции) на 2015 – 2017 годы. * Разработать план мероприятий (дорожная карта») по реализации на территории города Урай Концепции демографической политики до 2020 года. | 2016 - 2020 | заместитель главы города Урай, курирующий направления социальной политики |
| 2 | Содействие бюджетному учреждению ХМАО-Югры «Урайская городская клиническая больница» в информационно-разъяснительной работе среди населения по профилактике заболеваний | * Проводить информирование населения города Урай через средства массовой информации, о возможности распространения [социально значимых](consultantplus://offline/ref=23FA045A1E41EFE875B695AA70FD4DB825AA434603BD517D744FD0A164E0D1200E45C0A3866555B0J8d7J) заболеваний и [заболеваний](consultantplus://offline/ref=23FA045A1E41EFE875B695AA70FD4DB825AA434603BD517D744FD0A164E0D1200E45C0A3866555B3J8d3J), представляющих опасность для окружающих, использовать в качестве информационных площадок популярные группы в социальных сетях. * Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов, участие в реализации на территории города Урай мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формированию здорового образа жизни. | 2016 - 2020 | Пресс – служба администрации города Урай;  заместитель главы города Урай, курирующий направления социальной политики |
| 1. **Создание условий для повышения доступности и качества образования** | | | | |
| 1 | Разработка, реализация, внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования города Урай» | * Реализовать мероприятия муниципальной программы «Развитие образования города Урай» на 2014-2018 годы. * Обеспечить своевременное внесение изменений и актуализацию муниципальной программы «Развитие образования города Урай» на 2014-2018 годы. * Размещать актуальную версию и отчет о реализации муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай. | 2016-2020 | Управление образования администрации города Урай |
| * Разработать проект муниципальной программы «Развитие образования города Урай» на 2019-2021 годы». | 2018 |
| 2 | Обеспечение качества и эффективности образования в муниципальном образовании город Урай | * Развивать услуги в сфере образования, предоставляемые в электронном виде. * Внедрить единую систему учета детей. * Создать условия для обеспечения высокого качества услуг дошкольного и общего образования. * Создать условия для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению. * Реализовать проект «Апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ город Урай». * Разместить итоги опроса мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными образовательными организациями города Урай на портале образовательной Интрасети управления образования администрации города Урай. | 2016-2020 | Управление образования администрации города Урай |
| 3 | Развитие негосударственных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, дополнительную общеобразовательную программу и организация каникулярного отдыха детей | * Создать условия для функционирования и развития негосударственных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, дополнительную общеобразовательную программу и организацию каникулярного отдыха детей. | 2016-2020 | Управление образования администрации города Урай |
| 4 | Мониторинг зданий функционирующих образовательных организаций со сроком эксплуатации более 20 лети и благоустройства территорий образовательных организаций | * Разработать план проведения капитальных ремонтов зданий образовательных организаций с указанием сроков и объектов. * Организовать работу по разработке проектно-сметной документации. * Реализовать план мероприятий по проведению капитальных ремонтов зданий образовательных организаций. * Разработать план мероприятий по благоустройству образовательных организаций с указанием сроков и объектов. | 2016-2020 | Управление образования администрации города Урай  МКУ «Управление капитального строительства города Урай» |
| 5 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий образовательных организаций | * Строительство детского сада на 240 мест | 2016 | Управление образования администрации города Урай |
| * Реализовать проект «Создание современной образовательной среды для школьников (Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 4)» | 2017 | МКУ «Управление капитального строительства города Урай»  Управление образования администрации города Урай |
| * Капитальный ремонт МБОУ СОШ №6 | 2019 |
| * Строительство школы на 528 мест (дополнительного здания МБОУ СОШ №4), мкр.1А. | 2017-2019 | Управление образования администрации города Урай |
| * Строительство школы на 1200 мест в мкр.1Г. | 2019-2022 |
| 6 | Оборудование образовательных организаций видеонаблюдением (наружным, внутренним) | * Обеспечить образовательные организации оборудованием для видеонаблюдения (наружным, внутренним). | 2016-2020 | Управление образования администрации города Урай |
| 7 | Поддержка и развитие одаренных детей города Урай | * Обеспечить условия для развития одаренных детей через работу городского ресурсного центра «Интеллектуал», дополнительное образование, профильное обучение. * Организовать проведение конкурсов, научно-практических конференций, слетов, профильных смен для обучающихся муниципальных образовательных организаций. * Обеспечить финансовую поддержку одаренных и талантливых детей. | 2016-2020  2016 | Управление образования администрации города Урай |
| 8 | Внедрение здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, психолого-педагогического сопровождения | * Обеспечить внедрение здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий. * Обеспечить внедрение психолого-педагогического сопровождения. | 2016-2020 | Управление образования администрации города Урай |
| 9 | Укрепление и развитие кадрового потенциала | * Организовать повышение профессионального мастерства педагогов через практико-ориентированные курсы повышения квалификации, стажировки, участие в деятельности городских методических объединений педагогов, саморазвитие и самообразование. * Способствовать развитию городской системы методического сопровождения педагогов через диагностику профессиональных затруднений педагогов, выбор форм и содержания методической работы, мониторинг результатов. * Создать условия для привлечения молодых специалистов. | 2016-2020 | Управление образования администрации города Урай |
| 10 | Внедрение инновационных информационных технологий, методов обучения, обновление содержания образовательных программ на всех этапах образовательного процесса в рамках введения ФГОС | * Повысить ИКТ-компетентность работников сферы образования по использованию современных информационных технологий в образовательном процессе * Обеспечить совершенствование системы управления сферой образования и на основе внедрения современных информационных технологий. * Повысить эффективность образовательного процесса за счет внедрения в обучение современных информационных технологий. * Обеспечение информационной открытости системы образования. | 2016-2020 | Управление образования администрации города Урай |
| 1. **Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг** | | | | |
| 1 | Привлечение общественных объединений и некоммерческих организаций для решения вопросов социально-экономического развития города | * Реализовать мероприятия муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай» на 2015-2017 годы. * Обеспечить своевременное внесение изменений и актуализацию муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Урай» на 2015-2017 годы. * Размещать актуальную версию и отчет о реализации муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай. | 2016-2017 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |
| * Разработать и принять муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных организаций» на 2018-2020 годы. | 2017 |
| 2 | Реализация подпрограммы II «Предоставление муниципальных услуг органами администрации города Урай» муниципальной программы «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2015-2017 годы» | * Создать условия для предоставления муниципальных услуг и услуг муниципальными учреждениями, предоставляемых в электронном виде. * Рассмотреть возможность увеличения количества предоставляемых услуг. * Обеспечить популяризацию муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений, предоставляемых в электронном виде. * Привлекать заявителей к получению муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). | 2016-2020 | Управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай,  органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», МАУ «МФЦ» |
| 3 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в социальной сфере | * Реализовать план мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Урай на 2016-2020 годы» * Утверждение и актуализация перечня услуг, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям. | 2016-2020 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай, Управление по физической культуре спорту и туризму администрации города Урай |
| * Актуализировать и размещать на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай перечень муниципального имущества для оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, а также перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи негосударственным (немуниципальным) организациям в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве, а также по договорам аренды с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта. | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай |
| 4 | Создание условий для обеспечения приема (выдачи) документов, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МАУ МФЦ | * Обеспечить расширение перечня услуг, оказываемых на базе МАУ МФЦ. * Создать условия для расширения и улучшения материально-технической базы МАУ МФЦ. | 2016-2020 | Управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай,  МАУ «МФЦ» |
| 5 | Расширение межведомственного взаимодействия в электронном виде | * Способствовать снижению количества запросов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, предоставляющими услуги, на бумажном носителе при предоставлении муниципальных услуг. * Способствовать увеличению количества использования межведомственного электронного документооборота при предоставлении государственных и муниципальных услуг. | 2016-2020 | Органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги |
| 6 | Изучение мнения граждан об удовлетворенности предоставлением муниципальных услуг | * Разработать анкету для проведения ежегодного социологического опроса по удовлетворенности гражданами предоставлением муниципальных услуг. * Проводить ежегодный социологический опрос по удовлетворенности гражданами предоставлением муниципальных услуг. | 2016-2020 | Отдел по обращениям граждан администрации города Урай |
| 7 | Создание информационной системы «Электронный архив» и перевод архивного фонда в электронный вид в целях обеспечения предоставления муниципальных услуг в электронном виде | * Обеспечить поэтапный перевод архивного фонда в электронный вид. * Провести выверку информации, внесенной в ИС «Электронный архив Югры», в части наличия в фондах сведений, содержащих сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведений, создающих угрозу для его безопасности, а также информации, внесенной в карточки фондов и описей. | 2016-2020 | Архивная служба администрации города Урай |
| 1. **Сохранение и развитие культурного потенциала** | | | | |
| 1 | Создание условий для сохранения культурной самобытности, доступности культурных благ и обеспечение прав граждан на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала | * Реализовать мероприятия муниципальной программы «Культура города Урай» на 2017-2021 годы. * Обеспечить своевременное внесение изменений и актуализацию муниципальной программы «Культура города Урай» на 2017-2021 годы. * Размещать актуальную версию и отчет о реализации муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай. | 2017-2021 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |
| 2 | Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры (обновление оборудования, инвентаря и др.) | * Обеспечить развитие материально-технической базы библиотек и других учреждений культуры (проведение ремонтов и реконструкций, обновление оборудования и инвентаря и др.) * Реализовать проект «Создание комфортного и современного учреждения культуры (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр.2 дом 39/1)» | 2016-2020 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |
| 3 | Информационное сопровождение деятельности учреждений культуры, конкурсов исполнителей, хоровых и фольклорных фестивалей, фестивалей и смотров, дней национальной культуры, выставок традиционного национального искусства (совместно с национальными общественными организациями и культурными центрами) для населения, детей и подростков | * Обеспечить оснащение сферы культуры QR-кодами. * Анонсирование деятельности учреждений культуры в сети Интернет. * Разместить пост-релизы о мероприятиях культурной направленности на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в сети Интернет. * Обеспечить внедрение новых информационных технологий в учреждениях культуры, развитие коммуникационных технологий и использования их в интересах популяризации достижений культуры, сохранения и развития культурного наследия. | 2016-2020 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай  Пресс-служба администрации города Урай  Управление по информационным технологиям и связи  администрации города Урай |
| 4 | Создание условий для регулярной гастрольной и концертной деятельности творческих коллективов и исполнителей города Урай | * Разработать мероприятия по созданию условий для регулярной гастрольной и концертной деятельности творческих коллективов и исполнителей. * Обеспечить раннее выявление таланта детей и молодежи. Создать условия для участия одаренных детей и молодежи в профессиональных конкурсах и концертных программах. | 2016-2020 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |
| 5 | Проведение социологических исследований в целях изучения потребностей жителей города в культурном развитии | * Инициировать проведение социологических опросов населения в области культуры. * Подводить итоги проведения социологических опросов населения в области культуры. * Разместить информацию о результатах проведения социологических опросов населения в области культуры в СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай. | 2016-2020 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай  Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай |
| 6 | Организация проведения ежегодных мероприятий по повышению квалификации работников культуры (стажировки, семинары по обмену опытом, дистанционное обучение, обучение через Интернет и др.) | * Организовать проведение ежегодных мероприятий по повышению квалификации работников культуры. * Размещать информацию о проводимых мероприятиях на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 2016-2020 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |
| 7 | Развитие городской парковой среды для семейного отдыха, культурного досуга и развлечения на открытом воздухе путем создания системы рекреационных и игровых зон | * Подготовить обоснования по расширению площади Парка культуры и отдыха. * Создать детскую игровую зону, зону творчества, зону интеллектуального развития (в летнее время). | 2016-2020 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай  Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай  МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»  МКУ «Управление капитального строительства города Урай» |
| * Провести реконструкцию площади «Планета звезд». | 2017 |
| 8 | Сохранение и развитие народных художественных промыслов. Поддержка национальных культур и ремесел | * Разработать комплекс мер по поддержке и развитию национально-культурных автономий в городе Урай. * Разработать мероприятия по поддержке творческих мастеров. * Вовлекать молодежь в изучение историко-культурных ценностей. * Провести конкурс грантовой поддержки среди зарегистрированных национально-культурных организаций. * Оказать содействие в сотрудничестве национально-культурных организаций города Урай с учреждениями города Урай. | 2016-2020 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |
| 9 | Обеспечение культурного роста населения, повышение доступности услуг культуры, творческая самореализация населения, формирование эстетически развитой молодежи | * Создать условия для расширения и совершенствования спектра муниципальных услуг в сфере культуры путем модернизации сети учреждений культуры. * Создать условия для совершенствования (развития) конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов. * Обеспечить внедрение системы эффективного контракта. * Развивать кадровый потенциал работников сферы культуры. | 2016-2020 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |
| 1. **Развитие массовой физической культуры и спорта среди жителей** | | | | |
| 1 | Организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований и открытия спортивных центров, информационная поддержка в сети в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | * Организовать разработку социальной рекламы, пропагандирующей ценности физической культуры и здорового образа жизни. * Обеспечить освещение в СМИ соревнований. * Организовать информационную поддержку в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», использовать в качестве информационных площадок популярные группы в социальных сетях. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай  Пресс-служба администрации города Урай |
| 2 | Проведение массовых спортивных мероприятий (общегородской День здоровья, открытые городские соревнования, спартакиады среди учащихся образовательных учреждений города и др.). | * Организовать проведение спортивных массовых мероприятий (определить места проведения, обеспечить призами и подарками, информировать потенциальных участников о месте, времени и условиях проведения мероприятия). * Проводить спартакиады среди предприятий и организаций города. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 3 | Развитие национальных видов спорта (северное многоборье) | * Организовывать соревнования по национальным видам спорта (северное многоборье). * Способствовать участию спортсменов города в выездных соревнованиях. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 4 | Создание условий для развития различных направлений физической культуры и спорта в городе Урай | * Разработать план мероприятий по развитию направлений физической культуры и спорта в городе Урай. * Строительство «Крытого катка» на территории города Урай в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы». * Привлекать специалистов – тренеров. * Осуществлять информационное сопровождение по развитию популярных направлений физической культуры и спорта в городе Урай. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай,  МКУ «Управление капитального строительства города Урай» |
| 5 | Оснащение спортивных объектов необходимым инвентарем и оборудованием | * Оказывать содействие в приобретении необходимого инвентаря. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму  администрации города Урай |
| 6 | Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в т.ч. на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися, пенсионерами, инвалидами.  Совершенствование физического воспитания инвалидов и маломобильных граждан. | * Обеспечить доступность занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан (в т.ч. инвалидов и маломобильных граждан). * Разработать механизм льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений различными категориями граждан (в т.ч. инвалидов и маломобильных граждан). * Проводить спартакиады и турниры для инвалидов и для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 1. **Развитие детско-юношеского спорта** | | | | |
| 1 | Разработка и реализация программы муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта в городе Урай» | * Реализовать мероприятия муниципальной программы, направленные на развитие детско-юношеского спорта. * Разработать мероприятия по совершенствованию детско-юношеского спорта. * Обеспечивать организацию отдыха учащихся спортивных школ в благоприятных климатических условиях. * Оказывать поддержку в участии спортсменов и сборных команд города в соревнованиях различного уровня. * Обеспечить своевременное внесение изменений и актуализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Урай» на 2016-2018 годы. * Размещать актуальную версию и отчет о реализации муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| * Разработать проект муниципальной программы, направленной на развитие физической культуры и спорта в городе Урай сроком действия с 2019 года. | 2018 |
| 2 | Развитие сети детско-юношеских спортивных школ | * Оказывать содействие в материально-техническом оснащении спортивных школ. * Привлекать детей к занятиям спортом в ДЮСШ. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| * Создавать условия для функционирования детско-юношеских спортивных клубов и спортивных команд на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей. * Рассмотреть возможность создания многоуровневой и разновариантной системы спортивных соревнований для команд образовательных учреждений. * Рассмотреть возможность создания системы межшкольных соревнований для всех категорий обучающихся в соответствии с возрастом и уровнем подготовленности. | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай,  Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай,  Управление образования администрации города Урай |
| 3 | Создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов – тренеров российского и международного уровней (обеспечение жильем, повышение уровня заработной платы и др.) и повышения квалификации работающих тренеров-преподавателей. | * Рассмотреть возможность обеспечения жильем привлеченных высококвалифицированных специалистов. * Оказывать финансовую и социальную поддержку специалистов. * Обеспечить повышение квалификации тренеров-преподавателей в целях поддержания необходимого профессионального уровня. * Организовать участие и проведение семинаров, направленных на повышение квалификации тренеров-преподавателей. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 4 | Развитие основных видов спорта (гандбол, дзюдо и др.) | * Организовать проведение городских мероприятий по гандболу, дзюдо и др. * Проводить социальную рекламу по пропаганде спорта и здорового образа жизни. * Оказывать содействие в участии спортсменов города в спортивных соревнованиях различного уровня. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 5 | Расширение перечня услуг в сфере физической культуры и спорта, в т.ч. платных (развитие новых видов спорта, спортивно-оздоровительные, консультационные услуги, прокат и др.) | * Проводить оценку потребности в предоставлении услуг в сфере физической культуры. * Оказать содействие в расширении перечня услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствии с потребностями населения. | 2016-2020 | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |
| 1. **Развитие молодежной политики** | | | | |
| 1 | Расширение перечня услуг, предоставляемых в сфере молодежной политики, с учетом потребности населения | * Проводить оценку потребности в предоставлении услуг в сфере молодежной политики. * Оказывать содействие в расширении перечня услуг в сфере молодежной политики в соответствии с потребностями населения. | 2016-2020 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |
| 2 | Включение институтов гражданского общества в реализацию государственной молодежной политики, развитие молодежного самоуправления | * Обеспечить участие молодежи в решении актуальных вопросов жизни города. * Активизировать роль молодежи в деятельности общественных объединений (волонтерских, национально-культурных, творческих). * Обеспечить поддержку деятельности Молодежной палаты города Урай. | 2016-2020 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |
| 3 | Внедрение современных социально-педагогических технологий и форм социального воспитания | * Организовать обучающие семинары, курсы повышения квалификации для педагогического состава, направленные на обучение современным социально-педагогическим технологиям. * Оказывать содействие во внедрении современных социально-педагогических технологий и форм социального воспитания. | 2016-2020 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай  Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай  Управление образования администрации города Урай |
| 4 | Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи | * Реализовать мероприятия Комплексного плана по профориентации учащейся молодежи города Урай. * Проводить работу по содействию занятости молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. * Проводить профориентационную работу с молодежью в соответствии с требованиями рынка труда. | 2016-2020 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |
| 5 | Создание условий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по работе с детьми, подростками и молодежью | * Оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по работе с детьми, подростками и молодежью. * Оказывать содействие в проведении мероприятий с участием детей, подростков и молодежи. | 2016-2020 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай,  Отдел по работе с обращениями граждан администрации города Урай |
| 6 | Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной молодежной политики | * Организовать проведение мероприятий, направленных по повышению квалификации работников сферы молодежной политики. * Организовать проведение конкурсов на лучшую методическую разработку мероприятий с молодежью. | 2016-2020 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |
| 7 | Совершенствование системы временной и летней трудовой занятости подростков и молодежи | * Оказывать содействие во временной и летней трудовой занятости подростков и молодежи. * Привлекать предприятия города для организации временного и летнего трудоустройства подростков и молодежи. | 2016-2020 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай  Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай  МБУ «Молодежный центр»  (по согласованию) |
| 8 | Организация участия молодежных творческих коллективов во всероссийских, окружных конкурсах, фестивалях и др. | * Оказывать поддержку в участии во всероссийских, окружных конкурсах, фестивалях и др. | 2016-2020 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай  Управление образования администрации города Урай |
| 9 | Содействие патриотическому воспитанию молодежи | * Разработать Комплексный план мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи на основе Концепции гражданско-патриотического воспитания граждан ХМАО-Югры. * Реализовать Комплексный план мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. * Обеспечить организационное и информационное сопровождение заседаний Координационного совета по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи города Урай. | 2016-2020 | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай  Управление образования администрации города Урай |
| 1. **Обеспечение безопасности жизни в городе** | | | | |
| 1 | Реализация Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (Распоряжение Правительства РФ от 03.12.2014 №2446-р) | * Обеспечить повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет функционирования сегментов, входящих в состав АПК «Безопасный город»:   - Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;  - Автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны;  - Система видеонаблюдение в общественных местах;  - Система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения». | 2016-2020 | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» |
| * Предоставить информацию о маршрутах и об актуальном расписании движения общественного транспорта города Урай посредством использования автоматизированной информационной системы «Управление транспортом». | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай |
| 2 | Реализация положений Федерального закона от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2014 №95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | * Создать условия для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка (общественные формирования, добровольные народные дружины, родительские патрули, молодежные отряды и т.д.), материальное стимулирование деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка. | 2016-2020 | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай |
| 3 | Выявление неблагополучных семей и организация профилактической работы с ними | * Оказывать содействие в работе по выявлению неблагополучных семей. * Оказывать содействие в проведении мероприятий с участием подростков из неблагополучных семей. | 2016-2020 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай |
| 4 | Разработка и реализация мероприятий по профилактике преступности среди молодежи | * Обеспечить систематическую работу служб по профилактике преступности среди молодежи. * Оказывать содействие в реализации мероприятий, направленных на работу с подростками из неблагополучных семей. | 2016-2020 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай |
| 5 | Реализация мероприятий по обеспечению информационной безопасности | * Создать условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей информационную безопасность электронных форм взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти. | 2016-2020 | Управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай |
| 6 | Мероприятия при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации | * Оказывать содействие организациям в проведении мероприятий, направленных на оперативное информирование граждан о действиях в чрезвычайных ситуациях. | 2016-2020 | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности  Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай |
| 7 | Мероприятия по повышению физической устойчивости зданий, сооружений, технологического оборудования | Координировать работу руководящего состава организаций города Урай по вопросам выполнения федеральных, отраслевых, региональных требований по повышению устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях и военное время.  * Содействовать организациям города Урай в разработке, планировании и своевременном осуществлении организационных и инженерно-технических мероприятий по совершенствованию их устойчивого функционирования в военное время и чрезвычайных ситуациях. | 2016-2020 | Комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций города Урай в мирное и военное время |
| 8 | Мероприятия по ликвидации аварий и их последствий | * Координировать деятельность различных служб, связанных с реализацией мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. | 2016-2020 | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай  Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности |
| 9 | Капитальный ремонт и строительство новых противорадиационных укрытий | * Определить места, соответствующие размещению противорадиационных укрытий. * Произвести расчет стоимости 1 м2 капитального ремонта и строительства нового противорадиационного укрытия (с учетом оборудования). * Составить план проведения капитального ремонта и строительства новых противорадиационных укрытий. * Разработать проектно-сметную документацию. | 2016-2020 | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай  МКУ «Управление капитального строительства города Урай» |