Таблица 1

Согласовано:

Исполняющий обязанности

заместителя главы города Урай

___________________________С.Л.Болковая

| ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы "Культура города Урай на 2012-2016 годы" за 1 полугодие 2016 года |
| --- |
| №п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятия |
|  |  |  |  | Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.1 | Комплектование библиотечных фондов печатными, аудио- видео- электронными изданиями согласно действующим стандартам и нормативам | МАУ "Культура" | Федеральный бюджет | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 0% | Исполнение мероприятий запланировано на 3,4 кварталы 2016 года |
| 1.2.2. | Комплектование библиотечных фондов литературой и периодическими изданиями согласно действующим стандартом и нормативам (в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы) | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 254,8 | 254,8 | 181,0 | 71% | Приобретение не менее 590 изданий. Оформление подписки на периодические издания. |
|  |  |  | Местный бюджет | 44,9 | 44,9 | 27,0 | 60% |  |
| 1.2.4 | Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек (в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы") | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 80,7 | 80,7 | 15,9 | 20% | Денежные средства направлены на перевод части библиотечных фондов в электронную форму (перевод в электронную форму городской общественно-политической Газеты «Знамя» за 2006-2008 годы) и заимствование записей в национальном информационно-библиотечном центре ЛИБНЕТ для электронного каталога библиотек; |
|  |  |  | Местный бюджет | 14,3 | 14,3 | 14,1 | 99% |  |
| 1.3.2 | Модернизация информационно-технологической инфраструктуры библиотек (модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек ( в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020годы") | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 662,2 | 662,2 | 36,0 | 5% | Денежные средства направлены на модернизации детских библиотек (комплектование фонда традиционными, электронными, АВД изданиями, поставки (обновления) программного обеспечения для осуществления электронной каталогизации в библиотеках, модернизации программно-аппаратного комплекса) |
|  |  |  | Местный бюджет | 116,8 | 116,8 | 0,0 | 0% |  |
| 1.3.3 | Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и техническое обслуживание (в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы") | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 108,0 | 108,0 | 80,0 | 74% | Денежные средства направлены на подключение к сети Интернет библиотек (абонентская плата за Интернет) |
|  |  |  | Местный бюджет | 19,1 | 19,1 | 0,0 | 0\% |  |
| 1.3.5 | Обновление базы данных справочно-правовых систем (в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы) | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0% | Исполнение мероприятия запланировано на 3,4 кварталы 2016 года |
|  |  |  | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0% |  |
| 1.4.2 | Совершенствование подготовки и повышение квалификации библиотечных кадров | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 100% | Денежные средства были направлены на командировочные расходы в пгт. Междуреченский в МУК «Кондинская МЦБС» для участия в семинаре "Проблемы современных библиотек и пути их решения" и VIII Окружной летней школы «Библиотеки и местное самоуправление: пути взаимодействия» в городе Радужном ХМАО-Югры. |
| 1.5.1 | Реализация проекта «Национальная гостиная» | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100% | Денежные средства были направлены на организацию проекта (грамоты, дипломы, рамки, фотоуслуги и призовой фонд (книги национальных авторов). |
| 1.5.2 | Реализация проекта «Каникулы с книгой» | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100% | Денежные средства были направлены на организацию проекта (грамоты, дипломы, рамки, фотоуслуги и призовой фонд). |
| 1.5.4 | Реализация проекта «Дни библиотек» | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100% | Денежные средства были направлены на организацию проекта (грамоты, дипломы, рамки, фотоуслуги и призовой фонд). |
| 1.6.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 2724,0 | 2724,0 | 1550,0 | 57% | Обеспечение деятельности учреждений согласно муниципального задания |
|  |  |  | Местный бюджет | 23760,5 | 23760,5 | 11002,6 | 46% |  |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 876,0 | 876,0 | 600,0 | 68% | Обеспечение деятельности учреждения согласно муниципального задания |
|  |  |  | Местный бюджет | 6046,1 | 6046,1 | 3065,0 | 51% |  |
| 2.2.1 | Выставочная деятельность (в том числе на безвозмездной основе) | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 100% | Организация выставки «Печатный пряник на Руси» (полиграфические услуги, приобретение бумаги, приобретение фоторам, транспортные расходы по доставке выставок). |
| 2.3.1 | Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0% | Исполнение мероприятия запланировано на 3,4 кварталы. |
| 4.1.1 | Укрепление материально технической базы (в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО - Югре на 2016 - 2020 годы" | МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1" | Бюджет ХМАО-Югры | 466,5 | 466,5 | 100,0 | 21% | Денежные средства направлены на приобретение музыкальных инструментов: аккордеон и гусли, а так же на установку и обслуживание ПО VIP Client (подключение к межведомственной электронной системе учета детей) |
|  |  |  | Местный бюджет | 1598,8 | 2459,9 | 752,7 | 31% |  |
| 4.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1" | Бюджет ХМАО-Югры | 655,4 | 655,4 | 382,4 | 58% | Обеспечение деятельности согласно муниципального задания |
|  |  |  | Местный бюджет | 29453,1 | 29453,1 | 16956,6 | 58% |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | МБОУ ДОД "Детская школа искусств №2" | Бюджет ХМАО-Югры | 655,4 | 655,4 | 382,4 | 58% |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 31721,9 | 31721,9 | 16673,6 | 53% |  |
| 4.3.1 | Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение | МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1" | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100% | За отчетный период прошли: курсы повышения квалификации – 1 человек (дистанционно); Вебинар проект в Инфоурок - 1 человек |
| 4.3.2 | Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение | МБОУ ДОД "Детская школа искусств №2" | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 50% | В 1 квартале 2016 году повышение квалификации в количестве 72 часов за данный период прошел 1 преподаватель, 2 человека прошли курсы повышения квалификации в количестве 36 часов. |
| 4.4.1 | Реализация программы "Одаренные дети", организация конкурса "Урайская карусель", организация конкурса «Юный музыкант года» | МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1" | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100% | В 1 квартале 2016 года прошел городской конкурс «Юный музыкант года». Денежные средства израсходованы на приобретение призового фонда. |
| 4.4.2 | Участие в конкурсах, фестивалях и выставках различных уровней | МБОУ ДОД "Детская школа искусств №2" | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 50% | Участие хореографического коллектива в международном конкурсе «Славься, Отечество!» город Омск. |
| 5.1.7 | Капитальный ремонт здания КДЦ "Нефтяник" | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 10800,0 | 10800,0 | 905,9 | 8% | Выполнены строительно-монтажные работы: кровля – 100%, внутренние отделочные работы – 20%. |
| 5.2.1 | Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 50% | Денежные средства направлены на повышение квалификации работников ККЦК «Юность Шаима» |
| 5.3.1 | Поддержка и развитие театрального искусства | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0% | Исполнение мероприятия запланировано на 3,4 кварталы 2016 года |
| 5.5.1 | Поддержка и развитие хореографического искусства | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100% | Денежные средства направлены на пошив костюмов хореографического коллектива |
| 5.6.1. | Поддержка и развитие вокального и хорового искусства | МАУ "Культура" | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% | Денежные средства направлены на пошив костюмов вокального коллектива |
| 5.7.3 | Проведение общегородских праздничных мероприятий | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 177,0 | 177,0 | 100% | Проведение торжественных мероприятий: День защитника отечества; Международный женский день; Проводы русской зимы; день весны и труда, День Победы в ВОВ, День России, День города и день молодежи России, а также IX Международного фестиваля ремесел коренных народов мира «Югра - 2016». |
|  |  |  | Местный бюджет | 10,0 | 969,1 | 798,7 | 82% |  |
| 5.8.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | МАУ "Культура" | Бюджет ХМАО-Югры | 11912,0 | 11912,0 | 4540,3 | 38% | Обеспечение деятельности согласно муниципального задания. |
|  |  |  | Местный бюджет | 61816,5 | 61816,5 | 32359,7 | 52% |  |
| Муниципальная программа "Культура города Урай" на 2012-2016 годы, всего: | 185368,0 | 186624,8 | 91159,6 | 49% |  |
| в т.ч.: | Бюджет ХМАО-Югры | 18480,0 | 18875,7 | 8263,7 | 44% |  |
|  | Местный бюджет | 166876,1 | 167737,2 | 82895,9 | 49% |  |
|  | Федеральный бюджет | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 0% |  |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: _____________________________С.В.Гайдукова, Исполняющий обязанности начальника управления по культуре и молодежной политике и администрации города Урай |  | СОГЛАСОВАНО: __________________И.В. Хусаинова Председатель Комитета по финансам администрации города Урай |
| Исполнитель: __________________К.В. Ермакова, ведущий специалист управления по культуре и молодежной политике администрации города Урай |

Таблица 2

Согласовано:

Исполняющий обязанности

заместителя главы города Урай

___________________________С.Л.Болковая

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы «Культура города Урай» за 1 полугодие 2016 года

| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Примечание (обоснование недостижения плановых показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества читателей общедоступных библиотек | тыс. чел. | 15,5 | 11,5 | - 4 | Количество читателей 11 524 чел. |
| 2 | Увеличение библиотечного фонда до 150 000 экземпляров | экз. | 150 000 | 130 391 | -19 609 | Недостижение планового показателя связано с выбытием из книжного фонда в 2014 году 9050 экз. (устаревшие книги), а также в связи с форс-мажорными обстоятельствами: затоплением книгохранилища ЦБ. В течение 2015 года из фондов ЦБС выбыло 2 511 экз. – это 2 % от общего количества фонда и 0,8 % от общей книговыдачи. Причины выбытия: по ветхости - 1 714 экз.; устаревшая по содержанию – 300 экз.; утеряны читателями 139 экз.; газеты и журналы 358 комп. В связи с сокращением финансирования на комплектование фондов уменьшилось и количество поступлений на 1000 жителей: 2014 – 57 экз., 2015 – 37 экз. (при нормативе 250 изданий на 1000 жителей). В 4 квартале 2016 года планируется увеличение библиотечного фонда за счет средств окружного бюджета по государственной программе «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре» на 2016-2020 годы. |
| 3 | Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, до 100%; | % | 100 | 99,9 | -0,1 | По состоянию на 01.07.2016 года – 130 273 экз. Фактическое значение целевого показателя будет исполнено в 4 квартале 2016 года. |
| 4 | Увеличение количества посетителей музея на 5% в год | % | 5 | - 50 | -55 | Количество посетителей музея по состоянию на 31.12.2015 года – 18 467 чел. Количество посетителей музея по состоянию на 01.07.2016 года – 9 227 чел. Показатель будет исполнен по окончанию 2016 года. |
| 5 | Увеличение количества выставочных проектов (в том числе передвижных выставок), организованных на базе музея – на 5% в год | % | 5 | -57,5 | -62,5 | Количество выставочных проектов по состоянию на 21.12.2015 года - 40 проектов. Количество выставочных проектов по состоянию на 01.07.2016 года - 17 проектов. Показатель будет исполнен по окончанию 2016 года. |
| 6 | Увеличение доли музейных предметов, внесённых в электронный каталог, от общего музейного фонда на 5% в год | % | 5 | 9 | +4 | Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог по состоянию на 31.12.2015 года - 6 145 экз. Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог по состоянию на 01.07.2016 года – 6 719 экз. |
| 7 | Увеличение количества кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, до 55,0 тысяч человек | тыс. чел. | 55,0 | 20,6 | -34,4 | Количество кинозрителей 20 578 чел. Фактическое значение целевого показателя будет исполнено в 4 квартале 2016 года. |
| 8 | Увеличение охвата детей дополнительным образованием в сфере культуры и искусства на 1%; | чел. | 1 | -17,8 | -18,8 | Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры по состоянию на 31.12.2015 года – 858 человек. Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры по состоянию на 01.07..2015 года – 705 человек. Основное зачисление детей будет производиться в 3 квартале 2016 года |
| 9 | Обновление доли инструментального парка детских школ искусств от общего числа имеющихся инструментов | % | 16 | 0 | -16 | Приобретение инструментов запланировано на 4 квартал 2016 года. |
| 10 | Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий | % | 7,2 | -49,2 | -56,4 | Количество посетителей по состоянию на 31.12.2015 года – 145 880 чел. Количество посетителей по состоянию на 01.07.2016 года – 73 974 чел. (общая численность 40 700 чел.) |
| 11 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 20% | % | 20 | 44,9 | +24,9 | Участие в мероприятиях за первое полугодие 2016 года год приняло 4588 детей (общая численность 10216 чел. Дети до 17 лет включительно) |
| 12 | Обновление материально-технической базы учреждений культуры с целью улучшения качества досуга населения города | % | 25 | 0 | 0 | Обновление материально-технической базы запланировано на 3,4 кварталы 2016 года. |
| 13 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры | % | 95 | 100 | +5 |  |

Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: _____________________________С.В. Гайдукова, исполняющий обязанности начальника управления по культуре и молодежной политике и администрации города Урай

Исполнитель: __________________К.В. Ермакова, ведущий специалист управления по культуре и молодежной политике администрации города Урай