## Лист1
Приложение 2 | [8 empty] | Приложение 2 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2015-2017 годы» за январь - июнь 2017 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель 1
Задача 1
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай" на 2015-2017 годы | МКУ УГЗиП г.Урай, МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 112241.4 | 29434.9 | 26.2246 | 6643.1 | 1539.1 | 23.1684 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 2127.6 | 4151.9 | 195.1448 | 5568.5 | 5056.2 | 90.8 | 6615 | 4212.9 | 63.6871 | 5428.4 | 7532.2 | 138.7554 | 9793.76 | 0 | 0 | 18297.1 | 0 | 0 | 20187.7 | 0 | 0 | 16010.6 | 0 | 0 | 10751 | 0 | 0 | 6577.64 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 13621.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8363 | 0 | 0 | 3923.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 98619.6 | 29434.9 | 29.8469 | 6643.1 | 1539.1 | 23.1684 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 2127.6 | 4151.9 | 195.1448 | 5568.5 | 5056.2 | 90.8 | 6615 | 4212.9 | 63.6871 | 5428.4 | 7532.2 | 138.7554 | 9793.76 | 0 | 0 | 9934.1 | 0 | 0 | 16263.9 | 0 | 0 | 16010.6 | 0 | 0 | 10751 | 0 | 0 | 5242.64 | 0 | 0
|  |  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 1 |  | Ссоздание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градорегулирования,способствующих дальнейшему развитию жилищной,инженерной,транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан,организаций и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
Задача 1 |  | Обеспечение своевременной и качественной разработки и корректировки документов градорегулирования на всю территорию города Урай
1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение территории города Урай документами градорегулирования" |  |  | всего | 59019.8 | 25432.7 | 0 | 6643.1 | 1539.1 | 0 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 1993.1 | 4148.9 | 208.1632 | 5568.5 | 5047.1 | 90.6366 | 4341.9 | 4006.3 | 94.4103 | 3415.6 | 3748.7 | 109.7523 | 6215.36 | 0 | 0 | 4565.1 | 0 | 0 | 4064.1 | 0 | 0 | 8510.6 | 0 | 0 | 2983.8 | 0 | 0 | 6477.64 | 0 | 0
|  | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | бюджет ХМАО-Югры | 1850.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0
|  | МКУ «УКС г.Урай» | 1.1. | бюджет городского округа г.Урай | 57169.5 | 25432.7 | 0 | 6643.1 | 1539.1 | 0 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 1993.1 | 4148.9 | 208.1632 | 5568.5 | 5047.1 | 90.6366 | 4341.9 | 4006.3 | 94.4103 | 3415.6 | 3748.7 | 109.7523 | 6215.36 | 0 | 0 | 4049.8 | 0 | 0 | 4064.1 | 0 | 0 | 8510.6 | 0 | 0 | 2983.8 | 0 | 0 | 5142.64 | 0 | 0
|  |  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Пункт 1.Мероприятия по подготовке документов градорегулирования | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | всего | 5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | 486.2 | 0 | 0 | 3037.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 3-4квартал 2017г. | Заключено пять муниципальных контрактов . Экономя возникшая в результате проведения всех торгов направлена на муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2016-2018 годы.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1850.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 3-4квартал 2017г.
|  |  | 1.1. | бюджет городского округа г.Урай | 3850.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 486.2 | 0 | 0 | 3037.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 3-4квартал 2017г.
1.2. | Пункт 2. Обеспечение деятельности учреждений градостроительного комплекса | МКУ УГЗиП г.Урай, МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 53318.8 | 25432.7 | 47.6993 | 6643.1 | 1539.1 |  | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 1993.1 | 4148.9 | 208.1632 | 5568.5 | 5047.1 | 90.6366 | 4243.5 | 4006.3 | 94.4103 | 3415.6 | 3748.7 | 109.7523 | 6215.36 | 0 | 0 | 3986.1 | 0 | 0 | 3577.9 | 0 | 0 | 5473.2 | 0 | 0 | 2983.8 | 0 | 0 | 4977.64 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 53318.8 | 25432.7 | 47.6993 | 6643.1 | 1539.1 |  | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 1993.1 | 4148.9 | 208.1632 | 5568.5 | 5047.1 | 90.6366 | 4243.5 | 4006.3 | 94.4103 | 3415.6 | 3748.7 | 109.7523 | 6215.36 | 0 | 0 | 3986.1 | 0 | 0 | 3577.9 | 0 | 0 | 5473.2 | 0 | 0 | 2983.8 | 0 | 0 | 4977.64 | 0 | 0
1.2.1. | Подпункт 2.1.Обеспечение оказания МКУ "УГЗиПг.Урай" муниципальных услуг и реализации функций и полномочий администрации города Урай | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | всего | 24802.6 | 12061.9 | 48.6316 | 2989 | 925.7 | 30.9702 | 1872.7 | 3074.9 | 164.1961 | 1083.4 | 1914.3 | 176.6937 | 2583.2 | 2336.3 | 90.4421 | 2183.5 | 2039.7 | 93.4142 | 1416.7 | 1771 | 125.0088 | 3097.56 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 1905.2 | 0 | 0 | 2023.8 | 0 | 0 | 1167.9 | 0 | 0 | 2499.64 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 24802.6 | 12061.9 | 48.6316 | 2989 | 925.7 | 30.9702 | 1872.7 | 3074.9 | 164.1961 | 1083.4 | 1914.3 | 176.6937 | 2583.2 | 2336.3 | 90.4421 | 2183.5 | 2039.7 | 93.4142 | 1416.7 | 1771 | 125.0088 | 3097.56 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 1905.2 | 0 | 0 | 2023.8 | 0 | 0 | 1167.9 | 0 | 0 | 2499.64 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено по окончании отчетного периода. | По-месячно неравномерное выполнение плана в связи с переносом отпусков по производственной необходимости и получением экономии по результатам проведения торгов.
1.2.2. | Подпункт 2.2.Обеспечение реализации МКУ "УКСг.Урай" функций и полномочий администрации города Урай" | МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 28516.2 | 13370.8 | 46.8884 | 3654.1 | 613.4 | 16.8 | 2368.3 | 3867.7 | 163.3 | 909.7 | 2234.6 | 245.6 | 2985.3 | 2710.8 | 90.8 | 2060 | 1966.6 | 95.466 | 1998.9 | 1977.7 | 98.9394 | 3117.8 | 0 | 0 | 2006.1 | 0 | 0 | 1672.7 | 0 | 0 | 3449.4 | 0 | 0 | 1815.9 | 0 | 0 | 2478 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 28516.2 | 13370.8 | 46.8884 | 3654.1 | 613.4 | 16.7866 | 2368.3 | 3867.7 | 163.3112 | 909.7 | 2234.6 | 245.6414 | 2985.3 | 2710.8 | 90.8049 | 2060 | 1966.6 | 95.466 | 1998.9 | 1977.7 | 98.9394 | 3117.8 | 0 | 0 | 2006.1 | 0 | 0 | 1672.7 | 0 | 0 | 3449.4 | 0 | 0 | 1815.9 | 0 | 0 | 2478 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено по окончании отчетного периода. | Причины отклонения: 1.перенос сотрудником отпуска с правом льготного проезда к месту отдыха на июль; 2. неиспользованные командировочные расходы; 3.сокращение потребления электроэнергии в летний период; 4.экономия за счет дебиторской задолженности по налогу на имущество за 2016 год; 5.экономия по оплате гос.пошлины при подаче исковых заявлений.
Цель 2 |  | Вовлечение в оборот земель,находящихся в государственной и муниципальной собствеености
Задача 2 |  | Обеспечение полномочий муниципального образования город Урай по обеспечению эффективного управления,распоряжения,а также рационального использования земельных участков,находящихся в муниципальной собственности,либо участков,государственная собственность на которые не разграничена
2. | Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами» | МКУ УГЗиП г.Урай, МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 4838.2 | 3796.4 | 78.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.2 | 71.2 | 3.3821 | 1928.9 | 3722.2 | 192.9701 | 189.1 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2.1-2.9. | бюджет городского округа г.Урай | 4838.2 | 3796.4 | 78.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.2 | 71.2 | 3.3821 | 1928.9 | 3722.2 | 192.9701 | 189.1 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Пункт 1.Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков : | МКУ УГЗиП г.Урай, МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 4838.2 | 3796.4 | 78.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.2 | 71.2 | 3.3821 | 1928.9 | 3722.2 | 192.9701 | 189.1 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2.1-2.9. | бюджет городского округа г.Урай | 4838.2 | 3796.4 | 78.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.2 | 71.2 | 3.3821 | 1928.9 | 3722.2 | 192.9701 | 189.1 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Кадастровые работы (межевание)и оценка объектов оценки | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 2.1. | всего | 665 | 48 | 7.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 665 | 48 | 7.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату заключены и оплачены муницпальные контракты: 1. МК №16-2017 от 27.02.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 3000 на оказание услуг по оценке объектов оценки; 2. МК №20-2017 от 30.03.2017 с ИП Козлова М.Ю., на сумму 3941 на оказание услуг по оценке объектов оценки; 3. МК №21-2017 от 30.03.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 2350 на оказание услуг по оценке объектов оценки; 4. МК №22-2017 от 05.04.2017 с ИП Козлова М.Ю., на сумму 8750 на оказание услуг по оценке объектов оценки; 5. МК №23-2017 от 11.04.2017 с ИП Лихачев В.Н., на сумму 10000 на выполнение кадастровых работ; 6. МК №31-2017 от 26.05.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 20000 на оказание услуг по оценке объектов оценки; Будут оплачены в 3 квартале: 1. МК №34-2017 от 29.05.2017 с ООО «ГеоСтатус», на сумму 208275 на выполнение кадастровых работ; 2. МК №39-2017 от 28.06.2017 с ИП Лихачев В.Н., на сумму 4952,67 на выполнение кадастровых работ; 3. МК №40-2017 от 27.06.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 3710 на оказание услуг по оценке объектов оценки; 4. МК №42-2017 от 03.07.2017 с ИП Лихачев В.Н., на сумму 15000 на выполнение кадастровых работ; Будет оплачен в 4 квартале: 1. МК №38-2017 от 27.06.2017 с ООО «ТюмГеоресурс»», на сумму 49750 на выполнение кадастровых работ. | Не исполнение в срок обусловлено экономией после проведения торгов, а также задержкой подрядчиками и исполнителями результатов работ.
2.1.2. | Снос зданий МБДОУ «Детский сад №9 «Солнышко», расположенного по адресу: г.Урай, микрорайон 1А, дом 56А (переданного на праве оперативного управления МБДОУ «Детский сад №14») и МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка», расположенного по адресу: г.Урай, микрорайон 1А, д.55 | МКУ «УКС г.Урай» | 2.8. | всего | 4173.2 | 3748.4 | 89.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.2 | 46.2 | 2.1946 | 1928.9 | 3702.2 | 191.9332 | 139.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 4173.2 | 3748.4 | 89.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.2 | 46.2 | 2.1946 | 1928.9 | 3702.2 | 191.9332 | 139.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату выполнен снос детских садов.Составлены акты обследования,выполнена геодезическая съемка. | Оплата за выполненные работы в мае прошла в июне,в связи с устранением подрядчиком замечаний.
Цель 3 |  | Мониторинг и обновление электронной базы градостроительных данных
Задача 3 |  | Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,преобразование ее в автоматизированную информационную систему управления развитием территории
| Подпрограмма 3 "Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | всего | 200 | 81.8 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 68.9 | 36.4 | 52.8302 | 32.8 | 36.3 | 110.6707 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  |  | 3.1. | бюджет городского округа г.Урай | 200 | 81.8 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 68.9 | 36.4 | 52.8302 | 32.8 | 36.3 | 110.6707 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Пункт 1.Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 3.1. | всего | 200 | 81.8 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 68.9 | 36.4 | 52.8302 | 32.8 | 36.3 | 110.6707 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 200 | 81.8 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 68.9 | 36.4 | 52.8302 | 32.8 | 36.3 | 110.6707 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено по окончании отчетного периода. | Проводился повторный аукцион,т.к. аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Цель 4 |  | Обеспечение информационного и электронного взаимодействия
Задача 4 |  | Увеличение площади благоустроенных и озелененных территорий города Урай ,создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города,в том числе маломобильных групп населения, улучшение имиджа муниципального образования,повышение активности жителей города,организаций
4. | Подпрограмма 4. «Благоустройство и озеленение города Урай» | МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 48083.4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 51.1 | 25 | 48.9 | 3354.9 | 0 | 0 | 13352.6 | 0 | 0 | 15958.6 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7767.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 11771.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7847.7 | 0 | 0 | 3923.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 36311.9 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 51.1 | 25 | 48.9 | 3354.9 | 0 | 0 | 5504.9 | 0 | 0 | 12034.8 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7767.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Пункт 1.Работы и мероприятия по строительству, капитальному ремонту и организации благоустройства и озеленения территории города : | МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 2485.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 2485.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Обустройство,содержание и охрана снежных городков | МКУ "УЖКХг.Урай" |  | всего | 2485.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 2485.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы запланированы на 4 квартал 2017года
4.2. | Пункт 2.Работы и мероприятия по реализации Приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (благоустройство дворовых территорий,благоустройство мест общего пользования) | МКУ "УЖКХг.Урай" МКУ "УКСг.Урай" МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | всего | 45438.1 | 124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 51.1 | 25 | 48.9237 | 3354.9 | 0 | 0 | 13252.6 | 0 | 0 | 15898.6 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 11771.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7847.7 | 0 | 0 | 3923.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 33666.6 | 124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 51.1 | 25 | 48.9237 | 3354.9 | 0 | 0 | 5404.9 | 0 | 0 | 11974.8 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | Благоустройство территории каре жилых домов №№ 68,69,70,71,87,88,89 микрорайона «1Д» | МКУ «УКС г.Урай» | 4.1. | всего | 27318.2 | 99 | 0.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6859.8 | 0 | 0 | 7577.5 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 3923.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3923.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 23394.4 | 99 | 0.42318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936 | 0 | 0 | 7577.5 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится процедура проведения электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству территории.Аукцион состоится в июле.
4.2.2. | Реконструкция площади «Планета звезд» | МКУ «УКС г.Урай» | 4.2. | всего | 18093.1 | 25 | 0.13817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 3354.2 | 0 | 0 | 6392.8 | 0 | 0 | 8321.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполняются работы по реконструкции площади согласно муниципальному контракту с ООО"Нефтедорстрой"от 01.06.2017 №144/13,на отчетную дату выполнены демонтажные работы,выполняются работы по вертикальной планировке площади. На выполнение работ по устройству наружных сетей электроснабжения и видеонаблюдения на объекте заключен муниципальный контракт с ПК "Будивильник" от 26.05.2017 №143/11. На поставку сборно-разборного уличного комплекса (сцены)на объект - назначен аукцион на 07.07.2017. | Оплата произведена по факту выполненных работ,согласно представленных подрядчиком актов выполненных работ.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 7847.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3923.9 | 0 | 0 | 3923.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 10245.4 | 25 | 0.24401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 3354.2 | 0 | 0 | 2468.9 | 0 | 0 | 4397.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3. | Водопонижение микрорайона Юго-Восточный в г.Урай | МКУ «УКС г.Урай» | 4.1. | всего | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Пункт 4"Участие в городских конкурсах по благоустройству" | МКУ "УЖКХг.Урай" МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | всего | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1. | Проведение городского конкурса "Город цветов" | МКУ "УЖКХг.Урай" |  | всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия в 3кв.2017г.запланировано.
4.3.2. | Награждение победителей по итогам городского конкурса "Гениальный сварщик"за разработку дизайн-проекта) | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | всего | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия в 4кв.2017г.запланировано.
Цель 5 |  | Создание условий на территории города Урай для увеличения объемов жилищного строительства,одновременно способствующих обеспечению благоустроенным жильем горожан
Задача 5 |  | Создание условий для увеличения индивидуального жилищного строительства
5. | Подпрограмма 5.Обеспечение содействия гражданам в проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на объекты индивидуального жилищного строительства | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.1.-5.4. | всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
5.1. | Пункт 2.Оказание содействия гражданам в организации кадастровых работ по подготовке технических планов объектов ИЖС | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.3. | всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Проведение работ возможно по окончанию строительного периода в IV квартале 2017 года.
Примечание:
1. В графе 6, 9, 12 и т.д. указывается план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного периода (в соответствии с актуальной редакцией утвержденной муниципальной программы, действующей на последний день отчетного периода).
2. В графе 7, 10, 13 и т.д. указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС).
3. В графе 18 указывается аналитическая информация о ходе реализации мероприятия, информация о причинах замедления выполнения либо невыполнения мероприятия (заполняется ежеквартально).
4. В графе 19 указываются причины неисполнения объема финансирования в отчетном периоде (заполняется ежемесячно).
5.2. | Пункт 1.Проведение мониторинга строительства индивидуальных жилых домов и освоения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.1. | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительный период начинается со II квартала и оканчивается в октябре месяце IV квартала. Исходя из продолжительности строительного периода начало работ запланировано в конце III квартала 2017 года.
5.3. | Пункт 3.Оказание содействия в обеспечении постановки объектов индивидуального жилищного строительства на государственный кадастровый учет и дальнейшей регистрации прав граждан на данные объекты капитального строительства | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.3. | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение работ возможно по окончанию строительного периода в IV квартале 2017 года. В настоящее время ведется консультативная и разъяснительная работа.
5.4. | Пункт 4.Организация консультаций для граждан и проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации об упрощенном порядке ввода индивидуальных жилых домов в эксплуатацию | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.2. | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консультации граждан ведутся на постоянной основе. Размещение информации в газете «Знамя» и ТРК «Спектр+» выполняется согласно медиа-плану.
Директор МКУ "УГЗиПг.Урай" А.А.Парфентьева | [6 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2017г. _________________ | [6 empty] | «____»_________2017г. ______________________
| подпись | [6 empty] | 13: подпись
Исполнитель:главный бухгалтер МКУ "УГЗиПг.Урай" Галеева Н.В.,тел.2-48-06