## Лист1
Приложение 2 | [8 empty] | Приложение 2 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2015-2017 годы» за январь - апрель 2017 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель 1
Задача 1
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай" на 2015-2017 годы | МКУ УГЗиП г.Урай, МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 93441.4 | 17689.8 | 18.9314 | 6643.1 | 1539.1 | 23.1684 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 2127.6 | 4151.9 | 195.1448 | 5568.5 | 5056.2 | 90.8 | 6570.8 | 0 | 0 | 10648 | 0 | 0 | 15276.9 | 0 | 0 | 13677.6 | 0 | 0 | 11377.6 | 0 | 0 | 8512.6 | 0 | 0 | 2985.8 | 0 | 0 | 5811.9 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 90771.4 | 12633.6 | 13.918 | 6643.1 | 1539.1 | 23.1684 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 2127.6 | 4151.9 | 0 | 5568.5 | 0 | 0 | 6570.8 | 0 | 0 | 10648 | 0 | 0 | 15276.9 | 0 | 0 | 12342.6 | 0 | 0 | 11377.6 | 0 | 0 | 8512.6 | 0 | 0 | 2985.8 | 0 | 0 | 4476.9 | 0 | 0
|  |  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение территории города Урай документами градорегулирования" |  |  | всего | 59940.8 | 17677.7 | 0 | 6643.1 | 1539.1 | 0 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 1993.1 | 4148.9 | 208.1632 | 5568.5 | 5047.1 | 90.6366 | 4339.9 | 0 | 0 | 4474.6 | 0 | 0 | 6224.5 | 0 | 0 | 5486.1 | 0 | 0 | 3759.7 | 0 | 0 | 8512.6 | 0 | 0 | 2985.8 | 0 | 0 | 5711.9 | 0 | 0
|  | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | бюджет ХМАО-Югры | 2670 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0
|  | МКУ «УКС г.Урай» | 1.1. | бюджет городского округа г.Урай | 57270.8 | 17677.7 | 0 | 6643.1 | 1539.1 | 0 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 1993.1 | 4148.9 | 208.1632 | 5568.5 | 5047.1 | 90.6366 | 4339.9 | 0 | 0 | 4474.6 | 0 | 0 | 6224.5 | 0 | 0 | 4151.1 | 0 | 0 | 3759.7 | 0 | 0 | 8512.6 | 0 | 0 | 2985.8 | 0 | 0 | 4376.9 | 0 | 0
|  |  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Пункт 1.Мероприятия по подготовке документов градорегулирования | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | всего | 6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 486.2 | 0 | 0 | 3037.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0
|  |  | 1.1. | бюджет городского округа г.Урай | 3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 486.2 | 0 | 0 | 3037.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
1.2. | Пункт 2. Обеспечение деятельности учреждений градостроительного комплекса | МКУ УГЗиП г.Урай, МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 53318.8 | 17677.7 | 33.1547 | 6643.1 | 1539.1 |  | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 1993.1 | 4148.9 | 208.1632 | 5568.5 | 5047.1 | 90.6366 | 4241.5 | 0 | 0 | 4474.6 | 0 | 0 | 6224.5 | 0 | 0 | 3986.1 | 0 | 0 | 3273.5 | 0 | 0 | 5475.2 | 0 | 0 | 2985.8 | 0 | 0 | 4211.9 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 53318.8 | 17677.7 | 33.1547 | 6643.1 | 1539.1 |  | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 1993.1 | 4148.9 | 208.1632 | 5568.5 | 5047.1 | 90.6366 | 4241.5 | 0 | 0 | 4474.6 | 0 | 0 | 6224.5 | 0 | 0 | 3986.1 | 0 | 0 | 3273.5 | 0 | 0 | 5475.2 | 0 | 0 | 2985.8 | 0 | 0 | 4211.9 | 0 | 0 |  | Экономия в связи переноом по производственной необходимости отпусков с выплатой материальной помощи.
1.2.1. | Подпункт 2.1.Обеспечение оказания МКУ "УГЗиПг.Урай" муниципальных услуг и реализации функций и полномочий администрации города Урай | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | всего | 24802.6 | 8251.2 | 33.2675 | 2989 | 925.7 | 30.9702 | 1872.7 | 3074.9 | 164.1961 | 1083.4 | 1914.3 | 176.6937 | 2583.2 | 2336.3 | 90.4421 | 2181.5 | 0 | 0 | 2485.7 | 0 | 0 | 3096.7 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 1600.8 | 0 | 0 | 2025.8 | 0 | 0 | 1169.9 | 0 | 0 | 1733.9 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 24802.6 | 8251.2 | 33.2675 | 2989 | 925.7 | 30.9702 | 1872.7 | 3074.9 | 164.1961 | 1083.4 | 1914.3 | 176.6937 | 2583.2 | 2336.3 | 90.4421 | 2181.5 | 0 | 0 | 2485.7 | 0 | 0 | 3096.7 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 1600.8 | 0 | 0 | 2025.8 | 0 | 0 | 1169.9 | 0 | 0 | 1733.9 | 0 | 0
1.2.2. | Подпункт 2.2.Обеспечение реализации МКУ "УКСг.Урай" функций и полномочий администрации города Урай" | МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 28516.2 | 9426.5 | 33.1 | 3654.1 | 613.4 | 16.8 | 2368.3 | 3867.7 | 163.3 | 909.7 | 2234.6 | 245.6 | 2985.3 | 2710.8 | 90.8 | 2060 | 0 | 0 | 1988.9 | 0 | 0 | 3127.8 | 0 | 0 | 2006.1 | 0 | 0 | 1672.7 | 0 | 0 | 3449.4 | 0 | 0 | 1815.9 | 0 | 0 | 2478 | 0 | 0 |  | Экономия в связи с наличием вакантных ставок,перенос по производственной необходимости отпуска с выплатой материальной помощи.
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 28516.2 | 9426.5 | 33.0566 | 3654.1 | 613.4 | 16.7866 | 2368.3 | 3867.7 | 163.3112 | 909.7 | 2234.6 | 245.6414 | 2985.3 | 2710.8 | 90.8049 | 2060 | 0 | 0 | 1988.9 | 0 | 0 | 3127.8 | 0 | 0 | 2006.1 | 0 | 0 | 1672.7 | 0 | 0 | 3449.4 | 0 | 0 | 1815.9 | 0 | 0 | 2478 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами» | МКУ УГЗиП г.Урай, МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 4850 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2118 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2.1-2.9. | бюджет городского округа г.Урай | 4850 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2118 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Пункт 1.Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков : | МКУ УГЗиП г.Урай, МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 4850 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2118 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2.1-2.9. | бюджет городского округа г.Урай | 4850 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2118 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Кадастровые работы (межевание)и оценка объектов оценки | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 2.1. | всего | 650 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 650 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Снос зданий МБДОУ «Детский сад №9 «Солнышко», расположенного по адресу: г.Урай, микрорайон 1А, дом 56А (переданного на праве оперативного управления МБДОУ «Детский сад №14») и МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка», расположенного по адресу: г.Урай, микрорайон 1А, д.55 | МКУ «УКС г.Урай» | 2.8. | всего | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 3.1. | всего | bar: 10 to 11; 13 to 14; 16 to 17; 19 to 20; 22 to 23; 25 to 26; 28 to 29
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай |  |  |  | 9: 0
|  |  |  | всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Пункт 1.Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 3.1. | всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4. «Благоустройство и озеленение города Урай» | МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 28350.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6020.6 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 7812.1 | 0 | 0 | 7587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 28350.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6020.6 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 7812.1 | 0 | 0 | 7587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Пункт 1.Работы и мероприятия по строительству, капитальному ремонту и организации благоустройства и озеленения территории города : | МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 28350.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6020.6 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 7812.1 | 0 | 0 | 7587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 28350.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6020.6 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 7812.1 | 0 | 0 | 7587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Мероприятие по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры города Урай
4.1.1. | Благоустройство территории каре жилых домов №№ 68,69,70,71 микрорайона «1Д» | МКУ «УКС г.Урай» | 4.1. | всего | 3574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 3574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Реконструкция площади «Планета звезд» | МКУ «УКС г.Урай» | 4.2. | всего | 24775.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2670 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 7587.8 | 0 | 0 | 7587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 24775.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2670 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 7587.8 | 0 | 0 | 7587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма 5.Обеспечение содействия гражданам в проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на объекты индивидуального жилищного строительства | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.1.-5.4. | всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
5.1. | Пункт 2.Оказание содействия гражданам в организации кадастровых работ по подготовке технических планов объектов ИЖС | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.3. | всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Примечание:
1. В графе 6, 9, 12 и т.д. указывается план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного периода (в соответствии с актуальной редакцией утвержденной муниципальной программы, действующей на последний день отчетного периода).
2. В графе 7, 10, 13 и т.д. указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС).
3. В графе 18 указывается аналитическая информация о ходе реализации мероприятия, информация о причинах замедления выполнения либо невыполнения мероприятия (заполняется ежеквартально).
4. В графе 19 указываются причины неисполнения объема финансирования в отчетном периоде (заполняется ежемесячно).
5.2. | Пункт 1.Проведение мониторинга строительства индивидуальных жилых домов и освоения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.1. | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Пункт 3.Оказание содействия в обеспечении постановки объектов индивидуального жилищного строительства на государственный кадастровый учет и дальнейшей регистрации прав граждан на данные объекты капитального строительства | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.3. | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Пункт 4.Организация консультаций для граждан и проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации об упрощенном порядке ввода индивидуальных жилых домов в эксплуатацию | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.2. | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УГЗиПг.Урай" А.А.Парфентьева | [6 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2017г. _________________ | [6 empty] | «____»_________2017г. ______________________
| подпись | [6 empty] | 13: подпись
Исполнитель:глвный бухгалтер МКУ "УГЗиПг.Урай" Галеева Е.И.,тел.2-48-06

## Лист1 (2)
Приложение 2 | [8 empty] | Приложение 2 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2015-2017 годы» за январь - сентябрь 2017 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель 1
Задача 1
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай" на 2015-2017 годы | МКУ УГЗиП г.Урай, МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 118709.3 | 46107.25 | 38.8405 | 6643.1 | 1539.1 | 23.1684 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 2127.6 | 4151.9 | 195.1448 | 5568.5 | 5056.2 | 90.8 | 6615 | 4212.9 | 63.6871 | 5428.4 | 7553.4 | 139.146 | 7966.36 | 7515.3 | 94.3379 | 9547 | 9135.85 | 95.6934 | 37259.6 | 0 | 0 | 14509.8 | 0 | 0 | 8116.1 | 0 | 0 | 10686.84 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 11735.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9884.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850.3 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 104655.6 | 46107.25 | 44.0562 | 6643.1 | 1539.1 | 23.1684 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 2127.6 | 4151.9 | 195.1448 | 5568.5 | 5056.2 | 90.8 | 6615 | 4212.9 | 63.6871 | 5428.4 | 7553.4 | 139.146 | 7966.36 | 7515.3 | 94.3379 | 9547 | 9135.85 | 95.6934 | 25056.2 | 0 | 0 | 14509.8 | 0 | 0 | 8116.1 | 0 | 0 | 8836.54 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 2318.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цель 1 | Ссоздание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градорегулирования,способствующих дальнейшему развитию жилищной,инженерной,транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан,организаций и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
| Задача 1 | Обеспечение своевременной и качественной разработки и корректировки документов градорегулирования на всю территорию города Урай
1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение территории города Урай документами градорегулирования" |  |  | всего | 58801.6 | 38062.65 | 64.7306 | 6643.1 | 1539.1 | 0 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 1993.1 | 4148.9 | 208.1632 | 5568.5 | 5047.1 | 90.6366 | 4341.9 | 4006.3 | 94.4103 | 3415.6 | 3748.8 | 109.7552 | 6226.76 | 5773.2 | 92.716 | 7071.1 | 6856.65 | 96.9672 | 2238.9 | 0 | 0 | 7009.8 | 0 | 0 | 2834.2 | 0 | 0 | 7217.64 | 0 | 0
|  | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | бюджет ХМАО-Югры | 1850.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850.3 | 0 | 0
|  | МКУ «УКС г.Урай» | 1.1. | бюджет городского округа г.Урай | 56951.3 | 38062.65 | 66.8337 | 6643.1 | 1539.1 | 0 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 1993.1 | 4148.9 | 208.1632 | 5568.5 | 5047.1 | 90.6366 | 4341.9 | 4006.3 | 94.4103 | 3415.6 | 3748.8 | 109.7552 | 6226.76 | 5773.2 | 92.716 | 7071.1 | 6856.65 | 96.9672 | 2238.9 | 0 | 0 | 7009.8 | 0 | 0 | 2834.2 | 0 | 0 | 5367.34 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Пункт 1.Мероприятия по подготовке документов градорегулирования | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | всего | 6050 | 3087 | 51.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087 | 3087 | 100 | 113.2 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428 | 0 | 0 | Обязательства по трем муниципальным контрактам выполнены.Завершение работ по двум муниципальным контрактам в декабре 2017 года. | Сумма 113,2тыс.руб.- экономия по итогам проведения торгов.Оплата в сумме 98,4тыс.руб.по муниципальному контракту от 12.04.2017 № 2-2017 с ООО "ГеоСтатус" на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания (линейного объекта) части территории улица Южная города Урай пройдет в октябре 2017года, остальные обязательства по контракту выполнены.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1850.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850.3 | 0 | 0 | 4квартал 2017г.
|  |  | 1.1. | бюджет городского округа г.Урай | 4199.7 | 3087 | 73.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087 | 3087 | 100 | 113.2 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.7 | 0 | 0 | 4квартал 2017г.
1.2. | Пункт 2. Обеспечение деятельности учреждений градостроительного комплекса | МКУ УГЗиП г.Урай, МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 52751.6 | 37842.55 | 71.7373 | 6643.1 | 1539.1 | 23.1684 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 1993.1 | 4148.9 | 208.1632 | 5568.5 | 5047.1 | 90.6366 | 4243.5 | 4006.3 | 94.4103 | 3415.6 | 3748.8 | 109.7552 | 6226.76 | 5773.2 | 92.716 | 3984.1 | 3769.65 | 94.6174 | 2125.7 | 2866.9 | 134.8685 | 6686.4 | 0 | 0 | 2834.2 | 0 | 0 | 4789.64 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 52751.6 | 37842.55 | 71.7373 | 6643.1 | 1539.1 | 23.1684 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 1993.1 | 4148.9 | 208.1632 | 5568.5 | 5047.1 | 90.6366 | 4243.5 | 4006.3 | 94.4103 | 3415.6 | 3748.8 | 109.7552 | 6226.76 | 5773.2 | 92.716 | 3984.1 | 3769.65 | 94.6174 | 2125.7 | 2866.9 | 134.8685 | 6686.4 | 0 | 0 | 2834.2 | 0 | 0 | 4789.64 | 0 | 0
1.2.1. | Подпункт 2.1.Обеспечение оказания МКУ "УГЗиПг.Урай" муниципальных услуг и реализации функций и полномочий администрации города Урай | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | всего | 24802.6 | 18550.05 | 74.7907 | 2989 | 925.7 | 30.9702 | 1872.7 | 3074.9 | 164.1961 | 1083.4 | 1914.3 | 176.6937 | 2583.2 | 2336.3 | 90.4421 | 2183.5 | 2039.7 | 93.4142 | 1416.7 | 1771 | 125.0088 | 3098.96 | 2930.4 | 95.2 | 1980 | 1976.85 | 99.8409 | 1492 | 1580.9 | 105.9584 | 2437 | 0 | 0 | 1166.5 | 0 | 0 | 2499.64 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 24802.6 | 18550.05 | 74.7907 | 2989 | 925.7 | 30.9702 | 1872.7 | 3074.9 | 164.1961 | 1083.4 | 1914.3 | 176.6937 | 2583.2 | 2336.3 | 90.4421 | 2183.5 | 2039.7 | 93.4142 | 1416.7 | 1771 | 125.0088 | 3098.96 | 2930.4 | 95.2 | 1980 | 1976.85 | 99.8409 | 1492 | 1580.9 | 105.9584 | 2437 | 0 | 0 | 1166.5 | 0 | 0 | 2499.64 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено по окончании отчетного периода. | По-месячно неравномерное выполнение плана в связи с переносом отпусков по производственной необходимости.
1.2.2. | Подпункт 2.2.Обеспечение реализации МКУ "УКСг.Урай" функций и полномочий администрации города Урай" | МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 27949 | 19292.5 | 69.0275 | 3654.1 | 613.4 | 16.8 | 2368.3 | 3867.7 | 163.3 | 909.7 | 2234.6 | 245.6 | 2985.3 | 2710.8 | 90.8 | 2060 | 1966.6 | 95.466 | 1998.9 | 1977.8 | 98.9444 | 3127.8 | 2842.8 | 90.9 | 2004.1 | 1792.8 | 89.4566 | 633.7 | 1286 | 202.9 | 4249.4 | 0 | 0 | 1667.7 | 0 | 0 | 2290 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 27949 | 19292.5 | 69.0275 | 3654.1 | 613.4 | 16.7866 | 2368.3 | 3867.7 | 163.3112 | 909.7 | 2234.6 | 245.6414 | 2985.3 | 2710.8 | 90.8049 | 2060 | 1966.6 | 95.466 | 1998.9 | 1977.8 | 98.9444 | 3127.8 | 2842.8 | 90.9 | 2004.1 | 1792.8 | 89.4566 | 633.7 | 1286 | 202.9 | 4249.4 | 0 | 0 | 1667.7 | 0 | 0 | 2290 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено по окончании отчетного периода. | Причины отклонения: по-месячное неравномерное выполнение плана в связи с переносом сотрудниками льготных отпусков,дебиторской задолженности по налогу на имущество за 2016год.
| Цель 2 | Вовлечение в оборот земель,находящихся в государственной и муниципальной собствеености
| Задача 2 | обеспечение полномочий муниципального образования город Урай по обеспечению эффективного управления,распоряжения,а также рационального использования земельных участков,находящихся в муниципальной собственности,либо участков,государственная собственность на которые не разграничена
2. | Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами» | МКУ УГЗиП г.Урай, МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 4838.2 | 4096.5 | 84.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.2 | 71.2 | 3.3821 | 1928.9 | 3743.3 | 194.064 | 50 | 48.7 | 97.4 | 241.6 | 15 | 6.2086 | 139.1 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4 | 0 | 0
|  |  | 2.1-2.9. | бюджет городского округа г.Урай | 4838.2 | 4096.5 | 84.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.2 | 71.2 | 3.3821 | 1928.9 | 3743.3 | 194.064 | 50 | 48.7 | 97.4 | 241.6 | 15 | 6.2086 | 139.1 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4 | 0 | 0
2.1. | Пункт 1.Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков : | МКУ УГЗиП г.Урай, МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 4838.2 | 4096.5 | 84.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.2 | 71.2 | 3.3821 | 1928.9 | 3743.3 | 194.064 | 50 | 48.7 | 97.4 | 241.6 | 15 | 6.2086 | 139.1 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4 | 0 | 0
|  |  | 2.1-2.9. | бюджет городского округа г.Урай | 4838.2 | 4096.5 | 84.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.2 | 71.2 | 3.3821 | 1928.9 | 3743.3 | 194.064 | 50 | 48.7 | 97.4 | 241.6 | 15 | 6.2086 | 139.1 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4 | 0 | 0
2.1.1. | Кадастровые работы (межевание)и оценка объектов оценки | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 2.1. | всего | 665 | 327 | 49.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 48.7 | 97.4 | 241.6 | 15 | 6.2086 | 0 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 665 | 327 | 49.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 48.7 | 97.4 | 241.6 | 15 | 6.2086 | 0 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4 | 0 | 0 | На отчетную дату заключены и оплачены муницпальные контракты: 1. МК №16-2017 от 27.02.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 3,0т.руб на оказание услуг по оценке объектов оценки; 2. МК №20-2017 от 30.03.2017 с ИП Козлова М.Ю., на сумму 3,941т.руб. на оказание услуг по оценке объектов оценки; 3. МК №21-2017 от 30.03.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 2,35т.руб. на оказание услуг по оценке объектов оценки; 4. МК №22-2017 от 05.04.2017 с ИП Козлова М.Ю., на сумму 8,75т.руб. на оказание услуг по оценке объектов оценки; 5. МК №23-2017 от 11.04.2017 с ИП Лихачев В.Н., на сумму 10,0т.руб. на выполнение кадастровых работ; 6. МК №31-2017 от 26.05.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 20,0т.руб.на оказание услуг по оценке объектов оценки; 7. МК №34-2017 от 29.05.2017 с ООО «ГеоСтатус», на сумму 208,275т.руб. на выполнение кадастровых работ; 8. МК №39-2017 от 28.06.2017 с ИП Лихачев В.Н., на сумму 4,95267т.руб. на выполнение кадастровых работ; 9. МК №40-2017 от 27.06.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 3,71т.руб. на оказание услуг по оценке объектов оценки; 10. МК №42-2017 от 03.07.2017 с ИП Лихачев В.Н., на сумму 15,0т.руб. на выполнение кадастровых работ; 11. МК №44-2017 от 14.07.2017 с ИП Кучин С.И., на сумму 40,0т.руб на выполнение кадастровых работ; 12. МК №31-2017 от 26.05.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 7,0т.руб. на оказание услуг по оценке объектов оценки; Будет оплачен в 4 квартале: 1. МК №38-2017 от 27.06.2017 с ООО «ТюмГеоресурс»», на сумму 49,75т.руб. на выполнение кадастровых работ. 2. МК №52-2017 от 20.08.2017 с ИП Лихачев В.Н., на сумму 19,9т.руб. на выполнение кадастровых работ; 3. МК №55-2017 от 29.08.2017 с ИП Лихачев В.Н., на сумму 29,82505т.руб. на выполнение кадастровых работ | Не исполнение в срок обусловлено экономией после проведения торгов.По муниципальному контракту от 20.08.2017г.№ 52-2017г. С ИП Лихачевым на сумму 19,9тыс.руб. и муниципальному контракту от 27.06.2017 № 38-2017 с ООО "Тюмгеогресурс" на сумму 49,8т.руб. на выполнение кадастровых работ исполнение обязательств в 4квартале 2017г.
2.1.2. | Снос зданий МБДОУ «Детский сад №9 «Солнышко», расположенного по адресу: г.Урай, микрорайон 1А, дом 56А (переданного на праве оперативного управления МБДОУ «Детский сад №14») и МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка», расположенного по адресу: г.Урай, микрорайон 1А, д.55 | МКУ «УКС г.Урай» | 2.8. | всего | 4173.2 | 3769.5 | 90.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.2 | 46.2 | 2.1946 | 1928.9 | 3723.3 | 193.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 4173.2 | 3769.5 | 90.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.2 | 46.2 | 2.1946 | 1928.9 | 3723.3 | 193.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены
| Цель 3 | мониторинг и обновление электронной базы градостроительных данных
| Задача 3 | совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,преобразование ее в автоматизированную информационную систему управления развитием территории
| Подпрограмма 3 "Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | всего | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 68.9 | 36.4 | 52.8302 | 32.8 | 36.3 | 110.6707 | 34.4 | 38.2 | 235.2 | 34.4 | 38.2 | 111.0465 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  |  | 3.1. | бюджет городского округа г.Урай | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 68.9 | 36.4 | 52.8302 | 32.8 | 36.3 | 110.6707 | 34.4 | 38.2 | 235.2 | 34.4 | 38.2 | 111.0465 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Пункт 1.Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 3.1. | всего | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 68.9 | 36.4 | 52.8302 | 32.8 | 36.3 | 110.6707 | 34.4 | 38.2 | 235.2 | 34.4 | 38.2 | 111.0465 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 68.9 | 36.4 | 52.8302 | 32.8 | 36.3 | 110.6707 | 34.4 | 38.2 | 235.2 | 34.4 | 38.2 | 111.0465 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено.
| Цель 4 | обеспечение информационного и электронного взаимодействия
| Задача 4 | увеличение площади благоустроенных и озелененных территорий города Урай ,создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города,в том числе маломобильных групп населения, улучшение имиджа муниципального образования,повышение активности жителей города,организаций
4. | Подпрограмма 4. «Благоустройство и озеленение города Урай» | МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 54769.5 | 9562 | 17.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 51.1 | 25 | 48.9 | 1655.2 | 1655.2 | 100 | 2199.9 | 2226 | 101.1864 | 34881.6 | 5556.8 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 0 | 3100.8 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 9884.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9884.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 42566.1 | 9562 | 22.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 51.1 | 25 | 48.9 | 1655.2 | 1655.2 | 100 | 2199.9 | 2226 | 101.1864 | 22678.2 | 5556.8 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 0 | 3100.8 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 2318.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Пункт 1.Работы и мероприятия по строительству, капитальному ремонту и организации благоустройства и озеленения территории города : | МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 2485.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.3 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 2485.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.3 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Обустройство,содержание и охрана снежных городков | МКУ "УЖКХг.Урай" |  | всего | 2485.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.3 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 2485.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.3 | 0 | 0 | Работы запланированы на 4 квартал 2017года
4.2. | Пункт 2.Работы и мероприятия по реализации Приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (благоустройство дворовых территорий,благоустройство мест общего пользования) | МКУ "УЖКХг.Урай" МКУ "УКСг.Урай" МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | всего | 52124.2 | 9410.9 | 18.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 51.1 | 25 | 48.9237 | 1655.2 | 1655.2 | 100 | 2199.9 | 2226 | 101.1864 | 34721.6 | 5405.7 | 15.5687 | 7500 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 0 | 615.5 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 9884.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9884.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 2318.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 39920.8 | 9410.9 | 23.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 51.1 | 25 | 48.9237 | 1655.2 | 1655.2 | 100 | 2199.9 | 2226 | 101.1864 | 22518.2 | 5405.7 | 24.0059 | 7500 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 0 | 615.5 | 0 | 0
4.2.1. | Благоустройство территории каре жилых домов №№ 68,69,70,71,87,88,89 микрорайона «1Д» | МКУ «УКС г.Урай» | 4.1. | всего | 27462.1 | 99 | 0.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14581.2 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 3294.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 772.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 23394.4 | 99 | 0.42318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10513.5 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 5281.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен МК с ООО "Нефтедорстрой".Срок окончания работ до 31.10.2017
4.2.2. | Реконструкция площади «Планета звезд» | МКУ «УКС г.Урай» | 4.2. | всего | 24635.3 | 9285.1 | 37.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 1655.2 | 1655.2 | 100 | 2199.2 | 2199.2 | 100 | 20140.4 | 5405.7 | 26.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.5 | 0 | 0 | Работы выполнены.Подана заявка в округ на финансирование.Оплата пройдет в октябре.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 6589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 1545.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 16499.6 | 9285.1 | 56.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 1655.2 | 1655.2 | 100 | 2199.2 | 2199.2 | 100 | 12004.7 | 5405.7 | 45.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.5 | 0 | 0
4.2.3. | Водопонижение микрорайона Юго-Восточный в г.Урай | МКУ «УКС г.Урай» | 4.1. | всего | 26.8 | 26.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 26.8 | 3828.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 26.8 | 26.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 26.8 | 3828.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены и оплачены.29.09.2017 документы переданы на регистрацию в МФЦ.
4.3. | Пункт 4"Участие в городских конкурсах по благоустройству" | МКУ "УЖКХг.Урай" МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | всего | 160 | 151.1 | 94.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 151.1 | 94.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 160 | 151.1 | 94.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 151.1 | 94.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1. | Проведение городского конкурса "Город цветов" | МКУ "УЖКХг.Урай" |  | всего | 100 | 91.1 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 100 | 91.1 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата по художественному оформлению дипломов по конкурсу "Город цветов" на сумму 91,067тыс.руб.
4.3.2. | Награждение победителей по итогам городского конкурса "Гениальный сварщик"за разработку дизайн-проекта) | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | всего | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено.
| Цель 5 | создание условий на территории города Урай для увеличения объемов жилищного строительства,одновременно способствующих обеспечению благоустроенным жильем горожан
| Задача 5 | создание условий для увеличения индивидуального жилищного строительства
5. | Подпрограмма 5.Обеспечение содействия гражданам в проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на объекты индивидуального жилищного строительства | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.1.-5.4. | всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
5.1. | Пункт 2.Оказание содействия гражданам в организации кадастровых работ по подготовке технических планов объектов ИЖС | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.3. | всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Проведен мониторинг объектов ИЖС,проведен мониторинг цен на выполнение работ.
Примечание:
1. В графе 6, 9, 12 и т.д. указывается план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного периода (в соответствии с актуальной редакцией утвержденной муниципальной программы, действующей на последний день отчетного периода).
2. В графе 7, 10, 13 и т.д. указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС).
3. В графе 18 указывается аналитическая информация о ходе реализации мероприятия, информация о причинах замедления выполнения либо невыполнения мероприятия (заполняется ежеквартально).
4. В графе 19 указываются причины неисполнения объема финансирования в отчетном периоде (заполняется ежемесячно).
5.2. | Пункт 1.Проведение мониторинга строительства индивидуальных жилых домов и освоения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.1. | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен мониторинг объектов ИЖС,которые могут быть введены в эксплуатацию в 2017 году.Выявлено 4 объекта.Проведена работа с застройщиками.Получены заявления
5.3. | Пункт 3.Оказание содействия в обеспечении постановки объектов индивидуального жилищного строительства на государственный кадастровый учет и дальнейшей регистрации прав граждан на данные объекты капитального строительства | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.3. | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение работ возможно по окончанию строительного периода в IV квартале 2017 года. В настоящее время ведется консультативная и разъяснительная работа.
5.4. | Пункт 4.Организация консультаций для граждан и проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации об упрощенном порядке ввода индивидуальных жилых домов в эксплуатацию | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.2. | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консультации граждан ведутся на постоянной основе. Размещение информации в газете «Знамя» и ТРК «Спектр+» выполняется согласно медиа-плану.
Директор МКУ "УГЗиПг.Урай" А.А.Парфентьева | [6 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2017г. _________________ | [6 empty] | «____»_________2017г. ______________________
| подпись | [6 empty] | 13: подпись
Исполнитель:главный бухгалтер МКУ "УГЗиПг.Урай" Галеева Н.В.,тел.2-48-06