## 2017
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Культура города Урай" на 2017 - 2021 годы за 12 месяцев 2017 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Цель 1. Создание условий для сохранения культурной самобытности, доступности культурных благ и обеспечение прав граждан на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала на территории города Урай
1.1. | Задача 1.Модернизационное развитие общедоступных библиотек
1.1.1. | Подпрограмма I «Библиотечное дело» |  |  | всего: | 1492.6 | 1492.6 | 100 | 6.9 | 6.9 | 100 | 307.1 | 291.1 | 94.79 | 343.7 | 152 | 44.2246 | 326.5 | 476.2 | 145.8499 | 101 | 32.7 | 32.3762 | 210.9 | 280.3 | 132.9066 | 46 | 46 | 100 | 37.8 | 0 | 0 | 81.9 | 51.3 | 62.6374 | 0 | 0 |  | 30.8 | 144.5 | 469.1558 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 11.6 | 11.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11.6 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1325.4 | 1325.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 286 | 270 | 94.4056 | 321.7 | 130 | 40.4103 | 280 | 449.7 | 160.6071 | 88.3 | 0 | 0 | 210.9 | 280.3 | 132.9066 | 46 | 46 | 100 | 12 | 0 | 0 | 62.8 | 18 | 28.6624 | 0 | 0 |  | 17.7 | 131.4 | 742.3729 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 155.6 | 155.6 | 100 | 6.9 | 6.9 | 100 | 21.1 | 21.1 | 100 | 22 | 22 | 100 | 46.5 | 26.5 | 56.9892 | 12.7 | 32.7 | 257.4803 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14.2 | 0 | 0 | 19.1 | 33.3 | 174.3455 | 0 | 0 |  | 13.1 | 13.1 | 100 | 0 | 0
1.1.1.1. | Мероприятие 1.1. Создание условий для модернизационного развития муниципальных библиотек | МАУ "Культура" | № 1 | всего: | 837.7 | 837.7 | 100 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 213.7 | 22 | 10.2948 | 326.5 | 476.2 | 145.8499 | 101 | 32.7 | 32.3762 | 16 | 85.4 | 533.75 | 16 | 16 | 100 | 37.8 | 0 | 0 | 79.9 | 49.3 | 61.7021 | 0 | 0 |  | 30.8 | 144.5 | 469.1558 | 0 | 0 |  | В соответствии с Комплексным планом реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на 2016-2020 годы денежные средства были направлены на перевод в электронную форму документов с разрешения правообладателя; оплата услуг по технической поддержки САБ ИРБИС; оплата услуг по оцифровке печатных изданий; приобретение доступа к электронному ресурсу ЛитРес; оплата за предоставление телекоммуникационных услуг 2-х библиотек, оказание услуг по редизайну веб-сайта Централизованной библиотечной системы МАУ "Культура".
|  |  |  | Федеральный бюджет | 11.6 | 11.6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11.6 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 700.5 | 700.5 | 100 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 191.7 | 0 | 0 | 280 | 449.7 | 160.6071 | 88.3 | 0 | 0 | 16 | 85.4 | 533.75 | 16 | 16 | 100 | 12 | 0 | 0 | 62.8 | 18 | 28.6624 | 0 | 0 |  | 17.7 | 131.4 | 742.3729 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 125.6 | 125.6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22 | 22 | 100 | 46.5 | 26.5 | 56.9892 | 12.7 | 32.7 | 257.4803 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14.2 | 0 | 0 | 17.1 | 31.3 | 183.0409 | 0 | 0 |  | 13.1 | 13.1 | 100 | 0 | 0
1.1.1.2. | Мероприятие 1.2. Совершенствование подготовки и повышение квалификации библиотечных кадров | МАУ "Культура" | № 6 | всего: | 0 | 0 |  | 45: Финансирование предусмотрено в 2021 году.
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0
1.1.1.3. | Мероприятие 1.3. Реализация библиотечных проектов | МАУ "Культура" | № 7 | всего: | 60 | 60 | 100 | 9: 6.9; 10: 6.9; 11: 100; 12: 21.1; 13: 21.1; 14: 100; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 27: 30; 28: 30; 29: 100; 33: 2; 34: 2; 35: 100; 45: Денежные средства освоены в полном объеме и направлены на расходные материалы и приобретение призового фонда для реализации библиотечных проектов «Тепло для маленького сердца», «От сердца к сердцу», «Библиотека для растущего человека», «Информационный центр краеведения», «Наследие», «Цифровой ликбез».
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 30 | 30 | 100 | 27: 30; 28: 30; 29: 100
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 30 | 30 | 100 | 9: 6.9; 10: 6.9; 11: 100; 12: 21.1; 13: 21.1; 14: 100; 15: 0; 16: 0; 18: 0; 19: 0; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 25: 0; 27: 0; 28: 0; 30: 0; 31: 0; 33: 2; 34: 2; 35: 100
1.1.1.4. | Мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | МАУ "Культура" | №7 | всего: | 294.9 | 294.9 | 100 | 15: 100; 16: 100; 17: 100; 24: 194.9; 25: 194.9; 26: 100; 45: Денежные средства были направлены на приобретение фотоаппарата и библиотечной мебели: стол трансформер «Трапеция», диван модульный, кресло-мешок «Малыш», кресло-груша «AirMob», бескаркасные кресла, а также тифлофлэшплееры, флешкарты с записями и интерактивная доска для укрепления материально-технической базы Детской библиотеки Централизованной библиотечной системы МАУ "Культура".
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 294.9 | 294.9 | 100 | 15: 100; 16: 100; 17: 100; 24: 194.9; 25: 194.9; 26: 100
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0
1.1.1.5. | Мероприятие 1.5. Издание печатной продукции | МАУ "Культура" | № 1 | всего: | 300 | 300 | 100 | 12: 270; 13: 270; 14: 100; 15: 30; 16: 30; 17: 100; 45: Денежные средства были направлены на издание второго тома книги «Возрожденная память», посвященной 75-летию начала Великой Отечественной войны. Всего издано 100 экз.
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 300 | 300 | 100 | 12: 270; 13: 270; 14: 100; 15: 30; 16: 30; 17: 100
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0
1.2. | Задача 2.Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям
1.2.1. | Подпрограмма II. «Музейное дело». |  |  | всего: | 920 | 920 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 150 | 150 | 100 | 750 | 516.9 | 68.92 | 0 | 233.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 787.5 | 787.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 150 | 150 | 100 | 637.5 | 417 | 65.4118 | 0 | 220.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 132.5 | 132.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 112.5 | 99.9 | 88.8 | 0 | 12.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.1.1. | Мероприятие 2.1. Создание условий для модернизационного развития Музея города Урай | МАУ "Культура" | №2 | всего: | 750 | 750 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 750 | 516.9 | 68.92 | 0 | 233.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | В соответствии с Комплексным планом реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на 2016-2020 годы денежные средства были направлены на приобретение оборудования для инвалидов и оборудования для автоматизации Музея истории города Урай. МАУ "Культура".
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 637.5 | 637.5 | 100 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 637.5; 19: 417; 20: 65.4118; 21: 0; 22: 220.5; 24: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 112.5 | 112.5 | 100 | 15: 0; 18: 112.5; 19: 99.9; 20: 88.8; 21: 0; 22: 12.6; 24: 0
1.2.1.2. | Мероприятие 2.2. Выставочная деятельность (в том числе на безвозмездной основе) | МАУ "Культура" | № 3 | всего: | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Денежные средства были направлены на организацию передвижной выставки из фондов БУ «Государственный художественный музей» (транспортные услуги г. Урай – г. Ханты-Мансийск, г .Ханты-Мансийск – г.Урай).
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 |  | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 42: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 20 | 20 | 100 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 20; 31: 20; 32: 100; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 42: 0
1.2.1.3. | Мероприятие 2.3. Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение | МАУ "Культура" | № 6 | всего: | 0 | 0 |  | 45: Финансирование предусмотрено в 2021 году.
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0
1.2.1.4. | Мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы Музея города Урай | МАУ "Культура" | №2, №7 | всего: | 150 | 150 | 100 | 15: 150; 16: 150; 17: 100; 45: Денежные средства были направлены на приобретение оборудования (АРМ, ксерокс, переносной громкоговоритель (усилитель голоса)), доска гладильная, сушилка для белья, стойка напольная, подставка под экспонат, карманы настенные для укрепления материально-технической базы Музея истории города Урай МАУ "Культура".
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 150 | 150 | 100 | 15: 150; 16: 150; 17: 100
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0
1.3. | Задача 4.Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры; Задача 5. Развитие кадровых ресурсов учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры; Задача 6. Создание условий для сохранения и поддержки национальных культур, инновационных проектов в сфере культуры
1.3.1. | Подпрограмма III. «Художественно-эстетическое образование». |  |  | всего: | 201.7 | 201.7 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 39.9 | 39.9 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 161.8 | 161.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 161.8 | 161.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 161.8 | 161.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 39.9 | 39.9 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 39.9 | 39.9 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.1.1. | Мероприятие 3.1. Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение | МБУ ДО «Детская школа искусств №1», МБУ ДО «Детская школа искусств №2» | № 6 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Финансирование предусмотрено в 2021 году.
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 |  | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 36: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 |  | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 36: 0
1.3.1.2. | Мероприятие 3.2.Организация конкурсов музыкального, художественного и хореографического направлений | МБУ ДО «Детская школа искусств №1», МБУ ДО «Детская школа искусств №2» | № 4 | всего: | 39.9 | 39.9 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 39.9 | 39.9 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Денежные средства были направлены на организацию городского конкурса юных исполнителей на народных инструментах «Урайская карусель» (призовой фонд).
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 |  | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 39.9 | 39.9 | 100 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 39.9; 22: 39.9; 23: 100; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0
1.3.1.3. | Мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере культуры | МБУ ДО «Детская школа искусств №1», МБУ ДО «Детская школа искусств №2» | №7 | всего: | 161.8 | 161.8 | 100 | 30: 0; 33: 161.8; 34: 161.8; 35: 100; 45: Денежные средства были направлены на приобретение интерактивной доски для укрепления материально-технической базы МБУ ДО «Детская школа искусств №1».
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 161.8 | 161.8 | 100 | 33: 161.8; 34: 161.8; 35: 100
Бюджет городского округа город Урай
1.4. | Задача 3. Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурно-массовым мероприятиям и культурным формам отдыха; Задача 4.Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры; Задача 5. Развитие кадровых ресурсов учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры;
1.4.1. | Подпрограмма IV. "Народное творчество и традиционная культура. Развитие культурно-досуговой деятельности". |  |  | всего: | 122186.6 | 80908.5 | 66.2172 | 0 | 0 |  | 92 | 92 | 100 | 0 | 0 |  | 44 | 44 | 100 | 756.5 | 131.3 | 17.3562 | 908.5 | 1533.7 | 168.8167 | 0 | 0 |  | 16000 | 16000 | 100 | 65280 | 27654 | 42.3621 | 38000 | 32847.9 | 86.4418 | 458.4 | 458.4 | 100 | 647.2 | 647.2 | 100
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 205.1 | 205.1 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 205.1 | 205.1 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 3981.5 | 3981.5 | 100 | 0 | 0 |  | 92 | 92 | 100 | 0 | 0 |  | 44 | 44 | 100 | 756.5 | 131.3 | 17.3562 | 703.4 | 1328.6 | 188.8826 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 100 | 280 | 200 | 71.4286 | 0 | 80 |  | 458.4 | 458.4 | 100 | 647.2 | 647.2 | 100
|  |  |  | Привлеченные средства | 118000 | 76721.9 | 65.0186 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15000 | 15000 | 100 | 65000 | 27454 | 42.2369 | 38000 | 32767.9 | 86.2313 | 0 | 0 |  | 0 | 1500
1.4.1.1. | Мероприятие 4.1.Организация повышения профессионального уровня работников путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение | МАУ "Культура" | № 6 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Финансирование предусмотрено в 2021 году.
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 |  | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 42: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 |  | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 42: 0
1.4.1.2. | Мероприятие 4.2. Проведение общегородских праздничных мероприятий (в т.ч. фестивалей) | МАУ "Культура" | № 5 | всего: | 2601.5 | 2601.5 | 100 | 0 | 0 |  | 92 | 92 | 100 | 0 | 0 |  | 44 | 44 | 100 | 131.3 | 131.3 | 100 | 28.6 | 28.6 | 100 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 100 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 |  | 458.4 | 458.4 | 100 | 647.2 | 647.2 | 100 | Денежные средства были направлены на организацию общегородских праздничных мероприятий: День защитника Отечества, Международный женский день, Проводы Зимы, Праздник весны и труда, День Победы, День славянской письменности и культуры, национальный праздник «Сабантуй», День России, День города Урай, День народного единства, День образования ХМАО-Югры, VIII Общегородской форум «Урай – Наш общий дом», Новый год и открытие городской новогодней площади, а также на организацию и проведение X открытого Регионального фестиваля любительского циркового искусства «Палитра юных» (питание, проживание участников и членов жюри, художественное оформление, полиграфические услуги, канцелярские и хозяйственные расходы).
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 |  | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 28: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 42: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 2601.5 | 2601.5 | 100 | 0 |  |  | 92 | 92 | 100 | 0 |  |  | 44 | 44 | 100 | 131.3 | 131.3 | 100 | 28.6 | 28.6 | 100 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 100 | 200 | 200 | 100 | 0 |  |  | 458.4 | 458.4 | 100 | 647.2 | 647.2 | 100
1.4.1.3. | Мероприятие 4.3. Обеспечение комплексной безопасности Парка культуры и отдыха | МАУ "Культура" | №7 | всего: | 1300 | 1300 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 625.2 | 0 | 0 | 674.8 | 1300 | 192.6497 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Денежные средства были направлены на монтаж профессиональной системы видеонаблюдения в Парке культуры и отдыха с интеграцией в систему «безопасный город».
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 |  | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 0; 24: 0; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 42: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1300 | 1300 | 100 | 9: 0; 12: 0; 15: 0; 18: 0; 21: 625.2; 22: 0; 23: 0; 24: 674.8; 25: 1300; 26: 192.6497; 27: 0; 30: 0; 33: 0; 36: 0; 39: 0; 42: 0
1.4.1.4. | Мероприятие 4.4. Создание комфортного и современного учреждения культуры (Реконструкция недилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр.2 дом 39/1) | МАУ "Культура" | №7 | всего: | 118000 | 76721.9 | 65.0186 | 30: 15000; 31: 15000; 32: 100; 33: 65000; 34: 27454; 35: 42.2369; 36: 38000; 37: 32767.9; 38: 86.2313; 43: 1500; 45: Произведены демонтажные работы. Завершены работы по дождевой канализации, выполнены сантехнические работы (системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, автоматического пожаротушения), работы по наружным сетям связи, работы по благоустройству территории, производятся отделочные работы.; 46: Денежные средства освоены не в полном объеме по причине: в ходе проводимых работ подрядчиком выявлены несоответствия в составлении проектно-сметной документации, что повлекло частичное приостановление работ. От МКУ "УКС" получен ответ, что до 30.01.2018 будет направлена откорректированная проектно-сметная документация. Остаток денежных средств будет израсходован после возобновления подрядных работ
|  |  |  | Привлеченные средства | 118000 | 76721.9 | 65.0186 | 30: 15000; 31: 15000; 32: 100; 33: 65000; 34: 27454; 35: 42.2369; 36: 38000; 37: 32767.9; 38: 86.2313; 43: 1500
1.4.1.5. | Мероприятие 4.5. Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений | МАУ "Культура", МКУ "УКС" | №7 | всего: | 285.1 | 285.1 | 100 | 24: 205.1; 25: 205.1; 26: 100; 33: 80; 35: 0; 37: 80; 45: Денежные средства были направлены на приобретение оборудования для укрепления материально-технической базы ККЦК «Юность Шаима» и КДЦ «Нефтяник» (Behringer Xenyx X 1222USB микшерный пульт с USB-интерфейсом, гитарный кабинет Laney LX412A Zildjian 16 K Dark Crash Thin тарелка Прожектор LED Multi Par 54-3 RGBW, палочки для барабана, медиаторы, струны, стойки держатели для гитар, гитарный усилитель, ламповый Laney IRT60H). Выолнены ремонтные работы системы вентиляции на объекте КДЦ «Нефтяник» МАУ "Культура"
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 205.1 | 205.1 | 100 | 24: 205.1; 25: 205.1; 26: 100
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 80 | 80 | 100 | 33: 80; 37: 80
1.5. | Задача 4.Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры
1.5.1. | Подпрограмма V."Обеспечение муниципальной поддержки учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры". |  |  | всего: | 209062.6 | 209062.6 | 100 | 4190 | 4190 | 100 | 14093.2 | 14093.2 | 100 | 13418.5 | 13237.7 | 98.6526 | 18542.3 | 18542.3 | 100 | 25743.5 | 23243.5 | 90.2888 | 19438.5 | 21313.1 | 109.6437 | 20587.5 | 21418.8 | 104.0379 | 13865.1 | 13865.1 | 100 | 8925.5 | 8900.4 | 99.7188 | 19054.3 | 19732 | 103.5567 | 17557.2 | 15208.6 | 86.6232 | 33647 | 35317.9 | 104.966
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 17680.4 | 17680.4 | 100 | 850 | 850 | 100 | 1030.8 | 850 | 82.4602 | 1480.8 | 1480.8 | 100 | 1430.8 | 1611.6 | 112.6363 | 1922.8 | 1922.8 | 100 | 1240.3 | 1240.3 | 100 | 1878 | 1878 | 100 | 1800 | 1535 | 85.2778 | 927.7 | 1192.7 | 128.5653 | 2327.4 | 840.3 | 36.1047 | 1580.6 | 1396.8 | 88.3715 | 1211.2 | 2882.1 | 237.9541
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 191382.2 | 191382.2 | 100 | 3340 | 3340 | 100 | 13062.4 | 13243.2 | 101.3841 | 11937.7 | 11756.9 | 98.4855 | 17111.5 | 16930.7 | 98.9434 | 23820.7 | 21320.7 | 89.5049 | 18198.2 | 20072.8 | 110.301 | 18709.5 | 19540.8 | 104.4432 | 12065.1 | 12330.1 | 102.1964 | 7997.8 | 7707.7 | 96.3728 | 16726.9 | 18891.7 | 112.942 | 15976.6 | 13811.8 | 86.4502 | 32435.8 | 32435.8 | 100
1.5.1.1. | Мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ "Культура" | МАУ "Культура" | №7 | всего: | 140946.9 | 140946.9 | 100 | 3070 | 3070 | 100 | 9250 | 9250 | 100 | 8700 | 8700 | 100 | 13250 | 13250 | 100 | 11892 | 11892 | 100 | 13295 | 13169.6 | 99.0568 | 18199.2 | 18349.6 | 100.8264 | 9789.6 | 9789.7 | 100.001 | 5300 | 5274.9 | 99.5264 | 13398 | 14166 | 105.7322 | 11648 | 9480 | 81.3874 | 23155.1 | 24555.1 | 106.0462 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального автономного учреждения «Культура».
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 15512 | 15512 | 100 | 850 | 850 | 100 | 850 | 850 | 100 | 1300 | 1300 | 100 | 1250 | 1250 | 100 | 1200 | 1200 | 100 | 1240.3 | 1240.3 | 100 | 1878 | 1878 | 100 | 1800 | 1535 | 85.2778 | 746.9 | 1011.9 | 135.48 | 2146.8 | 750 | 34.9357 | 1400 | 1396.8 | 99.7714 | 850 | 2250 | 264.7059
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 125434.9 | 125434.9 | 100 | 2220 | 2220 | 100 | 8400 | 8400 | 100 | 7400 | 7400 | 100 | 12000 | 12000 | 100 | 10692 | 10692 | 100 | 12054.7 | 11929.3 | 98.9597 | 16321.2 | 16471.6 | 100.9215 | 7989.6 | 8254.7 | 103.3181 | 4553.1 | 4263 | 93.6285 | 11251.2 | 13416 | 119.2406 | 10248 | 8083.2 | 78.8759 | 22305.1 | 22305.1 | 100
1.5.1.2. | Мероприятие 5.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образования в сфере культуры | МБУ ДО «Детская школа искусств №1», МБУ ДО «Детская школа искусств №2» | №7 | всего: | 68115.7 | 68115.7 | 100 | 1120 | 1120 | 100 | 4843.2 | 4843.2 | 100 | 4718.5 | 4537.7 | 96.1683 | 5292.3 | 5292.3 | 100 | 13851.5 | 11351.5 | 81.9514 | 6143.5 | 8143.5 | 132.5547 | 2388.3 | 3069.2 | 128.5098 | 4075.5 | 4075.4 | 99.9975 | 3625.5 | 3625.5 | 100 | 5656.3 | 5566 | 98.4036 | 5909.2 | 5728.6 | 96.9437 | 10491.9 | 10762.8 | 102.582 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1» и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №2».
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 2168.4 | 2168.4 | 100 | 0 |  |  | 180.8 | 0 | 0 | 180.8 | 180.8 | 100 | 180.8 | 361.6 | 200 | 722.8 | 722.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 180.8 | 180.8 | 100 | 180.6 | 90.3 | 50 | 180.6 | 0 | 0 | 361.2 | 632.1 | 175
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 65947.3 | 65947.3 | 100 | 1120 | 1120 | 100 | 4662.4 | 4843.2 | 103.8778 | 4537.7 | 4356.9 | 96.0156 | 5111.5 | 4930.7 | 96.4629 | 13128.7 | 10628.7 | 80.9577 | 6143.5 | 8143.5 | 132.5547 | 2388.3 | 3069.2 | 128.5098 | 4075.5 | 4075.4 | 99.9975 | 3444.7 | 3444.7 | 100 | 5475.7 | 5475.7 | 100 | 5728.6 | 5728.6 | 100 | 10130.7 | 10130.7 | 100
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 333863.5 | 292585.4 | 87.6362 | 4196.9 | 4196.9 | 100 | 14492.3 | 14476.3 | 99.8896 | 13912.2 | 13539.7 | 97.3225 | 19662.8 | 19579.4 | 99.5758 | 26640.9 | 23680.5 | 88.8878 | 20557.9 | 23127.1 | 112.4974 | 20633.5 | 21464.8 | 104.0289 | 29922.9 | 29885.1 | 99.8737 | 74449.2 | 36767.5 | 49.386 | 57054.3 | 52579.9 | 92.1576 | 18046.4 | 15811.5 | 87.6158 | 34294.2 | 35965.1 | 104.8723
|  |  |  | Федеральный бюджет | 11.6 | 11.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 20160.2 | 20160.2 | 100 | 850 | 850 | 100 | 1316.8 | 1120 | 85.0547 | 1952.5 | 1760.8 | 90.1818 | 2348.3 | 2478.3 | 105.5359 | 2011.1 | 2143.3 | 106.5735 | 1656.3 | 1725.7 | 104.1901 | 1924 | 1924 | 100 | 1812 | 1535 | 84.713 | 1152.3 | 1372.5 | 119.1096 | 2327.4 | 840.3 | 36.1047 | 1598.3 | 1528.2 | 95.6141 | 1211.2 | 2882.1 | 237.9541
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 195691.7 | 195691.7 | 100 | 3346.9 | 3346.9 | 100 | 13175.5 | 13356.3 | 101.3722 | 11959.7 | 11778.9 | 98.4883 | 17314.5 | 17101.1 | 98.7675 | 24629.8 | 21537.2 | 87.4437 | 18901.6 | 21401.4 | 113.2253 | 18709.5 | 19540.8 | 104.4432 | 13099.3 | 13350.1 | 101.9146 | 8296.9 | 7941 | 95.7104 | 16726.9 | 18971.7 | 113.4203 | 16448.1 | 14283.3 | 86.8386 | 33083 | 33083 | 100
|  |  |  | Привлеченные средства | 118000 | 76721.9 | 65.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 100 | 65000 | 27454 | 42.2369 | 38000 | 32767.9 | 86.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
1 | За счет остатков прошлых лет (мероприятие 4.1.1 Укрепление материально-технической базы (в т.ч. В рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы") | МБУ ДО «Детская школа искусств №1» |  | остатки 2016 | 0 | 28.1 |  | 24: 0; 28: 28.1; 33: 0; 45: Денежные средства были направлены на ремонт приемника ливневой канализации МБУ ДО «Детская школа искусств №1».
2 | За счет остатков прошлых лет (Мероприятие 5.1.5 Создание надлежащих условий и обновление базы учреждения культуры) | МКУ "УКС" |  | остатки 2016 |  | 2950 |  | 22: 1475; 28: 1475; 45: Оплата была произведена в 2017 году по факту исполнения работ по разработке проектно-сметной документации нежилого здания, расположенного по адресу: мкр.2, д 39/1 (музейно-библиотечный центр)
| Всего за счет остатков прошлых лет |  |  | остатки 2016 |  | 2978.1 |  | 22: 1475; 27: 0; 28: 1503.1
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 9: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 9: Комитет по финансам
Начальник управления по культуре и социальным вопросам | [7 empty] | 9: администрации города Урай
администрации города Урай
У.В. Кащеева
"_______"_______________________ 2017 г. | [7 empty] | 9: "_______"______________ 2017 г.
Исполнитель:
специалист-эксперт сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
С.А. Слепова
Тел.: 8 (34676) 29576

## Целевые показатели
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы
"Культура города Урай" на 2017-2021 годы за 12 месяцев 2017 года
№п/п | Наименование целевого показателя мцниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниицпальной программы |  |  | Динамика выполнения целевого показателя (факт/план*100), % | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному году | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8
1 | Объем библиотечного фонда на 1000 жителей | экз. | 3237 | 3237 | 2611 | 80.6611 | Библиотечный фонд составил 106 041 экземпляров. Численность населения на 31.12.2017 года составлет 40600 чел. В связи с предстоящей оптимизацией Централизованной библиотечной системы МАУ "Культура" произошло отклонение от планового показателя, т.к. проводились работы по списанию ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы.
2 | Посещаемость музея (на 1 жителя в год) | пос. | 0.55 | 0.55 | 0.38 | 69.0909 | Количество посещений 15 270 человек, в том числе детей – 10 715 человек. Численность населения на 31.12.2017 года составлет 40600 чел. Уменьшение количества посещений, обусловлено тем, что карантин по респираторным заболеваниям в городе длился в 1 квартале 2017 года 36 календарных дней.
3 | Динамика количества выставочных проектов (в том числе передвижных выставок), ежегодный рост не менее 2% | % | 2 | 2 | 20 | 1000 | В 2017 году экспонировалось 54 выставки (в 2016 - 45 выставок).
4 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 39 | 39 | 39.1 | 100.2564 | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях - 4006 человек. Общее количество детей до 17 лет – 10 538 человек.
5 | Посещаемость культурно-досуговых мероприятий (на 1 жителя в год) | пос. | 2.7 | 2.7 | 3.54 | 131.1111 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий – 143 681 чел. Численность населения на 31.12.2017 года составлет 40600 чел.
6 | Доля работников, прошедших повышение квалификации путем направления на семинары, курсы повышения квалификации, обучение | % | 19 | 19 | 20.6 | 108.4211 | Курсы повышение квалификации (семинары, обучение) за 2017 год прошли 56 сотрудников. Общее количество сотрудников по состоянию на 31.12.2017 года 272 чел.
7 | Сохранение уровня удовлетворенности жителей города Урай качеством услуг, предоставляемых учреждениями в сфере культуры | % | 95 | 95 | 97.5 | 102.6316 | Количество жителей, принявших участие в социологических опросах 953 человека, из них 930 человек - удовлетворены качеством услуг, предоставляемых учреждениями в сфере культуры.
8 | Доля зданий учреждений культуры, соответствующих требованиям и рекомендациям стандартов, нормативов, в общем количестве зданий учреждений культуры | % | 55 | 55 | 55 | 100 | Отдельно стоящие здания учреждений культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии, не требующих капитального ремонта, с условиями для беспрепятственного доступа инвалидов - 5 зданий. Общее количество зданий - 9.
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
муниципальной программы:
Начальник управления по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай
У.В. Кащеева
"_______"___________________2018 г.
Исполнитель:
ведущий специалист управления по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай
К.В. Ермакова
Тел.: 8 (34676) 2-33-47