| ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы "Развитие образования города Урай на 2014-2018 годы" за 2015 год |
| --- |
| Управление образования администрации города Урай Приложение 1 |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятия |
|  |  |  |  | утвержденный план финансирования | уточненный план финансирования | кассовое исполнение |  |  |
| I | МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |
| 1.1. | Дошкольное образование |  |  |
| 1.1.2. | Развитие дошкольного образования в рамках введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (конкурсная поддержка программ развития учреждений, поддержка программ повышения эффективности дошкольных образовательных организаций с низкими результатами) | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования | всего: | - | 100,000 | 100,000 | 100,0% | реализация программ повышения эффективности деятельности МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №21» в рамках внедрения ФГОС ДО |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | - | 100,000 | 100,000 | 100,0% |  |
| 1.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дошкольного образования | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования | всего: | 524 143,400 | 513 623,495 | 513 623,495 | 100,0% | Расходы по дошкольным образовательным организациям (исполнение муниципальных заданий). Исполнение 100%. |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 427 812,000 | 419 524,000 | 419 524,000 | 100,0% |  |
|  |  |  | местный бюджет | 96 331,400 | 94 099,495 | 94 099,495 | 100,0% |  |
| 1.2. | Общее и дополнительное образование |  |  |
| 1.2.1. | Профильное обучение (проведение и участие в мероприятиях разного уровня, способствующих получению школьниками профессий: издание печатной продукции, проведение ярмарок учебных мест, открытие профильных классов и др.) | Муниципальные общеобразовательные организации; Муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | всего: | 61,000 | 60,855 | 60,855 | 100,0% | Реализация проекта «Медицинский класс» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 61,000 | 60,855 | 60,855 | 100,0% |  |
| 1.2.2. | Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (участие в муниципальных, региональных, федеральных учебно-исследовательских и творческих мероприятиях: олимпиады, сессии, форумы, чемпионаты, конкурсы, слеты, профильные смены; награждение по итогам участия с участием главы города, Губернатора округа) | Муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования | всего: | 439,000 | 448,910 | 448,910 | 100,0% | Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников:6 призовых мест – 2 победителя и 4 призера. Результаты заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 1 место (физика). Участие в XVII Международной конференции научно-технических работ школьников «Старт в науку», г.Долгопрудный. Участие членов совета при Уполномоченном по правам ребенка в ХМАО-Югре в комплексной политико-экономической игре «Диалог цивилизаций», г.Ханты-Мансийск |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 439,000 | 448,910 | 448,910 | 100,0% |  |
| 1.2.3. | Расходы на обеспечение деятельности городских ресурсных центров на базе образовательных организаций | Муниципальные общеобразовательные организации; Муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | всего: | - | 500,000 | 500,000 | 100,0% | Результаты муниципального этапа научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее»: 53 участника, 49 призовых мест. Результаты регионального этапа: 4 участника, 2 призовых места. Результат участия в региональном этапе Научной сессии старшеклассников: физика 10 класс, 2 место, физика 9 класс, 1 место, математика 9 класс, 2 место. |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 500,000 | 500,000 | 100,0% |  |
| 1.2.5. | Здоровье учащихся (участие (или проведение) в спортивных мероприятиях федерального, окружного и муниципального уровней: состязания, спартакиады) | Муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования | всего: | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,0% | Городская спартакиада для дошкольников и школьников муниципальных образовательных организаций «Старты надежд». Участников более 1500 человек. Учебные сборы для юношей 10-х классов образовательных организаций города. Всего приняли участие 77 школьников. |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,0% |  |
| 1.2.6. | Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию детских органов самоуправления; участие в мероприятиях | Муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования | всего: | 50,000 | 56,198 | 56,198 | 100,0% | Деловая игра «Лидер и его команда - 2015». Конкурс эмблем городской организации лидеров детского движения «Шанс». Городской этап Всероссийской акции «Я – гражданин России». |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 50,000 | 56,198 | 56,198 | 100,0% |  |
| 1.2.8. | Мероприятия по профилактике правонарушений правил дорожного движения (проведение и участие в мероприятиях городского, окружного, федерального уровней), приобретение наглядных пособий, учебного оборудования по правилам дорожного движения | Муниципальные общеобразовательные организации | всего: | - | 15,100 | 15,100 | 100,0% | Команда учащихся МБОУ СОШ №12 приняли участие в окружных соревнованиях «Безопасное колесо», заняли 3 место. |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 15,100 | 15,100 | 100,0% |  |
| 1.2.10. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций общего образования | Муниципальные общеобразовательные организации | всего: | 571 971,300 | 516 505,815 | 516 331,597 | 100,0% | Расходы по общеобразовательным организациям (исполнение муниципальных заданий). Остаток средств по фактически сложившимся расходам по заработной плате и начислениям на нее (по выплате за классное руководство) |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 525 539,000 | 470 063,000 | 469 888,782 | 100,0% |  |
|  |  |  | местный бюджет | 46 432,300 | 46 442,815 | 46 442,815 | 100,0% |  |
| 1.2.11. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования | Муниципальные организации дополнительного образования | всего: | 49 297,100 | 48 049,272 | 48 049,272 | 100,0% | Расходы по МОУ ДО «ЦДО» (исполнение муниципального задания), исполнение 100% |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 308,100 | 596,500 | 596,500 | 100,0% |  |
|  |  |  | местный бюджет | 47 989,000 | 47 452,772 | 47 452,772 | 100,0% |  |
| 1.3. | Развитие муниципальной системы образования |  |  |
| 1.3.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципальное автономное учреждений «Городской методический центр» | Муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | всего: | 16 670,700 | 16 522,900 | 16 522,900 | 100,0% | Расходы по МАУ «ГМЦ» (исполнение муниципального задания), исполнение 100% |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 16 670,700 | 16 522,900 | 16 522,900 | 100,0% |  |
| 1.3.4. | Расходы на обеспечение деятельности Управления образования администрации города Урай | Управление образование администрации города Урай | всего: | 26 234,000 | 27 136,202 | 27 121,656 | 99,9% | Расходы по аппарату Управления образования. Остаток средств по услугам связи (по фактически сложившимся расходам) |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 26 234,000 | 27 136,202 | 27 121,656 | 99,9% |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме I : |  |  | 1 188 956,500 | 1 123 108,747 | 1 122 919,984 | 100,0% |  |
| II | РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА |  |  |
| 2.1. | Реализация проекта «Педагогический класс» | Муниципальные общеобразовательные организации; Муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | всего: | - | 21,507 | 21,507 | 100,0% | На базе МБОУ СОШ №2 реализуется проект «Педагогический класс». В реализации проекта участвует Урайский политехнический колледж. |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 21,507 | 21,507 | 100,0% |  |
| 2.2. | Проведение конкурсов профессионального мастерства города, подготовка и участие в окружных конкурсах профессионального мастерства. Организация и проведение профессиональных праздников | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования; муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | всего: | - | 73,195 | 73,195 | 100,0% | В целях выявления новых имен талантливых педагогических работников города Урай, их поддержки и поощрения, повышения значимости и престижа педагогического труда в глазах общественности в декабре 2015 года осуществлялась подготовка к проведению городского профессионального конкурса педагогического мастерства «Педагог года города Урай - 2016». |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 73,195 | 73,195 | 100,0% |  |
| 2.3. | Проведение педагогических конференций, слетов, совещаний, семинаров, форумов муниципального и участие в окружном уровнях | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования; муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | всего: | - | 267,486 | 267,486 | 100,0% | VII городская научно – практическая конференция педагогов по теме «Школа XXI века: обучение, воспитание, управление». В работе конференции приняли участие 366 человек . Ежегодное городское педагогическое совещание по теме «Модернизация образовательной среды с целью обеспечения успешной социализации детей и подростков». В работе совещания приняли участие 252 человека. Городской семинар по теме «Технология проведения занятий междисциплинарного обучения». |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 267,486 | 267,486 | 100,0% |  |
| 2.4. | Повышение квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования; муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | всего: | 550,000 | 110,000 | 110,000 | 100,0% | На курсах «Психология обучения и развития одаренных детей. Методика междисциплинарного обучения» обучились 20 учителей начальных классов. |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 550,000 | 110,000 | 110,000 | 100,0% |  |
| 2.6. | Проведение тестирования руководителей образовательных организаций (в рамках аттестации) | Муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | всего: | - | 15,000 | 15,000 | 100,0% | В октябре 2015 года проведена аттестация директора МБОУ СОШ №5. |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 15,000 | 15,000 | 100,0% |  |
|  | Итого по подрограмме II: |  |  | 550,000 | 487,188 | 487,188 | 100,0% |  |
| III | ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ |  |  |
| 3.1. | Создание дополнительных мест для реализации образовательных программ | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования; Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | всего: | - | 31 731,760 | 26 737,143 | 84,3% | В связи с производственной необходимостью завершение работ по благоустройству территории МБДОУ «Детский сад №12» и освоение оставшихся средств перенесены на 2016 год. |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 31 731,760 | 26 737,143 | 84,3% |  |
| 3.2. | Устранение предписаний по пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций (замена горючей отделки помещений, путей эвакуации) | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования | всего: | - | 4 822,441 | 4 822,441 | 100,0% | Выполнены работы по замене горючей отделки помещений в МБДОУ «Детский сад № 12» 5 групповых ячеек, выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений 3 образовательных организаций, проведены замеры сопротивления изоляции 10 зданий образовательных организаций, ремонт электрических сетей, замена противопожарных дверей, замена вышедших из строя люминесцентных ламп. |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 4 822,441 | 4 822,441 | 100,0% |  |
| 3.3. | Обеспечение антитеррористической безопасности муниципальных образовательных (оборудование систем видеонаблюдения) | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования | всего: | - | 1 304,613 | 1 304,613 | 100,0% | Выполнены работы по оборудованию систем наружного видеонаблюдения в 2 школах, заменено видеонаблюдение в МБУ «ЦДО» и оборудовано 10 объектов детских садов камерами видеонаблюдения (временное решение). |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 1 304,613 | 1 304,613 | 100,0% |  |
| 3.4. | Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности муниципальных образовательных организаций, аккарицидная обработка территорий (оборудование ГВС, замена сантех.приборов, приобретение мебели, мягкого инвентаря, посуды) | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования | всего: | - | 8 394,125 | 7 953,188 | 94,7% | Выполнено оборудование системы ГВС на МБОУ СОШ № 12, проведен ремонт сетей ГВС на МБОУ СОШ № 6, отремонтирован спортивный зал МБОУ СОШ № 2, отремонтирован пищеблок МБДОУ детский сад № 6, проведен ремонт спортивного зала и коридоров МБДОУ детский сад № 19, отремонтировано крыльцо на входной группе МБУ ЦДО. Второй этап выполнения работ по установке малых архитектурных форм на территории МБДОУ «Детский сад №21», согласно муниципального контракта №62 от 21.10.2015 с ООО «Стал-Сургут» будет выполнен до 31.05.2016. |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 8 394,125 | 7 953,188 | 94,7% |  |
| 3.6. | Обеспечение комфортных условий для детей во время образовательного процесса (транспортные услуги, услуги по предоставлению метеоинформации и др.) | Муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр»; Управление образования администрации города Урай | всего: | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,0% | Осуществлены перевозки детей на лыжную базу от МБОУ гимназия, доставка детей на экскурсии в предприятия города, музей города на дорожные перекрестки во время проведения мероприятий по безопасности дорожного движения и др. |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,0% |  |
| 3.8. | Информатизация системы образования (защита персональных данных, создание локальных сетей в образовательных организациях, подключение к сети Интернет дошкольных организаций и Центра дополнительного образования детей, предоставление электронных услуг образовательными организациями, приобретение компьютерной техники и др.) | Муниципальные образовательные организации дошкольного образования; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования; муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр» | всего: | 362,000 | 196,514 | 196,514 | 100,0% |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 362,000 | 196,514 | 196,514 | 100,0% |  |
| 3.9. | Организация предоставления учащимся муниципальных общеобразовательных организаций завтраков и обедов | Муниципальные общеобразовательные организации | всего: | 47 334,000 | 46 380,370 | 43 429,825 | 93,6% | Экономия в связи с актированными днями и днями карантина |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 44 774,000 | 43 573,500 | 41 153,394 | 94,4% |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 560,000 | 2 806,870 | 2 276,431 | 81,1% |  |
| 3.10. | Реконструкция здания школы под инклюзивный детский сад | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» | всего: | - | 4 326,950 | 1 599,998 | 37,0% | В 2015 году освоено 20% от стоимости контракта на разработку проектно-сметной документации, согласно графика производства работ. Завершение проектных и изыскательских работ планируется в июле 2016 года. |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | - | 4 326,950 | 1 599,998 | 37,0% |  |
|  | Итого по подрограмме III: |  |  | 47 896,000 | 97 356,774 | 86 243,722 | 88,6% |  |
| IV | ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ |  |  |
| 4.1. | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей | Муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования;Муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр»;муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению по культуре и молодежной политике администрации города Урай и управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр». | всего: | 8 209,200 | 8 107,370 | 8 107,246 | 100,0% | В весенние, осенние и летние каникулы (март, июнь, июль, август, ноябрь) 2015 года организован отдых для 3035 детей. В лагерях с дневным пребыванием детей (2595 детей), в палаточных лагерях (90 детей), в лагере труда и отдыха (350 детей) на базе учреждений образования, культуры, спорта, молодежной политики. |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4 567,400 | 5 157,840 | 5 157,741 | 100,0% |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3 641,800 | 2 949,530 | 2 949,506 | 100,0% |  |
| 4.2. | Организация выездного отдыха детей | Муниципальные общеобразовательные организации; муниципальные организации дополнительного образования;Муниципальное автономное учреждение города Урай «Городской методический центр»;муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению по культуре и молодежной политике администрации города Урай и управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай; муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр». | всего: | 6 115,500 | 6 054,700 | 6 054,700 | 100,0% | В 2015 году было приобретено 859 путевок в санаторно - оздоровительные организации для детей, проживающих в городе Урай. |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5 515,500 | 5 514,700 | 5 514,700 | 100,0% |  |
|  |  |  | местный бюджет | 600,000 | 540,000 | 540,000 | 100,0% |  |
| 4.6. | Функционирование и развитие поискового отряда «Патриот» | Муниципальные общеобразовательные организации (МБОУ СОШ №5) | всего: | - | 118,983 | 118,983 | 100,0% | В 2015 году был организован выезд поискового отряда «Патриот» в Ленинградскую область, Волховский фронт в количестве 6 человек. |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 118,983 | 118,983 | 100,0% |  |
| 4.7. | Создание безопасных условий и соблюдение требований СанПиН (аккарицидная обработка) | Муниципальные организации дополнительного образования | всего: | 60,000 | - | - |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 60,000 |  |  |  |  |
| 4.8. | Организация сплавов, походов | Муниципальные организации дополнительного образования | всего: | - | 266,227 | 266,227 | 100,0% | Профилактический сплав на катамаранах по реке Конда с участием детей, состоящие на учёте в КДН и ЗП, ОУУП и ОДН ОМВД России по г.Ураю. Охват детей – 20 чел. |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 161,760 | 161,760 | 100,0% |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 104,467 | 104,467 | 100,0% |  |
|  | Итого по подпрограмме IY: |  |  | 14 384,700 | 14 547,281 | 14 547,157 | 100,0% |  |
| ВСЕГО по программе: |  | всего: | 1 251 787,200 | 1 235 499,990 | 1 224 198,049 | 99,1% |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 009 516,000 | 944 591,300 | 941 996,877 | 99,7% |  |
|  |  | местный бюджет | 242 271,200 | 290 908,690 | 282 201,172 | 97,0% |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы "Развитие образования города Урай на 2014-2018 годы" за 2015 год |
| Управление образования администрации города Урай Приложение 2 |
| № п/п | Наименование целевого показателя | ед.изм | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Примечание (обоснование недостижения плановых показателей) |
| 1 | Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет | % | 69,4 | 65,8 | -3,6 | Отклонение составляют дети в возрасте от 1 до 2 лет |
| 2 | Доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет | % | 30,0 | 23,7 | -6,3 | Дети в возрасте от 2-х до 3-х лет определены в дошкольные образовательные организации |
| 3 | Количество призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников | % | 60,9 | 73,3 | 12,4 |  |
| 4 | Участие общественности в управлении образовательными организациями (в т.ч. в решении вопросов финансово-хозяйственной деятельности, контроля качества образования) | % | 70,0 | 70,0 | - |  |
| 5 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 29,0 | 28,7 | -0,3 | Показатель увеличился в связи с увеличением детей школьного возраста |
| 6 | Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 77,0 | 80,0 | 3,0 |  |
| 7 | Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы м формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 84,6 | 132,8 | 48,2 | Данный показатель отражает данные по ведомству " Образование", "Культура", "Спорт" и других организациях различной организационно-правовой формы м формы собственности, с учетом детей, посещающих 2 и более кружков (секций) |
| 8 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях | тыс. руб. | 121,0 | 120,3 | -0,7 | Причиной невыполнения плана является больничный лист работников общеобразовательных учреждений (экономия по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя) и экономия по организации питания (актированные дни и дни карантина) |
| 9 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций | % | 50,0 | 50,0 | - |  |
| 10 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 33,3 | 37,5 | 4,2 | В 2014 года прошла реорганизация дошкольных образовательных организаций путем присоединения, в результате которой вместо 12 дошкольных образовательных организаций стало - 8 |
| 11 | Удельный вес жителей города, удовлетворенных уровнем качества системы образования, в общем числе жителей города, охваченных соответствующими исследованиями, опросами, мониторингами | % | 76,0 | 88,1 | 12,1 |  |
| 12 | Доля руководящих и педагогических работников, повысивших уровень квалификации через участие в курсах повышения квалификации, стажировках, семинарах | % | 50,0 | 104,0 | 54,0 |  |
| 13 | Доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 13,0 | 27,0 | 14,0 |  |