Приложение 4

к решению Думы города Урай

от 21 сентября 2017 года №56

**ПРОЕКТ**



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ

**Ханты-Мансийский автономный округ - Югра**

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2017 №\_\_\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы

На основании [статьи 179](consultantplus://offline/ref=FDA1421FB7062CAD60DA05C3C2CDDD37013A55C97538719681D19329E64C7532CE9DE00062F7234CD0d6G) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федерального закона от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Федерального закона от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2009 №5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях», Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.10.2005 №74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 №428–п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах», решения Думы города Урай от 21.02.2012 №13 «О Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года», постановления администрации города Урай от 26.04.2017 №1085 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай», постановлением администрации города Урай от 19.06.2017 №1680 «О разработке проекта муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы»:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и в федеральной информационной системе стратегического планирования.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай И.А.Козлова.

Глава города Урай А.В.Иванов

Приложение к постановлению

администрации города Урай

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2017 №\_\_\_\_\_

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории

города Урай» на 2018-2030 годы

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной  программы: | муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы (далее- Программа, муниципальная программа) | |
| 1 | Дата утверждения  муниципальной  программы: | постановление администрации города Урай от \_\_.\_\_.2017 №\_\_\_\_ «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2018-2030 годы» | |
| 2 | Куратор муниципальной программы: | заместитель главы города Урай, курирующий направление гражданской защиты населения. | |
| 3 | Ответственный  исполнитель: | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай. | |
| 4 | Соисполнители  муниципальной  программы: | 1) администрация города Урай;  2) Управление образования администрации города Урай;  3) управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай;  4) управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;  5) административная комиссия муниципального образования город Урай;  6) отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай;  7) отдел опеки и попечительства администрации города Урай;  8) пресс-служба администрации города Урай;  9) муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай»;  10) муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай»;  11) муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»;  12) муниципальное автономное учреждение «Культура»;  13) муниципальное бюджетное учреждение газета «Знамя». | |
| 5 | Цели муниципальной  программы: | 1) Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений;  2) Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков;  3) Предупреждение террористической и экстремистской деятельности. | |
| 6 | Задачи муниципальной  программы: | 1) Предупреждение правонарушений на улицах города и профилактика правонарушений несовершеннолетних;  2) Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни;  3) Профилактическая и разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма. | |
| 7 | Подпрограммы  муниципальной программы: | 1) подпрограмма I «Профилактика правонарушений»;  2) [подпрограмма II](consultantplus://offline/ref=DFC99CDDE72A0794CF6463AB7D81D4EC545E9C9FFDAA429DF2F0214790431C8123555B7EC5AE6A2B31EDA4cCXAJ) «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»;  3) подпрограмма III «Профилактика терроризма и экстремизма». | |
| 8 | Сроки реализации муниципальной  программы: | 2018 - 2030 годы. |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы: | 1. Общий объем финансирования программы составляет 161020,7 тыс. рублей в том числе:  1) средства окружного бюджета – 116031,8 тыс. рублей, из них:  на 2018 год – 9019,4 тыс. рублей;  на 2019 год – 8917,7 тыс. рублей;  на 2020 год - 8917,7 тыс. рублей;  на 2021 год - 8917,7 тыс. рублей;  на 2022 год - 8917,7 тыс. рублей;  на 2023 год - 8917,7 тыс. рублей;  на 2024 год - 8917,7 тыс. рублей;  на 2025 год - 8917,7 тыс. рублей;  на 2026 год - 8917,7 тыс. рублей;  на 2027 год - 8917,7 тыс. рублей;  на 2028 год - 8917,7 тыс. рублей;  на 2029 год - 8917,7 тыс. рублей;  на 2030 год - 8917,7 тыс. рублей.  2) средства бюджета городского округа город Урай – 44988,9 тыс. рублей, из них:  на 2018 год – 3107,3 тыс. рублей;  на 2019 год – 2156,8 тыс. рублей;  на 2020 год – 2156,8тыс. рублей;  на 2021 год – 3756,8 тыс. рублей;  на 2022 год - 3756,8 тыс. рублей;  на 2023 год - 3756,8 тыс. рублей;  на 2024 год - 3756,8 тыс. рублей;  на 2025 год - 3756,8 тыс. рублей;  на 2026 год - 3756,8 тыс. рублей;  на 2027 год - 3756,8 тыс. рублей;  на 2028 год - 3756,8 тыс. рублей;  на 2029 год - 3756,8 тыс. рублей;  на 2030 год - 3756,8 тыс. рублей. |
| 10 | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: | 1) Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений с 21,2% до 19,9%;  2) Увеличение доли административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее- КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений с 11,9% до 13,2%;  3) Увеличение доли административных правонарушений, предусмотренных ст.ст.12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений с 28,1% до 30,2%;  4) Увеличение доли раскрытых преступлений с использованием системы видеонаблюдения в общем количестве преступлений с 2,6% до 3,2%;  5) Увеличение количества рассмотренных дел об административных правонарушениях, составленных должностными лицами администрации города Урай, с 221 до 247;  6) Уменьшение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве зарегистрированных преступлений на территории города Урай с 5,4% до 5,0%;  7) Сохранение доли обучающихся 6-11 классов образовательных организаций, охваченных мероприятиями, направленными на формирование стойкой негативной установки по отношению к употреблению психоактивных веществ,100%;  8) Снижение общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, с 254,5 до 249,3 (на 100 тыс.населения);  9) Увеличение доли обучающихся образовательных организаций, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику терроризма и экстремизма, с 87,6% до 90%;  10) Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, до с 78,7 до 79,0%\*;  11) Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, с 88,9% до 89,0%\*;  Примечание:  \* - по данным социологического исследования состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Урай**

Программа разработана в целях повышения эффективности реализации на территории города Урай вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Федеральным законом от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 №690, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2009 №5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.10.2005 №74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 428–п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах».

1. Подпрограмма I «Профилактика правонарушений».

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений на территории муниципального образования городской округ город Урай в 2015 - 2016 годах осуществлялась в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы.

На территории муниципального образования городской округ город Урай функционируют два сегмента Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее- АПК «Безопасный город») - система видеонаблюдения в общественных местах и на улицах, состоящая из 37 стационарных видеокамер, и система видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, состоящая из 15 камер видеонабюденния, 7 из которых с функцией автоматической фиксации правил дорожного движения. В дежурной части Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ураю имеется рабочее место с монитором системы и один центр хранения, обработки и анализа видеоинформации. За 2016 год использованием АПК «Безопасный город» раскрыто 11 преступлений (за 2015 год – 8), выявлено 285 административных правонарушений (за 2015 год – 342). За отчетный период в автоматическом режиме выявлено 1872 нарушения правил дорожного движения (за 2015 год – 1775, +5,5%).

С 2014 года осуществляет свою деятельность общественное объединение, участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ураю - народная дружина города Урай. С участием народной дружины за 2016 год выявлено (раскрыто) 8 преступлений (за 2015 год - 5) и 332 административных правонарушения (за 2015 год - 287).

Административной комиссией города Урай в 2016 году рассмотрено 221 дело об административных правонарушениях (в 2015 - 167), по которым наложен штраф на общую сумму 317,9 тыс. рублей (в 2015 - 575,2 тыс. рублей).

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение 2016 года рассмотрено 252 дела об административных правонарушениях (в 2015 - 337), по которым наложено штрафов на сумму 145,63 тыс.рублей (в 2015 - 451,0 тыс.рублей).

Проведены информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, а также организация дополнительных временных рабочих мест для несовершеннолетних подростков, находящихся в конфликте с законом.

Несмотря на принимаемые меры, в 2016 году почти в 2 раза по сравнению с 2015 годом (99,3%, 11394/5716) увеличилось количество обращений граждан в Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ураю. Сохранилась тенденция роста количества зарегистрированных преступлений (+22,5%, с 637 до 774), в том числе тяжких и особо тяжких (+8,7%, со 103 до 112). Имущественные преступления составили 51,3% от общего количества зарегистрированных преступлений (397 от 774). В ходе расследования уголовных дел к уголовной ответственности привлечено 345 лиц (-6,8%, 370). Большую часть преступлений (212) совершили граждане, не имеющие постоянного источника доходов (177), их криминальная активность в отчетном периоде осталась довольно высокой (51,3% от установленных лиц). Женщины стали меньше совершать преступления (-13,9%, с 72 до 62), удельный вес от всех лиц – 18% (2015 год – 19,5%). Несмотря на информационно-пропагандистскую работу по профилактике мошенничеств в течение 2016 года возбуждено 109 уголовных дел, большая часть которых – 89 - это интернет либо телефонные обманы. И их количество стремительно увеличивается (в 2015 году 50 из 67).

Произошел рост подростковой преступности, который по итогам 2016 года превысил показатели 2015 года практически в 3 раза (с 15 до 42). Привлечено к уголовной ответственности 26 несовершеннолетних, что на +85,7% выше, чем в 2015 году (14). Число противоправных посягательств, совершенных в питейных заведениях города Урай, увеличилось в 2,5 раза (с 7 в 2015 году до 17 в 2016 году), в их числе связанные с причинением телесных повреждений - 7 и кражами чужого имущества - 8. За вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений расследовано и направлено в суд 6 уголовных дел (в 2015 году – 0).

Необходимость в дальнейшем обеспечении функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка и безопасности дорожного движения, оказания поддержки объединениям, участвующим в охране общественного порядка, других мероприятий, направленных на профилактику правонарушений а также обеспечения деятельности административной комиссии города Урай и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай, необходимо решение задач по профилактике правонарушений на территории города Урай программно-целевым методом.

2. [Подпрограмма II](consultantplus://offline/ref=DFC99CDDE72A0794CF6463AB7D81D4EC545E9C9FFDAA429DF2F0214790431C8123555B7EC5AE6A2B31EDA4cCXAJ) «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Подпрограмма разработана в целях реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=DFC99CDDE72A0794CF647DA66BED83E35353C792FCA348C9ADAF7A1AC7c4XAJ) Президента Российской Федерации от 09.06.2010 №690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года».

Необходимость разработки и реализации подпрограммы вызвана напряженной ситуацией в сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике и правопорядку, и требует решения программно-целевым методом.

В 2016 году наркоситуация по сравнению с 2015 годом в муниципальном образовании городской округ город Урай по результатам проведенного Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры мониторинга наркоситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре изменилась, а именно:

1) Масштабы незаконного оборота наркотиков:

а) распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков (на 10 тыс.населения) снизилась с 322,0 до 259,6 (напряженная);

б) криминальная пораженность (на 10 тыс.населения) снизилась с 84,2 до 70,5 (напряженная);

в) удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний снизился с 8,1% до 6,6% (тяжелая);

г) удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц снизилась с 9,6% до 8,9% (напряженная);

д) удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, снизился с 72% до 40,9% (тяжелая);

2) Оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным социологических исследований):

а) масштабы немедицинского потребления наркотиков – увеличилась с 0,0% до 6,67% (предкризисная).

3) Обращаемость за наркологической медицинской помощью:

а) общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, (на 10 тыс.населения) снизилась с 270,1 до 254,5 (удовлетворительная);

б) первичная заболеваемость наркоманией (на 10 тыс.населения) снизилась с 17,3 до 4,9 (удовлетворительная);

в) первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 10 тыс.населения) снизилась с 12,4 до 9,9 (кризисная).

Несмотря на то, что в состоянии наркотического опьянения совершено лишь 5 преступлений (в 2015 году – 11, -54,5%), на сегодняшний день ситуация по незаконному обороту наркотиков в городе требует повышенного контроля.

С начала 2016 года на учёт поставлено 53 наркопреступления (в 2015 году - 51, +3,9%,) в том числе 22 факта сбыта (в 2015 году -20, +10%). Раскрыто и направлено в суд уголовных дел – 30 (в 2015 году -25, +20%).

В 2016 году выявлен факт вовлечения несовершеннолетних в потребление наркотических средств (в 2015 году – 0), зарегистрировано два факта легализации денежных средств, приобретенных в результате преступной деятельности (в 2015 году - 0).

Увеличилось число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств, с 2 в 2015 году до 5 в 2016 году.

Выявлено 3 факта самостоятельного выращивания каннабиса (марихуаны) в домашних условиях. В двух случаях составлены административные материалы за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, и в одном случае отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Данные факты свидетельствуют о сохраняющейся угрозе распространения наркотиков на территории нашего города.

Алкоголизация населения также оказывает негативное влияние на криминальную ситуацию в городе. В 2016 году 190 (53,8%) преступлений совершены гражданами в состоянии опьянения в 2015 году 172 (+ 10,5%.). На профилактический учет в Отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ураю в 2016 году поставлено на 66,7% больше на учет лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно бытовых отношений (40 против 24-в 2015 году), в 26 раз привлеченных к административной ответственности за нарушения общественного порядка в состоянии опьянения. По состоянию на 31.12.2016 на профилактическом учете состояло 59 семейных дебоширов (в 2015 - 64) и 78 (в 2015 – 26) алкоголиков. В течение 2016 года выявлено и составлено 66 административных протоколов на родителей за ненадлежащее воспитание своих детей, в том числе 43 (в 2015 году - 40) протокола на родителей, дети которых находились в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 16 (в 2015 году - 4) фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ). Возбуждено одно уголовное дело за повторную реализацию алкогольной продукции по ст. 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее- УК РФ) (в 2015 году - 0).

Распространение синтетических наркотиков, в том числе с использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», требует принятия дополнительных мер по противодействию употреблению наркотических средств и пропаганде здорового образа жизни.

Подпрограммой предусмотрены комплексные меры, которые позволят снизить немедицинское потребление наркотиков и последствия их потребления.

3. [Подпрограмма III](consultantplus://offline/ref=DFC99CDDE72A0794CF6463AB7D81D4EC545E9C9FFDAA429DF2F0214790431C8123555B7EC5AE6A2B31E8A6cCX8J) «Профилактика терроризма и экстремизма».

В муниципальном образовании городской округ город Урай проживает более 100 национальностей и народностей.

Осуществляют свою деятельность:

1) Зарегистрированные национально-культурные общественные объединения:

а) Общественная организация Национально-культурная автономия татар города Урай;

б) Урайская городская национально-культурная общественная организация «Русичи».

2) Отделения региональных общественных организаций в городе Урай:

а) Урайское отделение региональной общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

б) Урайское представительство Ханты-Мансийской региональной общественной организации «Центр объединения народов Дагестана «Дружба народов».

3) Зарегистрированные религиозные организации:

а) Местная религиозная организация Православный Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы города Урая;

б) Местная мусульманская религиозная организация города Урая;

в) Местная религиозная организация Церкви христиан Адвентистов седьмого дня.

4) Незарегистрированные объединения граждан, образованные по национальному (этническому) признаку:

а) Городская общественная организация «Дуслык»;

б) Азербайджанская национальная диаспора;

в) Армянская национальная диаспора;

г) Украинская национальная диаспора;

д) Таджикская национальная диаспора;

е) Узбекская национальная диаспора.

5) Незарегистрированные религиозные группы:

а) Религиозная группа Евангельских Христиан-Баптистов города Урай;

б) Местная религиозная группа «Церковь Иисуса Христа» христиан веры евангельской в городе Урай.

В 2016 году уменьшился поток иностранцев на территорию города на 11,3% (с 2 980 до 2 643), что связано с ужесточением законодательства в отношении данной категории лиц, а также экономической ситуацией на рынке труда. Роста преступлений, совершенных иностранными гражданами, не допущено (9 – в 2016 году и 9 – в 2015 году). За нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации составлено более 230 административных материалов.

По результатам проведенных в 2014-2016 годах Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры социологических исследований состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по городу Урай достигнуты следующие значения показателей:

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, 78,7% (77,3% в 2014 году и 86,3% в 2015 году), переместились с 10 позиции в 2014 году на 6 позицию в 2015 году и на 8 позицию в 2016 году по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (средне окружное значение – 79,4% в 2016 году).

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, 88,9% (86,7% в 2014 году и 94,3% в 2015 году). Переместились с 10 позиции в 2014 году на 3 позицию в 2015 году и на 5 позицию в 2016 году по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (средне окружное значение – 86,3% в 2016 году).

- уровень толерантного отношения к представителям другой национальности 96,7% (75,3% в 2014 году и 81,0% в 2015 году). Переместились с 12 позиции в 2014 году на 8 позицию в 2015 году и на 5 позицию в 2016 году по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (средне окружное значение – 80,1% в 2016 году).

Таким образом, можно отметить, что:

- в 2014 году два из трех показателей по городу Урай ниже средне окружных значений;

- в 2015 году все три показателя ощутимо превышают средне окружные значения;

- в 2016 году два из трех показателей по городу Урай ниже средне окружных значений

В рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Урай» на 2015-2017 годы в 2016 году в целях профилактики терроризма на объектах социальной инфраструктуры, на базе которых организуются избирательные участки, приобретены и смонтированы 19 стационарных металлодетекторов арочного типа. Для обеспечения комплексной безопасности при проведении городских массовых общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий приобретены барьеры безопасности ББ-2,5 (100 шт.), а также подавитель радиочастот и мобильных волн. В течение 2015-2016 годов велась активная работа с детьми и молодежью, направленная на профилактику проявления экстремизма. Образовательными организациями, учреждениями культуры, молодежной политики, спорта проведены различные информационно пропагандистские мероприятия направленные на профилактику экстремизма и терроризма, ксенофобии, преступлений против личности, общества и государства.

Преступлений экстремистской и террористической направленности, а также на почве национальной или религиозной неприязни в течении 2015-2016 годов на территории муниципального образования городской округ город Урай не зарегистрировано. Однако в 2016 году в суд направлено 1 уголовное дело за совершение заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ), где несовершеннолетний сообщил в Дежурную часть Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ураю о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из общеобразовательных школ города.

Необходимо продолжить работу программно-целевым методом по профилактике проявлений экстремизма и терроризма на территории города Урай, правовому информированию граждан, в том числе несовершеннолетних об ответственности за совершение преступлений и правонарушений, а также по приобретению инженерно-технических средств, для обеспечения безопасности населения в период проведения культурно-массовых и общественно-политических мероприятий.

Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного самоуправления, направленные на осуществление мер по профилактике правонарушений на территории муниципального образования городской округ город Урай, возможно в рамках муниципальной программы.

Реализация программы призвана усилить действие уже ранее предпринятых, в том числе посредством программно-целевого метода, мер по профилактике правонарушений, устранению (минимизации) причин и условий, способствующих их проявлению, а также систематизировать комплекс мер по локализации причин и условий, способствующих совершению преступлений, воздействию на граждан в направлении формирования их законопослушного поведения и правового воспитания.

**Раздел 2. «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»**

**Взаимосвязь целей, задач и целевых показателей муниципальной программы**

Табл.2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Цель I. Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача I. Предупреждение правонарушений на улицах города и профилактика правонарушений несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 21,2 | 21,1 | 21,0 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,1 | 20,0 | 19,9 | 19,9 |
| 1.1.2 | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,2 |
| 1.1.3 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.ст.12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений | % | 28,1 | 28,2 | 28,3 | 28,4 | 28,5 | 28,6 | 28,7 | 28,8 | 28,9 | 29,0 | 29,1 | 30,0 | 30,1 | 30,2 | 30,2 |
| 1.1.4 | Доля раскрытых преступлений с использованием системы видеонаблюдения в общем количестве преступлений | % | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 1.1.5 | Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях, составленных должностными лицами администрации города Урай | шт. | 221 | 223 | 225 | 227 | 229 | 231 | 233 | 235 | 237 | 239 | 241 | 243 | 245 | 247 | 247 |
| 1.1.6 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве зарегистрированных преступлений на территории города Урай | % | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 |
| 2. | Цель II. Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача II. Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Доля обучающихся 6-11 классов образовательных организаций, охваченных мероприятиями, направленными на формирование стойкой негативной установки по отношению к употреблению психоактивных веществ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2 | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями | на 100 тыс.населения | 254,5 | 254,1 | 253,7 | 253,3 | 252,9 | 252,5 | 252,1 | 251,7 | 251,3 | 250,9 | 250,5 | 250,1 | 249,7 | 249,3 | 249,3 |
| 3. | Цель III. Предупреждение террористической и экстремистской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача III. Профилактическая и разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Доля обучающихся образовательных организаций, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику терроризма и экстремизма | % | 87,6 | 87,7 | 87,8 | 87,9 | 88,0 | 88,1 | 88,2 | 88,3 | 88,4 | 88,5 | 88,6 | 88,7 | 88,9 | 90,0 | 90,0 |
| 3.1.2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| 33.1.3 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений | % | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |

**Методика расчета целевых показателей муниципальной программы**

Табл. 2.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета |
| 1 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | где  Dу - доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %;  Куп – количество зарегистрированных в отчетном периоде преступлений, совершенных на улице. Значение этого показателя определяется на основании статистической отчетности Отдела Министерства внутренних дел России по городу Ураю;  Кпо – количество зарегистрированных в отчетном периоде общеуголовных преступлений. Значение этого показателя определяется на основании статистической отчетности Отдела Министерства внутренних дел России по городу Ураю. |
| 2 | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | где  D ап - доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений;  К апнд - количество административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников в отчетном периоде. Значение этого показателя определяется на основании статистической отчетности Отдела Министерства внутренних дел России по городу Ураю;  К апо - количество административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных в отчетном периоде. Значение этого показателя определяется на основании статистической отчетности Отдела Министерства внутренних дел России по городу Ураю. |
| 3 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.ст.12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений | % | где  Dавт – доля административных правонарушений, предусмотренных ст.ст.12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, %;  Кавт – количество административных правонарушений, предусмотренных ст.ст.12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных в отчетном периоде с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в отчетном периоде. Значение этого показателя определяется на основании статистической отчетности Отдела Министерства внутренних дел России по городу Ураю;  Ко - количество административных правонарушений, предусмотренных ст.ст.12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных в отчетном периоде. Значение этого показателя определяется на основании статистической отчетности Отдела Министерства внутренних дел России по городу Ураю. |
| 4 | Доля раскрытых преступлений с использованием системы видеонаблюдения в общем количестве преступлений | % | где  Dпрв - доля раскрытых преступлений с использованием системы видеонаблюдения в общем количестве преступлений, %;  Кпрв – количество преступлений, раскрытых с использованием системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», в отчетном периоде. Значение этого показателя определяется на основании статистической отчетности Отдела Министерства внутренних дел России по городу Ураю;  Кпр - количество раскрытых преступлений в отчетном периоде. Значение этого показателя определяется на основании статистической отчетности Отдела Министерства внутренних дел России по городу Ураю. |
| 5 | Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях, составленных должностными лицами администрации города Урай | шт. | Сведения о количестве рассмотренных дел об административных правонарушениях, составленных должностными лицами администрации города Урай, предоставляются административной комиссией муниципального образования город Урай по итогам отчетного периода на основании отчета в соответствии с приказом Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.09.2010 №1-НП «Об утверждении формы отчета органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по созданию административных комиссий и организационному обеспечению их деятельности. |
| 6 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве зарегистрированных преступлений на территории города Урай | % | где  Dпсн - Доля преступлений совершенных несовершеннолетними в общем количестве зарегистрированных преступлений на территории города Урай, %;  Кпсн – количество преступлений совершенных несовершеннолетними в отчетном периоде. Значение этого показателя определяется на основании статистической отчетности Отдела Министерства внутренних дел России по городу Ураю;  Кзпр - количество зарегистрированных преступлений на территории города Урай в отчетном периоде. Значение этого показателя определяется на основании статистической отчетности Отдела Министерства внутренних дел России по городу Ураю. |
| 7 | Доля обучающихся 6-11 классов образовательных организаций, охваченных мероприятиями, направленными на формирование стойкой негативной установки по отношению к употреблению психоактивных веществ | % | где  D уоп - доля обучающихся 6-11 классов образовательных организаций, охваченных мероприятиями, направленными на формирование стойкой негативной установки по отношению к употреблению психоактивных веществ.  Ч уоп - численность обучающихся 6-11 классов образовательных организаций, охваченных мероприятиями, направленными на формирование стойкой негативной установки по отношению к употреблению психоактивных веществ в отчетном периоде. Значение показателя рассчитано исходя из количества обучающихся 6-11 классов, фактически участвовавших в отчетном периоде в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни. Сведения предоставляются Управлением образования администрации города Урай;  Ч уо – численность обучающихся 6-11 классов образовательных организаций в отчетном периоде, в отношении которых Управление образования администрации города Урай осуществляет от имени администрации города Урай часть функций и полномочий учредителя (далее также – образовательные организации). Источник информации – данные статистического отчета ОО-1. |
| 8 | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 100000 населения) |  | где  Z - Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, %;  А - Число лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания в отчетном периоде, чел. Значение этого показателя определяется на основании статистической отчетности бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Советская психоневрологическая больница»;  В - число лиц, зарегистрированных с диагнозом потребление наркотиков с вредными последствиями в отчетном периоде, чел. Значение этого показателя определяется на основании статистической отчетности бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Советская психоневрологическая больница»;  Sn - Численность постоянного населения в отчетном периоде, чел. Значение этого показателя определяется на основании статистической отчетности Отдела Министерства внутренних дел России по городу Ураю. |
| 9 | Доля обучающихся образовательных организаций, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику терроризма и экстремизма | % | где  Dуотэ - доля обучающихся образовательных организаций, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику терроризма и экстремизма, %;  Чуотэ – численность обучающихся образовательных организаций, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику терроризма и экстремизма. Значение показателя рассчитывается исходя из количества обучающихся, фактически участвовавших в отчетном периоде в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма. Сведения предоставляются Управлением образования администрации города Урай;  Чуо - численность обучающихся образовательных организаций в отчетном периоде. Сведения предоставляются Управлением образования администрации города Урай. Источник информации: данные статистического отчета ОО-1. |
| 10 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | Определяется ежегодно по данным социологического исследования Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. |
| 11 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений | % | Определяется ежегодно по данным социологического исследования Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. |

**Раздел 3. Механизм реализации муниципальной программы**

1. Механизм реализации муниципальной программы предполагает:

1) разработку и принятие муниципальных правовых актов города Урай, необходимых для реализации муниципальной программы;

2) корректировку перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы;

3) обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию;

4) информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы;

5) предоставление отчетов о выполнении муниципальной программы.

2. Куратором Программы является заместитель главы города Урай, курирующий направление гражданской защиты населения.

3. Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел гражданской защиты населения администрации города Урай.

4. Соисполнителями программных мероприятий являются:

1) администрация города Урай;

2) Управление образования администрации города Урай;

3) управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай;

4) управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;

5) административная комиссия муниципального образования город Урай;

6) отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай;

7) отдел опеки и попечительства администрации города Урай;

8) пресс-служба администрации города Урай;

9) муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай»;

10) муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай»;

11) муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»;

12) муниципальное автономное учреждение «Культура»;

13) муниципальное бюджетное учреждение газета «Знамя».

5. Соисполнители осуществляют реализацию программных мероприятий, несут ответственность за качественное, рациональное и целевое использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

В случае выявления соисполнителем муниципальной программы несоблюдения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем средств, соисполнитель муниципальной программы в течение 10 рабочих дней возвращает средства и направляет получателю средств требование об исполнении данного решения.

В случае невыполнения требования о возврате суммы получателем средств возврат средств осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Реализация муниципальной программы осуществляется путем размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

7. Соисполнители муниципальной программы представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы и подготовки ежеквартального и годовых отчетов.

8. Привлечение средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на реализацию муниципальной программы осуществляется на основании соглашений, а также в рамках финансового обеспечения отдельно переданных органам местного самоуправления города Урай государственных полномочий.

9. Ответственный исполнитель муниципальной программы в соответствии с установленным порядком, представляет отчет о ходе реализации муниципальной программы и необходимую информацию для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

10. Ответственным исполнителем муниципальной программы с целью минимизации рисков планируется:

1) осуществление мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы;

2) корректировка программных мероприятий и показателей результативности муниципальной программы;

3) перераспределение финансовых ресурсов в целях эффективного расходования бюджетных средств.

**Раздел 4 Система мероприятий муниципальной программы и целевые показатели реализации муниципальной программы**

Таблица 4.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программных  мероприятий | Ответственный исполнитель/  соисполнитель муниципальной программы | Целевой показатель, № | Источники  финансирования | Объем  финансирования  (всего, тыс. руб.) | в том числе по годам,  тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Цель 1 Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1 Предупреждение правонарушений на улицах города и профилактика правонарушений несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Подпрограмма 1«Профилактика правонарушений» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Создание условий для деятельности народных дружин | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 1.1.1 1.1.2 | Всего | 2472,2 | 191,0 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1730,9 | 133,7 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 |
| Бюджет городского округа города Урай | 741,3 | 57,3 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 1.1.1.2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка и безопасности дорожного движения,  информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение). | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай;  муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай». | 1.1.1 1.1.3 1.1.4 | Всего | 38758,0 | 1867,2 | 1740,9 | 1740,9 | 3340,9 | 3340,9 | 3340,9 | 3340,9 | 3340,9 | 3340,9 | 3340,9 | 3340,9 | 3340,9 | 3340,9 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6069,4 | 560,2 | 459,1 | 459,1 | 459,1 | 459,1 | 459,1 | 459,1 | 459,1 | 459,1 | 459,1 | 459,1 | 459,1 | 459,1 |
| Бюджет городского округа города Урай | 32688,6 | 1307,0 | 1281,8 | 1281,8 | 2881,8 | 2881,8 | 2881,8 | 2881,8 | 2881,8 | 2881,8 | 2881,8 | 2881,8 | 2881,8 | 2881,8 |
| 1.1.1.3 | Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии | административная комиссия муниципального образования город Урай;  муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай» | 1.1.5 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 20269,6 | 1559,2 | 1559,2 | 1559,2 | 1559,2 | 1559,2 | 1559,2 | 1559,2 | 1559,2 | 1559,2 | 1559,2 | 1559,2 | 1559,2 | 1559,2 |
| 1.1.1.4 | Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних и молодежи | отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай;  муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»;  муниципальное автономное учреждение «Культура» | 1.1.1 1.1.6 | Бюджет городского округа города Урай | 1560,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 1.1.1.5 | Изготовление и распространение средств наглядной и печатной агитации, направленных на профилактику правонарушений | муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр | 1.1.1 1.1.6 | Бюджет городского округа города Урай | 780,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.1.1.6 | Проведение профилактических мероприятий с семьями, находящимися в социально опасном положении | отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай, Управление образования администрации города Урай | 1.1.1 1.1.6 | Бюджет городского округа города Урай | 260,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.1.1.7 | Организация дополнительных временных рабочих мест для несовершеннолетних подростков, находящихся в конфликте с законом | муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | 1.1.6 | Бюджет городского округа города Урай | 1300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.1.8 | Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай;  муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай» | 1.1.6 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 87961,9 | 6766,3 | 6766,3 | 6766,3 | 6766,3 | 6766,3 | 6766,3 | 6766,3 | 6766,3 | 6766,3 | 6766,3 | 6766,3 | 6766,3 | 6766,3 |
| 1.1.1.9 | Социальная адаптация, ресоциализация, социальная реабилитация, помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. | отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай;  Управление образования администрации города Урай;  управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай,  муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр», отдел опеки и попечительства администрации города Урай | 1.1.1 1.1.6 | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.10 | Организационно-методическое обеспечение деятельности коллегиальных органов в сфере профилактики правонарушений | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.6 | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме I: | |  |  | Всего | 153361,7 | 10683,7 | 10556,5 | 10556,5 | 12156,5 | 12156,5 | 12156,5 | 12156,5 | 12156,5 | 12156,5 | 12156,5 | 12156,5 | 12156,5 | 12156,5 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 116031,8 | 9019,4 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 |
| Бюджет городского округа города Урай | 37329,9 | 1664,3 | 1638,8 | 1638,8 | 3238,8 | 3238,8 | 3238,8 | 3238,8 | 3238,8 | 3238,8 | 3238,8 | 3238,8 | 3238,8 | 3238,8 |
| 2 | Цель II Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача II Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Подпрограмма II «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Проведение антинаркотических акций, круглых столов, диспутов и т.д. | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай;  Управление образования  администрации города Урай; управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай; управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай,  муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»; муниципальное автономное учреждение «Культура» | 2.1.2 | Бюджет городского округа города Урай | 1040,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 2.1.1.2 | Организация работы по изготовлению и распространению средств наглядной и печатной агитации, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни | отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай;  муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»; | 2.1.2 | Бюджет городского округа города Урай | 390,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.1.1.3 | Проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, всемирный день без табачного дыма, международный день отказа от курения, всероссийский день трезвости, день зимних видов спорта в России, международный Олимпийский день и др.) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай;  Управление образования  администрации города Урай; управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай; управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай,  муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»; муниципальное автономное учреждение «Культура» | 2.1.2 | Бюджет городского округа города Урай | 1170,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2.1.1.4 | Цикл бесед для обучающихся старших классов образовательных организаций «Скажи наркотикам – НЕТ» | муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | 2.1.1 2.1.2 | Бюджет городского округа города Урай | 39,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.1.1.5 | Организация деятельности молодёжного волонтёрского движения города Урай по пропаганде здорового образа жизни | муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | 2.1.1 2.1.2 | Бюджет городского округа города Урай | 650,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.1.1.6 | Осуществление мониторинга социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет предупреждения, выявления Интернет-ресурсов, содержащих информацию о способах, методах разработки, изготовления и (или) приобретения наркотических средств, психотропных веществ | пресс-служба администрации города Урай, управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | 2.1.2 | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.7 | Осуществление работы по установке контент-фильтров, блокирующих доступ к Интернет-ресурсам, содержащим информацию о способах, методах разработки, изготовления и (или) приобретения наркотических средств, психотропных веществ | Управление образования администрации города Урай;  управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | 2.1.2 | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.8 | Организационно-методическое обеспечение деятельности коллегиальных органов антинаркотической направленности | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2.1.1 2.1.2 | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме II: | |  |  | Всего | 3289,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа города Урай | 3289,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 |
| 3 | Цель III Предупреждение террористической и экстремистской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Задача III Профилактическая и разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Подпрограмма III «Профилактика терроризма и экстремизма» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» | Управление образования администрации города Урай, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;  управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай;  пресс-служба администрации города Урай;  муниципальное автономное учреждение «Культура», муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 | Бюджет городского округа города Урай | 130,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.1.1.2 | Организация встреч родителей обучающихся в образовательных организациях города с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики экстремизма и терроризма и обеспечения безопасности населения | Управление образования администрации города Урай | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.3 | Приобретение инженерно-технических средств обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности для муниципальных объектов города Урай (стационарные и ручные металлодетекторы, барьеры безопасности и т.д.) | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 3.1.1 | Бюджет городского округа города Урай | 925,0 | 925,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.4 | Проведение классных часов, бесед в образовательных организациях, направленных на профилактику проявления экстремизма и терроризма, преступлений против личности, общества и государства, о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов | Управление образования администрации города Урай | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.5 | Организация и проведение ежегодных конкурсов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма и терроризма  среди образовательных организаций и детских и молодежных объединений | Управление образования администрации города Урай | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 | Бюджет городского округа города Урай | 650,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.1.1.6 | Ведение курса «Основы религиозных культур и светской этики | Управление образования администрации города Урай | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.7 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению фактов националистического или религиозного экстремизма (круглые столы, диспуты, встречи и др.) | муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 | Бюджет городского округа города Урай | 325,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 3.1.1.8 | Участие и поддержка всероссийских, окружных и городских мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, предупреждения межнациональных конфликтов, профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве | Управление образования администрации города Урай; управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай;  пресс-служба администрации города Урай;  муниципальное автономное учреждение «Культура» | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 | Бюджет городского округа города Урай | 390,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3.1.1.9 | Информирование населения через средства массовой информации (в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») о мерах профилактики и противодействия радикальным религиозным течениям и мероприятиях, направленных на укрепление единства и духовной общности этноконфессиональной среды на территории города Урай | Управление образования администрации города Урай;  управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай;  пресс-служба администрации города Урай | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.10 | Организация и проведение мероприятий, посвященных «Декаде профилактики экстремизма» | Управление образования администрации города Урай;  управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай;  управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай;  отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай;  пресс-служба администрации города Урай;  муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»;  муниципальное автономное учреждение «Культура» | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 | Бюджет городского округа города Урай | 910,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 3.1.1.11 | Проведение фестивалей, конкурсов плакатов, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, гармонизацию межнациональных отношений | муниципальное автономное учреждение «Культура» | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 | Бюджет городского округа города Урай | 650,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.1.1.12 | Осуществление мониторинга информационного пространства на предмет состояния религиозной ситуации на территории города Урай | пресс-служба администрации города Урай, управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | 3.1.2 3.1.3 | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.13 | Оказание содействия религиозным организациям в реализации культурно-просветительской и социально значимой деятельности в подготовке и проведении мероприятий, способствующих развитию межконфессионального диалога, совершенствованию взаимодействия органов местного самоуправления и религиозных организаций | управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай;  администрации города Урай;  пресс-служба администрации города Урай | 3.1.2 3.1.3 | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.14 | Осуществление мониторинга социальных сетей и иных информационных порталов Интернет -пространства на предмет предупреждения, выявления действий экстремисткой направленности, возникновения межнациональной напряженности на территории муниципального образования город Урай | пресс-служба администрации города Урай; управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай. | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.15 | Организационно-методическое обеспечение деятельности коллегиальных органов в сфере гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма и терроризма | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай;  управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.16 | Осуществление работы по установке контент-фильтров, блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремисткой и террористической направленности | Управление образования администрации города Урай;  управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.17 | Организация и проведение ежегодного фотомарафона «Урай многонациональный» и конкурса публикаций юных корреспондентов газеты «Знамя» на тему: «Профилактика экстремизма и терроризма» | Муниципальное бюджетное учреждение газета «Знамя» | 3.1.2 3.1.3 | Бюджет городского округа города Урай | 390,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ИТОГО по подпрограмме III: | |  |  | Всего | 4370,0 | 1190,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа города Урай | 4370,0 | 1190,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
| ИТОГО по программе: | |  |  | Всего | 161020,7 | 12126,7 | 11074,5 | 11074,5 | 12674,5 | 12674,5 | 12674,5 | 12674,5 | 12674,5 | 12674,5 | 12674,5 | 12674,5 | 12674,5 | 12674,5 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 116031,8 | 9019,4 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 | 8917,7 |
| Бюджет городского округа города Урай | 44988,9 | 3107,3 | 2156,8 | 2156,8 | 3756,8 | 3756,8 | 3756,8 | 3756,8 | 3756,8 | 3756,8 | 3756,8 | 3756,8 | 3756,8 | 3756,8 |