# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

#### МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА УРАЙ»

628285, микрорайон 2, дом 44,  г.Урай,                                                                        тел. 2-21-40 ,2-44-82

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,                                                           факс(34676) 2-21-40

Тюменская область                                                                                                        E-mail: Mdez@inbox.ru

на  № ___________ от __________

Председателю Думы города Урай

Александровой Г.П.

Уважаемая Галина Петровна!

Рассмотрев выпуску из протокола заседания Думы города Урай шестого созыва от 27.10.2016 №3, направляю следующую информацию.

1. Краткосрочный план реализации программы на 2017-2019 годы утвержден постановлением Правительства ХМАО-Югры от 02.09.2016 №334-п.

МКУ «УЖКХ г.Урай» 14.10.2016 проведен конкурс по отбору подрядных организаций, индивидуальных предпринимателей для выполнения работ и/или оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в  многоквартирных домах, расположенных на территории г.Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 6 МКД (план 2017 года):

| № | Объекты | Начальная цена, руб. | Цена договора, руб. | Срок исполнения (в т.ч. 120 ПСД), дней | Экономия, руб. | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мкр. 2, д. 32 - капитальный ремонт крыши, системы холодного водоснабжения | 7 668 273,24 | 6 901 445,92 | 180 | 766 827,32 | ООО «Гарант+» |
| 2 | мкр. 2, д. 71 - капитальный ремонт крыши, фасада, системы электроснабжения | 12 083 272,79 | 10 874 945,51 | 180 | 1 208 327,28 | ООО «Гарант+» |
| 3 | мкр. 2, д. 78 - капитальный ремонт крыши | 6 788 144,92 | 6 109 330,43 | 180 | 678 814,49 | ООО «Гарант+» |
| 4 | мкр. 2, д. 76 - капитальный ремонт крыши, фасада | 23 200 301,18 | 20 880 271,06 | 180 | 2 320 030,12 | ООО «Гарант+» |
| 5 | мкр. 2, д. 84 - капитальный ремонт крыши, фасада | 12 337 911,52 | 11 104 120,37 | 180 | 1 233 791,15 | ООО «Гарант+» |
| 6 | мкр. 2, д. 90 - капитальный ремонт крыши, фасада | 13 292 083,06 | 11 962 874,75 | 180 | 1 329 241,31 | ООО «Гарант+» |
|  |  | 75 369 986,71 | 67 832 955,04 |  | 7 537 031,67 |  |

2. Информация об исполнении плана капитального ремонта МКД в 2016 году

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | Приказ о комиссии по приемке услуг/работ | Акт приемки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт |  |  |
|  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | Номер | Дата |  |
|  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. 2, д. 42 | 922 481,52 | 0,00 | 92 248,15 | 23 062,04 | 807 171,33 | 118 | 20.09.16 | 28.09.2016 |
|  | газоснабжение | 922 481,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | мкр. 2, д. 44 | 3 053 638,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053 638,57 |  |  |  |
|  | электроснабжение | 930 097,04 |  |  |  |  | 90 | 22.07.16 | 05.08.2016 |
|  | отопление | 2 123 541,53 |  |  |  |  | 109А | 31.08.16 | 07.09.2016 |
|  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | мкр. 2, д. 46 | 4 117 558,62 | 0,00 | 411 755,86 | 102 938,97 | 3 602 863,79 |  |  |  |
|  | отопление | 3 278 778,04 |  |  |  |  | 109А | 31.08.16 | 07.09.2016 |
|  | газоснабжение | 838 780,58 |  |  |  |  | 90 | 22.07.16 | 27.07.2016 |
| 4 | мкр. 2, д. 47 | 4 781 915,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 781 915,34 |  |  |  |
|  | электроснабжение | 939 452,17 |  |  |  |  | 90 | 22.07.16 | 05.08.2016 |
|  | отопление | 3 048 235,85 |  |  |  |  | 109А | 31.08.16 | 07.09.2016 |
|  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение | 794 227,32 |  |  |  |  | 98А | 08.08.16 | 25.08.2016 |
| 5 | мкр. 2, д. 48 | 7 056 155,91 | 0,00 | 705 615,59 | 176 403,90 | 6 174 136,42 |  |  |  |
|  | электроснабжение | 991 800,47 |  |  |  |  | 90 | 22.07.16 | 05.08.2016 |
|  | отопление | 5 054 656,58 |  |  |  |  | 109А | 31.08.16 | 07.09.2016 |
|  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоснабжение | 1 009 698,86 |  |  |  |  | 90 | 22.07.16 | 27.07.2016 |
| 6 | мкр. 2, д. 49 | 435 471,92 | 0,00 | 43 547,19 | 10 886,80 | 381 037,93 | 98А | 08.08.16 | 25.08.2016 |
|  | газоснабжение | 435 471,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | мкр. 2, д. 50 | 641 043,26 | 0,00 | 64 104,33 | 16 026,08 | 560 912,85 | 118 | 20.09.16 | 28.09.2016 |
|  | газоснабжение | 641 043,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | мкр. 2, д. 53 | 3 389 564,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389 564,11 |  |  |  |
|  | электроснабжение | 1 010 988,45 |  |  |  |  | 90 | 22.07.16 | 05.08.2016 |
|  | газоснабжение | 845 559,68 |  |  |  |  | 98А | 08.08.16 | 25.08.2016 |
|  | ремонт подвальных помещений | 1 533 015,98 |  |  |  |  | 90 | 22.07.16 | 26.07.2016 |
| Итого 2015 год: | 24 397 829,25 | 0,00 | 1 317 271,12 | 329 317,78 | 22 751 240,35 |  |  |  |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. 2, д. 26 | 3 142 878,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 142 878,21 | 134 | 25.10.16 | 02.11.2016 |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | мкр. 2, д. 54 | 2 399 178,69 | 0,00 | 239 917,87 | 107 963,04 | 2 051 297,78 |  |  |  |
|  | газоснабжение | 926 371,98 |  |  |  |  | 134 | 25.10.16 | 02.11.2016 |
|  | ремонт подвальных помещений | 1 472 806,71 |  |  |  |  | 90 | 22.07.16 | 26.07.2016 |
| 3 | мкр. 2, д. 55 | 8 121 581,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 121 581,60 |  |  |  |
|  | ремонт крыши | 8 121 581,60 |  |  |  |  | 109А | 31.08.16 | 07.09.2016 |
| 4 | мкр. 2, д. 79 | 1 446 050,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 050,07 |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  | 153 | 10.11.16 | 16.11.2016 |
| 5 | мкр. 2, д. 93 | 8 459 199,65 | 0,00 | 845 919,97 | 380 663,98 | 7 232 615,70 |  |  |  |
|  | электроснабжение | 1 018 675,97 |  |  |  |  | 98А | 08.08.16 | 25.08.2016 |
|  | отопление | 3 283 081,09 |  |  |  |  | 109А | 31.08.16 | 07.09.2016 |
|  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт крыши | 4 157 442,59 |  |  |  |  | 98А | 08.08.16 | 25.08.2016 |
| Итого 2016 год: | 23 568 888,22 | 0,00 | 1 085 837,83 | 488 627,03 | 21 994 423,36 |  |  |  |
| Итого по г.Урай: | 47 966 717,47 | 0,00 | 2 403 108,96 | 817 944,81 | 44 745 663,71 |  |  |  |

3. Вся информация о ходе проведения капитального ремонта многоквартирных домов размещена на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе ЖКХ. Ссылка: http://uray.ru/kapitalnyy-remont/.

4. При приемке работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в состав комиссии в целях усиления общественного контроля включаются представители собственников многоквартирных домов, старших по подъезду, домовых комитетов, представителей Общественного Совета по вопросам ЖКХ.

Начальник	                                                                                             О.А. Лаушкин