## Лист1
Приложение
Анализ исполнения бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за 2016 год
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование объектов | КФСР | Уточненный план на 2016 год |  |  |  |  | Исполнение за 2016 год |  |  |  |  | % исполнения от годового плана | Примечание (причины низкого исполнения расходов)
|  |  |  | за счет неисполненных средств бюджета автономного округа на 01.01.16г. потребность в которых подтверждена | за счет средств бюджета автономного округа | за счет средств местного бюджета | за счет средств хозяйствующих субъектов
1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности (МКУ "Управление капитального строительства города Урай)
1. | - Больница восстановительного лечения II очередь. Первый пусковой комплекс | 0909 | 10406.3 | 50840.54 | 0 | 1802675.82 | 8552779.52 | 9760.1 | 50840.54 | 0 | 1156438.51 | 8552779.52 | 93.79% | С целью устранения замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на основании акта проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017гг от 14.10.2016 №036-А из средств местного бюджета в конце 2016 года выделены средства на проведение торгов для выполнения работ по устранению замечаний с исполнением в 2017г.
2. | - Инженерные сети микрорайона 1А, г.Урай | 0502 | 21158.5 | 0 | 16656000 | 4502455.28 | 0 | 20968.5 | 0 | 16656000 | 4312455.82 | 0 | 99.1%
3. | - Комплекс соборной мечети | 0113 | 2174.4 | 0 | 0 | 0 | 2174430.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Объект завершен строительством. Письмом администрации г. Урай от 07.04.2016 № 02-1945/16 в ПАО НК "ЛУКОЙЛ" и Департамент недропользования, направлена просьбао перераспределении денежные средства по согласованию с ПАО "НК "ЛУКОЙЛ".
4. | - Реконструкция автомобильной дороги по улице Нефтяников в городе Урай | 0409 | 88.2 | 0 | 0 | 88213 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88213 | 0 | 100%
5. | -Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом со встроенными помещениями | 0501 | 20156.4 | 0 | 0 | 0 | 20156419.88 | 4173 | 0 | 0 | 0 | 4173018.61 | 20.7% | По объекту проведён аукцион, заключен муниципальный контракт с ПК "Будивельник" от 10.11.2016 №37 на демонтажные работы, со сроком исполнения - 28.02.2017. В 2017г. планируется продолжение строительства.
6. | -Магистральный хозяйственно-питьевой водовод "Горводозабор-микрорайон "Солнечный"-АЗС. 2 очередь" | 0502 | 42 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 100%
7. | - Инженерные сети по ул. Механиков г.Урай | 0502 | 263.4 | 0 | 0 | 263359.23 | 0 | 263.4 | 0 | 0 | 263359.23 | 0 | 100%
8. | - Инженерные сети по ул. Брусничная г.Урай (ПИР) | 0502 | 696.5 | 0 | 679523.03 | 16952.17 | 0 | 696.5 | 0 | 679523.03 | 16952.17 | 0 | 100%
9. | - Инженерные сети и проезды по улицам микрорайона "Южный" (район Орбиты) в г. Урай (ПИР) | 0502 | 1724.5 | 0 | 1707231.42 | 17244.76 | 0 | 1724.5 | 0 | 1707231.42 | 17244.76 | 0 | 100%
10. | - Инженерные сети по улицам Спокойная, Южная в г. Урай (ПИР) | 0502 | 1622 | 0 | 1588561.15 | 33405.2 | 0 | 1622 | 0 | 1588561.15 | 33405.2 | 0 | 100%
11. | - Наружные сети освещения по улице Южная в г. Урай | 0502 | 1734.6 | 0 | 383584.4 | 423845.3 | 927220 | 1501.5 | 0 | 383584.4 | 190711.23 | 927220 | 86.56% | В 2016 году проведён аукцион, заключен муниципальный контракт с ПК "Будивельник" от 23.12.2016 № 45, со сроком исполнения - 31.01.2017г.
12. | - Застройка Юго-Восточного микрорайона в г. Урае. 2 очередь. Сети водоснабжения | 0502 | 19 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 100%
13. | -Инженерные сети мкр.2А . Приемная камера КНС-3 г.Урай | 0502 | 4.7 | 0 | 0 | 4652.13 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4652.13 | 0 | 100%
14. | Благоустройство комплекса «Аллея новобрачных» в г.Урай | 0503 | 555.4 | 0 | 0 | 440716.7 | 114714.25 | 555.4 | 0 | 0 | 440716.7 | 114714.25 | 100%
15. | Благоустройство территории в районе жилых домов № 11-18 микрорайона 3; проезд "Школьный" в г. Урай. | 0503 | 9225.9 | 0 | 4107100 | 39.19 | 5118773.76 | 9225.9 | 0 | 4107075 | 39.19 | 5118773.76 | 100%
16. | Благоустройство территории в районе жилых домов № 11-18 микрорайона 3; проезд "Школьный" в г. Урай (РОИ) | 0503 | 2261.9 | 0 | 2239300 | 22600 | 0 | 2261.9 | 0 | 2239300 | 22600 | 0 | 100%
17. | - Благоустройство территории в районе жилых домов № 25,26,26а микрорайона 2 в г. Урай. | 0503 | 16668.6 | 0 | 7592700 | 1247.46 | 9074528.34 | 16667.3 | 0 | 7592680.84 | 0 | 9074528.34 | 99.99%
18. | - Обустройство и оборудование сквера "Спортивный" в городе Урай | 0503 | 274.3 | 0 | 0 | 64229.56 | 210096.61 | 274.3 | 0 | 0 | 64229.56 | 210096.61 | 100%
19. | - Устройство пешеходных дорожек к социально-значимым объектам города Урай | 0503 | 2.2 | 0 | 0 | 2215.33 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2215.33 | 0 | 100%
20. | - Благоустройство придомовой территории каре жилых домов №№77,78 мкр.2, жилого дома №10, мкр.1 | 0503 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 46296 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 46296 | 100%
21. | - Устройство тротуаров в существующей застройке города Урай | 0503 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 45750 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 45750 | 100%
22. | - Укрепление обочины и устройство дорожки для обслуживания Проезда 1 на участке от моста через реку Колосья до улицы Пионеров | 0503 | 4491.6 | 0 | 0 | 2977706.67 | 1513926.39 | 1513.9 | 0 | 0 | 0 | 1513926.39 | 33.71% | В 2016 году разработана ПСД, выполнены кадастровые работы, проведён аукцион на выполнение СМР, заключен муниципальный контракт с ООО "Нефтедорстрой" от 30.11.2016 №41, со сроком исполнения -28.02.2017.
23. | - Водопонижение микрорайона Юго-Восточный в г. Урай. | 0503 | 3784.6 | 0 | 0 | 628317.89 | 3156300.67 | 3480.2 | 0 | 0 | 323927.09 | 3156300.67 | 91.96% | В 2016 году выполнены ПИР, СМР 1 этапа. Во второй половине года отыгран аукцион. Заключен муниципальный контракт с ООО "Нефтедорстрой" от 10.11.2016 № 36 на выполнение работ 2го этапа, со сроком оплаты 17.03.2017г.
24. | - Благоустройство территории в районе жилых домов №91, 91а в микрорайоне 1Б, проезды по ул. Островского, Маяковского в г. Урай | 0503 | 369.3 | 0 | 0 | 199750 | 169550 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 99864.79 | 27.05% | В 2016 году выполнены изыскания, заключен договор № 134 от 26.12.2016 с ИП Демаков Е.В., на выполнение кадастровых работ со сроком исполнения-10.03.2017г., заключен договора с ООО "Верховина" на выполнение ПСД со сроком исполнения -10.03.2017.
25. | - Кладбище 2 «А» | 0503 | 869.3 | 0 | 0 | 869333 | 0 | 99.1 | 0 | 0 | 99150 | 0 | 11.4% | В 2016 году выполнены кадастровые работы, отыгран аукцион, заключен муниципальный контракт на выполнение ПИР с ООО Архитектурно-художественный салон «АрхиСтиль» от 28.09.2016 № 34, со сроком исполнения - 29.01.2017г.
26. | -Реконструкция здания школы под инклюзивный детский сад | 0701 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 7099992 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 690716.72 | 9.728% | В 2016 году выполнены изыскания, на изыскательские работы получено положительное заключение гос.экспертизы. В связи с исключением объекта из гос.программы округа (перенос строительства на более поздний срок). Контракт на выполнение ПИР расторгнут, высвободившиеся средства планируются к перераспределению.
27. | - Реконструкция нежилого здания по адресу: мкр.2, дом 39/1 (ТЦ Апельсин) | 0801 | 13823.2 | 0 | 0 | 13823200 | 0 | 603.8 | 0 | 0 | 603865.56 | 0 | 4.368% | В 2016 году прведён аукцион и заключен муниципальный контракт с ООО «Стройсервис» от 07.04.2016 №11 на выполнение ПИР, на сумму 2 950,0 тыс. руб.(по условиям контракта, оплата-после получения положительного заключения экспертизы). Работы выполнены. Получены положительное заключение экспертизы по ПД и положительное заключение ценовой экспертизы от 10.01.2017. Оплата за выполненные работы будет произведена в 2017г. Остаток средств предусмотрен на выполнение СМР в 2017 году.
28. | -Лыжная база в городе Урай | 1102 | 2542.7 | 0 | 0 | 0 | 2542738.39 | 1757.8 | 0 | 0 | 0 | 1757835.83 | 69.13% | В 2016 году велась работа по закупу оборудования. В связи с вводом объекта в эксплуатацию заказчиком приостановлена работа до уточнения перечня дополнительного недостающего оборудования и инвентаря.
29. | - Крытый каток в городе Урай | 1102 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 44715.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 43,915. тыс. руб находятся под бюджетными обязательствами по договору № 4342-пр/14 от 29.06.2015 с ОАО "ЮТЭК- Региональные сети" на тех присоединение (срок исполнения по договору по 2018 год). Оплата после выполнения СМР. Начало строительно-монтажных работ планируется в 2017 году.
Итого по приобритению объектов в муниципальную собственность |  |  | 122196.2 |  |  |  |  | 78187.8 |  |  |  |  | 63.99%
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности (администрация города Урай)
30. | - Приобретение квартир за счёт субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2016–2020 годы | 1004 | 45842.6 | 0 | 45842626 | 0 | 0 | 42221.6 | 0 | 42221599.58 | 0 | 0 | 92.1% | В связи с поздним включением в план финансирования дополнительных объёмов субвенции в сумме 3197,102 тыс.рублей (справка уведомление от 22.12.2016 № 500/12/115) денежные средства не были использованы, но планируются к исполнению в 2017 году.
31. | - Приобретение нежилого помещения с земельным участком в муниципальную собственность по адресу мкр.2 дом 39/1 (ТЦ Апельсин) | 0801 | 168292.8 | 0 | 0 | 168292800 | 0 | 168292.8 | 0 | 0 | 168292800 | 0 | 100%
32. | - Приобретение жилья | 0501 | 383413 | 36304840.7 | 305336060 | 41772082.88 | 0 | 381867.2 | 34872588.66 | 305251583.17 | 41742984.83 | 0 | 99.6%
33. | - Приобретение в муниципальную собственность объектов для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций - Детский сад "Антошка" | 0709 | 431190.4 | 0 | 409630888 | 21559520.4 | 0 | 431190.4 | 0 | 409630887.6 | 21559520.4 | 0 | 100%
Итого по приобритению объектов в муниципальную собственность |  |  | 1028738.8 |  |  |  |  | 1023572 |  |  |  |  | 99.5%
| ВСЕГО: |  | 1150935 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1101759.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 95.73%