ПРОТОКОЛ №1

Проектного комитета муниципального образования городской округ город Урай

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 03 мая 2017 года |
| Начало заседания: | 17 часов 00 минут |
| Место проведения: | город Урай, Конференц-зал администрации города Урай |

Присутствовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Члены Проектного комитета: | | |
|  | | |
| 1. | Иванов  Анатолий Владимирович | - глава города Урай, председатель Проектного комитета муниципального образования городской округ город Урай; |
|  |  |  |
| 2. | Гамузов  Виктор  Владимирович | - первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета муниципального образования городской округ город Урай; |
|  |  |  |
| 3. | Уланова  Лариса  Викторовна | - начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, секретарь Проектного комитета муниципального образования городской округ город Урай; |
|  |  |  |
| 4. | Новоселова  Светлана Петровна | - заместитель главы города Урай; |
|  |  |  |
| 5. | Козлов  Игорь Анатольевич | - заместитель главы города Урай; |
|  |  |  |
| 6. | Фузеева  Ирина Александровна | - заместитель главы города Урай; |
|  |  |  |
| 7. | Круглова  Светлана Вячеславовна | - заместитель главы города Урай; |
| 8. | Парфентьева  Алла Александровна | - директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования; |
| 9. | Ермакова  Ольга Алексеевна | - начальник управления по информационным технологиям и связи; |
| 10. | Хусаинова  Ирина Валерьевна | - председатель Комитета по финансам; |
| 11. | Афонина  Татьяна Анатольевна | - исполняющий обязанности начальника правового управления; |
|  | Приглашенные: |  |
| 1. | Доберштейн  Елена Викторовна | - начальник службы по инвестициям и проектному управлению.. |

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение проектной инициативы «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Круглова С.В., Новоселова С.П., Фузеева И.А., Иванов А.Н., Гамузов В.В.)

Решили:

1.1. Принять проектную инициативу, запустить проект.

1.2. Принять решение о целесообразности разработки паспорта проекта и сводного плана проекта.

1.3. Назначить:

1) куратора проекта - Круглову Светлану Вячеславовну, заместителя главы города Урай;

2) руководителя проекта – Кащеева Ульяна Викторовна – начальник управления по культуре и молодежной политике администрации города Урай;

3) заказчика проекта – Моисеев Сергей Валерьевич, генеральный директора МАУ «Культура».

1.4. Руководителю проекта обеспечить разработку паспорта проекта и сводного плана проекта.

Срок: до 15 июня 2017 года.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_\_\_11\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_голосов

2. Рассмотрение проектной инициативы «Апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ город Урай».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Круглова С.В., Новоселова С.П., Фузеева И.А., Иванов А.Н., Гамузов В.В.)

Решили:

1.1. Принять проектную инициативу, запустить проект.

1.2. Принять решение о целесообразности разработки паспорта проекта и сводного плана проекта.

1.3. Назначить:

1) куратора проекта - Круглову Светлану Вячеславовну, заместителя главы города Урай;

2) руководителя проекта - Круглову Светлану Вячеславовну, заместителя главы города Урай;

3) заказчика проекта - Бусову Марину Николаевну, начальника Управления образования администрация города Урай.

1.4. Руководителю проекта обеспечить разработку паспорта проекта и сводного плана проекта.

Срок: до 15 июня 2017 года.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_\_\_11\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_голосов

3. Рассмотрение проектной инициативы «Создание современной образовательной среды для школьников» (Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 4).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Круглова С.В., Новоселова С.П., Фузеева И.А., Иванов А.Н., Гамузов В.В.)

Решили:

1.1. Принять проектную инициативу, запустить проект.

1.2. Принять решение о целесообразности разработки паспорта проекта и сводного плана проекта.

1.3. Назначить:

1) куратора проекта - Круглову Светлану Вячеславовну, заместителя главы города Урай;

2) руководителя проекта - Макарова Сергея Геннадьевича - директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Урай»;

3) заказчика проекта - Подбуцкую Елену Николаевну, директора МБОУ СОШ №5.

1.4. Руководителю проекта обеспечить разработку паспорта проекта и сводного плана проекта.

Срок: до 01 июня 2017 года.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_\_\_11\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_голосов

4. Внести изменения в План-график запуска потенциальных проектов органа местного самоуправления администрации муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры город Урай в 2017 – 2018 годах, а именно добавить проект «Апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ город Урай», исключить проект «Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом со встроенными помещениями».

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_\_\_11\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_голосов

Председатель Проектного комитета А.В. Иванов

Секретарь Проектного комитета Л.В.Уланова