## 1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Информационное общество - Урай" на 2016-2018 годы за ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель 1
Задача 1
Цель муниципальной программы. Повышение качества жизни населения города Урай, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества и совершенствование системы государственного и муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий
Задачи муниципальной программы. 1. Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и доступности государственных и муниципальных информационных ресурсов для граждан, создание сервисов для обеспечения общественного обсуждения и контроля деятельности органов местного самоуправления. Мероприятие: развитие и сопровождение функциональных возможностей официального сайта, развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Карта безопасного детства", информирование населения через средства массовой информации. 2. Совершенствование системы программного и технического обеспечения по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Мероприятие: развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Социальный навигатор". 3. Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий органов местного самоуправления, создание электронного правительства на территории муниципального образования город Урай. Мероприятие: поддержка, модернизация и развитие инф-ных систем в рамках реализации мероп-ий по формированию электронного правительства на территории МО город Урай (тех. сопровожд-е СЭДД "Кодекс-Документооборот). 4. Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры принятия управленческих решений органов местного самоуправления. Мероприятия: развитие локальной вычислительной сети администрации города Урай, содействие развитию локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления города Урай, внедрение телекоммуникационных сервисов, развитие и обеспечение эксплуатации Корпоративной вычислительной сети администрации города Урай. 5. Обеспечение необходимого уровня защиты информации в информационных системах органов местного самоуправления. Мероприятие: Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных и бюджетных учреждениях города Урай
1. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей информационных порталов и официального сайта города Урай |  |  | всего: | 269.8 | 269.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 20 | 22.9 | 114.5 | 20 | 11.4 | 57 | 60 | 101.4 | 169 | 19.8 | 11.4 | 57.5758 | 10 | 122.7 | 1227
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 269.8 | 269.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 20 | 22.9 | 114.5 | 20 | 11.4 | 57 | 60 | 101.4 | 169 | 19.8 | 11.4 | 57.5758 | 10 | 122.7 | 1227
1.1. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей официального сайта | Управление по информационным технологиям и связи | №2 | всего: | 170 | 170 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 22.9 | 229 | 10 | 11.4 | 114 | 50 | 101.4 | 202.8 | 10 | 11.4 | 114 | 10 | 22.9 | 229 | Проведены работы по доработке сайта. Изменение дизайна главной страницы, разработаны отдельные сайты "Бюджет для граждан", "Бережливометр"
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 170 | 170 | 100 | [9 empty] | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 50 |  | 0 | 10 | 22.9 | 229 | 10 | 11.4 | 114 | 50 | 101.4 | 202.8 | 10 | 11.4 | 114 | 10 | 22.9 | 229
1.2. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Карта безопасного детства" |  | №2 | всего: | 99.8 | 99.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 99.8 |  | Проведены работы по доработке сайта «Карта безопасного детства» администрации города Урай
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 99.8 | 99.8 | 100 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 9.8 |  | 0 | 0 | 99.8
1.3. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Социальный навигатор" |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 20: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 20: 0; 27: 0; 42: 0
2. | Поддержка, модернизация и развитие инф-ных систем в рамках реализации мероп-ий по формированию электронного правительства на территории МО город Урай (Тех. сопровожд-е СЭДД "Кодекс-Документооборот) | Управление по информационным технологиям и связи | №3 | всего: | 125.1 | 125.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 41.7 | 397.1429 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 20.9 | 199.0476 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 20.8 | 198.0952 | 10.5 | 10.5 | 100 | 10.5 | 10.4 | 99.0476 | 20.1 | 20.8 | 103.4826 | Оказазаны услуги по тех. сопровожд-ю и обновлению до новой версии СЭДД "Кодекс-Документооборот"
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 125.1 | 125.1 | 100 |  |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 41.7 | 397.1429 | 10.5 |  | 0 | 10.5 | 20.9 | 199.0476 | 10.5 |  | 0 | 10.5 | 20.8 | 198.0952 | 10.5 | 10.5 | 100 | 10.5 | 10.4 | 99.0476 | 20.1 | 20.8 | 103.4826
3. | Участие в семинарах и начно-практических конференциях по проблемам развития ИКТ | Управление по информационным технологиям и связи | №2 | всего: | 86.5 | 86.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 86.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участие в IX Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС И ШОС в г. Ханты-Мансийск
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 86.5 | 86.5 | 100 | 24: 86.5; 25: 86.5; 26: 100
4. | Информирование населения через средства массовой информации | Управление по информационным технологиям и связи |  | всего: | 15035.3 | 15035.3 | 100 | 318 | 318 | 100 | 1331.1 | 1249 | 93.8322 | 1339.9 | 1172.9 | 87.5364 | 1219.5 | 1237.4 | 101.4678 | 1245.8 | 1147.7 | 92.1255 | 1662.6 | 1627.1 | 97.8648 | 1517.2 | 1307.9 | 86.2049 | 1222.6 | 1252.5 | 102.4456 | 928.5 | 1107.8 | 119.3107 | 1316.8 | 1314.3 | 99.8101 | 1352.8 | 1456.1 | 107.636 | 1580.5 | 1844.6 | 116.7099
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 15035.3 | 15035.3 | 100 | 318 | 318 | 100 | 1331.1 | 1249 | 93.8322 | 1339.9 | 1172.9 | 87.5364 | 1219.5 | 1237.4 | 101.4678 | 1245.8 | 1147.7 | 92.1255 | 1662.6 | 1627.1 | 97.8648 | 1517.2 | 1307.9 | 86.2049 | 1222.6 | 1252.5 | 102.4456 | 928.5 | 1107.8 | 119.3107 | 1316.8 | 1314.3 | 99.8101 | 1352.8 | 1456.1 | 107.636 | 1580.5 | 1844.6 | 116.7099
4.1. | Проведение информационно-рекламных мероприятий | Пресс-служба администрации города Урай, МБУ ДО ДЮСШ «Старт», МБУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры», МАУ «Культура», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», МАУ «Городской методический центр» | №6 | всего: | 1400 | 1400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 75 | 69.6379 | 200.2 | 232.9 | 116.3337 | 150.2 | 112.5 | 74.9001 | 62.7 | 37.7 | 60.1276 | 132.8 | 170.5 | 128.3886 | 145.3 | 112.5 | 77.426 | 67.7 | 125.5 | 185.3767 | 132.9 | 107.8 | 81.1136 | 125.2 | 112.5 | 89.8562 | 112.7 | 127.5 | 113.1322 | 162.6 | 185.6 | 114.1451 | Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 1400 | 1400 | 100 |  |  |  | 107.7 | 75 | 69.6379 | 200.2 | 232.9 | 116.3337 | 150.2 | 112.5 | 74.9001 | 62.7 | 37.7 | 60.1276 | 132.8 | 170.5 | 128.3886 | 145.3 | 112.5 | 77.426 | 67.7 | 125.5 | 185.3767 | 132.9 | 107.8 | 81.1136 | 125.2 | 112.5 | 89.8562 | 112.7 | 127.5 | 113.1322 | 162.6 | 185.6 | 114.1451
4.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ газета "Знамя" | Муниципальное бюджетное учреждение газета «Знамя» | №7, №8 | всего: | 13635.3 | 13635.3 | 100 | 318 | 318 | 100 | 1223.4 | 1174 | 95.9621 | 1139.7 | 940 | 82.4778 | 1069.3 | 1124.9 | 105.1997 | 1183.1 | 1110 | 93.8213 | 1529.8 | 1456.6 | 95.2151 | 1371.9 | 1195.4 | 87.1346 | 1154.9 | 1127 | 97.5842 | 795.6 | 1000 | 125.6913 | 1191.6 | 1201.8 | 100.856 | 1240.1 | 1328.6 | 107.1365 | 1417.9 | 1659 | 117.004 | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения газета "Знамя"
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 13635.3 | 13635.3 | 100 | 318 | 318 | 100 | 1223.4 | 1174 | 95.9621 | 1139.7 | 940 | 82.4778 | 1069.3 | 1124.9 | 105.1997 | 1183.1 | 1110 | 93.8213 | 1529.8 | 1456.6 | 95.2151 | 1371.9 | 1195.4 | 87.1346 | 1154.9 | 1127 | 97.5842 | 795.6 | 1000 | 125.6913 | 1191.6 | 1201.8 | 100.856 | 1240.1 | 1328.6 | 107.1365 | 1417.9 | 1659 | 117.004
5. | Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных и бюджетных учреждениях города Урай | Управление по информационным технологиям и связи | №5 | всего: | 2679.1 | 2679.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.1 | 2679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены работы по созданию и аттестации защищенных объектов информатизации Администрации города Урай и подведомственных учреждений. Аттестована 1 ИСПДн Администрации города Урай, ИСПДн Комитета по финансам и Муниципальная ИСПДн АИС Мониторинг (Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай)
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2679.1 | 2679.1 | 100 | 39: 2679.1; 40: 2679.1; 41: 100
6. | Развитие локальной вычислительной сети администрации города Урай, содействие развитию локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления города Урай, внедрение телекоммуникационных сервисов, развитие и обеспечение эксплуатации Корпоративной вычислительной сети администрации города Урай | Управление по информационным технологиям и связи | №5 | всего: | 299.7 | 299.6 | 99.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7 | 99.9 | 33.3333 | 0 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Проведены работы по развитию локально-вычислительной сети во втором полугодии 2017 года. Подключены к корпоративной сети администрации города Урай 3 удаленных офиса.
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 299.7 | 299.6 | 99.9666 | 33: 299.7; 34: 99.9; 35: 33.3333; 37: 199.7
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 18495.5 | 18495.4 | 99.9995 | 318 | 318 | 100 | 1351.6 | 1249 | 92.409 | 1360.4 | 1172.9 | 86.2173 | 1250 | 1237.4 | 98.992 | 1276.3 | 1189.4 | 93.1913 | 1779.6 | 1713.6 | 96.2913 | 1587.7 | 1328.8 | 83.6934 | 1253.1 | 1275.4 | 101.7796 | 959 | 1140 | 118.8738 | 1387.3 | 1426.2 | 102.804 | 1383.1 | 1477.9 | 106.8542 | 1610.6 | 1988.1 | 123.4385
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 18495.5 | 18495.4 | 99.9995 | 318 | 318 | 100 | 1351.6 | 1249 | 92.409 | 1360.4 | 1172.9 | 86.2173 | 1250 | 1237.4 | 98.992 | 1276.3 | 1189.4 | 93.1913 | 1779.6 | 1713.6 | 96.2913 | 1587.7 | 1328.8 | 83.6934 | 1253.1 | 1275.4 | 101.7796 | 1258.7 | 1239.9 | 98.5064 | 1387.3 | 1625.9 | 117.1989 | 4062.2 | 4157 | 102.3337 | 1610.6 | 1988.1 | 123.4385
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
муниципальной программы: | [7 empty] | 9: Согласовано:
И.о. начальника управления по информационным технологиям и связи | [7 empty] | 9: Комитет по финансам
администрации города Урай | [7 empty] | 9: администрации города Урай
С.А. Осипова
И.В. Хусаинова
Исполнитель:
главный специалист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
Л.А. Еринова
Тел.: 8 (34676) 29576