## июль
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Защита населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны" на 2013-2018 годы
за декабрь 2017 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[10 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Проверка | Факт | Проверка | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель 1. Повышение безопасности населения и территории города Урай в особый период и в случаях чрезвычайных ситуаций. Повышение готовности сил и средств города Урай к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай»
Задача 1. Содержание в готовности сил для защиты населения и территории города Урай от чрезвычайных ситуаций и создание, восполнение резерва средств индивидуальной защиты
1. | Подпрограмма I. «Мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на территории города Урай» |  |  | всего: | 24878.3 | 0 | 24803.538 | 24803.538 | 99.6995 | 1069.8 | 350.878 | 32.7985 | 1701.6 | 1838.4 | 108.0395 | 1594.3 | 1715.96 | 107.6309 | 2021 | 2423.2 | 119.901 | 1788.1 | 2017.7 | 112.8404 | 2074.6 | 1735 | 83.6306 | 2983.5 | 2977.3 | 99.7922 | 2277.9 | 2252.1 | 98.8674 | 1486.1 | 1423.5 | 95.7876 | 2635.3 | 2045.6 | 77.623 | 1694.9 | 1782.1 | 105.1448 | 3551.2 | 4241.8 | 119.4469
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 24878.3 | 0 | 24803.538 | 24803.538 | 99.6995 | 1069.8 | 350.878 | 32.7985 | 1701.6 | 1838.4 | 108.0395 | 1594.3 | 1715.96 | 107.6309 | 2021 | 2423.2 | 119.901 | 1788.1 | 2017.7 | 112.8404 | 2074.6 | 1735 | 83.6306 | 2983.5 | 2977.3 | 99.7922 | 2277.9 | 2252.1 | 98.8674 | 1486.1 | 1423.5 | 95.7876 | 2635.3 | 2045.6 | 77.623 | 1694.9 | 1782.1 | 105.1448 | 3551.2 | 4241.8 | 119.4469
1.1. | Изготовление памяток по способам защиты, действиям населения в чрезвычайных ситуациях и по сигналам гражданской обороны | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 1 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие денежных средств на изготовление памяток в 2017 году.
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проведение ежегодного смотра – конкурса санитарных дружин, санитарных постов | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | - | всего: | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смотр-конкурс санитарных постов (дружин) проведен в мае месяце 2017 года
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Корректировка плана ликвидации аварийного розлива нефти | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | - | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка плана ликвидации аварийного розлива нефти проведена в 2016 году
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Создание, восполнение резерва средств индивидуальной защиты | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | 2 | всего: | 54.8 | 0 | 53.9 | 53.9 | 98.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 34.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19.2 | 95.5224 | Создание, восполнение резерва средств индивидуальной защиты необходимо для выполнения задач по гражданской обороне.
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 54.8 | 0 | 53.9 | 53.9 | 98.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 34.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19.2 | 95.5224
1.4.1. | Администрация города Урай | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупки в резерв средств индивидуальной защиты для работников местного самоуправления в 2013 году осуществлялись в соответствии с муниципальным контрактом.
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | 2 | всего: | 54.8 | 0 | 53.9 | 53.9 | 98.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 34.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19.2 | 95.5224 | Резерв средств индивидуальной защиты для работников МКУ "ЕДДС города Урай" закуплен в сентябре, декабре месяце текущего года. | Экономия финансовых средств в результате проведения торгов
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 54.8 | 0 | 53.9 | 53.9 | 98.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 34.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19.2 | 95.5224
1.4.3. | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства землепользования и природопользования города Урай» | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства землепользования и природопользования города Урай» | 2 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупки в резерв средств индивидуальной защиты для работников местного самоуправления в 2015 -2016 годах осуществлялись в соответствии с муниципальным контрактом.
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | 2 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общественные спасательные посты созданы в местах массового отдыха людей на водных объектах в 2015 - 2016 году
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» | 4 | всего: | 24821.3 | 10247.2 | 24747.438 | 24747.438 | 99.7024 | 1069.8 | 350.878 | 32.7985 | 1701.6 | 1838.4 | 108.0395 | 1594.3 | 1715.96 | 107.6309 | 2021 | 2421 | 119.7922 | 1785.9 | 2017.7 | 112.9795 | 2074.6 | 1735 | 83.6306 | 2983.5 | 2977.3 | 99.7922 | 2277.9 | 2252.1 | 98.8674 | 1451.4 | 1388.8 | 95.6869 | 2635.3 | 2045.6 | 77.623 | 1694.9 | 1782.1 | 105.1448 | 3531.1 | 4222.6 | 119.5831 | Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС": в течение 2017 года диспетчерами принято и обработано 18765 звонков жителей города Урай, в том числе по вопросам ЖКХ 8168 звонков. По Системе-112 принято 22750 звонков. Общее количество выездов АСФ (спасатели) – 511 выездов, спасено 14 человек. | Оплата за услуги связи по фактическим расходам, экономия по 213 статье за счет больничных, ремонт оргтехники на меньшую сумму, приобретение запчастей, спецжидкостей на меньшую сумму, оплата льготного проезда по фактическим расходам, страхование ОСАГО - 1 транспортное средство, налог на имущество и плата за негативное воздействие на окруж. среду по расчету декларации
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 24821.3 | 10247.2 | 24747.438 | 24747.438 | 99.7024 | 1069.8 | 350.878 | 32.7985 | 1701.6 | 1838.4 | 108.0395 | 1594.3 | 1715.96 | 107.6309 | 2021 | 2421 | 119.7922 | 1785.9 | 2017.7 | 112.9795 | 2074.6 | 1735 | 83.6306 | 2983.5 | 2977.3 | 99.7922 | 2277.9 | 2252.1 | 98.8674 | 1451.4 | 1388.8 | 95.6869 | 2635.3 | 2045.6 | 77.623 | 1694.9 | 1782.1 | 105.1448 | 3531.1 | 4222.6 | 119.5831
1.7. | Создание муниципальной системы оповещения | Отдел гражданской защиты населения администрации города Урай, муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай | 4 | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная системы оповещения создана на базе МКУ "ЕДДС города Урай" в 2016 году.
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 1.
Цель 1.Обеспечение первичных мер и укрепление пожарной безопасности в городе Урай. Повышение уровня знаний и навыков в области пожарной безопасности.
Задача 1. Проведение мероприятий, направленных на повышение знаний и навыков в области пожарной безопасности у населения горда Урай. Информирование наесления города Урай о мерах пожарной безопасности.
| Подпрограмма II «Мероприятия в сфере пожарной безопасности города Урай» |  |  | всего: | 577.2 | 405.3 | 574.69 | 574.69 | 99.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 12.1 | 35.6932 | 18.2 | 12 | 65.9341 | 32.9 | 48.65 | 147.8723 | 320.3 | 322.8 | 100.7805 | 21.8 | 29.24 | 134.1284 | 21.9 | 21.9 | 100 | 36.9 | 36.9 | 100 | 21.9 | 25.6 | 116.895 | 22 | 23.6 | 107.2727 | 47.4 | 41.9 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 577.2 | 578.7 | 574.69 |  | 99.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 12.1 | 35.6932 | 18.2 | 12 | 65.9341 | 32.9 | 48.65 | 147.8723 | 320.3 | 322.8 | 100.7805 | 21.8 | 29.24 | 134.1284 | 21.9 | 21.9 | 100 | 36.9 | 36.9 | 100 | 21.9 | 25.6 | 116.895 | 22 | 23.6 | 107.2727 | 47.4 | 41.9 | 88.3966
1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение знаний и навыков в области пожарной безопасности у населения города Урай, в том числе: | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия согласно пунктам 1.1, 1.2., 1.3. направлены на повышение знаний и навыков в области пожарной безопасности у населения города Урай | Выполнено.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 26 | 0 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту среди организаций города Урай | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 11 | 0 | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди организаций города проведены в мае месяце 2017 года | Денежные средства затрачены на призовые места при проведении соревнований по пожарно-прикладному спорту.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 11 | 0 | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных общеобразовательных учреждений | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных общеобразовательных организаций города проведены в сентябре 2017 года | Денежные средства затрачены на призовые места при проведении соревнований по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Проведение смотра-конкурса рисунков на противопожарную тематику среди детей дошкольного возраста | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 5 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смотр-конкурс рисунков на противопожарную тематику среди детей дошкольного возраста проведен в сентябре 2017 года | Денежные средства затрачены на призовые места при проведении конкурса рисунков на противопожарную тематику среди детей дошкольного возраста.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 5 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятия по ведению агитационной пропаганды на противопожарную тематику | отдел гражданской защиты населения администрации города Урай | 2 | всего: | 52.7 | 23.1 | 50.19 | 50.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 13.35 | 360.8108 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 11.04 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 7.4 | 0 | 3.8 | 5.5 | 144.7368 | 11 | 5.5 | 50 | Ведение агитационной пропаганды на противопожарную тематику среди населения города Урай ведется с начала 2017 года. Проведено 82 профилактических рейда патрульной группы по проведению профилактической работы среди населения в жилом фонде и в садовых, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. Распространено 6660 памяток и проведено 6670 инструктажей по соблюдению мер пожарной безопасеости в быту, лесах и на дачных участках. Согласно заключенному контракту с ТРК "Спектр+" постоянно транслируются вииеоролики на противопожарную тематику на светодиодном экране установленном на площади Первооткрывателей. В местных СМИ размещено с начала года 9 статей о мерах пожарной безопасности, номеров телефонов вызова пожарной охраны, обстановкой с пожарами на текущий период в городе Урай. | Денежные средства затрачены на приобретение полиграфической продукции по противопожарной тематике и трансляцию видеороликов на противопожарную тематику. Полиграфическая продукция (памятки по соблюдению мер пожарной безопасности) распространены среди населения города Урай. Видеоролики по противопожарной тематике транслировалить на светодиодном экране на площади Первооткрывателей с периодичностью 1 раз через 10 минут в течение 100 дней весенне-летнего пожароопасного сезона.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 52.7 | 23.1 | 50.19 | 50.19 | 95.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 13.35 | 360.8108 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 11.04 | 298.3784 | 3.7 | 3.7 | 100 | 3.7 | 3.7 | 100 | 3.7 | 7.4 | 200 | 3.8 | 5.5 | 144.7368 | 11 | 5.5 | 50
3 | Устройство и содержание минерализованных полос | муниципальное казенное учреждение "Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай" | 1 | всего: | 298.5 | 298.5 | 298.5 | 298.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5 | 298.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно заключенному муниципальному контракту МКУ "Управление градостроительства, землепользования и природополььзования города Урай" с ООО "Урай-Инвест" в июне месяце проведено устройство и содержание минерализованных полос в лесах города Урай протяженностью 40 километров. Работы выполнены в полном объеме. Данное мероприятие направлено на ограничение распространения огня на большой территории и оперативного реагирования служб пожаротушения на ликвидацию горения. | Денежные средства затрачены на прокладку минерализованных полос протяженностью 40 км. в лесах города Урай, согласно заключенному контракту МКУ "Управление градостроительства, землепользования и природополььзования города Урай" с ООО "Урай-Инвест".
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 298.5 | 298.5 | 298.5 | 298.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5 | 298.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обслуживание систем пожарной автоматики в зданиях администрации города Урай | муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения города Урай" |  | всего: | 200 | 72.7 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 12.1 | 66.4835 | 18.2 | 12 | 65.9341 | 18.2 | 24.3 | 133.5165 | 18.1 | 24.3 | 134.2541 | 18.1 | 18.2 | 100.5525 | 18.2 | 18.2 | 100 | 18.2 | 18.2 | 100 | 18.2 | 18.2 | 100 | 18.2 | 18.1 | 99.4505 | 36.4 | 36.4 | 0 | Аварийно-пожарная сигнализация установлена в здании местных органов самоуправления с целью оперативного реагирования пожарной охраны на возникновение пожара, а также своевремееной эвакуации людей из зоны пожара. | Денежные средства затрачены на обслуживание аварийно-пожарной сигнализации, установленной в здании администрации города Урай с целью оперативного реагирования пожарной охраны на возникновение пожара, а также своевремееной эвакуации людей из зоны пожара.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 200 | 72.7 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 12.1 | 66.4835 | 18.2 | 12 | 65.9341 | 18.2 | 24.3 | 133.5165 | 18.1 | 24.3 | 134.2541 | 18.1 | 18.2 | 100.5525 | 18.2 | 18.2 | 100 | 18.2 | 18.2 | 100 | 18.2 | 18.2 | 100 | 18.2 | 18.1 | 99.4505 | 36.4 | 36.4 | 100
| Всего по программе |  |  | всего: | 25455.5 | 0 | 25378.228 | 0 | 99.6964 | 1069.8 | 350.878 | 32.7985 | 1701.6 | 1838.4 | 108.0395 | 1628.2 | 1728.06 | 106.1332 | 2039.2 | 2435.2 | 119.4194 | 1821 | 2066.35 | 113.4734 | 2394.9 | 2057.8 | 85.9243 | 3005.3 | 3006.54 | 100.0413 | 2299.8 | 2274 | 98.8782 | 1523 | 1460.4 | 95.8897 | 2657.2 | 2071.2 | 77.9467 | 1716.9 | 1805.7 | 105.1721 | 3598.6 | 4283.7 | 119.038
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 25455.5 | 0 | 25378.228 | 0 | 99.6964 | 1069.8 | 350.878 | 32.7985 | 1701.6 | 1838.4 | 108.0395 | 1628.2 | 1728.06 | 106.1332 | 2039.2 | 2435.2 | 119.4194 | 1821 | 2066.35 | 113.4734 | 2394.9 | 2057.8 | 85.9243 | 3005.3 | 3006.54 | 100.0413 | 2299.8 | 2274 | 98.8782 | 1523 | 1460.4 | 95.8897 | 2657.2 | 2071.2 | 77.9467 | 1716.9 | 1805.7 | 105.1721 | 3598.6 | 4283.7 | 119.038
Начальник отдела гражданской защиты населения
администрации города Урай ______________________ |  | Е.А. Казанцев
"_______"_______________________ 2017 г.
Исполнители: | [9 empty] | 9: Согласовано:
Нечуговских Ф.В., тел.2-23-55 _____________________ | [9 empty] | 9: Председатель Комитета по финансам
[10 empty] | администрации города Урай _________________________ |  |  |  |  | И.В. Хусаинова
Ромащенко М.А., тел.2-23-55 _____________________
"_______"______________ 2017 г.