## на 01.04.2018
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Информационное общество - Урай" на 2016-2018 годы на 01.04.2018 год
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель 1
Задача 1
Цель муниципальной программы. Повышение качества жизни населения города Урай, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества и совершенствование системы государственного и муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий
Задачи муниципальной программы. 1. Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и доступности государственных и муниципальных информационных ресурсов для граждан, создание сервисов для обеспечения общественного обсуждения и контроля деятельности органов местного самоуправления. Мероприятие: развитие и сопровождение функциональных возможностей официального сайта, развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Карта безопасного детства", информирование населения через средства массовой информации. 2. Совершенствование системы программного и технического обеспечения по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Мероприятие: развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Социальный навигатор". 3. Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий органов местного самоуправления, создание электронного правительства на территории муниципального образования город Урай. Мероприятие: поддержка, модернизация и развитие инф-ных систем в рамках реализации мероп-ий по формированию электронного правительства на территории МО город Урай (тех. сопровожд-е СЭДД "Кодекс-Документооборот). 4. Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры принятия управленческих решений органов местного самоуправления. Мероприятия: развитие локальной вычислительной сети администрации города Урай, содействие развитию локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления города Урай, внедрение телекоммуникационных сервисов, развитие и обеспечение эксплуатации Корпоративной вычислительной сети администрации города Урай. 5. Обеспечение необходимого уровня защиты информации в информационных системах органов местного самоуправления. Мероприятие: Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных и бюджетных учреждениях города Урай
1. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей информационных порталов и официального сайта города Урай |  |  | всего: | 290 | 15 | 5.1724 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 15 | 75 | 30 | 0 |  | 10 | 0 |  | 20 | 0 |  | 60 | 0 |  | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 70 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 290 | 15 | 5.1724 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 15 | 75 | 30 | 0 |  | 10 | 0 |  | 20 | 0 |  | 60 | 0 |  | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 20 | 0 |  | 70 | 0
1.1. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей официального сайта | Управление по информационным технологиям и связи | №2 | всего: | 90 | 15 | 16.6667 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 15 | 75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 |  | 10 | 0 |  | 10 | 0 |  | 10 | 0 |  | 10 | 0 |  | 10 | 0 |  | 10 | 0 |  | Заключен договор на сопровождение сайта | Причина отколонения связана с не предоставлением документов на оплату за оказанные услуги. Реализация данного мероприятия перенесена на 2 квартал 2018 года.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 90 | 15 | 16.6667 | 15: 20; 16: 15; 17: 75; 19: 0; 24: 10; 27: 10; 30: 10; 33: 10; 36: 10; 39: 10; 42: 10
1.2. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Карта безопасного детства" |  | №2 | всего: | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | 0 |  | 10 | 0 |  | 10 | 0 |  | 10 | 0 |  | 10 | 0 |  | 10 | 0 |  | 10 | 0 |  | 10 | 0 |  | 20 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 120 | 0 | 0 | 13: 0; 16: 0; 18: 30; 19: 0; 21: 10; 24: 10; 27: 10; 30: 10; 33: 10; 36: 10; 39: 10; 42: 20
1.3. | Развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Социальный навигатор" |  |  | всего: | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 80 | 0 | 0 | 27: 40; 42: 40
2. | Поддержка, модернизация и развитие инф-ных систем в рамках реализации мероп-ий по формированию электронного правительства на территории МО город Урай (Тех. сопровожд-е СЭДД "Кодекс-Документооборот) | Управление по информационным технологиям и связи | №3 | всего: | 136 | 20.8 | 15.2941 | 0 | 0 |  | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.6 | 10.4 | 98.1132 | 10.5 | 0 |  | 10.5 | 0 |  | 10.5 | 0 |  | 10.5 | 0 |  | 10.5 | 0 |  | 10.5 | 0 |  | 10.5 | 0 |  | 10.5 | 0 |  | 31 | 0 |  | Договор на тех.сопровождение СЭДД "Кодекс-Документооборот" заключен | Причина отклонения в сумме 0,2 тыс.руб. связана с тем, что фактические расходы произведены на меньшую сумму, чем планировалось ранее.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 136 | 20.8 | 15.2941 | 12: 10.4; 13: 10.4; 14: 100; 15: 10.6; 16: 10.4; 17: 98.1132; 18: 10.5; 19: 0; 21: 10.5; 24: 10.5; 27: 10.5; 30: 10.5; 33: 10.5; 36: 10.5; 39: 10.5; 42: 31
3. | Участие в семинарах и начно-практических конференциях по проблемам развития ИКТ | Управление по информационным технологиям и связи | №2 | всего: | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 43.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 43.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 86.5 | 0 | 0 | 18: 43.2; 27: 43.3
4. | Информирование населения через средства массовой информации | Управление по информационным технологиям и связи |  | всего: | 14794.7 | 2818.6 | 19.0514 | 549.5 | 549.5 |  | 1356 | 1285 | 94.764 | 1293.7 | 984.1 | 76.0686 | 1342.6 | 0 |  | 1153.4 | 0 |  | 1407.4 | 0 |  | 1473.9 | 0 |  | 1215.4 | 0 |  | 1128.3 | 0 |  | 1100.9 | 0 |  | 1074.4 | 0 |  | 1699.2 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 14794.7 | 2818.6 | 19.0514 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1356 | 1285 | 94.764 | 1293.7 | 984.1 | 76.0686 | 1342.6 | 0 |  | 1153.4 | 0 |  | 1407.4 | 0 |  | 1473.9 | 0 |  | 1215.4 | 0 |  | 1128.3 | 0 |  | 1100.9 | 0 |  | 1074.4 | 0 |  | 1699.2 | 0
4.1. | Проведение информационно-рекламных мероприятий | Пресс-служба администрации города Урай, МБУ ДО ДЮСШ «Старт», МБУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры», МАУ «Культура», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», МАУ «Городской методический центр» | №6 | всего: | 1400 | 161.2 | 11.5143 | 0 | 0 |  | 75 | 75 | 100 | 98.7 | 86.2 | 87.3354 | 248.9 | 0 |  | 61.4 | 0 |  | 136.4 | 0 |  | 148.9 | 0 |  | 61.4 | 0 |  | 136.3 | 0 |  | 123.9 | 0 |  | 111.4 | 0 |  | 197.7 | 0 |  | Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации | Причина отколонения связна с изменением типа учреждения с бюджетного на автономное. Денежные средства будут использованы во втором квартале
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 1400 | 161.2 | 11.5143 | 12: 75; 13: 75; 14: 100; 15: 98.7; 16: 86.2; 17: 87.3354; 18: 248.9; 21: 61.4; 24: 136.4; 27: 148.9; 30: 61.4; 33: 136.3; 36: 123.9; 39: 111.4; 42: 197.7
4.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ газета "Знамя" | Муниципальное бюджетное учреждение газета «Знамя» | №7, №8 | всего: | 13394.7 | 2657.4 | 19.8392 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1281 | 1210 | 94.4575 | 1195 | 897.9 | 75.1381 | 1093.7 | 0 |  | 1092 | 0 |  | 1271 | 0 |  | 1325 | 0 |  | 1154 | 0 |  | 992 | 0 |  | 977 | 0 |  | 963 | 0 |  | 1501.5 | 0 |  | Денежные средства направлены на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения газета "Знамя" | Причина отколонения в сумме 368,1 тыс.руб. связана с неиспользованными средствами на выплату отпускных работникам учреждения (главный бухгалтер, главный редактор, референт, заместитель главного редактора)
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 13394.7 | 2657.4 | 19.8392 | 9: 549.5; 10: 549.5; 11: 100; 12: 1281; 13: 1210; 14: 94.4575; 15: 1195; 16: 897.9; 17: 75.1381; 18: 1093.7; 21: 1092; 24: 1271; 27: 1325; 30: 1154; 33: 992; 36: 977; 39: 963; 42: 1501.5
5. | Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных и бюджетных учреждениях города Урай | Управление по информационным технологиям и связи | №5 | всего: | 2887.5 | 16.5 | 0.57143 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 105 | 16.5 | 15.7143 | 215 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2517.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Договор на обеспечение информационной безопасности будет заключен во втором полугодии 2018 года. | Причина отколонения связана с изменением типа учреждения с бюджетного на автономное, а так же в связи с изменениями требований по защите ПДн. Требуется доп.обследование. Денежные средства будут использованы во втором и четвертом квартале 2018
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2887.5 | 16.5 | 0.57143 | 15: 105; 16: 16.5; 17: 15.7143; 18: 215; 27: 50; 36: 2517.5
6. | Развитие локальной вычислительной сети администрации города Урай, содействие развитию локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления города Урай, внедрение телекоммуникационных сервисов, развитие и обеспечение эксплуатации Корпоративной вычислительной сети администрации города Урай | Управление по информационным технологиям и связи | №5 | всего: | 200 | 0 | 0 | 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 16: 0; 18: 0; 19: 0; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 25: 0; 27: 200; 28: 0; 30: 0; 31: 0; 33: 0; 34: 0; 36: 0; 37: 0; 39: 0; 40: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 200 | 0 | 0 | 27: 200
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 18394.7 | 2870.9 | 15.6072 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1366.4 | 1295.4 | 94.8039 | 1324.3 | 1009.5 | 76.229 | 1426.3 | 0 |  | 1173.9 | 0 |  | 1437.9 | 0 |  | 1587.7 | 0 |  | 1245.9 | 0 |  | 1158.8 | 0 |  | 1131.4 | 0 |  | 1104.9 | 0 |  | 1800.2 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 18394.7 | 2870.9 | 15.6072 | 549.5 | 549.5 | 100 | 1366.4 | 1295.4 | 94.8039 | 1429.3 | 1026 | 71.7834 | 1641.3 | 0 |  | 1173.9 | 0 |  | 1437.9 | 0 |  | 1837.7 | 0 |  | 1245.9 | 0 |  | 1158.8 | 0 |  | 3648.9 | 0 |  | 1104.9 | 0 |  | 1800.2 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  |  |  | Согласовано:
муниципальной программы: |  |  |  | Комитет по финансам
Начальник управления по информационным технологиям и связи |  |  |  | администрации города Урай
администрации города Урай
О.А. Ермакова
"_______"______________ 2018 г.
Исполнитель:
главный специалист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
Л.А. Еринова
Тел.: 8 (34676) 29576