## Решение Думы №105
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие Физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2016-2018 годы" на 2018 год
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Цель 1,2,3 | 1. Создание условий, ориентирующих жителей города Урай на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом. 2. Увеличение количества жителей города Урай, занимающихся физической культурой и спортом. 3) Развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва.
1.1. | Задача 1,2,3,4 | 1. Создание условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья жителей города Урай. 2. Улучшение качества физического воспитания населения города Урай. 3. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 4.внедрение новых форм организации физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы, в том числе смотров-конкурсов.
1.1.1. | Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городе Урай" |  |  | всего: | 110306.61 | 0 | 0 | 3764.13 | 0 | 0 | 10445.47 | 0 | 0 | 10323.85 | 0 | 0 | 10369.05 | 0 | 0 | 13104.97 | 0 | 0 | 11072.86 | 0 | 0 | 10139.5 | 0 | 0 | 6440.2 | 0 | 0 | 6407.3 | 0 | 0 | 8995.03 | 0 | 0 | 7809.54 | 0 | 0 | 11434.71 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 10029.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.85 | 0 | 0 | 1642.85 | 0 | 0 | 1218.5 | 0 | 0 | 1211.5 | 0 | 0 | 651.96 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 328.9 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1389.3 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 100276.75 | 0 | 0 | 3764.13 | 0 | 0 | 8802.62 | 0 | 0 | 8681 | 0 | 0 | 9150.55 | 0 | 0 | 11893.47 | 0 | 0 | 10420.9 | 0 | 0 | 9125.5 | 0 | 0 | 6111.3 | 0 | 0 | 6097.3 | 0 | 0 | 8685.03 | 0 | 0 | 7499.54 | 0 | 0 | 10045.41 | 0 | 0
1.1.1.1. | 1. Организация и проведение ежегодного конкурса "Спортивная Элита" | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай, МБУДО ДЮСШ "Звезды Югры", МБУДО ДЮСШ "Старт" |  | всего: | 56 | 0 | 0 | 12: 56; 13: 0; 14: 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 56 | 0 | 0 | 12: 56; 14: 0
1.1.1.2. | 2. Проведение городских физкультурных и спортивно- массовых мероприятий | МБУДО ДЮСШ "Звезды Югры", МБУДО ДЮСШ "Старт" |  | всего: | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 317 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 |  | 0 | 85.4 |  | 0 | 53.4 |  | 0 | 34.3 |  | 0 | 10.4 |  | 0 | 28.7 |  | 0 | 10.4 |  |  | 19.8 |  | 0 | 2.8 |  | 0 | 39.9 |  | 0 | 9 | 0 | 0
1.1.1.3. | 3. Проведение информационно-рекламных мероприятий | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.3. | 3. Проведение информационно-рекламных мероприятий | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.4. | 4. Расходы на обеспечение деятельности и (оказание услуг) МБУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры" | МБУДО ДЮСШ "Звезды Югры" |  | всего: | 48189.2 | 0 | 0 | 1865.1 | 0 | 0 | 3909.8 | 0 | 0 | 3665.1 | 0 | 0 | 4183 | 0 | 0 | 6013.4 | 0 | 0 | 4471.6 | 0 | 0 | 4155 | 0 | 0 | 2631 | 0 | 0 | 2825.4 | 0 | 0 | 3946.6 | 0 | 0 | 3895.6 | 0 | 0 | 6627.6 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 4489.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 1389.3 |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 43699.9 | 0 | 0 | 1865.1 |  | 0 | 3599.8 |  | 0 | 3355.1 |  | 0 | 3873 |  | 0 | 5703.4 |  | 0 | 4161.6 |  | 0 | 3845 |  | 0 | 2321 |  | 0 | 2515.4 |  | 0 | 3636.6 |  | 0 | 3585.6 |  | 0 | 5238.3 |  | 0
1.1.1.5. | 5. Расходы на обеспечение деятельности и (оказание услуг) МБУ ДО ДЮСШ "Старт" | МБУ ДО ДЮСШ "Старт" |  | всего: | 61744.31 | 0 | 0 | 1899.03 | 0 | 0 | 6456.67 | 0 | 0 | 6573.35 | 0 | 0 | 6132.65 | 0 | 0 | 7057.27 | 0 | 0 | 6590.86 | 0 | 0 | 5955.8 | 0 | 0 | 3798.8 | 0 | 0 | 3562.1 | 0 | 0 | 5045.63 | 0 | 0 | 3874.04 | 0 | 0 | 4798.11 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 5540.56 | 0 | 0 | 12: 1332.85; 14: 0; 15: 1332.85; 17: 0; 18: 908.5; 20: 0; 21: 901.5; 23: 0; 24: 341.96; 26: 0; 27: 704; 29: 0; 30: 18.9; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 44: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 56203.75 | 0 | 0 | 1899.03 |  | 0 | 5123.82 |  | 0 | 5240.5 |  | 0 | 5224.15 |  | 0 | 6155.77 |  | 0 | 6248.9 |  | 0 | 5251.8 |  | 0 | 3779.9 |  | 0 | 3562.1 |  | 0 | 5045.63 |  | 0 | 3874.04 |  | 0 | 4798.11 |  | 0
1.1.1.6. | 8. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни посредством распространения информации в средствах массовой информации и местах массового пребывания населения города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай, пресс-служба администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.7. | 9. Разработка перечня мероприятий, направленных на привлечение специалистов тренерско-педагогического состава для работы в спортивных учреждениях муниципального образования город Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.6. | 8. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни посредством распространения информации в средствах массовой информации и местах массового пребывания населения города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай, пресс-служба администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.7. | 9. Разработка перечня мероприятий, направленных на привлечение специалистов тренерско-педагогического состава для работы в спортивных учреждениях муниципального образования город Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.8. | 10. Строительство крытого ледового катка в городе Урай | МКУ "УКС" |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 30: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0
1.1.1.9. | 11. Укрепление материально- техничнской базы спортивных учреждений | МКУ "УКС" |  | всего: | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 42: 0
2 | Цель 4 | 1. Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории города Урай
2.1. | Задача 5,6 | 1. Обеспечение информационно-рекламного сопровождения туристической отрасли. 2. Создание системы управления туристической отраслью, направленной на развитие и совершенствование внутреннего туризма.
2.1.1. | Подпрограмма II «Создание условий для развития туризма в городе Урай»
2.1.1.1. | 1. Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в муниципальном образовании города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0
2.1.1.2. | 2. Разработка мероприятий по активизации выставочной деятельности | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | 3. Участие в семинарах, заседаниях «круглых столов» специалистов управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0
2.1.1.4. | 4. Разработка и ежегодное обновление туристического паспорта города Урай, туристической карты города, информационной базы по предприятиям и организациям, занимающимся туризмом и (или) оказывающим услуги в сфере туризма и досуга | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0
2.1.1.5. | 5. Размещение информации о развитии туристической отрасли в городе Урай, о планируемых туристических, культурных и спортивных мероприятиях в городе Урай и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на официальном сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в средствах массовой информации | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по программе: |  |  | всего: | 110306.6 | 0 | 0 | 3764.13 | 0 | 0 | 10445.46 | 0 | 0 | 10323.85 | 0 | 0 | 10369.05 | 0 | 0 | 13104.97 | 0 | 0 | 11072.86 | 0 | 0 | 10139.5 | 0 | 0 | 6440.2 | 0 | 0 | 6407.3 | 0 | 0 | 8995.03 | 0 | 0 | 7809.54 | 0 | 0 | 11434.71 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 10029.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.85 | 0 | 0 | 1642.85 | 0 | 0 | 1218.5 | 0 | 0 | 1211.5 | 0 | 0 | 651.96 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 328.9 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1389.3 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 100276.74 | 0 | 0 | 3764.13 | 0 | 0 | 8802.61 | 0 | 0 | 8681 | 0 | 0 | 9150.55 | 0 | 0 | 11893.47 | 0 | 0 | 10420.9 | 0 | 0 | 9125.5 | 0 | 0 | 6111.3 | 0 | 0 | 6097.3 | 0 | 0 | 8685.03 | 0 | 0 | 7499.54 | 0 | 0 | 10045.41 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
муниципальной программы:
Начальник управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2018 г.
Исполнитель:
Ведущий экономист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
К.А. Кукушкина
Тел.: 8 (34676) 29576

## Решение Думы №1051
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие Физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2016-2018 годы" на 2018 год
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Цель 1,2,3 | 1. Создание условий, ориентирующих жителей города Урай на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом. 2. Увеличение количества жителей города Урай, занимающихся физической культурой и спортом. 3) Развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва.
1.1. | Задача 1,2,3,4 | 1. Создание условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья жителей города Урай. 2. Улучшение качества физического воспитания населения города Урай. 3. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 4.внедрение новых форм организации физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы, в том числе смотров-конкурсов.
1.1.1. | Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городе Урай" |  |  | всего: | 110297.61 | 0 | 0 | 3764.13 | 0 | 0 | 10445.47 | 0 | 0 | 10323.85 | 0 | 0 | 10369.05 | 0 | 0 | 13104.97 | 0 | 0 | 11072.86 | 0 | 0 | 10139.5 | 0 | 0 | 6440.2 | 0 | 0 | 6407.3 | 0 | 0 | 8995.03 | 0 | 0 | 7809.54 | 0 | 0 | 11425.71 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 10029.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.85 | 0 | 0 | 1642.85 | 0 | 0 | 1218.5 | 0 | 0 | 1211.5 | 0 | 0 | 651.96 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 328.9 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1389.3 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 100267.75 | 0 | 0 | 3764.13 | 0 | 0 | 8802.62 | 0 | 0 | 8681 | 0 | 0 | 9150.55 | 0 | 0 | 11893.47 | 0 | 0 | 10420.9 | 0 | 0 | 9125.5 | 0 | 0 | 6111.3 | 0 | 0 | 6097.3 | 0 | 0 | 8685.03 | 0 | 0 | 7499.54 | 0 | 0 | 10036.41 | 0 | 0
1.1.1.1. | 1. Организация и проведение ежегодного конкурса "Спортивная Элита" | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай, МБУДО ДЮСШ "Звезды Югры", МБУДО ДЮСШ "Старт" |  | всего: | 56 | 0 | 0 | 12: 56; 13: 0; 14: 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 56 | 0 | 0 | 12: 56; 14: 0
1.1.1.2. | 2. Проведение городских физкультурных и спортивно- массовых мероприятий | МБУДО ДЮСШ "Звезды Югры", МБУДО ДЮСШ "Старт" |  | всего: | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 317 | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 |  | 0 | 85.4 |  | 0 | 53.4 |  | 0 | 34.3 |  | 0 | 10.4 |  | 0 | 28.7 |  | 0 | 10.4 |  |  | 19.8 |  | 0 | 2.8 |  | 0 | 39.9 |  | 0 | 9 | 0 | 0
1.1.1.3. | 3. Проведение информационно-рекламных мероприятий | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.3. | 3. Проведение информационно-рекламных мероприятий | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.4. | 4. Расходы на обеспечение деятельности и (оказание услуг) МБУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры" | МБУДО ДЮСШ "Звезды Югры" |  | всего: | 48189.2 | 0 | 0 | 1865.1 | 0 | 0 | 3909.8 | 0 | 0 | 3665.1 | 0 | 0 | 4183 | 0 | 0 | 6013.4 | 0 | 0 | 4471.6 | 0 | 0 | 4155 | 0 | 0 | 2631 | 0 | 0 | 2825.4 | 0 | 0 | 3946.6 | 0 | 0 | 3895.6 | 0 | 0 | 6627.6 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 4489.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 310 |  | 0 | 1389.3 |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 43699.9 | 0 | 0 | 1865.1 |  | 0 | 3599.8 |  | 0 | 3355.1 |  | 0 | 3873 |  | 0 | 5703.4 |  | 0 | 4161.6 |  | 0 | 3845 |  | 0 | 2321 |  | 0 | 2515.4 |  | 0 | 3636.6 |  | 0 | 3585.6 |  | 0 | 5238.3 |  | 0
1.1.1.5. | 5. Расходы на обеспечение деятельности и (оказание услуг) МБУ ДО ДЮСШ "Старт" | МБУ ДО ДЮСШ "Старт" |  | всего: | 61744.31 | 0 | 0 | 1899.03 | 0 | 0 | 6456.67 | 0 | 0 | 6573.35 | 0 | 0 | 6132.65 | 0 | 0 | 7057.27 | 0 | 0 | 6590.86 | 0 | 0 | 5955.8 | 0 | 0 | 3798.8 | 0 | 0 | 3562.1 | 0 | 0 | 5045.63 | 0 | 0 | 3874.04 | 0 | 0 | 4798.11 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 5540.56 | 0 | 0 | 12: 1332.85; 14: 0; 15: 1332.85; 17: 0; 18: 908.5; 20: 0; 21: 901.5; 23: 0; 24: 341.96; 26: 0; 27: 704; 29: 0; 30: 18.9; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0; 44: 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 56203.75 | 0 | 0 | 1899.03 |  | 0 | 5123.82 |  | 0 | 5240.5 |  | 0 | 5224.15 |  | 0 | 6155.77 |  | 0 | 6248.9 |  | 0 | 5251.8 |  | 0 | 3779.9 |  | 0 | 3562.1 |  | 0 | 5045.63 |  | 0 | 3874.04 |  | 0 | 4798.11 |  | 0
1.1.1.6. | 8. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни посредством распространения информации в средствах массовой информации и местах массового пребывания населения города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай, пресс-служба администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.7. | 9. Разработка перечня мероприятий, направленных на привлечение специалистов тренерско-педагогического состава для работы в спортивных учреждениях муниципального образования город Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.6. | 8. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни посредством распространения информации в средствах массовой информации и местах массового пребывания населения города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай, пресс-служба администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.7. | 9. Разработка перечня мероприятий, направленных на привлечение специалистов тренерско-педагогического состава для работы в спортивных учреждениях муниципального образования город Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.8. | 10. Строительство крытого ледового катка в городе Урай | МКУ "УКС" |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 30: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0
1.1.1.9. | 11. Укрепление материально- техничнской базы спортивных учреждений | МКУ "УКС" |  | всего: | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 42: 0
2 | Цель 4 | 1. Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории города Урай
2.1. | Задача 5,6 | 1. Обеспечение информационно-рекламного сопровождения туристической отрасли. 2. Создание системы управления туристической отраслью, направленной на развитие и совершенствование внутреннего туризма.
2.1.1. | Подпрограмма II «Создание условий для развития туризма в городе Урай»
2.1.1.1. | 1. Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в муниципальном образовании города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0
2.1.1.2. | 2. Разработка мероприятий по активизации выставочной деятельности | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | 3. Участие в семинарах, заседаниях «круглых столов» специалистов управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0
2.1.1.4. | 4. Разработка и ежегодное обновление туристического паспорта города Урай, туристической карты города, информационной базы по предприятиям и организациям, занимающимся туризмом и (или) оказывающим услуги в сфере туризма и досуга | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0
2.1.1.5. | 5. Размещение информации о развитии туристической отрасли в городе Урай, о планируемых туристических, культурных и спортивных мероприятиях в городе Урай и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на официальном сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в средствах массовой информации | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по программе: |  |  | всего: | 110306.61 | 0 | 0 | 3764.13 | 0 | 0 | 10445.47 | 0 | 0 | 10323.85 | 0 | 0 | 10369.05 | 0 | 0 | 13104.97 | 0 | 0 | 11072.86 | 0 | 0 | 10139.5 | 0 | 0 | 6440.2 | 0 | 0 | 6407.3 | 0 | 0 | 8995.03 | 0 | 0 | 7809.54 | 0 | 0 | 11434.71 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 10029.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.85 | 0 | 0 | 1642.85 | 0 | 0 | 1218.5 | 0 | 0 | 1211.5 | 0 | 0 | 651.96 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 328.9 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1389.3 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 100276.75 | 0 | 0 | 3764.13 | 0 | 0 | 8802.62 | 0 | 0 | 8681 | 0 | 0 | 9150.55 | 0 | 0 | 11893.47 | 0 | 0 | 10420.9 | 0 | 0 | 9125.5 | 0 | 0 | 6111.3 | 0 | 0 | 6097.3 | 0 | 0 | 8685.03 | 0 | 0 | 7499.54 | 0 | 0 | 10045.41 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 9: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 9: Комитет по финансам
Начальник управления по физической культуре, | [7 empty] | 9: администрации города Урай
спорту и туризму администрации города Урай
В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2017 г. | [7 empty] | 9: "_______"______________ 2017 г.
Исполнитель:
Ведущий экономист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
К.А. Кукушкина
Тел.: 8 (34676) 29576

## Отчет 1 полугодие
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие Физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2016-2018 годы" за 1 полугодие 2018 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Цель 1,2,3 | 1. Создание условий, ориентирующих жителей города Урай на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом. 2. Увеличение количества жителей города Урай, занимающихся физической культурой и спортом. 3) Развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва.
1.1. | Задача 1,2,3,4 | 1. Создание условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья жителей города Урай. 2. Улучшение качества физического воспитания населения города Урай. 3. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 4.внедрение новых форм организации физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы, в том числе смотров-конкурсов.
1.1.1. | Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городе Урай" |  |  | всего: | 206148.86 | 96055.66 | 46.5953 | 3764.13 | 3764.13 | 100 | 10445.47 | 9352.1 | 89.5326 | 10289.25 | 8978.93 | 87.2652 | 27369.1 | 11276.2 | 41.2005 | 33844.27 | 13375.7 | 39.5213 | 26493.16 | 12808.7 | 48.3472 | 28890.1 | 0 | 0 | 17546 | 0 | 0 | 13804.4 | 0 | 0 | 12587.53 | 0 | 0 | 8863.84 | 0 | 0 | 12251.61 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 20872.16 | 5971.2 | 28.6084 | 0 | 0 | 0 | 1642.85 | 310 | 18.8696 | 1642.85 | 546.6 | 33.2714 | 1218.5 | 1473.1 | 120.8945 | 2163.8 | 1499.7 | 69.3086 | 849.96 | 2141.8 | 251.9883 | 5225 | 0 | 0 | 1434.7 | 0 | 0 | 1691.8 | 0 | 0 | 1402.5 | 0 | 0 | 1360.6 | 0 | 0 | 2239.6 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 100276.7 | 53186.56 | 53.0398 | 3764.13 | 3764.13 | 100 | 8802.62 | 9042.1 | 102.7206 | 8646.4 | 8432.33 | 97.5242 | 9650.6 | 9405.2 | 97.4572 | 11680.47 | 11876 | 101.674 | 10643.2 | 10666.9 | 100.2227 | 8665.1 | 0 | 0 | 6111.3 | 0 | 0 | 6112.6 | 0 | 0 | 8685.03 | 0 | 0 | 7503.24 | 0 | 0 | 10012.01 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 85000 | 36500 | 42.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 20000 | 16500 | 0 | 15000 | 20000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай - Остатки прошлых лет | 0 | 397.9 |  | 19: 397.9
1.1.1.1. | 1. Организация и проведение ежегодного конкурса "Спортивная Элита" | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай, МБУДО ДЮСШ "Звезды Югры", МАУДО ДЮСШ "Старт" | 3, 4, 7, 8, 9, 9.1. | всего: | 56 | 56 | 100 | 12: 56; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 56; 45: Приобретена наградная атрибутика для вручения лауреатам городского конкурса "Спортивная элита - 2017", которая состоялась 12 апреля 2018 года. Соответствующие награды вручены 109 спортсменам и тренерам, а также 9 сборным командам города за достигнутые высокие спортивные результаты по итогам 2017 года.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 56 | 56 | 100 | 12: 56; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 56
1.1.1.2. | 2. Проведение городских физкультурных и спортивно- массовых мероприятий | МБУДО ДЮСШ "Звезды Югры", МАУДО ДЮСШ "Старт" | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9.1. | всего: | 317 | 171.9 | 54.2271 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13.8 | 60 | 50.8 | 85.4 | 168.1102 | 53.4 | 62.6 | 117.2285 | 34.3 | 34.3 | 100 | 10.4 | -24.2 | -232.6923 | 63.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Мероприятия проводятся согласно Единому календарному плану физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на 2018 год. В 1 полугодии 2018 года было проведено 24 мероприятий. Охват участников составил 1225 человек
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 317 | 171.9 | 54.2271 |  |  | 0 | 23 | 13.8 | 60 | 50.8 | 85.4 | 168.1102 | 53.4 | 62.6 | 117.2285 | 34.3 | 34.3 | 100 | 10.4 | -24.2 | -232.6923 | 63.3 |  | 0 | 10.4 |  |  | 19.8 |  | 0 | 2.8 |  | 0 | 39.9 |  | 0 | 9 | 0 | 0
1.1.1.3. | 3. Проведение информационно-рекламных мероприятий | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.3. | 3. Проведение информационно-рекламных мероприятий | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.3. | 3. Проведение информационно-рекламных мероприятий | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 9.1. | Без финансирования |  |  |  | 45: На постоянной основе в городской газете «Знамя», на официальном сайте ОМС города Урай и сайтах спортивных учреждений проводятся информационно-рекламные мероприятия о предстоящих (состоявшихся) спортивно-массовых мероприятиях
1.1.1.4. | 4. Расходы на обеспечение деятельности и (оказание услуг) МБУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры" | МБУДО ДЮСШ "Звезды Югры" | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9.1. | всего: | 52140.6 | 24615.3 | 47.2095 | 1865.1 | 1865.1 | 100 | 3909.8 | 3909.8 | 100 | 3665.1 | 3665.1 | 100 | 4683 | 4683 | 100 | 6152.7 | 6152.9 | 100.0033 | 4339.6 | 4339.4 | 99.9954 | 5841.7 | 0 | 0 | 3129.2 | 0 | 0 | 3308.5 | 0 | 0 | 4431.5 | 0 | 0 | 4342.3 | 0 | 0 | 6472.1 | 0 | 0 | Согласно муниципальному заданию и в рамках предоставления субсидий на иные цели
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 8456 | 2042.9 | 24.1592 |  |  | 0 | 310 | 310 | 100 | 310 | 310 | 100 | 310 | 310 | 100 | 662.3 | 662.5 | 100.0302 | 450.6 | 450.4 | 99.9556 | 1996.7 |  | 0 | 808.2 |  | 0 | 793.1 |  | 0 | 794.9 |  | 0 | 753 |  | 0 | 1267.2 |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 43684.6 | 22572.4 | 51.6713 | 1865.1 | 1865.1 | 100 | 3599.8 | 3599.8 | 100 | 3355.1 | 3355.1 | 100 | 4373 | 4373 | 100 | 5490.4 | 5490.4 | 100 | 3889 | 3889 | 100 | 3845 |  | 0 | 2321 |  | 0 | 2515.4 |  | 0 | 3636.6 |  | 0 | 3589.3 |  | 0 | 5204.9 |  | 0
1.1.1.5. | 5. Расходы на обеспечение деятельности и (оказание услуг) МАУ ДО ДЮСШ "Старт" | МАУ ДО ДЮСШ "Старт" | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9.1. | всего: | 68635.26 | 34314.66 | 49.9957 | 1899.03 | 1899.03 | 100 | 6456.67 | 5428.5 | 84.0758 | 6573.35 | 5172.43 | 78.6879 | 6132.7 | 6132.7 | 100 | 7657.27 | 7188.5 | 93.8781 | 7143.16 | 8493.5 | 118.904 | 7985.1 | 0 | 0 | 4406.4 | 0 | 0 | 4476.1 | 0 | 0 | 5653.23 | 0 | 0 | 4481.64 | 0 | 0 | 5770.51 | 0 | 0 | Согласно муниципальному заданию и в рамках предоставления субсидий на иные цели
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 12416.16 | 3928.3 | 31.6386 |  |  |  | 1332.85 |  | 0 | 1332.85 | 236.6 | 0 | 908.5 | 1163.1 | 128.0242 | 1501.5 | 837.2 | 55.7576 | 399.36 | 1691.4 | 0 | 3228.3 |  | 0 | 626.5 |  | 0 | 898.7 |  | 0 | 607.6 |  | 0 | 607.6 |  | 0 | 972.4 |  | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 56219.1 | 30386.36 | 54.0499 | 1899.03 | 1899.03 | 100 | 5123.82 | 5428.5 | 105.9463 | 5240.5 | 4935.83 | 94.1862 | 5224.2 | 4969.6 | 95.1265 | 6155.77 | 6351.3 | 103.1764 | 6743.8 | 6802.1 | 100.8645 | 4756.8 |  | 0 | 3779.9 |  | 0 | 3577.4 |  | 0 | 5045.63 |  | 0 | 3874.04 |  | 0 | 4798.11 |  | 0
1.1.1.6. | 8. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни посредством распространения информации в средствах массовой информации и местах массового пребывания населения города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай, пресс-служба администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.7. | 9. Разработка перечня мероприятий, направленных на привлечение специалистов тренерско-педагогического состава для работы в спортивных учреждениях муниципального образования город Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.6. | 8. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни посредством распространения информации в средствах массовой информации и местах массового пребывания населения города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай, пресс-служба администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.7. | 9. Разработка перечня мероприятий, направленных на привлечение специалистов тренерско-педагогического состава для работы в спортивных учреждениях муниципального образования город Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.7. | 7.Организация работы комиссии по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 4 | Без финансирования |  |  |  | 45: Присвоено 289 спортивных разрядов, и 3 квалификационных категорий спортивных судей
1.1.1.8. | 8. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни посредством распространения информации в средствах массовой информации и местах массового пребывания населения города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай, пресс-служба администрации г.Урай | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 9.1. | Без финансирования |  |  |  | 45: Утвержден Единой календарный план физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на 2018 год, который размещен на официальных сайтах спортивных учреждений. Информация о проведении массовых мероприятий анонсируется «бегущей строкой» на ТВ, а также в местах массового пребывания населения (ТЦ, спортивные объекты СОШ)
1.1.1.9. | 9. Разработка перечня мероприятий, направленных на привлечение специалистов тренерско-педагогического состава для работы в спортивных учреждениях муниципального образования город Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 9.1. | Без финансирования |  |  |  | 45: На постоянной основе проводится мониторинг потребности тренеров-преподавателей для спортивных школ.
1.1.1.10.. | 10. Строительство объекта "Крытый каток в г.Урай" | МКУ "УКС" | 1.5 | всего: | 85000 | 36500 | 42.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 20000 | 16500 | 82.5 | 15000 | 20000 | 133.3333 | 15000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно договору от 10.04.2018 №65 на выполнение работ по строительству объекта "Крытый каток в городе Урай"
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 30: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 85000 | 36500 | 42.9412 | 18: 16500; 21: 20000; 22: 16500; 23: 82.5; 24: 15000; 25: 20000; 26: 133.3333; 27: 15000; 30: 10000; 33: 6000; 36: 2500
1.1.1.11. | 11. Укрепление материально- техничнской базы спортивных учреждений | МКУ "УКС" | 1.5 | всего: | 0 | 397.9 | 0 | 45: Выполнены работы по капитальному ремонту кровли дворца спорта "Старт"
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай - Остатки прошлых лет | 0 | 397.9 | 0 | 19: 397.9; 42: 0
2 | Цель 4 | 1. Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории города Урай
2.1. | Задача 5,6 | 1. Обеспечение информационно-рекламного сопровождения туристической отрасли. 2. Создание системы управления туристической отраслью, направленной на развитие и совершенствование внутреннего туризма.
2.1.1. | Подпрограмма II «Создание условий для развития туризма в городе Урай»
2.1.1.1. | 1. Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в муниципальном образовании города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 1, 3 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 45: Ежемесячно проводится работа по мониторингу туристского потока. По итогам мониторинга в отчетном периоде этноцентр "Силава" посетило 706 туристов, из них 154 - дети. В гостиницах города размещено 1402 человек. Музей истории города Урай посетило 4172 человек, из них - 2808 дети. В Экстрим-Спорт-Парке Атмосфера количество отдыхающих составило более 10500 человек. Перспективы развития заключается в создании в 2018 году туристского информационного цента в городе Урай. Проблемами остаются слабо развитая туристская инфраструктура города Урай, а также недостаточное финансирование направления туризма
2.1.1.2. | 2. Разработка мероприятий по активизации выставочной деятельности | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 2 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 45: По итогам проведенных мероприятий, направленных на активизацию выставочной деятельности в отчетном периоде количество выставок увеличено до 25 (АППГ – 23), из них 19 - в Музее истории города Урай, 3 выставок - в образовательных учреждениях города и учреждениях культуры. Городской общественной молодежной организацией "Авиацентр" организованы 3 выездные выставки-представления ракетомоделей
2.1.1.3. | 3. Участие в семинарах, заседаниях «круглых столов» специалистов управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | 1, 3 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 45: 29-30.03.2018 в г.Ханты-Мансийске принято участие в окружном Гражданском форуме общественного согласия с проектом "Туристический бренд города Урай". 15-16.06.2018 в г. Нижневартовске принято участие в общероссийском собрании "Развитие туризма в Северных регионах. Проблемы и перспективы".
2.1.1.4. | 4. Разработка и ежегодное обновление туристического паспорта города Урай, туристической карты города, информационной базы по предприятиям и организациям, занимающимся туризмом и (или) оказывающим услуги в сфере туризма и досуга | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | 1, 3 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 45: Внесены изменения и дополнения в Туристический паспорт города Урай. Новая версия опубликована на официальном сайте ОМС города Урай во вкладке «Туризм»
2.1.1.5. | 5. Размещение информации о развитии туристической отрасли в городе Урай, о планируемых туристических, культурных и спортивных мероприятиях в городе Урай и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в средствах массовой информации | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай | 1, 3 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 45: Сформирован годовой план событийных, культурных и спортивных мероприятий, который размещен на официальном сайте ОМС города Урай, во вкладке «Туризм». Информация о событийном туризме в городе Урай размещена в «зимнем» и «летнем» каталогах мероприятий ХМАО-Югры. Продолжается работа по информированию населения о проводимых мероприятиях в социальных сетях, а также через интернет-ресурс «Urayclub» и официальный сайт ОМС города Урай в разделе «Туризм»
| ВСЕГО по программе: |  |  | всего: | 206148.86 | 96055.66 | 46.5953 | 3764.13 | 3764.13 | 100 | 10445.47 | 9352.1 | 89.5326 | 10289.25 | 8978.93 | 87.2652 | 27369.1 | 11276.2 | 41.2005 | 33844.27 | 29875.7 | 88.274 | 26493.16 | 32808.7 | 123.8384 | 28890.1 | 0 | 0 | 17546 | 0 | 0 | 13804.4 | 0 | 0 | 12587.53 | 0 | 0 | 8863.84 | 0 | 0 | 12251.61 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 20872.16 | 5971.2 | 28.6084 | 0 | 0 | 0 | 1642.85 | 310 | 18.8696 | 1642.85 | 546.6 | 33.2714 | 1218.5 | 1473.1 | 120.8945 | 2163.8 | 1499.7 | 69.3086 | 849.96 | 2141.8 | 251.9883 | 5225 | 0 | 0 | 1434.7 | 0 | 0 | 1691.8 | 0 | 0 | 1402.5 | 0 | 0 | 1360.6 | 0 | 0 | 2239.6 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 100276.7 | 53186.56 | 53.0398 | 3764.13 | 3764.13 | 100 | 8802.62 | 9042.1 | 102.7206 | 8646.4 | 8432.33 | 97.5242 | 9650.6 | 9405.2 | 97.4572 | 11680.47 | 11876 | 101.674 | 10643.2 | 10666.9 | 100.2227 | 8665.1 | 0 | 0 | 6111.3 | 0 | 0 | 6112.6 | 0 | 0 | 8685.03 | 0 | 0 | 7503.24 | 0 | 0 | 10012.01 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 85000 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 20000 | 16500 | 82.5 | 15000 | 20000 | 133.3333 | 15000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 85000 | 36500 | 42.9412 | 18: 16500; 21: 20000; 22: 16500; 23: 82.5; 24: 15000; 25: 20000; 26: 133.3333; 27: 15000; 30: 10000; 33: 6000; 36: 2500
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай - Остатки прошлых лет |  | 397.9 |  | 19: 397.9
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 9: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 9: Комитет по финансам
Начальник управления по физической культуре, | [7 empty] | 9: администрации города Урай
спорту и туризму администрации города Урай
В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2018 г. | [7 empty] | 9: "_______"______________ 2018 г.
Исполнители:
Специалист-эксперт сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
С.А. Слепова
Тел.: 8 (34676) 29576
Главный специалист управления по физической культуре,
спорту и туризму администрации города Урай
Д.С.Сухарев, тел.: 9-10-28 (доб.364)