## отчет
| Приложение 2 | [15 empty] | Приложение 2 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы ««Модернизация здравоохранения муниципального образования городской округ город Урай» на 2013 – 2017 годы» за январь - сентябрь 2017 года
№ | Наименование программных мероприятий |  | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[6 empty] | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[6 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 |  | Цель 1 Повышение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению города Урай
1.1. |  | Задача 1 Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
1.1.1. | Подпрограмма 1 «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений» |  | МКУ «УКС г.Урай» | 1,3,4,5,6,7,8,9,10 | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену с дневным стационаром на 15 мест и педиатрическим отделением на 30 коек в г. Урай. Второй пусковой комплекс – Детская поликлиника |  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство детской поликлиники завершено и введено в эксплуатацию в 2013 году. Финансирование на 2017 год не предусмотрено.
[5 empty] | Бюджет городского округа город Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Строительство больницы восстановительного лечения в г. Урай. 2 очередь. Первый пусковой комплекс |  |  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства предусмотрены на выполнение работ по монтажу оборудования для котельной. 25.09.2017 аукцион не состоялся, заявка единственного участника была отклонена. Повторный аукцион состоялся 09.10.2017.
[5 empty] | Бюджет городского округа город Урай | 2174.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.4304 | 0 | 0
| ИТОГО по Подпрограмме 1: |  |  |  | ИТОГО | 2174.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.4304 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет городского округа город Урай | 2174.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Цель 2 Снижение заболеваемости и смертности жителей города Урай
2.2.. | Задача 2 Реализация на территории муниципального образования город Урай мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.
2.2.2. | Подпрограмма 2 «Развитие и укрепление системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни» |  | МКУ «УКС г.Урай» |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Проведение мониторинга развития сферы здравоохранения на территории города Урай |  |  |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг осуществляется ежеквартально в итогах социально-экономического развития муниципального образования город Урай и размещается на официальном сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. | Участие в совместных с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайская городская клиническая больница» мероприятиях, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни |  |  |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о мероприятиях, проведённых БУ «Урайская городская клиническая больница» по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в третьем квартале 2017 года. 1. Лекции: «Дифиллабатриоз пути передачи. Профилактика», «Осторожно, описторхоз!», «Клещевой энцефалит, действия при укусе клеща», «Принципы рационального питания - профилактика сердечно сосудистых заболеваний», «Физическая активность – здоровое сердце», «Профилактика сердечно сосудистых заболеваний», «Профилактика туляремии», «Профилактика кишечных инфекций», «ВИЧ-инфекция, профилактика заражения, эпидемиологическая ситуация в г.Урай, ХМАО-Югре. Толерантное отношение к людям с ВИЧ-положительным статусом». - прочитано - 11 лекций, 392 слушателя. 2. Конкурс рисунков среди детей в дневном стационаре: среди детей в дневном стационаре: «Мой руки перед едой!»- охват 19человек. 3. В школах и д/с медицинскими работниками совместно с педагогами проведены спортивные мероприятия, игры на тему «Вода и мыло – наши лучшие друзья»: 58/657. 4. Информационная акция на улицах города «Здоровым быть модно»: участники: 6 волонтеров/120 чел.. 5. Интеллектуальная игра «Дорога, не тропинка» (активное долголетие) – начальные классы школы - Гимназии - 8 волонтеров/ 430. 6. Кино-видео-трансляция в помещениях городской поликлиники, детской городской поликлиники, женской консультации, в Центре здоровья на темы здорового образа жизни и профилактики заболеваний - 215 часов;. 7. Консультирование по вопросам здорового питания – 79 чел.. 8. Профилактическое мотивационное консультирование по отказу от курения – 81 чел.. 9. Плакаты: «Береги свое сердце», «Профилактика сердечно сосудистых заболеваний», «Описторхоз», «Клещевой энцефалит», «Туляремия» 10. Печатная продукция (лифлеты, памятки и др.): «Бросить курить: с чего начать?»; «Курение во время беременности: оставьте ребенку шанс»; «Будущее в твоих руках - время бросить курить»; «Сделай правильный выбор - брось курить»; «Брось курить - вздохни свободно»; «Скажи нет курению!»; «Мы против курения» « Первые признаки кишечной инфекции», «Первая помощь при нарушениях деятельности кишечника», «Как предотвратить заболевание?»
| ИТОГО по Подпрограмме 2: |  |  |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по Муниципальной программе: |  |  |  | ИТОГО | 2174.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.4304 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет городского округа город Урай | 2174.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.4304 | 0 | 0
| Директор МКУ "УКС г.Урай" С.Г.Макаров | [6 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
| «__»_________2017г. _________________ | [6 empty] | «____»_________2017г. ______________________
|  | подпись | [6 empty] | 13: подпись
Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ "УКС г.Урай" Демакова Е.Н., тел.: 2-65-82