## январь-сентябрь 2017
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие Физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2016-2018 годы" за 9 месяцев 2017 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Цель 1,2,3 | 1. Создание условий, ориентирующих жителей города Урай на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом. 2. Увеличение количества жителей города Урай, занимающихся физической культурой и спортом. 3) Развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва.
1.1. | Задача 1,2,3,4 | 1. Создание условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья жителей города Урай. 2. Улучшение качества физического воспитания населения города Урай. 3. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 4.внедрение новых форм организации физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы, в том числе смотров-конкурсов.
1.1.1. | Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городе Урай" |  |  | всего: | 123553.4 | 77308.1 | 62.5706 | 3005.7 | 3066.8 | 102.0328 | 8810.2 | 8688 | 98.613 | 8585.2 | 8646.3 | 100.7117 | 9822.7 | 9822.7 | 100 | 13968.7 | 13965.1 | 99.9742 | 12023.3 | 12026.9 | 100.0299 | 10115.8 | 10125.8 | 100.0989 | 3638.7 | 3638.7 | 100 | 7374.4 | 7327.8 | 99.3681 | 14610.2 | 0 | 0 | 13554.1 | 0 | 0 | 18044.4 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 3655.1 | 2496.2 | 68.2936 | 0 | 0 | 0 | 203.3 | 57 | 28.0374 | 73.1 | 219.4 | 300.1368 | 307.3 | 307.3 | 100 | 199.4 | 199.4 | 100 | 226.4 | 226.4 | 100 | 73.1 | 73.1 | 100 | 73.1 | 73.1 | 100 | 1340.5 | 1340.5 | 100 | 203.3 | 0 | 0 | 203.3 | 0 | 0 | 752.3 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 119898.3 | 74811.9 | 62.3961 | 3005.7 | 3066.8 | 102.0328 | 8606.9 | 8631 | 100.28 | 8512.1 | 8426.9 | 98.9991 | 9515.4 | 9515.4 | 100 | 13769.3 | 13765.7 | 99.9739 | 11796.9 | 11800.5 | 100.0305 | 10042.7 | 10052.7 | 100.0996 | 3565.6 | 3565.6 | 100 | 6033.9 | 5987.3 | 99.2277 | 14406.9 | 0 | 0 | 13350.8 | 0 | 0 | 17292.1 | 0 | 0
1.1.1.1. | 1. Организация и проведение ежегодного конкурса "Спортивная Элита" | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай, МБУДО ДЮСШ "Звезды Югры", МБУДО ДЮСШ "Старт" |  | всего: | 56 | 56 | 100 | 12: 56; 13: 56; 14: 100; 45: 31.03.2017 проведен городской конкурс "Спортивная элита - 2016", на котором подведены итоги 2016 спортивного года в 14 номинациях , в которых отмечено порядка 110 человек. (приобретена наградная атрибутика)
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 56 | 56 | 100 | 12: 56; 13: 56; 14: 100
1.1.1.2. | 2. Проведение городских физкультурных и спортивно- массовых мероприятий | МБУДО ДЮСШ "Звезды Югры", МБУДО ДЮСШ "Старт" |  | всего: | 316.2 | 282.9 | 89.4687 | 22 | 22 | 100 | 54.2 | 54.2 | 100 | 51.2 | 51.2 | 100 | 71.2 | 71.2 | 100 | 24.4 | 24.4 | 100 | 24 | 24 | 100 | [6 empty] | 28 | 28 | 100 | 24.2 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия проводятся согласно единого календарного плана физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на 2017 год. За 9 месяцев 2017 года было провдено 38 мероприятий
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 316.2 | 282.9 | 89.4687 | 22 | 22 | 100 | 54.2 | 54.2 | 100 | 51.2 | 51.2 | 100 | 71.2 | 71.2 | 100 | 24.4 | 24.4 | 100 | 24 | 24 | 100 | 5.8 | 5.8 |  | 2.1 | 2.1 |  | 28 | 28 | 100 | 24.2 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3. | 3. Проведение информационно-рекламных мероприятий | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.3. | 3. Проведение информационно-рекламных мероприятий | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования |  |  |  | 45: Еженедельно (ежемесячно) в городской газете "Знамя", на официальном сайте ОМС города Урай и сайтах спортивных учреждений ведется обзор спортивно-массовых мероприятий
1.1.1.4. | 4. Расходы на обеспечение деятельности и (оказание услуг) МБУ ДО ДЮСШ "Звезды Югры" | МБУДО ДЮСШ "Звезды Югры" |  | всего: | 47395.3 | 33785.8 | 71.2851 | 1804 | 1865.1 | 103.3869 | 3722 | 3599.8 | 96.7168 | 3394 | 3455.1 | 101.8002 | 4373 | 4373 | 100 | 5707 | 5703.4 | 99.9369 | 4511.3 | 4514.9 | 100.0798 | 4155 | 4155 | 100 | 2631 | 2631 | 100 | 3525.1 | 3488.5 | 98.9617 | 4010 | 0 | 0 | 3312 | 0 | 0 | 6250.9 | 0 | 0 | Согласно муниципальному заданию и в рамках предоставления субсидий на иные цели
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1904.5 | 1401.2 | 73.5731 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 57 | 77.9754 | 73.1 | 89.2 | 122.0246 | 73.1 | 73.1 | 100 | 73.1 | 73.1 | 100 | 226.4 | 226.4 | 100 | 73.1 | 73.1 | 100 | 73.1 | 73.1 | 100 | 736.2 | 736.2 | 100 | 73.1 |  | 0 | 73.1 |  | 0 | 357.1 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 45490.8 | 32384.6 | 71.1893 | 1804 | 1865.1 | 103.3869 | 3648.9 | 3542.8 | 97.0923 | 3320.9 | 3365.9 | 101.3551 | 4299.9 | 4299.9 | 100 | 5633.9 | 5630.3 | 99.9361 | 4284.9 | 4288.5 | 100.084 | 4081.9 | 4081.9 | 100 | 2557.9 | 2557.9 | 100 | 2788.9 | 2752.3 | 98.6877 | 3936.9 |  | 0 | 3238.9 |  | 0 | 5893.8 |  | 0
1.1.1.5. | 5. Расходы на обеспечение деятельности и (оказание услуг) МБУ ДО ДЮСШ "Старт" | МБУ ДО ДЮСШ "Старт" |  | всего: | 60785.9 | 43173.4 | 71.0254 | 1179.7 | 1179.7 | 100 | 4978 | 4978 | 100 | 5140 | 5140 | 100 | 5378.5 | 5378.5 | 100 | 8237.3 | 8237.3 | 100 | 7488 | 7488 | 100 | 5955 | 5955 | 100 | 1005.6 | 1005.6 | 100 | 3811.3 | 3811.3 | 100 | 4576 | 0 | 0 | 4233 | 0 | 0 | 8803.5 | 0 | 0 | Согласно муниципальному заданию и в рамках предоставления субсидий на иные цели
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1750.6 | 1095 | 62.55 |  |  |  | 130.2 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 234.2 | 234.2 | 100 | 126.3 | 126.3 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 604.3 | 604.3 | 100 | 130.2 |  | 0 | 130.2 |  | 0 | 395.2 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 59035.3 | 42078.4 | 71.2767 | 1179.7 | 1179.7 | 100 | 4847.8 | 4978 | 102.6858 | 5140 | 5009.8 | 97.4669 | 5144.3 | 5144.3 | 100 | 8111 | 8111 | 100 | 7488 | 7488 | 100 | 5955 | 5955 | 100 | 1005.6 | 1005.6 | 100 | 3207 | 3207 | 100 | 4445.8 |  | 0 | 4102.8 |  | 0 | 8408.3 |  | 0
1.1.1.6. | 8. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни посредством распространения информации в средствах массовой информации и местах массового пребывания населения города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай, пресс-служба администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.7. | 9. Разработка перечня мероприятий, направленных на привлечение специалистов тренерско-педагогического состава для работы в спортивных учреждениях муниципального образования город Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования
1.1.1.6. | 8. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни посредством распространения информации в средствах массовой информации и местах массового пребывания населения города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай, пресс-служба администрации г.Урай |  | Без финансирования |  |  |  | 45: Утвержден единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, который размещен на официальных сайтах спортивных учреждений. Информация о проведении массовых мероприятий анонсирутся "бегущей строкой" на ТВ, а также в местах массового пребывания населения (ТЦ, спортивные объекты СОШ)
1.1.1.7. | 9. Разработка перечня мероприятий, направленных на привлечение специалистов тренерско-педагогического состава для работы в спортивных учреждениях муниципального образования город Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Урай |  | Без финансирования |  |  |  | 45: На постоянной основе проводится мониторинг потребности тренеров-преподвателей для спортивных школ. За отчетный период такой потребности не выявлено
1.1.1.8. | 10. Строительство крытого ледового катка в городе Урай | МКУ "УКС" |  | всего: | 15000 | 10 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 0 | В настоящее время ведется подготовка территории к строительству. Заключен договор на сумму 92,2 тыс.руб. с ООО "Бизнес-Партнер"на выполнение работ по демонтажу асфальтобетонного покрытия и последующему восстановлению покрытия на объекте под вынос электрических сетей. Работы выполнены. Оплата пройдет в октябре.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 15000 | 10 | 0.066667 | 28: 10; 33: 10; 34: 0; 35: 0; 36: 6000; 37: 0; 38: 0; 39: 6000; 40: 0; 41: 0; 42: 2990; 43: 0; 44: 0
1.1.1.9. | 11. Укрепление материально- техничнской базы спортивных учреждений | МКУ "УКС" |  | всего: | 526.7 | 0 | 0 | 45: Готовится пакет документов для проведения электронного аукциона. Дата публикации 16.10.2017.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 526.7 | 0 | 0 | 42: 526.7
2 | Цель 4 | 1. Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории города Урай
2.1. | Задача 5,6 | 1. Обеспечение информационно-рекламного сопровождения туристической отрасли. 2. Создание системы управления туристической отраслью, направленной на развитие и совершенствование внутреннего туризма.
2.1.1. | Подпрограмма II «Создание условий для развития туризма в городе Урай»
2.1.1.1. | 1. Выявление проблем и перспектив развития сферы туризма в муниципальном образовании города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 45: Проводится работа по мониторингу туристского потока - ежемесячно. По итогам мониторинга за 9 месяцев 2017 эноцентр "Силава" посетило 1797 туристов. Из них 446 - дети. В гостиницах нашего города за данный период размещено 1895 чел. Из них 33 чел. - иностранные граждане.
2.1.1.2. | 2. Разработка мероприятий по активизации выставочной деятельности | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 45: За 9 месяцев 2017 года в городе Урае проведена 41 выставка. 31 - в Музее истории города Урай. 10 выставок - в образовательных учреждениях города.
2.1.1.3. | 3. Участие в семинарах, заседаниях «круглых столов» специалистов управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 45: Проведего 2 заседания "круглого стола" с представителями общественности, членами молодежной палаты, творческими людьми нашего города по вопросу формирования Туристического бренда города Урай.
2.1.1.4. | 4. Разработка и ежегодное обновление туристического паспорта города Урай, туристической карты города, информационной базы по предприятиям и организациям, занимающимся туризмом и (или) оказывающим услуги в сфере туризма и досуга | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 45: Ведется работа по внесению изменений и дополнений в Туристический паспорт города Урай. Новая версия документа будет опубликована в IV квартале 2017 года.
2.1.1.5. | 5. Размещение информации о развитии туристической отрасли в городе Урай, о планируемых туристических, культурных и спортивных мероприятиях в городе Урай и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на официальном сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в средствах массовой информации | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай, управление по культуре администрации города Урай, пресс-служба администрации города Урай |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 45: Сформирован годовой план событийных, культурных и спортивных мероприятий , который размещен на официальном сайте администрации города Урай, во вкладке "Туризм". Информация о событийном туризме в городе Урай размещена в "зимнем" и "летнем" каталоге мероприятий ХМАО-Югры. Ведется работа по информированию населения о проводимых мероприятиях в соц. сетях. Регулярно подается информация на интернет-ресурс "Urayclub"и на официальный сайт администрации города Урай, в разделе "Туризм"
| ВСЕГО по программе: |  |  | всего: | 124080.1 | 77308.1 | 62.305 | 3005.7 | 3066.8 | 102.0328 | 8810.2 | 8688 | 98.613 | 8585.2 | 8646.3 | 100.7117 | 9822.7 | 9822.7 | 100 | 13968.7 | 13965.1 | 99.9742 | 12023.3 | 12026.9 | 100.0299 | 10115.8 | 10125.8 | 100.0989 | 3638.7 | 3638.7 | 100 | 7374.4 | 7327.8 | 99.3681 | 14610.2 | 0 | 0 | 13554.1 | 0 | 0 | 18571.1 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 3655.1 | 2496.2 | 68.2936 | 0 | 0 | 0 | 203.3 | 57 | 28.0374 | 73.1 | 219.4 | 300.1368 | 307.3 | 307.3 | 100 | 199.4 | 199.4 | 100 | 226.4 | 226.4 | 100 | 73.1 | 73.1 | 100 | 73.1 | 73.1 | 100 | 1340.5 | 1340.5 | 100 | 203.3 | 0 | 0 | 203.3 | 0 | 0 | 752.3 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 120425 | 74811.9 | 62.1232 | 3005.7 | 3066.8 | 102.0328 | 8606.9 | 8631 | 100.28 | 8512.1 | 8426.9 | 98.9991 | 9515.4 | 9515.4 | 100 | 13769.3 | 13765.7 | 99.9739 | 11796.9 | 11800.5 | 100.0305 | 10042.7 | 10052.7 | 100.0996 | 3565.6 | 3565.6 | 100 | 6033.9 | 5987.3 | 99.2277 | 14406.9 | 0 | 0 | 13350.8 | 0 | 0 | 17818.8 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 9: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 9: Комитет по финансам
Начальник управления по физической культуре, | [7 empty] | 9: администрации города Урай
спорту и туризму администрации города Урай
В.В. Архипов
"_______"_______________________ 2017 г. | [7 empty] | 9: "_______"______________ 2017 г.
Исполнитель:
Ведущий экономист сводно-аналитического отдела
администрации города Урай
К.А. Кукушкина
Тел.: 8 (34676) 29576