ПРОТОКОЛ №4

Проектного комитета администрации город Урай

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 23 августа 2017 года |
| Начало заседания: | 16 часов 00 минут |
| Место проведения: | город Урай, малый зал администрации города Урай |

Присутствовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Члены Проектного комитета: | | |
|  | | |
| 1. | Иванов  Анатолий Владимирович | - глава города Урай, председатель Проектного комитета администрации город Урай; |
| 2. | Гамузов Виктор Владимирович | - первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай; |
|  |  |  |
| 3. | Доберштейн Елена  Викторовна | - начальник службы по инвестициям и проектному управлению управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, секретарь Проектного комитета администрации город Урай; |
|  |  |  |
| 4.  5. | Хусаинова Ирина Валерьевна  Козлов Игорь Анатольевич | - исполняющий обязанности заместителя главы города Урай;  - заместитель главы города Урай; |
|  |  |  |
| 6. | Парфентьева  Алла Александровна | - директор муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»; |
| 7. | Ермакова  Ольга Алексеевна | - начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай; |
| 8.  9. | Мовчан Ольга Владимировна  Уланова Лариса Викторовна  Приглашенные: | - начальник правового управления администрации города Урай;  - начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай. |
| 1.  2. | Кандрушин Олег Алексеевич  Сайтгалина Светлана Евгеньевна | - генеральный директор АО «Шаимгаз»; - директор МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 3.  4.  5. | Третьяков Сергей Федорович  Борисова Анжела Васильевна  Сазонов Андрей Владимирович | -исполняющий обязанности начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»;  - главный инженер АО «Водоконал»;  - главный инженер АО «Теплоэнергия». |
|  |  |  |

**Повестка дня:**

1. Выполнение поручений заседания Проектного комитета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 25.07.2017 года в соответствии с протоколом №19 и протокола заседания Проектного комитета от 27.07.2017 №3:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Козлов И.А., Уланова Л.В., Третьяков С.Ф.)

Решили:

1.1. Считать исполненными и снять с контроля п.п.1.1, 1.2, 1.5 п.3 протокола Заседания Проектного комитета администрации города Урай от 27.07.2017 №3 (приложение 1 к протоколу).

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_\_\_9\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_голосов

2. Заключение соглашения о взаимодействии по приему заявок и заключению договоров подключения (технологического присоединения), включая получение технических условий к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, соответствующих параметрам «модельного объекта», с МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в срок до 25 августа 2017 года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Иванов А.В., Сазонов А.В., Борисова А.В., Сайтгалина С.Е., Ермакова О.А., Парфентьева А.А.)

Решили:

2.1. РСО заключить соглашения о взаимодействии по приему заявок и заключению договоров подключения (технологического присоединения), включая получение технических условий к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, соответствующих параметрам «модельного объекта», с МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Срок: до 25 августа 2017 года.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_\_\_9\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_голосов

3. Рассмотрение статус - отчетов о выполнение сводного плана по контрольным точкам на 17.08.2017 год проектов «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1), проекта «Апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ город Урай» и проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» (Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 4):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Хусаинова И.В., Уланова Л.В., Ермакова О.А.)

Решили:

3.1. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту.

3.2. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 17.08.2017 года принять к сведению (приложение 2 к протоколу).

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_\_\_9\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_голосов

Председатель Проектного комитета А.В. Иванов

Секретарь Проектного комитета Е.В. Доберштейн

Согласовано:

Начальник управления

экономики, анализа и прогнозирования

администрации города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В. Уланова