**АКТ №2**

**о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.**

(о произведенных работах по концессионному соглашению от 26 декабря 2016 года в отношении объектов недвижимости муниципального образования городского округа город Урай за период с 17 июня 2017 года по 26 декабря 2017 года)

**город Урай 26 декабря 2017 года**

 Администрация города Урай, в лице начальника муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» Лаушкина Олега Александровича, действующего на основании постановления администрации города Урай от 31.10.2016 № 3343, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и акционерное общество «Урайтеплоэнергия», в лице генерального директора Жевлакова Виктора Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

 1.Проверка проводилась 26 декабря 2017 года.

 Проверяемый период: с 17 июня 2017 года по 26 декабря 2017 года.

 Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по строительству и реконструкции объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

 2.Во исполнение пункта 1.1 Концессионного соглашения от 26 декабря 2017 года с 01 августа 2017 года по 26 декабря 2017 года «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

 3.Сведения о выполненных Работах:

-текущий ремонт и ревизия котельного, газового оборудования КИПиА электрооборудования в соответствии с графиками планово-предупредительных ремонтов.

-текущий ремонт обмуровки котла ДЕ-25/14 №3 на котельной "Нефтяник".

-устранение, возникающих на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения отказов осуществлялось в установленные сроки без нарушения допустимых сроков приостановления услуг.

 4. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. «Концедент» претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

 5. Сведения о не выполненных Работах по следующим объектам:

-«Строительство магистральной теплотрассы диаметр 530 мм участок от ТКН-2А (напротив гост. Меридиан) до ТК по ул. Северная – 0,54 км на сумму 17 600,00 тыс.рублей.

- «Реконструкция горелок на паровых котлах ДКВР-10/13 на котельной «Промбаза» на сумму 5000,00 тыс.рублей.

**Заключение:**

 1)Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

 2)Выявлены факты частичного неисполнения требований указанных в пункте 1.1 Соглашения в отношении выполнения Работ согласно Приложению 8 Соглашения.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Генеральный директор АО «Урайтеплоэнергия» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жевлаков В.А.

Начальник МКУ «УЖКХ г.Урай» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лаушкин О.А.

Исполнители:

Начальник ПТО АО «Урайтеплоэнергия»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жевлаков Т.В.

Ведущий инженер ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Нурмухаметова С.В.