## 5 ШКОЛА
Приложение 1
Отчет о прохождении ключевых этапов и контрольных точек проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» (Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 4)»
Отчетная дата |  | 15.11.2017 год
№ | Наименование мероприятия | Индикатор* | План | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Комментарий**
1. | Подготовка технического задания по осуществлению закупки на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 4» | 3 | 01.05.2017 | 01.05.2017 | нет | Макарова О.А. | техническое задание, с приложением по описанию объекта закупки
2. | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 3 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | нет | Ружанская Т.А. | протокол проведения итогов электронного аукциона №175 - ЭА - 2 от 04.05.2017
3. | Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 4» | 3 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | нет | Макаров С.Г. | муниципальный контракт №128 от 19.05.2017
4. | Контрольные мероприятия по проведению работ (услуг) на объекте «Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 4»: | 3 | 2017-12-29 | 2017-09-29 | нет | Макаров С.Г. | акт сдачи - приемки выполненных работ от 02.06.2017
4.1. | Демонтажные работы | 3 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | нет | Макаров С.Г. | акт сдачи - приемки выполненных работ от 02.06.2017
4.2. | Завершение работы по монтажу наружной сети видеонаблюдения | 3 | 2017-10-01 | 2017-09-29 | нет | Макаров С.Г. | акт сдачи - приемки выполненных работ от 27.10.2017
4.3. | Завершение сантехнических работ (отопление) | 3 | 2017-10-25 | 2017-09-29 | нет | Макаров С.Г. | акт сдачи - приемки выполненных работ от 02.06.2017, от 08.06.2017, от 20.06.2017, от 11.07.2017, от 04.07.2017
4.4. | Завершение работы по дождевой канализация | 3 | 2017-11-01 | 2017-11-20 | да | Макаров С.Г. | акт сдачи - приемки выполненных работ от 20.11.2017
4.5. | Завершение работы по благоустройству территории | 3 | 2017-11-01 | 2017-09-29 | нет | Каримова Т.К. | акт сдачи - приемки выполненных работ от 24.07.2017, от 03.08.2017, от 15.08.2017
4.6. | Завершение работы по устройству отмостки здания | 3 | 2017-11-01 | 2017-09-29 | нет | Макаров С.Г. | акт сдачи - приемки выполненных работ от 24.07.2017
4.7. | Завершение общестроительных работ (устройство перегородок, полов, отделка стен и потолков, замена оконных и дверных проёмов, установка лифтов) | 3 | 2017-11-30 | 2017-09-29 | нет | Макаров С.Г. | акт сдачи - приемки выполненных работ от 08.06.2017, от 20.06.2017, от 11.07.2017, от 24.07.2017, от 03.08.2017, от 15.08.2017, от 27.10.2017.
4.8. | Завершение электромонтажных работ (электроснабжение, видеонаблюдение, охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, системы связи) | 3 | 2017-11-30 | 2017-09-29 | нет | Макаров С.Г. | акт сдачи - приемки выполненных работ от 08.06.2017, от 20.06.2017, от 11.07.2017, от 24.07.2017, от 24.07.2017, от 15.08.2017, от 27.10.2017.
5. | Передача готового объекта «Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 4» | 3 | 2017-12-08 | 2017-11-30 | нет | Макаров С.Г. | акт сдачи - приемки выполненных работ от 30.11.2017 (акт рабочей комиссии законченного строительством объекта от 02.10.2017 №8 (КС-14)).
6. | Проведение мероприятий по переезду в готовый объект «Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 4» | 3 | 2017-12-29 | 2017-09-29 | нет | Подбуцкая Е.Н. | акт сдачи - приемки выполненных работ
*графа индикатор отображает статус выполнения запланированного мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3) **в графе комментарий указываются сведения / причины невыполнения мероприятия в установленные сроки

## СЕРТИФИКАТ
Приложение 1
Отчет о прохождении ключевых этапов и контрольных точек проекта «Апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ город Урай »
Отчетная дата |  | 15.11.2017 год
№ | Наименование мероприятия | Индикатор* | План | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Комментарий**
1. | Определение и утверждение категории детей для включения в апробацию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ город Урай | 31 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | нет | Ершова С.В | Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей городского округа город Урай Постановление администрации города Урай от 26.07.2017 №2159
2. | Обеспечение своевременной подачи оператору персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уведомлений о включении в реестр поставщиков образовательных услуг, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в порядке, установленном приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2016 N 1224 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – в установленном порядке) | 3 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | нет | Емшанова Н.В. | Обеспечена своевременная подача оператору персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уведомлений о включении в реестр поставщиков образовательных услуг, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей ugra.operator@yandex.ru
3. | Обеспечение своевременной подачи оператору персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уведомлений о проведении оценки дополнительных общеразвивающих программ (процедуры добровольной сертификации) для последующего их внесения в реестр образовательных программ, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в установленном порядке | 3 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | нет | Емшанова Н.В. | Обеспечена своевременная подача оператору персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уведомлений о проведении оценки дополнительных общеразвивающих программ (процедуры добровольной сертификации) для последующего их внесения в реестр образовательных программ, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей ugra.operator@yandex.ru
4. | Контроль за своевременной подачей уведомлений об установлении о проведении оценки дополнительных общеразвивающих программ, внесенных в реестр образовательных программ, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в установленном порядке | 31 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | нет | Ершова С.В | Обеспечен контроль за своевременной подачей уведомлений об установлении цены услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ, внесенных в реестр образовательных программ, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
5. | Расчет размера подушевого норматива обеспечения сертификата дополнительного образования | 3 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | нет | Чигинцева Ю.А. | Произведен расчет размера подушевого норматива обеспечения сертификата дополнительного образования Постановление администрации города Урай от 17.07.2017 №2059
6. | Проведение разъяснительной работы с населением (родителями) по организации предоставления сертификатов | 3 | 2017-06-20 | 2017-04-19 | нет | Емшанова Н.В. | Проведение родительских собраний, выступления в СМИ (Протоколы родительских собраний)
7. | Расчет стоимости сертификата дополнительного образования | 31 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | нет | Медведева Г.Л. | Произведен расчет стоимости сертификата дополнительного образования Постановление администрации города Урай от 26.07.2017 №2159
8. | Подготовка муниципальных правовых актов об установлении параметров для определения нормативной стоимости образовательной программы в рамках системы персонифицированного финансирования | 3 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | нет | Чигинцева Ю.А. | Постановление администрации города Урай об установлении параметров для определения нормативной стоимости образовательной программы в рамках системы персонифицированного финансирования Постановление администрации города Урай от 17.07.2017 №2059
9. | Разработка, согласование и утверждение Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей городского округа город Урай | 3 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | нет | Чигинцева Ю.А. | Постановление администрации города Урай об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей городского округа город Урай Постановление администрации города Урай от 26.07.2017 №2159
10. | Организация своевременной подачи в муниципальную уполномоченную организацию родителям (законными представителями) детей заявления о включении ребенка в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в установленном порядке | 31 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | нет | Грачева Л.В., Емшанова Н.В. | Заявление о включении ребенка в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в установленном порядке хмао.пфдо.рф
11. | Организация работы муниципального автономного учреждения «Городской методический центр» (далее – муниципальная уполномоченная организация) по введению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 3 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | нет | Грачева Л.В. | Организована работа муниципальной уполномоченной организации на базе муниципального автономного учреждения «Городской методический центр» Постановление администрации города Урай от 17.04.2017 №984, от 27.06.2017 №1815
12. | Обеспечение своевременной подачи оператору персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уведомлений об установлении цены услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ, внесенных в реестр образовательных программ, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в установленном порядке | 3 | 2017-07-31 | 2017-08-10 | да | Емшанова Н.В. | Исключение оператором персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 4-х программ изучения английского языка из реестра образовательных программ
13. | Контроль за своевременной подачей уведомлений об установлении цены услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ, внесенных в реестр образовательных программ, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в установленном порядке | 3 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | нет | Чигинцева Ю.А. | Обеспечен контроль за своевременной подачей уведомлений об установлении цены услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ, внесенных в реестр образовательных программ, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
14. | Внесение изменений в устав Муниципальной уполномоченной организации | 3 | 2017-07-31 | 2017-05-18 | нет | Грачева Л.В. | Устав МАУ «Городской методический центр» с изменениями Постановление администрации города Урай от 18.05.2017 №1333
15. | Заключение соглашений между Муниципальной уполномоченной организацией и организацией, предоставляющей образовательные услуги | 3 | 2017-07-31 | 2017-08-15 | да | Грачева Л.В. | Соглашения между Муниципальной уполномоченной организацией и организацией, предоставляющей образовательные услуги Соглашение №194 от 15.08.2017 о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета муниципального образования городской округ город Урай
16. | Предоставление (выдача) муниципальной уполномоченной организацией сертификатов дополнительного образования в установленном порядке | 3 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | нет | Грачева Л.В. | Выдано сертификатов дополнительного образования в установленном порядке на 15.11.2017 год -1000
17. | Заключение договоров об обучении по дополнительным общеразвивающим программам, финансируемым по сертификату дополнительного образования, между поставщиками образовательных услуг и родителями (законными представителями) детей в установленном порядке | 3 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | нет | Емшанова Н.В. | Заключение договоров об обучении по дополнительным общеразвивающим программам, финансируемым по сертификату дополнительного образования, между поставщиками образовательных услуг и родителями (законными представителями) детей в установленном порядке на 15.11.2017 год - 1022
*графа индикатор отображает статус выполнения запланированного мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3) **в графе комментарий указываются сведения / причины невыполнения мероприятия в установленные сроки

## АПЕЛЬСИН
Приложение 1
Отчет о прохождении ключевых этапов и контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1)
Отчетная дата |  | 15.11.2017 год
№ | Наименование мероприятия | Индикатор* | План | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Комментарий**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Передача проектно-сметной документации на объект «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1» муниципальному автономному учреждению «Культура» | 31 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | нет | Моисеев С.В., Макаров С.Г., Гарифов В.Р. | акт приема - передачи от 16.05.2017
2. | Передача муниципальному автономному учреждению «Культура» земельных участков и нежилого здания в соответствии с проектом на «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1» | 3 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | нет | Моисеев С.В., Гарифов В.Р. | постановление администрации города Урай от 05.05.2017 №1197, выписка из ЕГРН
3. | Разрешение на землях населенного пункта, в границах кадастрового квартала размещение элементов благоустроиства территории, расположенных в г. Урай, по адресу мкр. 2 дом 39/1 | 3 | 01.06.2017 | 01.06.2017 | нет | Моисеев С.В., Парфентьева А.А. | постановление администрации города Урай от 01.06.2017 №1464
4. | Принятие решения о реконструкции нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1 | 31 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | нет | Хабибуллина Г.М. | приказ МАУ "Культура" от 19.06.2017 №134-о
5. | Подготовка технического задания по осуществлению закупки на выполнение работ по объекту «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1» | 3 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | нет | Макарова О.А. | техническое задание
6. | Проведение мониторинга цен на объект «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1» | 3 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | нет | Хабибуллина Г.М. | протокол комиссии МАУ "Культура" от 29.06.2017 №49-э
7. | Согласие учредителя на распоряжение недвижимым имуществом путем передачи на реконструкцию нежилого здания общественного использования и на совершение крупной сделки на выполнение работ по объекту «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1» | 3 | 19.06.2017 | 29.06.2017 | да | Моисеев С.В., Гарифов В.Р. | постановление администрации города Урай от 16.06.2017 №1677, от 29.06.2017 №1847
8. | Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по объекту «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1» | 3 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | нет | Моисеев С.В. | договор подряда от 04.07.2017 №08
9. | Заключение договора на оказание услуг по ведению строительного контроля на объект «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1» | 2017-07-10 | 10.07.2017 | 04.07.2017 | нет | Макаров С.Г. | договор подряда от 04.07.2017 №36
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
11.1. | Демонтажные работы | 1900-01-02 | 02.10.2017 | 20.07.2017 | нет | Моисеев С.В., Макаров С.Г. | акт выполненых работ от 20.07.2017
11.2. | Завершение сантехнических работ (отопление) | 1900-01-02 | 02.10.2017 | 06.09.2017 | нет | Моисеев С.В., Макаров С.Г. | акт выполненых работ от 03.08.2017, 06.09.2017
11.3. | Завершение работы по дождевой канализация | 1900-01-02 | 02.10.2017 | 03.08.2017 | нет | Моисеев С.В., Макаров С.Г. | акт выполненых работ от 03.08.2017
11.4. | Завершение работы по наружным сетям связи | 1900-01-02 | 02.10.2017 | 03.08.2017 | нет | Моисеев С.В., Макаров С.Г. | акт выполненых работ от 03.08.2017
11.5. | Завершение работы по благоустройству территории | 1900-01-02 | 02.10.2017 | 02.10.2017 | нет | Выродов С.М., Макаров С.Г. | акт выполненых работ от 02.10.2017
11.7. | Завершение сантехнических работ (водоснабжение, канализация ) | 1900-01-02 | 01.02.2018 | 03.08.2017 | нет | Моисеев С.В., Макаров С.Г. | акт выполненых работ от 03.08.2017
11.8. | Завершение сантехнических работ (вентиляция, система автоматического пожаротушения ) | 1900-01-02 | 01.02.2018 | 03.08.2017 | нет | Моисеев С.В., Макаров С.Г. | акт выполненых работ от 03.08.2017
11.9 | Завершение электромонтажных работ (электроснабжение, видеонаблюдение, охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, системы связи) |  | 01.02.2018 |  |  | Выродов С.М., Макаров С.Г. | акт выполненых работ
11.10 | Пусконаладочные работы (вентиляция, электрооборудование, системы пожаро-охранной сигнализации (ПОС), пожаротушения, лифты) |  | 01.03.2018 |  |  | Выродов С.М., Макаров С.Г. | акт выполненых работ
12 | Выполнение мероприятий по оформлению технического плана |  | 01.04.2018 |  |  | Выродов С.М. | технический план
13 | Выполнение мероприятий по оформлению технического паспорта |  | 01.04.2018 |  |  | Выродов С.М. | технический паспорт
14 | Закупка оборудования
14.1 | Подготовка технического задания по осуществлению закупки оборудования |  | 10.02.2018 |  |  | Выродов С.М. | перечень технического оборудования (объем, характиристики)
14.2 | Проведение мониторинга закупки по приобретению оборудования |  | 10.02.2018 |  |  | Выродов С.М. | протокол комиссии МАУ "Культура"
14.3 | Заключение договора на поставку и монтаж оборудования |  | 20.02.2018 |  |  | Выродов С.М. | договор
15 | Перевод Музея истории города Урай, центральной библиотеки, детской библиотеки и библиотечного филиала №2 в созданое комфортное и современое учреждение культуры |  | 01.05.2018 |  |  | Выродов С.М., Гарифов В.Р. | постановление администрации города Урай
16 | Передача объекта благоустройства на баланс казны города Урай |  | 01.05.2018 |  |  | Выродов С.М., Гарифов В.Р., Парфентьева А.А. | постановление администрации города Урай
17 | Внесение изменений в реестр муниципальной собственности сведений о стоимости объекта «Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1» после реконструкции |  | 01.05.2018 |  |  | Выродов С.М., Гарифов В.Р. | постановление администрации города Урай
18 | Поставка и монтаж оборудования |  | 01.09.2018 |  |  | Выродов С.М. | товарная накладная и счет-фактура, акт выполненых работ (монтаж оборудования)
*графа индикатор отображает статус выполнения запланированного мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3) **в графе комментарий указываются сведения / причины невыполнения мероприятия в установленные сроки