## для думы на 30.09.16
Информация о проведенных капитальных ремонтах общего имущества МКД
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | [9 empty] | Собираемость (09.14-09.16) |  | Приказ о комиссии по приемке услуг/работ |  | Акт приемки
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Начислено | Оплачено
|  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  | Номер | Дата
2015 год
1 | мкр. 2, д. 42 | 1146530.6 | 0 | 114653.06 | 28663.27 | 1003214.27 | 922481.52 | 0 | 92248.152 | 23062.038 | 807171.33 | 830891.39 | 696336.25 | 118 | 2016-09-20 | 2016-09-28
| газоснабжение | 1146530.6 |  |  |  |  | 922481.52
2 | мкр. 2, д. 44 | 8517852.95 | 0 | 0 | 0 | 8517852.95 | 3053638.57 | 0 | 0 | 0 | 3053638.57 | 509590.41 | 416148.79
| электроснабжение | 1162825.35 |  |  |  |  | 930097.04 | [6 empty] | 90 | 2016-07-22 | 2016-08-05
| отопление | 5878004 |  |  |  |  | 2123541.53 | [6 empty] | 109А | 2016-08-31 | 2016-09-07
| водоотведение | 1477023.6 |  | 10 | 2.5 | 87.5
3 | мкр. 2, д. 46 | 7033604.11 | 0 | 703360.41 | 175840.1 | 6154403.6 | 4117558.62 | 0 | 411755.862 | 102938.9655 | 3602863.7925 | 725884.23 | 676016.79
| отопление | 5903020.64 |  |  |  |  | 3278778.04 | [6 empty] | 109А | 2016-08-31 | 2016-09-07
| газоснабжение | 1130583.47 |  |  |  |  | 838780.58 | [6 empty] | 90 | 2016-07-22 | 27.07.2016
4 | мкр. 2, д. 47 | 9257840.25 | 0 | 0 | 0 | 9257840.25 | 4781915.34 | 0 | 0 | 0 | 4781915.34 | 834691.24 | 779748.86
| электроснабжение | 1114304.06 |  |  |  |  | 939452.17 | [6 empty] | 90 | 2016-07-22 | 2016-08-05
| отопление | 5632732.16 |  |  |  |  | 3048235.85 | [6 empty] | 109А | 2016-08-31 | 2016-09-07
| водоотведение | 1415391.74
| газоснабжение | 1095412.29 |  | 10 | 2.5 | 87.5 | 794227.32 | [6 empty] | 98А | 2016-08-08 | 25.08.2016
5 | мкр. 2, д. 48 | 10052765.52 | 0 | 1005276.55 | 251319.14 | 8796169.83 | 7056155.91 | 0 | 705615.591 | 176403.8977 | 6174136.4212 | 871560.16 | 771626.97
| электроснабжение | 1209983.88 |  |  |  |  | 991800.47 | [6 empty] | 90 | 2016-07-22 | 2016-08-05
| отопление | 6116387.2 |  |  |  |  | 5054656.58 | [6 empty] | 109А | 2016-08-31 | 2016-09-07
| водоотведение | 1536924.48
| газоснабжение | 1189469.96 |  | 10 | 2.5 | 87.5 | 1009698.86 | [6 empty] | 90 | 2016-07-22 | 27.07.2016
6 | мкр. 2, д. 49 | 790394.33 | 0 | 79039.43 | 19759.86 | 691595.04 | 435471.92 | 0 | 43547.192 | 10886.798 | 381037.93 | 496841.5 | 426783.99 | 98А | 2016-08-08 | 25.08.2016
| газоснабжение | 790394.33 |  | 10 | 2.5 | 87.5 | 435471.92
7 | мкр. 2, д. 50 | 1151736.01 | 0 | 115173.6 | 28793.4 | 1007769.01 | 641043.26 | 0 | 64104.326 | 16026.0815 | 560912.8525 | 865171.91 | 774657.8 | 118 | 2016-09-20 | 2016-09-28
| газоснабжение | 1151736.01 |  |  |  |  | 641043.26
8 | мкр. 2, д. 53 | 5378746.6 | 0 | 0 | 0 | 5378746.6 | 3389564.11 | 0 | 0 | 0 | 3389564.11 | 858090.6 | 756237.58
| электроснабжение | 1254488.62 |  |  |  |  | 1010988.45 | [6 empty] | 90 | 2016-07-22 | 2016-08-05
| газоснабжение | 1232973.39 |  |  |  |  | 845559.68 | [6 empty] | 98А | 2016-08-08 | 25.08.2016
| ремонт подвальных помещений | 2891284.59 |  |  |  |  | 1533015.98 | [6 empty] | 90 | 2016-07-22 | 2016-07-26
Итого 2015 год: |  | 43329470.37 | 0 | 2017503.05 | 504375.77 | 40807591.55 | 24397829.25 | 0 | 1317271.123 | 329317.7807 | 22751240.3462 | 5992721.44 | 5297557.03
2016 год
1 | мкр. 2, д. 26 | 3626048 | 0 | 0 | 0 | 7360640 | [5 empty] | 917900.69 | 856416.98
| горячее водоснабжение | [12 empty] | 134 | 2016-10-25 | 2016-11-02
| холодное водоснабжение | 2082688
| водоотведение | 1543360 |  | 10 | 4.5 | 85.5
2 | мкр. 2, д. 54 | 3423043.22 | 0 | 342304.32 | 154036.94 | 2926701.96 | 2448274.95 | 0 | 244827.495 | 110172.3728 | 2093275.0823 | 830760.85 | 706361.11
| газоснабжение | 605319.8 |  |  |  |  | 975468.24 | [6 empty] | 134 | 2016-10-25 | 2016-11-02
| ремонт подвальных помещений | 2817723.42 |  |  |  |  | 1472806.71 | [6 empty] | 90 | 2016-07-22 | 2016-07-26
3 | мкр. 2, д. 55 | 12525180.8 | 0 | 0 | 0 | 12525180.8 | 8121581.6 | 0 | 0 | 0 | 8121581.6 | 1592158.41 | 1470609.24
| ремонт крыши | 12525180.8 |  | 10 | 4.5 | 85.5 | 8121581.6 | [6 empty] | 109А | 2016-08-31 | 2016-09-07
3 | мкр. 2, д. 79
| горячее водоснабжение | [12 empty] | 153 | 2016-11-10 | 2016-11-16
4 | мкр. 2, д. 93 | 15650068.02 | 0 | 1565006.8 | 704253.06 | 13380808.16 | 8459199.65 | 0 | 845919.965 | 380663.9842 | 7232615.7007 | 902547.5 | 850702.66
| электроснабжение | 1214502.49 |  |  |  |  | 1018675.97 | [6 empty] | 98А | 2016-08-08 | 2016-08-25
| отопление | 6139228.48 |  |  |  |  | 3283081.09 | [6 empty] | 109А | 2016-08-31 | 2016-09-07
| водоотведение | 1542664.03
| ремонт крыши | 6753673.02 |  |  |  |  | 4157442.59 | [6 empty] | 98А | 2016-08-08 | 2016-08-25
Итого 2016 год: |  | 35224340.04 | 0 | 1907311.12 | 858290 | 36193330.92 | 19029056.2 | 0 | 1090747.46 | 490836.357 | 17447472.383 | 4243367.45 | 3884089.99
Итого по МО город Урай: |  | 78553810.41 | 0 | 3924814.17 | 1362665.77 | 77000922.47 | 43426885.45 | 0 | 2408018.583 | 820154.1377 | 40198712.7292 | 10236088.89 | 9181647.02
2017год
1 | мкр. 2, д. 32 | 5998732.26 |  | 599873.22 | 269942.95 | 5128916 | 5998732.26 |  | 599873.22 | 269942.95 | 5128916.09 | 1372081.56 | 1213111.07
| проектные работы | 200410
| горячее водоснабжение | 745676.39 | [11 empty] | 147 | 2017-07-17 | 2017-07-21
| холодное водоснабжение | 523935.84 | [11 empty] | 72А | 2017-04-17 | 2017-04-26
| ремонт крыши | 4467324.81 | [11 empty] | 150 | 2017-07-17 | 2017-07-21
| строительный контроль | 61385.22
2 | мкр. 2, д. 71 | 12026239.87 |  | 1202623.99 | 541180.79 | 10282435.09 | 12026239.87 |  | 1202623.99 | 541180.79 | 10282435.09 | 1459421.38 | 1346140.31
| проектные работы | 391061
| капитальный ремонт крыши | 3741194.04 | [11 empty] | 73А | 2017-04-19 | 2017-03-17
| капитальный ремонт фасада | 6936251.15 | [11 empty] | 81 | 2017-05-11 | 2017-05-12
| капитальный ремонт сетей электроснабжения | [12 empty] | 81 | 2017-05-11 | 2017-05-12
| капитальный ремонт сетей электроснабжения ( пусконаладочные работы) | 874162.26 | [11 empty] | 81 | 2017-05-11 | 2017-05-12
| строительный контроль | 83571.42
3 | мкр. 2, д. 76 | 20285996.94 |  | 2028599.69 | 912869.87 | 17344527.38 | 20285996.94 |  | 2028599.69 | 912869.87 | 17344527.38 | 2622109.91 | 2343834.51
| проектные работы | 492698
| ремонт крыши | 7194079.94 | [11 empty] | 36 | 2017-03-06 | 2017-03-14
| ремонт фасада | 12599219 | [11 empty] | 36 | 2017-03-06 | 2017-03-14
4 | мкр. 2, д. 78 | 4228628.59 |  | 422862.86 | 190288.29 | 3615477.44 | 4228628.59 |  | 422862.86 | 190288.29 | 3615477.44 | 1444744.53 | 1391930.97
| проектные работы | 237316
| ремонт крыши | 3949057.67 | [11 empty] | 151 | 2017-07-17 | 2017-07-21
| строительный контроль | 42254.92
5 | мкр. 2, д. 84 | 10899133.25 |  | 1089913.33 | 490461 | 9318758.92 | 10899133.25 |  | 1089913.33 | 490461 | 9318758.92 | 1458394.48 | 1396311.22
| проектные работы | 350525
| ремонт крыши | 3714017.26 | [11 empty] | 88 | 2017-05-11 | 2017-05-12
| ремонт фасада | 6722915.81 | [11 empty] | 148 | 2017-07-17 | 2017-07-21
| строительный контроль | 111675.18
6 | мкр. 2, д. 90 | 11574727.94 |  | 1157472.79 | 520862.75 | 9896392.4 | 11574727.94 |  | 1157472.79 | 520862.75 | 9896392.4 | 1495878.73 | 1300751.76
| проектные работы | 351382
| ремонт крыши | 4097273.88 | [11 empty] | 89 | 2017-05-11 | 2017-05-12
| ремонт фасада | 7007253.62 | [11 empty] | 149 | 2017-07-17 | 2017-07-21
| строительный контроль | 118818.44
| итого за 2017год | 65013458.85 |  | 6501345.88 | 2925605.65 | 55586507.23 | 65013458.85 | 0 | 6501345.88 | 2925605.65 | 55586507.32 | 9852630.59 | 8992079.84
Итого по МО город Урай: |  | 143567269.26 | 0 | 10426160.05 | 4288271.42 | 132587429.7 | 108440344.3 | 0 | 8909364.463 | 3745759.7878 | 95785220.0493 | 20088719.48 | 18173726.86
Постановление Правительства ХМАО-Югры от 16 мая 2014 г. №172-п "О порядке расчета размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории ХМАО-Югры"
Состав работ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:
| электроснабжение | ремонт:
вводно-распределительных устройств;
внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения;
распределительных этажных щитов (без установки общедомовых приборов учета);
эл. сетей и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем (теплового узла и т.п.);
сети освещения помещений производственно-технического назначения (подвалы, чердаки);
сети освещения мест общего пользования (внутреннее освещение подъездов);
сети наружного освещения мест общего пользования (входные группы);
электрических сетей для питания электрооборудования лифтов;
перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение;
замена осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие
| теплоснабжение | ремонт:
оборудования индивидуальных тепловых пунктов, расположенных внутри здания;
оборудования повысительных насосных установок (при наличии);
узла регулирования (без замены общедомовых приборов учета);
разводящих магистралей и стояков;
отопительных приборов в местах общего пользования и замена в жилых помещениях отопительных приборов, не имеющих отключающих устройств;
запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях;
герметизация проходов вводов и выпусков трубопроводов в наружных стенах
| газоснабжение | ремонт внутридомовых разводящих магистралей газоснабжения и стояков с запорной и регулировочной арматурой, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым газовым приборам, в жилых помещениях;
герметизация проходов вводов и выпусков трубопроводов в наружных стенах
водоснабжение:
| холодное водоснабжение | ремонт:
водомерных узлов (без замены общедомовых приборов учета);
разводящих магистралей и стояков;
запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру;
оборудования повысительных насосных установок (при наличии);
оборудования и оснащения системы пожаротушения (при наличии); трубопроводов системы пожаротушения, расположенных в местах общего пользования;
герметизация проходов вводов и выпусков трубопроводов в наружных стенах
| горячее водоснабжение | ремонт:
теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования в составе общего имущества (без замены общедомовых приборов учета) в комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распределительную сеть;
разводящих магистралей и стояков;
запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру;
герметизация проходов вводов и выпусков трубопроводов в наружных стенах
| водоотведение | ремонт:
сборных трубопроводов и стояков;
задвижек (при их наличии);
канализационных трапов;
выпусков до колодца;
стояков внутренней системы водоотведения ливневых (дождевых) вод (при наличии);
герметизация проходов вводов и выпусков трубопроводов в наружных стенах, выпусков в колодце
| Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт или замена:
лифтового оборудования (лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг), признанного непригодным для эксплуатации;
лифтового оборудования (лифт грузо-пассажирский грузоподъемностью 630 кг), признанного непригодным для эксплуатации;
шахт, замена приставных шахт (при необходимости);
элементов автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования;
оборудования устройств и конструкций подъемных механизмов лифтов;
штукатурки наружных стен машинного отделения лифтовых шахт с окраской водоэмульсионной краской;
утепления наружных стен машинного отделения лифтовых шахт с обшивкой профнастилом
| Ремонт крыши | ремонт конструкций крыш:
из деревянных конструкций:
с частичной заменой стропильных ног;
с частичной заменой мауэрлатов;
с частичной заменой обрешетки сплошной и разряженной из брусков;
антисептирование и антипирирование деревянных конструкций;
утепление подкровельного (чердачного) перекрытия;
ремонт (замена слуховых окон):
из железобетонных стропил и кровельных настилов:
устранение неисправностей железобетонных стропил и кровельных настилов;
утепление подкровельного (чердачного) перекрытия;
ремонт стяжки для кровельного покрытия
замена покрытий крыш:
металлического покрытия крыш с устройством примыканий;
покрытия кровли из рулонных битумородных материалов на кровли из наплавляемых материалов с устройством примыканий;
покрытия кровли из штучных материалов (шифер, черепица и т.п.) с устройством примыканий
ремонт или замена системы водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) с ремонтом или заменой водосточных труб и изделий (наружных и внутренних)
ремонт или замена надкровельных элементов:
лазов на кровлю;
продухов, ремонт или замена слуховых окон, вентшахт и других устройств для вентиляции чердачного пространства;
смена колпаков на оголовках дымо-вентблоков и вентшахт;
смена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек;
дымовентиляционных блоков (вентшахт) и лифтовых шахт, дренажных приемных воронок и их утепление (при наличии раннее выполненного утепления);
восстановление или смена ограждения, снегозадерживающих устройств на чердачной кровле
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | восстановление защитного слоя плит перекрытия подвала составами, защищающими от сырости;
утепление надподвальных перекрытий подвальных помещений (при наличии заключения, полученного в ходе инструментального обследования многоквартирного дома);
нанесение на стены подвала гидроизолирующих составов;
устройство гидроизолирующей стяжки на основе цементных вяжущих на бетонные полы подвала;
замена заполнений подвальных окон, продухов;
ремонт или замена дверей;
ремонт или замена дренажной системы (при наличии)
восстановление:
штукатурки стен подвалов с окраской водоэмульсионными составами (при наличии оштукатуренных стен и их разрушений);
местами бетонных полов подвала (при наличии);
приямков с установкой металлических решеток (при наличии);
отмостки <*>
| Ремонт фасада и (или) его утепление в случае, если это необходимо в соответствии с заключением, подготовленным по результатам обследования многоквартирного дома | ремонт фасада:
ремонт штукатурки (фактурного слоя), включая архитектурный ордер;
ремонт облицовочной плитки;
окраска по штукатурке или по фактурному слою;
ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий;
ремонт и восстановление герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования;
окраска со стороны фасада оконных переплетов (в составе общего имущества);
ремонт ограждающих стен;
ремонт и замена окон и балконных дверей (в составе общего имущества);
ремонт или замена входных наружных дверей;
ремонт балконов с заменой при необходимости консолей, гидроизоляцией и герметизацией с последующей окраской;
ремонт и утепление цоколя;
ремонт отмостки; <*>
усиление конструкций козырьков над входами и последними этажами с последующей отделкой поверхностей;
усиление конструкций карнизных блоков с последующей отделкой поверхностей;
ремонт фасада и его утепление:
ремонт и утепление ограждающих стен с последующей отделкой поверхностей;
ремонт окон и балконных дверей (в составе общего имущества) или замена на окна и двери в энергосберегающем конструктивном исполнении (оконные блоки с тройным остеклением и др.) с последующим их утеплением (герметизацией);
ремонт входных наружных дверей с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энергосберегающем конструктивном исполнении;
утепление цоколя;
смена оконных отливов;
ремонт отмостки; <*>
усиление конструкций козырьков над входами и последними этажами с последующей отделкой поверхностей;
усиление конструкций карнизных блоков с последующей отделкой поверхностей
| Ремонт фундамента многоквартирного дома | заделка и расшивка стыков, швов, трещин элементов фундаментов, устройство защитного слоя;
устранение местных дефектов и деформаций путем усиления фундамента;
ремонт отмостки <*>
<*> В случае проведения комплексного капитального ремонта соответствующие работы учитываются 1 раз.