## сетевой график
Приложение 2 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды в границах города Урай" на 2017-2020 годы за январь-декабрь 2017 года | [44 empty] | таблица 1
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель 1
| Цель 2 | Обеспечение исполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды, лесного законодательства
| Задача 1 | Создание условий для улучшения экологической обстановки на территории города Урай
| Задача 1 | Создание условий для улучшения экологической обстановки на территории города Урай
| Задача 2 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду
1.1. | Санитарная очистка и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Урай | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | всего: | 3405.2 | 3404.28 | 99.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.98 | 99.98 | 1652.7 | 1652.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 294.4 | 245.1 | 83.2541 | 356.5 | 356.5 | 100 | 701.6 | 750 | 106.9 | 300 | 300 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 3405.2 | 3404.28 | 99.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.98 | 99.98 | 1652.7 | 1652.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 294.4 | 245.1 | 83.2541 | 356.5 | 356.5 | 100 | 701.6 | 750 | 106.9 | 300 | 300 | 0 | 1.Заключен муниципальный контракт с АО "Дорожник" на 100,0 тыс. рублей. Работы выполнены, оплата произведена. 2.Заключен муниципальный контракт по ликвидации несанкционированной свалки, расположенной в СНТ "Заречное" на сумму 1478,7 тыс.руб. Работы выполнены. Оплата произведена. 3. Заключен муниципальный контракт с АО "Дорожник" на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных на территории г.Урай на сумму 174,0 тыс. руб. Работы выполнены. Оплата произведена. 4.Заключен муниципальный контракт с АО "Дорожник" на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных на территории г.Урай на сумму 195,2 тыс. руб. Работы выполнены. Оплата произведена. 5. Заключен муниципальный контракт с АО "Дорожник" на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных на территории г.Урай на сумму 50,0 тыс. руб. Работы выполнены. Оплата произведена. 6. Заключен муниципальный контракт с АО "Дорожник" на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных на территории г.Урай на сумму 139,2 тыс. руб. Работы выполнены. Оплата произведена. 7.Заключен муниципальный контракт с АО "Дорожник" на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных на территории г.Урай на сумму 168,2 тыс. руб. Работы выполнены. Оплата произведена. 8. Заключен договор с ООО "ЭкоТех"на оказание услуг по размещению ТКО на сумму 49,2 тыс. руб. Услуги выполнены. Оплата произведена. 9. Заключен муниципальный контракт с АО "Дорожник" на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных на территории г.Урай на сумму 142,5 тыс. руб. Работы выполнены. Оплата произведена. 10. Заключен муниципальный контракт с АО "Дорожник" на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных на территории г.Урай на сумму 597,0 тыс. руб. Работы выполнены. Оплата произведена. 11.Заключен муниципальный контракт с АО "Дорожник" на 99,9 тыс. рублей. Работы выполнены, оплата произведена. 12.Заключен муниципальный контракт с АО "Дорожник" на 99,9 тыс. рублей. Работы выполнены, оплата произведена. 13.Заключен муниципальный контракт с АО "Дорожник" на 99,9 тыс. рублей. Работы выполнены, оплата произведена.
1.2. | Ликвидация металлических обломков из водоохранной зоны реки Конда и реки Колосья | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор на безвозмездное выполнение работ по санитарной очистке и ликвидации места несанкционированного размещения отходов и металлической конструкции в районе бывшей базы ОРСа. Выполнение работ в соответствии с контрактом - II квартал 2018 года. | Исполнитель объясняет причины неисполнения договора трудоемкостью и сложностью выполнения работ. Договор без финансирования, по этой причине нет рычагов воздействия на исполнителя.
| Цель 3 | Формирование знаний населения города Урай в области охраны окружающей среды
| Задача 3 | Повышение уровня знаний населения города Урай в области охраны окружающей среды
| Задача 4 | Исполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, требований лесного законодательства в части использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов города Урай
1.3. | Пропаганда знаний по охране окружающей среды среди населения города Урай(обращения в СМИ,размещение агитационных стендов по природоохранной тематике в местах массового посещения граждан,организация выпуска информационных материалов,буклетов) | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещены 48 стенда о Годе экологии на остановочных комплексах. Финансирование данного мероприятия предусмотрено в 2020 году.
1.4. | Организация мероприятий в рамках международной экологической акции "Спасти и сохранить" | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экологическая акция прошла в период с мая по июль текущего года. Всего проведено 42 экологических и природоохранных мероприятия.
1.5. | Выполнение работ, направленных на охрану окружающей среды на территории города Урай(на безвозмездной основе) | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено 2 (два) безвозмездных договора. Выполнение работ в соответствии с контрактами - I квартал 2018 года
1.6. | Мониторинг состояния(патрулирование)городских лесов города Урай | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В период с мая по июль 2017 года осуществлено 27 выездов мобильной группы с целью партулирования городских лесов.
1.7. | Мониторинг состояния территорий районов садово-огородных и гаражных объединений | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обследование территории СОНТ и ГК проводятся на постоянной основе. В2017 году проведено 45 обследований.
1.8. | Проведение работ по созданию лесохозяйственного регламента | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий запланировано на 2018 год
1.9. | Проведение мероприятий в рамках Года экологии в России в ХМАО-Югре | Пресс-служба администрации города Урай;МБУ газета "Знамя";МБУ "Молодежный центр";МАУ "Культура" |  | всего: | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10 | 17.8571 | 0 | 46 | 0 | 29.5 | 29.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5 | 114.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | №3 | Бюджет городского округа г.Урай | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10 | 17.8571 | 0 | 46 | 0 | 29.5 | 29.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5 | 114.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На выделенные денежные средства Года экологии проведено: 1. Позновательное ассорти "Бесценный дар - здоровье" (апрель). Финансирование - 10,0 тыс.руб. Оплата произведена. 2. Экологический фестиваль "Урай - территория красоты" (июнь). Финансирование - 29,5 тыс.руб. Оплата произведена. 3. МУБ Газетой "Знамя" проведены конкурсы фотографий и школьных сочинений. Денежные средства в размере 46,0 тыс.руб направлены на призовой фонд участникам и победителям конкурсов. Оплата произведена. 4. ТРК "Спектр+" создан фильм на экологическую тему. Финансирование - 70,0 тыс.руб. Оплата произведена. 5. МБУ "Молодежный центр проведен молодежный экологический квест "ЭкоЭтноЭст". Финансирование - 44,5 тыс.руб. Оплата произведена. *
1.10. | Мониторинг состояния (осмотр)объектов берегоукреплений города Урай | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На основании решения заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайноых ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в МО г. Урай комиссией в составе: МКУ УГЗиП, МКУ УЖКХ, МКУ УКС, МКУ ЕДДС в мае текущего года обследованы все объекты берегоукрепления. Выявлены и зафиксированы обнаруженные повреждения объектов берегоукрепления.
1.11. | Проведение химическогоанализа объектов исследования природной среды | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | всего: | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | заключен договор с ООО ЦНИПР на выполнение услуг по проведению химического анализа почвы для определения возможности размещения снегосвалки на данном земельном участке. Услуги выполняются. Срок предоставления услуг в соответствии с договором – январь 2018 года. Оплата будет произведена по факту выполнения работ.
| Итого по программе: |  |  | всего: | 3626.2 | 3604.28 | 99.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10 | 17.8571 | 0 | 46 | 0 | 129.5 | 129.48 | 99.9846 | 1652.7 | 1652.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 408.9 | 359.6 | 87.9433 | 356.5 | 356.5 | 0 | 701.6 | 750 | 0 | 321 | 300 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 3626.2 | 3604.28 | 99.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10 | 17.8571 | 0 | 46 | 0 | 129.5 | 129.48 | 99.9846 | 1652.7 | 1652.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 408.9 | 359.6 | 87.9433 | 356.5 | 356.5 | 0 | 701.6 | 750 | 0 | 321 | 300 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) | [7 empty] | 9: Согласовано:
муниципальной программы: | [7 empty] | 9: Комитет по финансам
И.о.директора МКУ "УГЗиПг.Урай" | [7 empty] | 9: администрации города Урай
И.С.Лысенко
"_______"_______________________ 2018 г. | [7 empty] | 9: "_______"______________ 2017 г.
Исполнитель:ведущий инженер Дьячков И.В.тел.2-81-09
Примечание: * 1. Познавательное ассорти «Бесценный дар – здоровье» (апрель). Игра-викторина проводилась в детской библиотеке среди детей дошкольного возраста. Количество участников -52 чел. Финансирование - 10,0 тыс.руб. 2. Экологический фестиваль "Урай - территория красоты" (июнь). Финансирование - 29,5 тыс.руб. В рамках акции, на площади перед КДЦ «Нефтяник» работали интерактивные площадки, проходили мастер – классы для детей и взрослых, костюмированное дефиле «Дог-шоу» от клуба любителей собак «УГОЛС».) 3. МУБ Газетой «Знамя» проведен конкурс фотографий «Экологические маршруты». Он проходил с марта по декабрь 2017 года в 4 номинациях: «Городская среда», «Нерукотворные пейзажи», «Экотуризм» и «Фото-обвинение». Конкурс проходил в два этапа. Промежуточные итоги были подведены в конце августа, окончательные – в декабре. Всего на рассмотрение жюри поступило порядка 100 снимков от взрослой категории урайских фотографов-любителей. По итогам двух этапов были определены шесть победителей конкурса. Денежные средства в размере 46,0 тыс.руб направлены на призовой фонд участникам и победителям конкурсов. 4. ТРК «Спектр+» создан фильм на экологическую тему «Природные парки Югры». Финансирование - 70,0 тыс.руб. Трансляция состоялась на канале ТРК «Спектр+» 15.09.2017г. 5. В этно-экологическом квесте «Эко-Этно-Эст» учавствовала студенческая и работающая молодежь города Урай. В мероприятии приняли участие 5 команд: «БУ*Зина» из БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Зина», «Ягода-Малина» из МБДОУ «Детский сад №19 «Радость», «Прополис» из БУ ПО «Урайский профессиональный колледж», «Ух-А» и «Осень - V8», состоящие из участников Муниципального этапа окружного молодёжного проекта «УДАР». • В рамках проведения слета: • - уборка мест дислокации; • - полоса препятствий (тропа охотника с множеством разных ловушек); • - конкурс бивуаков; • - презентация блюд; • - полевая кухня; • - награждение команд; • - творческий костёр. Квест проводился на территории места отдыха «Добро пожаловать» Финансирование - 44,5 тыс.руб.

## целевые показатели
ОТЧЕТ о достижении целевых показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы за 2017 год
№ п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  |  | Динамика выполнения целевого показателя (факт/план*100), % | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному году | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Цель 1 Обеспечение права жителей города Урай на благоприятную окружающую среду
1.1. | Задача 1 Создание условий для улучшения экологической обстановки на территории города Урай
1.1.1. | Показатель 1 «Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества несанкционированных свалок» | % | 35.7 | Не менее 10% в год | 29.2 | 29.2 | Фактическое значение показателя = 91,7%. Это связано с тем, что фактическое количество ликвидированных свалок в отчетном году = 22. (из них 15 выявлены и ликвидированы в отчетном году и по этой причине не попали в реестр).
1.2. | Задача 2. Снижение негативного воздействия на окружающую среду
1.2.1. | Показатель 2 «Доля негативного воздействия на водные объекты от металлических обломков (брошенных судов)» | % | 62.5 | 95 | 0 | 0 | В рамках выполнения мероприятия заключен безвозмездный договор на выполнение работ по ликвидации брошенного судна. Работы выполняются. В соответствии с договором срок выполнения работ – 20.05.2018. Исполнитель объясняет причины неисполнения договора трудоемкостью и сложностью выполнения работ. Договор без финансирования, по этой причине нет рычагов воздействия на исполнителя.
2. | Цель 2. Обеспечение исполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды, лесного законодательства
2.1. | Задача 3. Исполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, требований лесного законодательства в части использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов города Урай
2.1.1. | Показатель 3 «Доля площади лесов в границе населенного пункта город Урай, на которые разработан лесохозяйственный регламент» | % | В 2016 году данный целевой показатель отсутствовал | 100 | 0 | 0 | Выполнение работ по созданию лесохозяйственного регламента перенесено на 2018 год в связи с прекращением финансирования в 2017 году (в соответствии с постановлением администрации города Урай от 29.03.2017 №737 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы»)
3. | Цель 3. Формирование знаний населения города Урай в области охраны окружающей среды
3.1. | Задача 4. Повышение уровня знаний населения города Урай в области охраны окружающей среды
3.1.1. | Показатель 4 «Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения города Урай» | % | 24.7 | 10.1 | 73.9 | В 7 раз | –
Директор МКУ "УГЗиПг.Урай" ____________ А.А. Парфентьева
"___" ___________ 20___ г.
Исполнитель: ведущий инженер ОЗиП МКУ УГЗиП г. Урай" Дьячков И.В. тел.: 8 (34676) 28-109