## финансы
ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2015 – 2017 годы" за период реализации с 2015 по 2017 годы
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель /соисполнитель муниципальной программы | Целевой показатель, № | Источники финансирования | План финансирования (ВСЕГО, тыс. руб.) | Объем финансирования, тыс. руб. | [6 empty] | Исполнение объема финансирования, % (кассовое исполнение / план финансирования *100)
[6 empty] | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | ВСЕГО
[6 empty] | План финансирования | Кассовое исполнение | План финансирования | Кассовое исполнение | План финансирования | Кассовое исполнение | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Цель 1 Создание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градорегулирования,способствующих дальнейшему развитию жилищной,инженерной,транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан,организаций и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
1.1. | Задача 1 Обеспечение своевременной и качественной разработки и корректировки документов градорегулирования на всю территорию города Урай
1.1.1. | Подпрограмма 1. "Обеспечение территории города Урай документами градорегулирования" | МКУ "УГЗиПг.Урай" МКУ "УКС" г.Урай | 1.1. | ВСЕГО | 169817.9 | 54850 | 54619.2 | 58431.4 | 57636.8 | 56536.5 | 55222.9 | 167478.9 | 98.6226
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 165296.5 | 54770 | 54539.2 | 55313 | 54518.4 | 55213.5 | 54415.2 | 163472.8 | 98.8967
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 4521.4 | 80 | 80 | 3118.4 | 3118.4 | 1323 | 807.7 | 4006.1 | 88.6031
1.1.1.1. | Мероприятие 1. Мероприятия по подготовке документов градорегулирования | МКУ "УГЗиПг.Урай" | 1.1. | ВСЕГО | 8964.8 | 260 | 259.7 | 3825.2 | 3825.2 | 4879.6 | 4300.6 | 8385.5 | 93.5381
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 4443.4 | 180 | 179.7 | 706.8 | 706.8 | 3556.6 | 3492.9 | 4379.4 | 98.5597
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 4521.4 | 80 | 80 | 3118.4 | 3118.4 | 1323 | 807.7 | 4006.1 | 88.6031
1.1.1.2. | Мероприятие 2. Обеспечение деятельности учреждений градостроительного комплекса: | МКУ "УГЗиПг.Урай" МКУ "УКС" г.Урай |  | бюджет городского округа г.Урай | 160853.1 | 54590 | 54359.5 | 54606.2 | 53811.6 | 51656.9 | 50922.3 | 159093.4 | 98.906
1.1.1.2.1. | Обеспечение оказания услуг МКУ «УГЗиП г. Урай» | МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | бюджет городского округа г.Урай | 74511.8 | 24875.7 | 24732.8 | 25098.4 | 24863.6 | 24537.7 | 24196.6 | 73793 | 99.0353
1.1.1.2.2. | Обеспечение реализации МКУ «УКС г.Урай» функций и полномочий администрации города Урай | МКУ "УКС" г.Урай |  | бюджет городского округа г.Урай | 86341.3 | 29714.3 | 29626.7 | 29507.8 | 28948 | 27119.2 | 26725.7 | 85300.4 | 98.7944
2. | Цель 2. Вовлечение в оборот земель,находящихся в государственной и муниципальной собствеености
2.1. | Задача 2. Обеспечение полномочий муниципального образования город Урай по обеспечению эффективного управления,распоряжения,а также рационального использования земельных участков,находящихся в муниципальной собственности,либо участков,государственная собственность на которые не разграничена
2.1.1. | Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами» | МКУ "УГЗиПг.Урай" МКУ "УКС" г.Урай | 2.1-2.9. | бюджет городского округа г.Урай | 6203.4 | 464.1 | 381.2 | 1040 | 670.1 | 4699.3 | 4249.7 | 5301 | 85.4531
2.1.1.1. | Мероприятие 1. Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков : | МКУ "УГЗиПг.Урай" МКУ "УКС" г.Урай | 2.1-2.9. | бюджет городского округа г.Урай | 6203.4 | 464.1 | 381.2 | 1040 | 670.1 | 4699.3 | 4249.7 | 5301 | 85.4531
3. | Цель 3. Мониторинг и обновление электронной базы градостроительных данных
3.1. | Задача 3. Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,преобразование ее в автоматизированную информационную систему управления развитием территории
3.1.1. | Подпрограмма 3 "Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 3.1. | ВСЕГО | 1119.7 | 250 | 200 | 403.7 | 356 | 466 | 200 | 756 | 67.5181
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 1019.7 | 150 | 100 | 403.7 | 356 | 466 | 200 | 656 | 64.3326
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
3.1.1.1. | Мероприятие 1.Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 3.1. | ВСЕГО | 803.7 | 200 | 200 | 403.7 | 356 | 200 | 200 | 756 | 94.0649
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 703.7 | 100 | 100 | 403.7 | 356 | 200 | 200 | 656 | 93.2215
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
3.1.1.2. | Мероприятие 2. Информационно-технологическое обеспечение и совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 3.1. | бюджет городского округа г.Урай | 316 | 50 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 | 84.1772
4. | Цель 4. Обеспечение информационного и электронного взаимодействия
4.1. | Задача 4. Увеличение площади благоустроенных и озелененных территорий города Урай ,создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города,в том числе маломобильных групп населения, улучшение имиджа муниципального образования,повышение активности жителей города,организаций
4.1.1. | Подпрограмма 4. «Благоустройство и озеленение города Урай» | МКУ "УЖКХг.Урай" МКУ "УГЗиПг.Урай" МКУ "УКС" г.Урай | 4.1.-4.6. | ВСЕГО | 131882.4 | 43437.9 | 41489.1 | 40701.7 | 36336.2 | 47742.8 | 44480.3 | 122305.6 | 92.7384
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 95192.2 | 33332.7 | 31383.9 | 26535.6 | 22170.1 | 35323.9 | 32061.4 | 85615.4 | 89.9395
|  |  |  | федеральный бюджет | 2318.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.6 | 2318.6 | 2318.6 | 100
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 25811.6 | 4000 | 4000 | 11926.8 | 11926.8 | 9884.8 | 9884.8 | 25811.6 | 100
|  |  |  | субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО – Югры | 7854.5 | 5615.2 | 5615.2 | 2239.3 | 2239.3 | 0 | 0 | 7854.5 | 100
|  |  |  | иные источники | 490 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 100
|  |  |  | привлеченные средства | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5 | 215.5 | 215.5 | 100
4.1.1.1. | Мероприятие 1. Работы и мероприятия по строительству, капитальному ремонту и организации благоустройства и озеленения территории города | МКУ "УЖКХг.Урай" МКУ "УГЗиПг.Урай" МКУ "УКС" г.Урай | 4.1.-4.6. | ВСЕГО | 86593.5 | 43255.9 | 41307.1 | 40701.7 | 36336.2 | 2635.9 | 2048.9 | 79692.2 | 92.0302
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 15926.8 | 4000 | 4000 | 11926.8 | 11926.8 | 0 | 0 | 15926.8 | 100
|  |  |  | субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО – Югры | 7854.5 | 5615.2 | 5615.2 | 2239.3 | 2239.3 | 0 | 0 | 7854.5 | 100
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 62322.2 | 33150.7 | 31201.9 | 26535.6 | 22170.1 | 2635.9 | 2048.9 | 55420.9 | 88.9264
|  |  |  | иные источники | 490 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 100
4.1.1.2. | Мероприятие 2. Работы и мероприятия по реализации Приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (благоустройство дворовых территорий,благоустройство мест общего пользования) | МКУ "УЖКХг.Урай" МКУ "УГЗиПг.Урай" МКУ "УКС" г.Урай | 4.1.-4.6. | ВСЕГО | 44855.8 | 0 | – | 0 | – | 44855.8 | 42200.3 | 42200.3 | 94.0799
|  |  |  | федеральный бюджет | 2318.6 | 0 | – | 0 | – | 2318.6 | 2318.6 | 2318.6 | 100
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 9884.8 | 0 | – | 0 | – | 9884.8 | 9884.8 | 9884.8 | 100
|  |  |  | субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО – Югры | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 32436.9 | 0 | – | 0 | – | 32436.9 | 29781.4 | 29781.4 | 91.8133
|  |  |  | привлеченные средства | 215.5 | 0 | – | 0 | – | 215.5 | 215.5 | 215.5 | 100
4.1.1.3. | Мероприятие 3. Подготовка проектно-сметной документации, производство строительных работ, направленных на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилого фонда | МКУ «УКС г.Урай» | 4.5.-4.6. | бюджет городского округа г.Урай | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 100
4.1.1.4. | Мероприятие 4. Участие в городских конкурсах по благоустройству | МКУ "УЖКХг.Урай" МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | бюджет городского округа г.Урай | 273.1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 251.1 | 231.1 | 253.1 | 92.6767
5. | Цель 5. Создание условий на территории города Урай для увеличения объемов жилищного строительства,одновременно способствующих обеспечению благоустроенным жильем горожан
5.1. | Задача 5. Создание условий для увеличения индивидуального жилищного строительства
5.1.1. | Подпрограмма 5. Обеспечение содействия гражданам в проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на объекты индивидуального жилищного строительства | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.1.-5.4. | бюджет городского округа г.Урай | 59.1 | 0 | 0 | 27.7 | 27.5 | 31.4 | 31.4 | 58.9 | 99.6616
5.1.1.1. | Мероприятие 1. Проведение мониторинга строительства индивидуальных жилых домов и освоения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.1. | Без финансирования | – | – | – | – | – | – | – | – | –
5.1.1.2. | Мероприятие 2. Оказание содействия гражданам в организации кадастровых работ по подготовке технических планов объектов ИЖС | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.3.-5.4. | бюджет городского округа г.Урай | 59.1 | 0 | 0 | 27.7 | 27.5 | 31.4 | 31.4 | 58.9 | 99.6616
5.1.1.3. | Мероприятие 3. Оказание содействия в обеспечении постановки объектов индивидуального жилищного строительства на государственный кадастровый учет и дальнейшей регистрации прав граждан на данные объекты капитального строительства | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.3.-5.4. | Без финансирования | – | – | – | – | – | – | – | – | –
5.1.1.4. | Мероприятие 4.Организация консультаций для граждан и проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации об упрощенном порядке ввода индивидуальных жилых домов в эксплуатацию | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.2. | Без финансирования | – | – | – | – | – | – | – | – | –
ИТОГО по программе: |  |  |  | ВСЕГО | 309082.5 | 99002 | 96689.5 | 100604.5 | 95026.6 | 109476 | 104184.3 | 295900.4 | 95.7351
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 267770.9 | 88716.8 | 86404.3 | 83320 | 77742.1 | 95734.1 | 90957.7 | 255104.1 | 95.2695
|  |  |  | федеральный бюджет | 2318.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.6 | 2318.6 | 2318.6 | 100
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 30433 | 4180 | 4180 | 15045.2 | 15045.2 | 11207.8 | 10692.5 | 29917.7 | 98.3068
|  |  |  | субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО – Югры | 7854.5 | 5615.2 | 5615.2 | 2239.3 | 2239.3 | 0 | 0 | 7854.5 | 100
|  |  |  | иные источники | 490 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 100
|  |  |  | привлеченные средства | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5 | 215.5 | 215.5 | 100
|  |  |  | кассовый расход по остаткам прошлых лет |  | 0 | 0 | 0 | 1779.4 | 0 | 4725 | 6504.4
|  |  |  | Всего по программе с учетом кассовых расходов и с остатками прошлых лет | 309082.5 | 99002 | 96689.5 | 100604.5 | 96806 | 109476 | 108909.3 | 302404.8 | 97.8395
Примечание: Кассовый расход по остаткам 2014 года составил - 2209,7 тыс.рублей - муниципальная программа "Благоустройство и озеление города Урай" на 2013-2017 годы. На сумму 2473,3 тыс. руб, заключены переходящие МК на 2018г.
Директор МКУ "УГЗиПг.Урай" А.А. Парфентьева | [6 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2017г. _________________ | [6 empty] | «____»_________2017г. ______________________
| подпись | [7 empty] | подпись
Исполнитель: ведущий инженер ОГР МКУ УГЗиП г. Урай" Шакрисламов А.В. тел.: 8 (34676) 33-0-78

## целевые
ОТЧЕТ о достижении целевых показателей муниципальной программы "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2015 – 2017 годы" за период реализации с 2015 по 2017 годы
№ п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение целевого показателя муниципальной программы | [5 empty] | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |  | Динамика значения показателя , %
|  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Цель 1 Создание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градорегулирования,способствующих дальнейшему развитию жилищной,инженерной,транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан,организаций и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
1.1. | Задача 1 Обеспечение своевременной и качественной разработки и корректировки документов градорегулирования на всю территорию города Урай
1.1.1. | Подпрограмма 1. "Обеспечение территории города Урай документами градорегулирования"
1.1.1.1. | Удельный вес территории, на которую разработаны проекты планировки и проекты межевания от общей площади границ проектирования | % | 51.9 | 51.9 | 56.5 | 60 | 67.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 100
2. | Цель 2. Вовлечение в оборот земель,находящихся в государственной и муниципальной собствеености
2.1. | Задача 2. Обеспечение полномочий муниципального образования город Урай по обеспечению эффективного управления,распоряжения,а также рационального использования земельных участков,находящихся в муниципальной собственности,либо участков,государственная собственность на которые не разграничена
2.1.1. | Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами»
2.1.1.1. | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, в т.ч. под многоквартирные жилые дома, для проведения торгов, предоставления гражданам льготной категории, под муниципальное имущество (*) | ед. | 47 | 57 | 71 | 57 | 118 | 88 | 189 | 88 | 189 | 214.7727
2.1.1.2. | Удельный вес проинвентаризированных земель по отношению к общей площади земель, вовлеченных в оборот в границах муниципального образования город Урай (*) | % | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100
2.1.1.3. | Средняя продолжительность сроков формирования земельных участков и принятия решения о предоставлении земельных участков, предназначенных для строительства | дни | 68 | 66 | 66 | 63 | 63 | 59 | 59 | 59 | 59 | 100
2.1.1.4. | Количество предоставленных земельных участков в аренду, собственность, постоянное пользование (*) | уч. | 240 | 336 | 792 | 336 | 484 | 509 | 824 | 509 | 824 | 161.8861
2.1.1.5. | Удельный вес земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности, и вовлеченных в оборот после их рекультивации по отношению к общей площади земель, вовлеченных в оборот в границах муниципального образования города Урай (*) | % | 0.02 | 0.028 | 0.021 | 0.028 | 0.09 | 0.045 | 0.53 | 0.045 | 0.53 | 1177.7778
2.1.6. | Поступление в бюджет городского округа город Урай от продажи земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | тыс. руб. | 7803.6 | 3961 | 7348.4 | 3961 | 7051.2 | 2678 | 6731.07 | 2678 | 21130.67 | 789.0467
2.1.1.7. | Бюджетный эффект от выполнения работ по вовлечению земель в оборот и их реализации | тыс. руб. | 4531.5 | 2800 | 10098.4 | 2800 | 9851.2 | 1081 | 7812.1 | 11212.5 | 27761.7 | 247.596
2.1.1.8. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - всего | га | 7.9 | 7.9 | – | 1.1 | 2.2 | 4.86 | 9.36 | 4.86 | 9.36 | 192.5926
2.1.1.8.1. | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 0.9 | 0.9 | – | 0.17 | 0.65 | 0.18 | 0.78 | 0.18 | 0.78 | 433.3333
2.1.1.9. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города Урай | % | 58.92 | 58.92 | – | 58.93 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | 58.93 | 100
3. | Цель 3. Мониторинг и обновление электронной базы градостроительных данных
3.1. | Задача 3. Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,преобразование ее в автоматизированную информационную систему управления развитием территории
3.1.1. | Подпрограмма 3 "Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"
3.1.1.1. | Доходы от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам за предоставление сведений из АИС ОГД (*) | тыс. руб. | 157.1 | 120 | 103.6 | 120 | 114.4 | 140 | 119.4 | 140 | 119.4 | 85.2857
4. | Цель 4. Обеспечение информационного и электронного взаимодействия
4.1. | Задача 4. Увеличение площади благоустроенных и озелененных территорий города Урай ,создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города,в том числе маломобильных групп населения, улучшение имиджа муниципального образования,повышение активности жителей города,организаций
4.1.1. | Подпрограмма 4. «Благоустройство и озеленение города Урай»
4.1.1.1. | Удельный вес благоустроенных внутриквартальных и дворовых территорий от общей площади внутриквартальных и дворовых территорий, расположенных в жилой многоэтажной застройке | % | 76.6 | 80 | 80 | 86.6 | 82.38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4.1.1.2. | Удельный вес благоустроенных парков, скверов, пешеходных зон, территорий общего пользования, озеленения, от их общей площади (*) | % | 7.1 | 8.9 | 8.9 | 9.6 | 8.9 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 100
4.1.1.3. | Удельный вес благоустроенных детских игровых и спортивных площадок от их общей площади (*) | % | 51.8 | 70 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4.1.1.4. | Количество установленных объектов внешнего благоустройства (*) | шт. | 41 | 41 | 174 | 41 | 175 | 45 | 175 | 45 | 175 | 388.8889
4.1.1.5. | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, к общему количеству объектов социальной инфраструктуры (*) | % | 23.3 | 26.7 | 33.3 | 26.7 | 28.1 | 3 | 41.7 | 3 | 41.7 | 1390
4.1.1.6. | Удельный вес объектов многоквартирного жилого фонда, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, к общему количеству объектов многоквартирного жилого фонда (*) | % | 1.9 | 1.9 | – | 2.9 | 6.1 | 3.9 | 8.5 | 3.9 | 8.5 | 217.9487
5. | Цель 5. Создание условий на территории города Урай для увеличения объемов жилищного строительства,одновременно способствующих обеспечению благоустроенным жильем горожан
5.1. | Задача 5. Создание условий для увеличения индивидуального жилищного строительства
5.1.1. | Подпрограмма 5. Обеспечение содействия гражданам в проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на объекты индивидуального жилищного строительства
5.1.1.1. | Доля обследованных земельных участков, отведенных под индивидуальное жилищное строительство, от общего числа земельных участков, отведенных под индивидуальное жилищное строительство (*) | % | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
5.1.1.2. | Доля застройщиков индивидуального жилищного строительства города Урай, информированных об упрощенном порядке ввода объектов в эксплуатацию от общего числа владельцев земельных участков, предоставленных под строительство индивидуальных жилых домов (*) | % | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5.1.1.3. | Доля застроенных участков с введенными в эксплуатацию индивидуальными жилыми домами в общем количестве земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство (*) | % | 79.2 | 81.6 | 82.7 | 82.6 | 85.2 | 83.6 | 86.4 | 83.6 | 86.4 | 103.3493
5.1.1.4. | Обеспечение ежегодного объема введенного индивидуального жилья на территории города Урай не менее 3000 кв.м. | кв. м | 7583 | 3010 | 4031 | 3020 | 3147.5 | 3030 | 3414.9 | 9060 | 10593.4 | 116.9249
* нарастающим итогом
Директор МКУ "УГЗиПг.Урай" ____________ А.А. Парфентьева
"___" ___________ 20___ г.
Исполнитель: ведущий инженер ОГР МКУ УГЗиП г. Урай" Шакрисламов А.В. тел.: 8 (34676) 33-0-78

## целевые (годовой)
ОТЧЕТ о достижении целевых показателей муниципальной программы "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2015 – 2017 годы" за 2017 год
№ п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы |  |  | Динамика выполнения целевого показателя (факт/план*100), % | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному году | отчетный год (план) | отчетный год (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Цель 1 Создание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градорегулирования,способствующих дальнейшему развитию жилищной,инженерной,транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан,организаций и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
1.1. | Задача 1 Обеспечение своевременной и качественной разработки и корректировки документов градорегулирования на всю территорию города Урай
1.1.1. | Подпрограмма 1. "Обеспечение территории города Урай документами градорегулирования"
1.1.1.1. | Удельный вес территории, на которую разработаны проекты планировки и проекты межевания от общей площади границ проектирования | % | 67.6 | 78.6 | 78.6 | 100 | –
2. | Цель 2. Вовлечение в оборот земель,находящихся в государственной и муниципальной собствеености
2.1. | Задача 2. Обеспечение полномочий муниципального образования город Урай по обеспечению эффективного управления,распоряжения,а также рационального использования земельных участков,находящихся в муниципальной собственности,либо участков,государственная собственность на которые не разграничена
2.1.1. | Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами»
2.1.1.1. | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, в т.ч. под многоквартирные жилые дома, для проведения торгов, предоставления гражданам льготной категории, под муниципальное имущество (*) | ед. | 118 | 88 | 189 | 214.7727 | –
2.1.1.2. | Удельный вес проинвентаризированных земель по отношению к общей площади земель, вовлеченных в оборот в границах муниципального образования город Урай (*) | % | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 100 | –
2.1.1.3. | Средняя продолжительность сроков формирования земельных участков и принятия решения о предоставлении земельных участков, предназначенных для строительства | дни | 63 | 59 | 59 | 100 | –
2.1.1.4. | Количество предоставленных земельных участков в аренду, собственность, постоянное пользование (*) | уч. | 484 | 509 | 824 | 161.8861 | –
2.1.1.5. | Удельный вес земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности, и вовлеченных в оборот после их рекультивации по отношению к общей площади земель, вовлеченных в оборот в границах муниципального образования города Урай (*) | % | 0.09 | 0.045 | 0.53 | 1177.7778 | –
2.1.6. | Поступление в бюджет городского округа город Урай от продажи земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | тыс. руб. | 7051.2 | 2678 | 6731.07 | 251.3469 | –
2.1.1.7. | Бюджетный эффект от выполнения работ по вовлечению земель в оборот и их реализации | тыс. руб. | 9851.2 | 1081 | 7812.1 | 722.6735 | –
2.1.1.8. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - всего | га | 2.2 | 4.86 | 9.36 | 192.5926 | –
2.1.1.8.1. | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 0.65 | 0.18 | 0.78 | 433.3333 | –
2.1.1.9. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города Урай | % | 58.93 | 58.93 | 58.93 | 100 | –
3. | Цель 3. Мониторинг и обновление электронной базы градостроительных данных
3.1. | Задача 3. Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,преобразование ее в автоматизированную информационную систему управления развитием территории
3.1.1. | Подпрограмма 3 "Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"
3.1.1.1. | Доходы от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам за предоставление сведений из АИС ОГД (*) | тыс. руб. | 114.4 | 140 | 119.4 | 85.2857 | Показатель трудно прогнозируемый, востребованность зависит от потребности в информации заявителями
4. | Цель 4. Обеспечение информационного и электронного взаимодействия
4.1. | Задача 4. Увеличение площади благоустроенных и озелененных территорий города Урай ,создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города,в том числе маломобильных групп населения, улучшение имиджа муниципального образования,повышение активности жителей города,организаций
4.1.1. | Подпрограмма 4. «Благоустройство и озеленение города Урай»
4.1.1.1. | Удельный вес благоустроенных внутриквартальных и дворовых территорий от общей площади внутриквартальных и дворовых территорий, расположенных в жилой многоэтажной застройке | % | 82.38 | 100 | 100 | 100 | –
4.1.1.2. | Удельный вес благоустроенных парков, скверов, пешеходных зон, территорий общего пользования, озеленения, от их общей площади (*) | % | 8.9 | 10.1 | 10.1 | 100 | –
4.1.1.3. | Удельный вес благоустроенных детских игровых и спортивных площадок от их общей площади (*) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | –
4.1.1.4. | Количество установленных объектов внешнего благоустройства (*) | шт. | 175 | 45 | 175 | 388.8889 | –
4.1.1.5. | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, к общему количеству объектов социальной инфраструктуры (*) | % | 28.1 | 3 | 41.7 | 1390 | –
4.1.1.6. | Удельный вес объектов многоквартирного жилого фонда, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, к общему количеству объектов многоквартирного жилого фонда (*) | % | 6.1 | 3.9 | 8.5 | 217.9487 | –
5. | Цель 5. Создание условий на территории города Урай для увеличения объемов жилищного строительства,одновременно способствующих обеспечению благоустроенным жильем горожан
5.1. | Задача 5. Создание условий для увеличения индивидуального жилищного строительства
5.1.1. | Подпрограмма 5. Обеспечение содействия гражданам в проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на объекты индивидуального жилищного строительства
5.1.1.1. | Доля обследованных земельных участков, отведенных под индивидуальное жилищное строительство, от общего числа земельных участков, отведенных под индивидуальное жилищное строительство (*) | % | 90 | 90 | 100 | 111.1111 | –
5.1.1.2. | Доля застройщиков индивидуального жилищного строительства города Урай, информированных об упрощенном порядке ввода объектов в эксплуатацию от общего числа владельцев земельных участков, предоставленных под строительство индивидуальных жилых домов (*) | % | 80 | 100 | 100 | 100 | –
5.1.1.3. | Доля застроенных участков с введенными в эксплуатацию индивидуальными жилыми домами в общем количестве земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство (*) | % | 85.2 | 83.6 | 86.4 | 103.3493 | –
5.1.1.4. | Обеспечение ежегодного объема введенного индивидуального жилья на территории города Урай не менее 3000 кв.м. | кв. м | 3147.5 | 3030 | 3414.9 | 112.703 | –
* нарастающим итогом
Директор МКУ "УГЗиПг.Урай" ____________ А.А. Парфентьева
"___" ___________ 20___ г.
Исполнитель: ведущий инженер ОГР МКУ УГЗиП г. Урай" Шакрисламов А.В. тел.: 8 (34676) 33-0-78

## сетевой
Приложение 2 | [8 empty] | Приложение 2 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации
Таблица 1
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2015-2017 годы» за январь - декабрь 2017 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, |  |  | в том числе: | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[5 empty] | всего на год, тыс. руб. |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель 1
Задача 1
| Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай" на 2015-2017 годы по лимитам 2017 года | МКУ УГЗиП г.Урай, МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 109476 | 104184.25 | 95.1663 | 6643.1 | 1539.1 | 23.1684 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 2127.6 | 4151.9 | 195.1448 | 5568.5 | 5056.2 | 90.8 | 6350.5 | 4212.9 | 66.3397 | 5692.9 | 7532.2 | 132.3087 | 7987.56 | 7536.5 | 94.353 | 9547 | 9135.85 | 95.6934 | 32306.4 | 8680.8 | 26.8702 | 14316.5 | 21230.4 | 148.2932 | 5334.1 | 11003.1 | 0 | 9360.84 | 17162.7 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 11207.8 | 10692.5 | 95.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9884.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6589.9 | 0 | 1323 | 4102.6 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 95734.1 | 90957.65 | 95.0107 | 6643.1 | 1539.1 | 23.1684 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 2127.6 | 4151.9 | 195.1448 | 5568.5 | 5056.2 | 90.8 | 6350.5 | 4212.9 | 66.3397 | 5692.9 | 7532.2 | 132.3087 | 7987.56 | 7536.5 | 94.353 | 9547 | 9135.85 | 95.6934 | 20103 | 8680.8 | 43.1816 | 14316.5 | 21230.4 | 148.2932 | 5334.1 | 2867.4 | 0 | 7822.34 | 12071.8 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 2318.6 | 2318.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.8 | 0 | 0 | 772.8 | 0
|  |  |  | привлеченные средства | 215.5 | 215.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5 | 215.5 | 100
| по остаткам на 01.01.2017 года |  |  | бюджет городского округа г.Урай Остатки прошлых лет | 0 | 4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 1478.6 | 0 | 0 | 887.3 | 0 | 0 | 382.6 | 0 | 0 | 230.5 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 1017.1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цель 1 | Ссоздание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градорегулирования,способствующих дальнейшему развитию жилищной,инженерной,транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан,организаций и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
| Задача 1 | Обеспечение своевременной и качественной разработки и корректировки документов градорегулирования на всю территорию города Урай
1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение территории города Урай документами градорегулирования" |  |  | всего | 56536.5 | 55222.85 | 97.6765 | 6643.1 | 1539.1 | 0 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 1993.1 | 4148.9 | 208.1632 | 5568.5 | 5047.1 | 90.6366 | 4341.9 | 4006.3 | 94.4103 | 3415.6 | 3748.8 | 109.7552 | 6226.76 | 5773.2 | 92.716 | 7071.1 | 6856.65 | 96.9672 | 2238.9 | 2866.9 | 0 | 6686.4 | 3915.3 | 58.5562 | 2834.2 | 3094.8 | 0 | 5275.94 | 7283.2 | 138.0455
|  | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | бюджет ХМАО-Югры | 1323 | 807.7 | 61.0506 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 807.7 | 61.0506
|  | МКУ «УКС г.Урай» | 1.1. | бюджет городского округа г.Урай | 55213.5 | 54415.15 | 98.5541 | 6643.1 | 1539.1 | 0 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 1993.1 | 4148.9 | 208.1632 | 5568.5 | 5047.1 | 90.6366 | 4341.9 | 4006.3 | 94.4103 | 3415.6 | 3748.8 | 109.7552 | 6226.76 | 5773.2 | 92.716 | 7071.1 | 6856.65 | 96.9672 | 2238.9 | 2866.9 | 0 | 6686.4 | 3915.3 | 58.5562 | 2834.2 | 3094.8 | 0 | 3952.94 | 6475.5 | 163.8148
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Пункт 1.Мероприятия по подготовке документов градорегулирования | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | всего | 4879.6 | 4300.6 | 88.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087 | 3087 | 100 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581 | 1115.2 | 70.5376
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1323 | 807.7 | 61.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 807.7 | 61.0506 | Выполнены работы по определению зон с особыми условиями использования территорий в отношении водных объектов (зоны затопления,подтопления),расположенных в границах муниципального образования города Урай - 907,5тыс.руб.в т.ч. За счет счредств субсидии 807,7тыс.руб., средств местного бюджета -99,8тыс.руб.. | Работы по муниципальному контракту от 16.02.2017г№ 14-2017с ООО "Геостатус" на выполнение работ по разработке проектов нормативно-правовых актов о внесении изменений в документы градорегулирования города Урай (внесение изменений в Правила землепользования и застройки,и Положение о порядке подготовки документации по планировке) на сумму 579,0тыс.руб.в т.ч.515,3тыс.руб. окружные субсидии и софинансирование из местного бюджета в сумме 63,7т.руб. в срок 08.12.2017г. не выполнены. Работы продолжаться в 2018 году. Выставлено требование об уплате пени.
|  |  | 1.1. | бюджет городского округа г.Урай | 3556.6 | 3492.9 | 98.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087 | 3087 | 100 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 307.5 | 119.186 | В соответствии с муниципальным контрактом №0187300001917000456-0471534-01/67-2017 от 16.10.2017г. разработана Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования города Урай на 2018 - 2028 годы.
[5 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Пункт 2. Обеспечение деятельности учреждений градостроительного комплекса | МКУ УГЗиП г.Урай, МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 51656.9 | 50922.25 | 98.5778 | 6643.1 | 1539.1 | 23.1684 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 1993.1 | 4148.9 | 208.1632 | 5568.5 | 5047.1 | 90.6366 | 4243.5 | 4006.3 | 94.4103 | 3415.6 | 3748.8 | 109.7552 | 6226.76 | 5773.2 | 92.716 | 3984.1 | 3769.65 | 94.6174 | 2125.7 | 2866.9 | 134.8685 | 6686.4 | 3816.9 | 57.0845 | 2834.2 | 3094.8 | 109.1948 | 3694.94 | 6168 | 166.931
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 51656.9 | 50922.25 | 98.5778 | 6643.1 | 1539.1 | 23.1684 | 4241 | 6942.6 | 163.702 | 1993.1 | 4148.9 | 208.1632 | 5568.5 | 5047.1 | 90.6366 | 4243.5 | 4006.3 | 94.4103 | 3415.6 | 3748.8 | 109.7552 | 6226.76 | 5773.2 | 92.716 | 3984.1 | 3769.65 | 94.6174 | 2125.7 | 2866.9 | 134.8685 | 6686.4 | 3816.9 | 57.0845 | 2834.2 | 3094.8 | 109.1948 | 3694.94 | 6168 | 166.931
1.2.1. | Подпункт 2.1.Обеспечение оказания МКУ "УГЗиПг.Урай" муниципальных услуг и реализации функций и полномочий администрации города Урай | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | всего | 24537.7 | 24196.55 | 98.6097 | 2989 | 925.7 | 30.9702 | 1872.7 | 3074.9 | 164.1961 | 1083.4 | 1914.3 | 176.6937 | 2583.2 | 2336.3 | 90.4421 | 2183.5 | 2039.7 | 93.4142 | 1416.7 | 1771 | 125.0088 | 3098.96 | 2930.4 | 95.2 | 1980 | 1976.85 | 99.8409 | 1492 | 1580.9 | 105.9584 | 2437 | 1573.5 | 64.5671 | 1166.5 | 1375.2 | 117.8911 | 2234.74 | 2697.8 | 120.7 |  | По статье 211 "Заработная плата" получена экономия 80,0т.руб. в связи с нетрудоспособностью работников в конце декабря 2017г.,по статье 213 "Начисления на оплату труда" - 248,5руб., в том числе возврат Д-т задолженности от ФСС за 3кв.2017г. в конце декабря в сумме 169,0тыс.руб.,возврат задоленности от ИФНС 26,2тыс.руб. по налогам и 53,3тыс.руб. в связи с применением регрессивной шкалы по начислению налогов в конце года;по статье 221 "Услуги связи" получена экономия 11,3тыс.руб. по междугородним переговорам;по статье 226 "Прочие работы,услуги" получена экономия 0,7тыс.руб. по утилизации оргтехники в связи с мониторингом цен; по статье 290"Прочие расходы" 0,6тыс.руб. по налогу на имущество в связи с износом оргтехники.
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 24537.7 | 24196.55 | 98.6097 | 2989 | 925.7 | 30.9702 | 1872.7 | 3074.9 | 164.1961 | 1083.4 | 1914.3 | 176.6937 | 2583.2 | 2336.3 | 90.4421 | 2183.5 | 2039.7 | 93.4142 | 1416.7 | 1771 | 125.0088 | 3098.96 | 2930.4 | 95.2 | 1980 | 1976.85 | 99.8409 | 1492 | 1580.9 | 105.9584 | 2437 | 1573.5 | 64.5671 | 1166.5 | 1375.2 | 117.8911 | 2234.74 | 2697.8 | 120.721
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай Остатки прошлых лет | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Подпункт 2.2.Обеспечение реализации МКУ "УКСг.Урай" функций и полномочий администрации города Урай" | МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 27119.2 | 26725.7 | 98.549 | 3654.1 | 613.4 | 16.8 | 2368.3 | 3867.7 | 163.3 | 909.7 | 2234.6 | 245.6 | 2985.3 | 2710.8 | 90.8 | 2060 | 1966.6 | 95.466 | 1998.9 | 1977.8 | 98.9444 | 3127.8 | 2842.8 | 90.9 | 2004.1 | 1792.8 | 89.4566 | 633.7 | 1286 | 202.9 | 4249.4 | 2243.4 | 52.7933 | 1667.7 | 1719.6 | 103.1121 | 1460.2 | 3470.2 | 237.7
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 27119.2 | 26725.7 | 98.549 | 3654.1 | 613.4 | 16.7866 | 2368.3 | 3867.7 | 163.3112 | 909.7 | 2234.6 | 245.6414 | 2985.3 | 2710.8 | 90.8049 | 2060 | 1966.6 | 95.466 | 1998.9 | 1977.8 | 98.9444 | 3127.8 | 2842.8 | 90.9 | 2004.1 | 1792.8 | 89.4566 | 633.7 | 1286 | 202.9 | 4249.4 | 2243.4 | 52.7933 | 1667.7 | 1719.6 | 103.1121 | 1460.2 | 3470.2 | 237.7 |  | Приобретение сервера. Размещение закупки в 2017 году, заключение контакта в 2018 году. Сокращение потребления электроэнергии.
| Цель 2 | Вовлечение в оборот земель,находящихся в государственной и муниципальной собствеености
| Задача 2 | обеспечение полномочий муниципального образования город Урай по обеспечению эффективного управления,распоряжения,а также рационального использования земельных участков,находящихся в муниципальной собственности,либо участков,государственная собственность на которые не разграничена
2. | Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами» | МКУ УГЗиП г.Урай, МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 4699.3 | 4249.7 | 90.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.7 | 71.2 | 3.8681 | 2193.4 | 3722.1 | 169.6954 | 71.2 | 69.9 | 98.1742 | 241.6 | 15 | 6.2086 | 0 | 215.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 247.4 | 89.2 | 36.1
|  |  | 2.1-2.9. | бюджет городского округа г.Урай | 4699.3 | 4249.7 | 90.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.7 | 71.2 | 3.8681 | 2193.4 | 3722.1 | 169.6954 | 71.2 | 69.9 | 98.1742 | 241.6 | 15 | 6.2086 | 0 | 215.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 247.4 | 89.2 | 36.1
2.1. | Пункт 1.Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков : | МКУ УГЗиП г.Урай, МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 4699.3 | 4249.7 | 90.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.7 | 71.2 | 3.8681 | 2193.4 | 3722.1 | 169.6954 | 71.2 | 69.9 | 98.1742 | 241.6 | 15 | 6.2086 | 0 | 215.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 247.4 | 89.2 | 36.1
|  |  | 2.1-2.9. | бюджет городского округа г.Урай | 4699.3 | 4249.7 | 90.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.7 | 71.2 | 3.8681 | 2193.4 | 3722.1 | 169.6954 | 71.2 | 69.9 | 98.1742 | 241.6 | 15 | 6.2086 | 0 | 215.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 247.4 | 89.2 | 36.1
2.1.1. | Кадастровые работы (межевание)и оценка объектов оценки | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 2.1. | всего | 644 | 480.2 | 74.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 48.7 | 97.4 | 241.6 | 15 | 6.2086 | 0 | 215.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 247.4 | 89.2 | 36.1 | За отчетный период заключено14 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ на общую сумму 553502,72 рублей: 1. МК №23-2017 от 11.04.2017 с ИП Лихачев В.Н., на сумму 10000 на выполнение кадастровых работ; 2. МК №34-2017 от 29.05.2017 с ООО «ГеоСтатус», на сумму 208275 на выполнение кадастровых работ; 3. МК №38-2017 от 27.06.2017 с ООО «ТюмГеоресурс»», на сумму 49750 на выполнение кадастровых работ; 4. МК №39-2017 от 28.06.2017 с ИП Лихачев В.Н., на сумму 4952,67 на выполнение кадастровых работ; 5. МК №42-2017 от 03.07.2017 с ИП Лихачев В.Н., на сумму 15000 на выполнение кадастровых работ; 6. МК №44-2017 от 14.07.2017 с ИП Кучин С.И. на сумму 40000 на выполнение работ по выносу границ земельных участков в натуру (установление межевых знаков по координатам); 7. МК №52-2017 от 20.08.2017 с ИП Лихачев В.Н., на сумму 19 900 на выполнение кадастровых работ; 8. МК №55-2017 от 29.08.2017 с ИП Лихачев В.Н., на сумму 29825,05 на выполнение кадастровых работ; 9. МК №64-2017 от 02.10.2017 с ИП Кучин С.И. на сумму 16000 на выполнение работ по выносу границ земельных участков в натуру (установление межевых знаков по координатам); 10. МК №66-2017 от 09.10.2017 с ИП Кучин С.И. на сумму 3700 на выполнение работ по уточнению границ; 11. МК №68-2017 от 23.10.2017 с ИП Кучин С.И. на сумму 22700 на выполнение работ по выносу границ земельных участков в натуру (установление межевых знаков по координатам); 12. МК №80-2017 от 27.11.2017 с ИП Кучин С.И. на сумму 39400 на выполнение работ по выносу границ земельных участков в натуру (установление межевых знаков по координатам); 13. МК №90-2017 от 20.12.2017 с ИП Февралев С.В.. на сумму 15000 на выполнение кадастровых; оценки; 14. МК №102-2017 от 26.12.2017 с ИП Лихачев В.Н., на сумму 79000 на выполнение На оказание услуг по оценке объектов оценки заключено 16 муниципальных контрактов на общую сумму 90464,46 рублей: 1. МК №16-2017 от 27.02.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 3000 на оказание услуг по оценке объектов оценки; 2. МК №20-2017 от 30.03.2017 с ИП Козлова М.Ю., на сумму 3941 на оказание услуг по оценке объектов оценки; 3. МК №21-2017 от 30.03.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 2350 на оказание услуг по оценке объектов оценки; 4. МК №22-2017 от 05.04.2017 с ИП Козлова М.Ю., на сумму 8750 на оказание услуг по оценке объектов оценки; 5. МК №31-2017 от 26.05.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 20000 на оказание услуг по оценке объектов оценки; 6. МК №40-2017 от 27.06.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 3710 на оказание услуг по оценке объектов оценки; 7. МК №53-2017 от 25.08.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 7000 на оказание услуг по оценке объектов оценки; 8. МК №69-2017 от 23.10.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 975 рублей на оказание услуг по оценке объектов оценки; 9. МК №70-2017 от 24.10.2017 с ООО «НОК «Наш формат» на сумму 738,64 руб. на оказание услуг по оценке объектов оценки; 10. МК № 77-2017 от 13.11.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 5000 рублей на оказание услуг по оценке объектов оценки; 11. МК № 81-2017 от 27.11.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 5000 рублей на оказание услуг по оценке объектов оценки; 12. МК № 91-2017 от 20.12.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 4000 рублей на оказание услуг по оценке объектов оценки; 13. МК № 92-2017 от 20.12.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 3000 рублей на оказание услуг по оценке объектов оценки; 14. МК № 94-2017 от 20.12.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 9000 рублей на оказание услуг по оценке объектов оценки; 15. МК № 95-2017 от 20.12.2017 с ООО «НОК «Наш Формат»» на сумму 9000 рублей на оказание услуг по оценке объектов оценки; 16. МК № 96-2017 от 20.12.2017 с ООО «НОК «Наш Формат»» на сумму 5000 рублей на оказание услуг по оценке объектов кадастровых работ. | Отклонение фактически исполненных расходных обязательств от запланированных составило на сумму 163,8тыс.руб.На сумму 153,8тыс.руб. заключены муниципальные контракты в 2017году, приняты бюджетные обязательства .Исполнение работ переходит на 2018 год. Сумма 10,0тыс.руб. высвободилась при расторжении муниципального контракта от 27.06.2017г с ООО "Тюмгеоресурс" ,кадастровые работы выполнены на меньшей объем .
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 644 | 480.2 | 74.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 48.7 | 97.4 | 241.6 | 15 | 6.2086 | 0 | 215.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 247.4 | 89.2 | 36.055
2. МК №95-2017 от 20.12.2017 с ООО «Независимая Компания Оценщиков «Наш Формат» на оказание услуг оценки объектов оценки на сумму 9,0т.р.;
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай. Остатки прошлых лет | 0 | 260.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Снос зданий МБДОУ «Детский сад №9 «Солнышко», расположенного по адресу: г.Урай, микрорайон 1А, дом 56А (переданного на праве оперативного управления МБДОУ «Детский сад №14») и МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка», расположенного по адресу: г.Урай, микрорайон 1А, д.55 | МКУ «УКС г.Урай» | 2.8. | всего | 4055.3 | 3769.5 | 92.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.7 | 46.2 | 2.5099 | 2193.4 | 3702.1 | 168.7836 | 21.2 | 21.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 4055.3 | 3769.5 | 92.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.7 | 46.2 | 2.5099 | 2193.4 | 3702.1 | 168.7836 | 21.2 | 21.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены и оплачены | Экономия по факту выполненных работ.
| Цель 3 | мониторинг и обновление электронной базы градостроительных данных
| Задача 3 | совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,преобразование ее в автоматизированную информационную систему управления развитием территории
| Подпрограмма 3 "Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | всего | 466 | 200 | 42.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 68.9 | 36.4 | 52.8302 | 32.8 | 36.3 | 110.6707 | 34.4 | 38.2 | 235.2 | 34.4 | 38.2 | 111.0465 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0
3. |  |  | 3.1. | бюджет городского округа г.Урай | 466 | 200 | 42.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 68.9 | 36.4 | 52.8302 | 32.8 | 36.3 | 110.6707 | 34.4 | 38.2 | 235.2 | 34.4 | 38.2 | 111.0465 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0
3.1. | Пункт 1.Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 3.1. | всего | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 68.9 | 36.4 | 52.8302 | 32.8 | 36.3 | 110.6707 | 34.4 | 38.2 | 235.2 | 34.4 | 38.2 | 111.0465 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 68.9 | 36.4 | 52.8302 | 32.8 | 36.3 | 110.6707 | 34.4 | 38.2 | 235.2 | 34.4 | 38.2 | 111.0465 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено.
3.2. | Информационно-технологическое обеспечение и совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 3.2. | всего | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | Мероприятие является переходящим на 2018 год. | Торги не состоялись в связи с постоянно возникающими на сайте Закупки ошибками технического характера при внесении изменений в план-график,возможность внесения изменений в срок отсутствовала.
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай Остатки прошлых лет | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цель 4 | обеспечение информационного и электронного взаимодействия
| Задача 4 | увеличение площади благоустроенных и озелененных территорий города Урай ,создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города,в том числе маломобильных групп населения, улучшение имиджа муниципального образования,повышение активности жителей города,организаций
4. | Подпрограмма 4. «Благоустройство и озеленение города Урай» | МКУ «УКС г.Урай» |  | всего | 47742.8 | 44480.3 | 93.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 51.1 | 25 | 48.9 | 1655.2 | 1655.2 | 100 | 2199.9 | 2226 | 101.1864 | 30067.5 | 5556.8 | 0 | 7630.1 | 17299.1 | 226.7218 | 2499.9 | 7860.3 | 0 | 3540.1 | 9758.9 | 275.6674
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 9884.8 | 9884.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9884.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6589.9 | 0 | 0 | 3294.9 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 35323.9 | 32061.4 | 90.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 51.1 | 25 | 48.9 | 1655.2 | 1655.2 | 100 | 2199.9 | 2226 | 101.1864 | 17864.1 | 5556.8 | 0 | 7630.1 | 17299.1 | 226.7218 | 2499.9 | -275.4 | 0 | 3324.6 | 5475.7 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 2318.6 | 2318.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.8 | 0 | 0 | 772.8 | 0
|  |  |  | привлечённые средства | 215.5 | 215.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5 | 215.5 | 100
4.1. | Пункт 1.Работы и мероприятия по строительству, капитальному ремонту и организации благоустройства и озеленения территории города : | МКУ "УЖКХг.Урай" |  | всего | 2635.9 | 2048.9 | 77.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609.1 | 2022.1 | 77.5018
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 2635.9 | 2048.9 | 77.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609.1 | 2022.1 | 77.5018
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Обустройство,содержание и охрана снежных городков | МКУ "УЖКХг.Урай" |  | всего | 1922.6 | 1459.4 | 75.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922.6 | 1459.4 | 75.9
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 1922.6 | 1459.4 | 75.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922.6 | 1459.4 | 75.9076 | Заключено четыре договора на сумму 1906,9тыс.руб. на оказание услуг по содержанию и охране снежного городка, по техническому обслуживанию новогодней иллюминации и демонтажу снежных горок на площади "Планета Звезд" | Оплата по демонтажу новогодней иллюминации, снежных городков будет произведена по факту выполненных работ,контракт по содержанию снежного городка действует до 01.03.2018года.
4.1.2. | поставка новогодней иллюминации | МКУ "УЖКХг.Урай" |  | всего | 562.7 | 562.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.7 | 562.7 | 100 | Поставка новогодних гирлянд на сумму 85,86тыс.руб.,поставка светодиодного дерева,лампы-шар на 96,055тыс.руб.,поставка светодиодной гирлянды,светодиодного дюралайта на 92,6тыс.руб.,поставка светодиодных занавесов и ламп-шаров на 99,55тыс.руб.,поставка светодиодных консолей на 188,64тыс.руб.
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 562.7 | 562.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.7 | 562.7 | 100
4.1.3. | демонтаж новогодней иллюминации | МКУ "УЖКХг.Урай" |  | бюджет городского округа г.Урай.Остатки прошлых лет. | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4. | Благоустройство территории в районе Юности Шаима,территории ЦДОД, в районе жилых домов мкр.2д.№№40-41(установка металлических стульев) | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | бюджет городского округа г.Урай.Остатки прошлых лет. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5. | Водопонижение микрорайона Юго-Восточный в г.Урай | МКУ «УКС г.Урай» | 4.1. | всего | 150.6 | 26.8 | 17.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 26.8 | 3828.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | Работы выполнены и оплачены
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 150.6 | 26.8 | 17.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 26.8 | 3828.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 0 | 0 |  | Остаток денежных средств в сумме 123,8тыс.руб. находятся под бюджетными обязательствами,заключены договора по устройству подпорной стенки и по устройству покрытия подпорной стенки на объекте,срок выпонения работ до 1 июня 2018года.
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай.Остатки прошлых лет. | 0 | 304.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Пункт 2.Работы и мероприятия по реализации Приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (благоустройство дворовых территорий,благоустройство мест общего пользования) | МКУ "УЖКХг.Урай" МКУ "УКСг.Урай" МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | всего | 44855.8 | 42200.3 | 94.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 25 | 25 | 100 | 1655.2 | 1655.2 | 100 | 2199.2 | 2199.2 | 100 | 29916.4 | 5405.7 | 18.0694 | 7630.1 | 17299.1 | 226.7218 | 2499.9 | 7860.3 | 0 | 831 | 7656.8 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 9884.8 | 9884.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9884.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6589.9 | 0 | 0 | 3294.9 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 2318.6 | 2318.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.8 | 0 | 0 | 772.8 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 32436.9 | 29781.4 | 91.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 25 | 25 | 100 | 1655.2 | 1655.2 | 100 | 2199.2 | 2199.2 | 100 | 17713 | 5405.7 | 30.5183 | 7630.1 | 17299.1 | 226.7218 | 2499.9 | -275.4 | 0 | 615.5 | 3373.6 | 0 | Работы выполнены
|  |  |  | привлеченные средства | 215.5 | 215.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5 | 215.5 | 100
4.2.1. | Благоустройство территории каре жилых домов №№ 68,69,70,71,87,88,89 микрорайона «1Д» | МКУ «УКС г.Урай» | 4.1. | всего | 24733.1 | 23246.8 | 93.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14418.7 | 0 | 0 | 7500 | 15508.1 | 206.7747 | 2499.9 | 0 | 0 | 215.5 | 7639.7 | 3545.1044 | Работы выполнены и оплачены
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 3294.9 | 3294.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294.9 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 772.8 | 772.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.8 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 20449.9 | 18963.6 | 92.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10351 | 0 | 0 | 7500 | 15508.1 | 206.7747 | 2499.9 | 0 | 0 | 0 | 3356.5 | 0 | Работы выполнены и оплачены | Так как работы являются сезонными,подрядчик не успел выполнить работы по установке малых игровых форм(МАФы),озеленению.
|  |  |  | привлеченные средства | 215.5 | 215.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5 | 215.5 | 100
4.2.2. | Реконструкция площади «Планета звезд» | МКУ «УКС г.Урай» | 4.2. | всего | 20122.7 | 18953.4 | 94.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 1655.2 | 1655.2 | 100 | 2199.2 | 2199.2 | 100 | 15497.7 | 5405.7 | 34.8807 | 130.1 | 1791 | 1376.6334 | 0 | 7860.3 | 0 | 615.5 | 17 | 0 | Работы выполнены и оплачены | Остаток денежных средств находится под бюджетными обязательствами по строительству наружных сетей водоснабжения и канализации.Срок окончания работ до 29 июня 2018 года.
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 6589.9 | 6589.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6589.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 1545.8 | 1545.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 11987 | 10817.8 | 90.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 | 1655.2 | 1655.2 | 100 | 2199.2 | 2199.2 | 100 | 7362 | 5405.7 | 73.4271 | 130.1 | 1791 | 1376.6334 | 0 | -275.4 | 0 | 615.5 | 17.1 | 0
4.2.3. | Водопонижение микрорайона Юго-Восточный в г.Урай | МКУ «УКС г.Урай» | 4.1. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены и оплачены
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Остаток денежных средств в сумме 123,8тыс.руб. находятся под бюджетными обязательствами,заключены договора по устройству подпорной стенки и по устройству покрытия подпорной стенки на объекте,срок выпонения работ до 1 июня 2018года.
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай.Остатки прошлых лет. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3. | Благоустройство территории в районе жилых домов №№ 91,91а в микрорайона «1Б»,проезды по ул.Островского,Маяковского в г.Урай | МКУ "УКСг.Урай" | 4.1. | бюджет городского округа г.Урай.Остатки прошлых лет. | 0 | 255.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4. | Кладбище 2"А" (ПИР) | МКУ "УКСг.Урай" | 4.1. | бюджет городского округа г.Урай.Остатки прошлых лет. | 0 | 769.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5. | Укрепление обочины и устройство дорожки для обслуживания Проезда 1 на участке от моста через реку Колосья до улицы Пионеров | МКУ "УКСг.Урай" | 4.1. | бюджет городского округа г.Урай.Остатки прошлых лет. | 0 | 2961.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 896.9 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Пункт 4"Участие в городских конкурсах по благоустройству" | МКУ "УЖКХг.Урай" МКУ "УГЗиПг.Урай" |  | всего | 251.1 | 231.1 | 92.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1 | 151.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 80
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 251.1 | 231.1 | 92.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1 | 151.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 80
4.3.1. | Проведение городского конкурса "Город цветов" | МКУ "УЖКХг.Урай" |  | всего | 91.1 | 91.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 91.1 | 91.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение конкурса "Город цветов" на сумму 91,067тыс.руб.;премия победителям конкурса - 56,0тыс.руб.,фоторамки конкурс "Город цветов"- 29,427тыс.руб.; изготовление и худож.оформление дипломов участников - 5,64тыс.руб.
4.3.2. | Награждение победителей по итогам городского конкурса "Гениальный сварщик"за разработку дизайн-проекта) | МКУ"УГЗиПг.Урай" |  | всего | 160 | 140 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 80
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 160 | 140 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 80 | Мероприятие выполнено. | Остаток денежных средств 20,0тыс.руб. получен по конкурсу "Зимняя сказка" в связи отсутствием победителй третьих мест.
| Цель 5 | создание условий на территории города Урай для увеличения объемов жилищного строительства,одновременно способствующих обеспечению благоустроенным жильем горожан
| Задача 5 | создание условий для увеличения индивидуального жилищного строительства
5. | Подпрограмма 5.Обеспечение содействия гражданам в проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на объекты индивидуального жилищного строительства | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.1.-5.4. | всего | 31.4 | 31.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 31.4 | 100
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 31.4 | 31.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 31.4 | 100
5.1. | Пункт 2.Оказание содействия гражданам в организации кадастровых работ по подготовке технических планов объектов ИЖС | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.3. | всего | 31.4 | 31.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 31.4 | 100
|  |  |  | бюджет городского округа г.Урай | 31.4 | 31.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 31.4 | 100 | Проведен мониторинг объектов ИЖС,проведен мониторинг цен на выполнение работ.
Примечание:
1. В графе 6, 9, 12 и т.д. указывается план финансирования мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, откорректированный в течение отчетного периода (в соответствии с актуальной редакцией утвержденной муниципальной программы, действующей на последний день отчетного периода).
2. В графе 7, 10, 13 и т.д. указывается кассовое исполнение денежных средств, направленных на реализацию мероприятия муниципальной программы (ГРБС).
3. В графе 18 указывается аналитическая информация о ходе реализации мероприятия, информация о причинах замедления выполнения либо невыполнения мероприятия (заполняется ежеквартально).
4. В графе 19 указываются причины неисполнения объема финансирования в отчетном периоде (заполняется ежемесячно).
5.2. | Пункт 1.Проведение мониторинга строительства индивидуальных жилых домов и освоения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.1. | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен мониторинг объектов ИЖС,которые могут быть введены в эксплуатацию в 2017 году.Выявлено 4 объекта.Проведена работа с застройщиками.Получены заявления
5.3. | Пункт 3.Оказание содействия в обеспечении постановки объектов индивидуального жилищного строительства на государственный кадастровый учет и дальнейшей регистрации прав граждан на данные объекты капитального строительства | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.3. | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение работ возможно по окончанию строительного периода в IV квартале 2017 года. В настоящее время ведется консультативная и разъяснительная работа.
5.4. | Пункт 4.Организация консультаций для граждан и проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации об упрощенном порядке ввода индивидуальных жилых домов в эксплуатацию | МКУ"УГЗиПг.Урай" | 5.2. | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консультации граждан ведутся на постоянной основе. Размещение информации в газете «Знамя» и ТРК «Спектр+» выполняется согласно медиа-плану.
Примечание: в рамках муниципальной программы "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай" на 2015-2017 годы были выполнены мероприятия в 2017 году за счет остатков 2016 года по данной программе.
Директор МКУ "УГЗиПг.Урай" А.А.Парфентьева | [6 empty] | Согласовано:
Комитет по финансам администрации города Урай
«__»_________2017г. _________________ | [6 empty] | «____»_________2017г. ______________________
| подпись | [6 empty] | 13: подпись
Исполнитель:главный бухгалтер МКУ "УГЗиПг.Урай" Галеева Е.И.,тел.2-48-06