Таблица 1

Согласовано:

Куратор муниципальной программы,

Заместитель главы города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Круглова

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| о реализации муниципальной программы "Молодежь города Урай на 2016-2020 годы" |
| за 1 квартал 2016 года  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятий |
| Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год  | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | МБУ «Молодежный центр»;МАУ «Культура»МБУ ДО «ЦДО»; МБОУ ДОД ДЮСШ «Звезды Югры» | Бюджет городского округа город Урай | 234,3 | 234,3 | 90,0 | 38% |   |
| 1.2. | Поддержка научно-технического творчества молодежи | Управление образования администрации города Урай - организатор МБУ ДО «ЦДО» | Бюджет городского округа город Урай | 58,7 | 58,7 | 27,7 | 47% |   |
| 1.3. | Проведение тематических мероприятий (акций, слетов, семинаров, круглых столов) по духовно-нравственному воспитанию молодежи | Управление образования администрации города Урай - организатор МБУ ДО «ЦДО»;МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 19,6 | 19,6 | 15,0 | 77% |   |
| 1.4. | Организация торжественного вручения паспортов гражданам, достигшим 14- летнего возраста в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня России, Дня Конституции | МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0% |  |
|
| 1.5. | Проведение фестивалей, конкурсов, направленных на поддержку многонационального творчества и творчества молодежи среди образовательных организаций города Урай | МАУ "Культура" | Бюджет городского округа город Урай | 33,1 | 33,1 | 0,0 | 0% |   |
| 1.6. | Организация деятельности клуба молодого избирателя | МАУ "Культура" | Бюджет городского округа город Урай | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0% |  |
|
| 1.7. | Реализация мероприятий, направленных на формирование у молодежи традиционных семейных ценностей | управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай;Управление образования администрации города Урай – организатор МБУ ДО «ЦДО»; МАУ «Культура»;МБУ «Молодежный центр»;управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай - организатор МБОУ ДОД ДЮСШ «Звезды Югры» | Бюджет городского округа город Урай | 88,7 | 88,7 | 0,0 | 0% |   |
| 1.8. | Вовлечение молодежи в трудовую деятельность | МБУ "Молодежный центр" | Бюджет городского округа город Урай | 2739,6 | 2739,6 | 50,1 | 1,83% |   |
| 1.9. | Проведение профориентационных мероприятий с молодежью | МБУ "Молодежный центр" | Бюджет городского округа город Урай | 23,3 | 23,3 | 0,0 | 0% |   |
| 1.10. | Развитие сети подростковых и молодежных клубов по месту жительства | МБУ "Молодежный центр" | Бюджет городского округа город Урай | 148,8 | 148,8 | 0,0 | 0% |   |
| 1.11. | Развитие волонтерского движения "Доброволец Урая" | МБУ "Молодежный центр" | Бюджет городского округа город Урай | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 100% |   |
| 1.12. | Проведение городских молодежных праздников, фестивалей, конкурсов творчества молодежи | МАУ «Культура»;управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай;МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 110,7 | 110,7 | 0,0 | 0% |   |
| 1.13. | Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, в т.ч. участие в окружных мероприятиях | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай - организатор МБОУ ДОД ДЮСШ «Звезды Югры»;Управление образования администрации города Урай;МБУ «Молодежный центр»;МАУ «Культура» | Бюджет городского округа город Урай | 41,5 | 41,5 | 12,9 | 31% |   |
| 1.14. | Участие молодежи города в российских и окружных молодежных мероприятиях | Управление образования администрации города Урай - организатор МБУ ДО «ЦДО»;управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | Бюджет городского округа город Урай | 153,5 | 153,5 | 20,0 | 13% |   |
| 1.15. | Вручение ежегодной молодежной премии  | управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | Бюджет городского округа город Урай | 107,5 | 107,5 | 0,0 | 0% |   |
| 1.16. | Вовлечение молодежи с ограниченными возможностями здоровья в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и творческой самореализации | МБУ «Молодежный центр»;Управление образования администрации города Урай – организатор МБУ ДО «ЦДО» | Бюджет городского округа город Урай | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 0% |  |
|
| 1.17. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 48,8 | 48,8 | 0,0 | 0% |  |
|
| 1.18. | Информационное обеспечение реализации молодежной политики | МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 20,3 | 20,3 | 0,0 | 0% |   |
| 1.19. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Молодежный центр» | МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 16197,5 | 14072,1 | 3060,7 | 22% |   |
| 1.20. | Создание безопасных условий и соблюдение санитарных норм и правил (аккарицидная обработка) | МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0% |   |
| **Муниципальная программа "Молодежь города Урай" на 2016-2020 годы, всего:** | **20095,7** | **17970,3** | **3297,8** | **18%** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_У.В. Кащеева, Начальник управления по культуре и молодежной политике и администрации города Урай |  |  | **СОГЛАСОВАНО:**   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Хусаинова Председатель Комитета по финансам администрации города Урай |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В. Ермакова, ведущий специалист управления по культуре и молодежной политике администрации города Урай |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Таблица 2

Согласовано:

Куратор муниципальной программы,

Заместитель главы города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Круглова

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей муниципальной программы «Молодежь города Урай» за 1 квартал 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Примечание (обоснование недостижения плановых показателей) |
| 1. | Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на физическую подготовку молодежи допризывного возраста, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, формирование системы духовно-нравственных ценностей и развитие межэтнических отношений, в общей численности молодежи | % | 32 | 79,3 | +47,3 | Реализация плана мероприятия месячника оборонно-массовой и спортивной работы. В школьных мероприятиях приняли участие 4 800 человек. Более 1250 человек приняли участие в городских мероприятияхОбщее количество молодежи в 2016 году (14-30 лет) – 7 629 чел |
| 2. | Удельный вес численности молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи | % | 4,5 | 1,25 | -3,25 | Волонтерская организация «Доброволец Урая» - 95 человек. |
| 3. | Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи | % | 26 | 10 | -16 | Разработан Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в городе Урай (постановление администрации города Урай от 16.08.2013 №2886). Конкурсы творчества молодежи: «Моя Россия»; фотоконкурсы, и др. Достижение планового показателя запланировано на 2,3,4 кварталы 2016 годы. Количество молодежи, вовлеченные в мероприятия 765 человек. |
| 4. | Удельный вес молодежи, участвующей в реализации мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, от общего числа молодежи | % | 9 | 14,8 | +5,8 | В I квартале 2016 года специалистами проведены профилактические мероприятия для несовершеннолетних и молодежи:-«Ты должен думать о себе», профилактическое занятие;- Выставка «Осторожно, тюрьма»;-«Действие ПАВ на организм человека»;- «Мне о законе, закон обо мне»;-«В здоровом теле здоровый дух»;-«Откровенный разговор»;- «Ответственность несовершеннолетних в образовательном процессе»В профилактических мероприятиях приняло участие - 1130 человек. |
| 5. | Удельный вес численности молодежи, участвующей в профориентационных мероприятиях, а также в мероприятиях содействия занятости и трудоустройству молодежи, в общем количестве молодежи | % | 26 | 15,4 | -10,6 | Профоринтационной работой охвачено 1173 человека. Трудоустройство молодежи запланировано на 3,4 кварталы 2016 года. |
| 6. | Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи | % | 15 | 14,6 | +0,4 | Молодежные объединения: действуют в каждой общеобразовательной организации (6), Молодежная палата; добровольческие объединения: «Волна», «Доброволец Урая»; «Радуга добра»; молодежные общественные организации «ИНДИГО»; «Молодежные инициативы»; «Авиацентр». Всего 1115 участников |
| 7. | Удовлетворенность потребителей качеством услуг, оказываемых МБУ «Молодежный центр» в рамках выполнения муниципального задания | % | 95 | 100 | - | - |
| 8. | Наличие обоснованных жалоб на качество услуг, оказанных МБУ «Молодежный центр» в рамках выполнения муниципального задания | % | 0,5 | 0 | - | - |

|  |
| --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_У.В. Кащеева, Начальник управления по культуре и молодежной политике и администрации города Урай |
| Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В. Ермакова, ведущий специалист управления по культуре и молодежной политике администрации города Урай |