|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблиц 1 |
|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
|  |  |  |  | Исполняющий обязанности |
|  |  |  |  | заместителя главы города Урай |
|  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Л.Болковая |
| **ОТЧЕТ** |
| о реализации муниципальной программы "Молодежь города Урай" на 2016-2020 годы за 1 полугодие 2016 года |
|  |
| №п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятий |
| Утвержденный план финансирования на соответсвующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | МБУ «Молодежный центр»;МАУ «Культура»;МБУ ДО «ЦДО»; МБОУ ДОД ДЮСШ «Звезды Югры» | Бюджет городского округа город Урай | 234,3 | 234,3 | 209,2 | 89% | Проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы; организация участия в конкурсе на лучшую подготовку граждан РФ в мо ХМАО-Югры, организацию и проведения призыва на военную службу; проведение дня призывника;организация физкультурно-спортивных мероприятий с допризывной молодежью, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ, проведение мероприятий, посвященных памятным датам и Дням воинской славы России; организация и проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»; проведение учебно-полевых сборов допризывной молодежи, совершенствование учебно-материальной базы образовательных организаций по вопросам подготовки к военной службе. |
| 1.2. | Поддержка научно-технического творчества молодежи | Управление образования администрации города Урай - организатор МБУ ДО «ЦДО» | Бюджет городского округа город Урай | 58,7 | 58,7 | 27,7 | 47% | Проведение:Открытого регионального конкурса-выставки «Космос-2016»; Открытого городского конкурса-выставки стендового (масштабного) моделирования, посвященного Дню защитника Отечества. |
| 1.3. | Проведение тематических мероприятий (акций, слетов, семинаров, круглых столов) по духовно-нравственному воспитанию молодежи | Управление образования администрации города Урай - организатор МБУ ДО «ЦДО»;МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 19,6 | 19,6 | 15,0 | 77% | Проведение круглых столов. Исполнение запланировано на 3,4 квартал. |
| 1.4. | Организация торжественного вручения паспортов гражданам, достигшим 14- летнего возраста в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня России, Дня Конституции | МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0% | Проведение мероприятия запланировано на 4 квартал. |
|
| 1.5. | Проведение фестивалей, конкурсов, направленных на поддержку многонационального творчества и творчества молодежи среди образовательных организаций города Урай | МАУ "Культура" | Бюджет городского округа город Урай | 33,1 | 33,1 | 14,6 | 44% | Проведение фестиваля-конкурса «Моя Россия». |
| 1.6. | Организация деятельности клуба молодого избирателя | МАУ "Культура" | Бюджет городского округа город Урай | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100% | Прошло заседание клуба  «Молодого избирателя ЛИГА» |
|
| 1.7. | Реализация мероприятий, направленных на формирование у молодежи традиционных семейных ценностей | управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай;Управление образования администрации города Урай – организатор МБУ ДО «ЦДО»; МАУ «Культура»;МБУ «Молодежный центр»;управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай - организатор МБОУ ДОД ДЮСШ «Звезды Югры» | Бюджет городского округа город Урай | 88,7 | 88,7 | 38,8 | 44% | Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей – 1 июня;Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи (15.05);Организация информационной кампании по пропаганде семейных ценностей (в том числе направленных на формирование нетерпимости ко всем формам насилия и телесного наказания в отношении детей). |
| 1.8. | Вовлечение молодежи в трудовую деятельность | МБУ "Молодежный центр" | Бюджет городского округа город Урай | 2739,6 | 2739,6 | 448,9 | 16,38% | Организация временной занятости – оплата труда;Приобретение инвентаря, средств индивидуальной защиты;Проведение досуговых мероприятий для бойцов молодежных трудовых отрядов;Приобретение трудовых книжек для подростков, впервые вступивших в трудовые отношения;Организация школы вожатского актива "Я - вожатый";Компенсация затрат на медицинские осмотры участников программы "Содействия занятости населения в ХМАО-Югре". |
| 1.9. | Проведение профориентационных мероприятий с молодежью | МБУ "Молодежный центр" | Бюджет городского округа город Урай | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 100% | Проведены:деловые игры для молодежи; проведение Единого дня профориентации |
| 1.10. | Развитие сети подростковых и молодежных клубов по месту жительства | МБУ "Молодежный центр" | Бюджет городского округа город Урай | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 100% | Денежные средства были направлены на укрепление материально-технической базы клуба по месту жительства «Дружба» МБУ «Молодежный центр» |
| 1.11. | Развитие волонтерского движения "Доброволец Урая" | МБУ "Молодежный центр" | Бюджет городского округа город Урай | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 100% | Денежные средства были направлены на приобретение призового фонда участникам волонтерского движения |
| 1.12. | Проведение городских молодежных праздников, фестивалей, конкурсов творчества молодежи | МАУ «Культура»;управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай;МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 110,7 | 110,7 | 84,5 | 76% | Проведение городского молодежного конкурс ИТ-проектов и организация концерта бардовской песни «Чумбардия-2016». |
| 1.13. | Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, в т.ч. участие в окружных мероприятиях | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай - организатор МБОУ ДОД ДЮСШ «Звезды Югры»;Управление образования администрации города Урай;МБУ «Молодежный центр»;МАУ «Культура» | Бюджет городского округа город Урай | 41,5 | 41,5 | 26,9 | 65% | Изготовление информационных буклетов «Твои 5 шагов до значка ГТО»; буклетов по профилактике ВИЧ. |
| 1.14. | Участие молодежи города в российских и окружных молодежных мероприятиях | Управление образования администрации города Урай - организатор МБУ ДО «ЦДО»;управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | Бюджет городского округа город Урай | 153,5 | 153,5 | 20,0 | 13% | Исполнение мероприятий запланировано на 3,4 квартал. |
| 1.15. | Вручение ежегодной молодежной премии | управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | Бюджет городского округа город Урай | 107,5 | 107,5 | 103,4 | 96% | 9 лауреатам вручили молодежную премию главы города Урай. |
| 1.16. | Вовлечение молодежи с ограниченными возможностями здоровья в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и творческой самореализации | МБУ «Молодежный центр»;Управление образования администрации города Урай – организатор МБУ ДО «ЦДО» | Бюджет городского округа город Урай | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 0% | Проведение мероприятий запланировано на 3,4 кварталы. |
|
| 1.17. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 48,8 | 48,8 | 30,0 | 61% | Совершенствование и реализация системы мер по профилактике абортов, сохранению репродуктивного здоровья, профилактика рискованного сексуального поведения несовершеннолетних;Проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекций и вирусных гепатитов В и С, туберкулеза, и совершенствование системы противодействия распространению этих заболеваний среди целевых групп школьников, молодежи и наиболее уязвимых групп населения;Обеспечение внедрения и распространения современных технологий профилактической и реабилитационной работы с семьей и детьми (в том числе внедрение технологий восстановительной медиации в работу с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом (конференция жертвы и правонарушителя) и внедрение технологий работы с несовершеннолетними - жертвами преступных посягательств);Организация правовых лекториев для родителей несовершеннолетних, проходящих индивидуально-профилактическую работу. |
|
| 1.18. | Информационное обеспечение реализации молодежной политики | МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 20,3 | 20,3 | 0,0 | 0% | Проведение мероприятий запланировано на 3 квартал.  |
| 1.19. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Молодежный центр» | МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 14072,1 | 14072,1 | 6660,9 | 47% | Обеспечение деятельности согласно муниципального задания. |
| 1.20. | Создание безопасных условий и соблюдение санитарных норм и правил (аккарицидная обработка) | МБУ «Молодежный центр» | Бюджет городского округа город Урай | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 100% | Проведена аккарицидная обработка 2 га территории |
| **Муниципальная программа "Молодежь города Урай" на 2016-2020 годы, всего:** | **17970,3** | **17970,3** | **7888,3** | **44%** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_У.В. Кащеева, Начальник управления по культуре и молодежной политике и администрации города Урай |  |  | **СОГЛАСОВАНО:**   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Хусаинова Председатель Комитета по финансам администрации города Урай |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В. Ермакова, ведущий специалист управления по культуре и молодежной политике администрации города Урай |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Таблица 2

Согласовано:

Исполняющий обязанности

заместителя главы города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Л. Болковая

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей муниципальной программы «Молодежь города Урай» за первое полугодие 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Примечание (обоснование недостижения плановых показателей) |
| 1. | Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на физическую подготовку молодежи допризывного возраста, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, формирование системы духовно-нравственных ценностей и развитие межэтнических отношений, в общей численности молодежи | % | 32 | 79,3 | +47,3 | Реализация плана мероприятия месячника оборонно-массовой и спортивной работы. В школьных мероприятиях приняли участие 4 800 человек. Более 1250 человек приняли участие в городских мероприятиях.Общее количество молодежи в 2016 году (14-30 лет) – 7 629 чел. |
| 2. | Удельный вес численности молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи | % | 4,5 | 5,8 | +1,3 | Волонтерская организация «Доброволец Урая» - 121 человек.Муниципальный штаб «Волонтеры Победы» - 321 человек.  |
| 3. | Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи | % | 26 | 15,2 | -10,8 | Разработан Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в городе Урай (постановление администрации города Урай от 16.08.2013 №2886). Конкурсы творчества молодежи: «Моя Россия»; фотоконкурсы, конкурс: «ИТ-проекты», «Лидер и его команда». Вручение ежегодной молодежной премии. Количество молодежи, вовлеченные в мероприятия 1161 человек. Достижение планового показателя запланировано на 3,4 кварталы 2016 годы. |
| 4. | Удельный вес молодежи, участвующей в реализации мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, от общего числа молодежи | % | 9 | 20,8 | +11,8 | В первом полугодие 2016 года специалистами проведены профилактические мероприятия для несовершеннолетних и молодежи:-«Ты должен думать о себе», профилактическое занятие;- Выставка «Осторожно, тюрьма»;-«Действие ПАВ на организм человека»;- «Мне о законе, закон обо мне»;-«В здоровом теле здоровый дух»;-«Откровенный разговор»;- «Ответственность несовершеннолетних в образовательном процессе».Индивидуальная профилактическая работа проведена в отношении 19 несовершеннолетних.В рамках социально–просветительского и информационно–аналитического направления проведено:- 78 занятий с детьми и молодежью, охват 1572 человека;- 3 социологических исследования на тему: «Выявление уровня правосознания»; «Вредные привычки»; «Определение уровня комфортности в образовательном процессе учащихся и их родителей». Охват респондентов составил 260 человек;В профилактических мероприятиях приняло участие - 1591 человек. |
| 5. | Удельный вес численности молодежи, участвующей в профориентационных мероприятиях, а также в мероприятиях содействия занятости и трудоустройству молодежи, в общем количестве молодежи | % | 26 | 45,0 | +19 | Профоринтационной работой охвачено 3435 человека. Трудоустройство молодежи запланировано на 3,4 кварталы 2016 года. |
| 6. | Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи | % | 15 | 14,5 | -0,5 | Молодежные объединения: действуют в каждой общеобразовательной организации (6), Молодежная палата; добровольческие объединения: «Волна», «Доброволец Урая»; «Радуга добра»; молодежные общественные организации «ИНДИГО»; «Молодежные инициативы»; «Авиацентр». Всего 1110 участников. |
| 7. | Удовлетворенность потребителей качеством услуг, оказываемых МБУ «Молодежный центр» в рамках выполнения муниципального задания | % | 95 | 100 | - | - |
| 8. | Наличие обоснованных жалоб на качество услуг, оказанных МБУ «Молодежный центр» в рамках выполнения муниципального задания | % | 0,5 | 0 | - | - |

|  |
| --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Гайдукова, Исполняющий обязанности начальника управления по культуре и молодежной политике и администрации города Урай |
| Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В. Ермакова, ведущий специалист управления по культуре и молодежной политике администрации города Урай |