|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  | | Таблиц 1 | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | УТВЕРЖДАЮ: | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | Исполняющий обязанности | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | заместителя главы города Урай | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Н.Бусова | | | | |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | |
| о реализации муниципальной программы "Молодежь города Урай" на 2016-2020 годы за 9 месяцев 2016 года | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | Наименование программных мероприятий | | Исполнитель | | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | Исполнение годового объема финансирования, % | | Исполнение мероприятий |
| Утвержденный план финансирования на соответсвующий финансовый год | | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | | МБУ «Молодежный центр»; МАУ «Культура»; МБУ ДО «ЦДО»;  МБОУ ДОД ДЮСШ «Звезды Югры» | | Бюджет городского округа город Урай | 234,3 | | 234,3 | | 213,9 | 91% | | Проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы; организация участия в конкурсе на лучшую подготовку граждан РФ в мо ХМАО-Югры, организацию и проведения призыва на военную службу; проведение дня призывника;  организация физкультурно-спортивных мероприятий с допризывной молодежью, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ, проведение мероприятий, посвященных памятным датам и Дням воинской славы России; организация и проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»; проведение учебно-полевых сборов допризывной молодежи, совершенствование учебно-материальной базы образовательных организаций по вопросам подготовки к военной службе. Остаток средств сложился в результате экономии по проведенным торгам, а также в связи с уточнением реквизитов договора. Приобретение армейской полосы препятствий запланировано на 4 квартал 2016 года. |
| Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | | 300,0 | | 0,0 | 0% | |
| 1.2. | Поддержка научно-технического творчества молодежи | | Управление образования администрации города Урай - организатор МБУ ДО «ЦДО» | | Бюджет городского округа город Урай | 58,7 | | 58,7 | | 27,7 | 47% | | Проведение Открытого регионального конкурса-выставки «Космос-2016»; Открытого городского конкурса-выставки стендового (масштабного) моделирования, посвященного Дню защитника Отечества. Приобретение электронного конструктора набор «Andruino» запланировано на 4 квартал 2016 года. |
| 1.3. | Проведение тематических мероприятий (акций, слетов, семинаров, круглых столов) по духовно-нравственному воспитанию молодежи | | Управление образования администрации города Урай - организатор МБУ ДО «ЦДО»; МБУ «Молодежный центр» | | Бюджет городского округа город Урай | 19,6 | | 19,6 | | 14,9 | 76% | | Проведение круглых столов.  Исполнение запланировано на 4 квартал. |
| 1.4. | Организация торжественного вручения паспортов гражданам, достигшим 14- летнего возраста в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня России, Дня Конституции | | МБУ «Молодежный центр» | | Бюджет городского округа город Урай | 18,0 | | 18,0 | | 0,0 | 0% | | Проведение мероприятия запланировано на 4 квартал. |
|
| 1.5. | Проведение фестивалей, конкурсов, направленных на поддержку многонационального творчества и творчества молодежи среди образовательных организаций города Урай | | МАУ "Культура" | | Бюджет городского округа город Урай | 33,1 | | 33,1 | | 14,6 | 44% | | Проведение фестиваля-конкурса «Моя Россия».  Проведение фестиваля-конкурса национальных культур «Много голосов – один мир» запланировано на 4 квартал 2016 года. |
| 1.6. | Организация деятельности клуба молодого избирателя | | МАУ "Культура" | | Бюджет городского округа город Урай | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | 100% | | Прошло заседание клуба «Молодого избирателя Правовая ЛИГА» |
|
| 1.7. | Реализация мероприятий, направленных на формирование у молодежи традиционных семейных ценностей | | управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай; Управление образования администрации города Урай – организатор МБУ ДО «ЦДО»;  МАУ «Культура»; МБУ «Молодежный центр»; управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай - организатор МБОУ ДОД ДЮСШ «Звезды Югры» | | Бюджет городского округа город Урай | 88,7 | | 88,7 | | 63,0 | 71% | | Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей – 1 июня; проведение мероприятий, посвященных Дню семьи (15.05); организация информационной кампании по пропаганде семейных ценностей (в том числе направленных на формирование нетерпимости ко всем формам насилия и телесного наказания в отношении детей). Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. Организация и проведение муниципального этапа конкурса «Семья года Югры». Остаток средств сложился в результате экономии по проведенным торгам, денежные средства будут освоены до конца 2016 года |
| 1.8. | Вовлечение молодежи в трудовую деятельность | | МБУ "Молодежный центр" | | Бюджет городского округа город Урай | 2739,6 | | 2739,6 | | 2560,8 | 93,47% | | Организация временной занятости – оплата труда; приобретение инвентаря, средств индивидуальной защиты; проведение досуговых мероприятий для бойцов молодежных трудовых отрядов; приобретение трудовых книжек для подростков, впервые вступивших в трудовые отношения; организация школы вожатского актива "Я - вожатый"; компенсация затрат на медицинские осмотры участников программы "Содействия занятости населения в ХМАО-Югре". Денежные средства были оставлены для выплаты компенсации при увольнении несовершеннолетних. Данные средства будут выплачены в заработную плату в октябре месяце. Также экономия денежных средств сложилась за счет проведения запроса котировок.  бюджет ХМАО-Югры: план 37,8 тыс.руб. касса 37,8 тыс.руб. (100% от уточненного плана финансирования). Денежные средства выделены на основании Соглашения от 15.07.2016 года №07/16.0231 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Денежные средства были направлены на оплату труда подростков, работающих в молодежных трудовых отрядах. |
| Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | | 37,8 | | 37,8 | 100% | |
| 1.9. | Проведение профориентационных мероприятий с молодежью | | МБУ "Молодежный центр" | | Бюджет городского округа город Урай | 23,3 | | 23,3 | | 23,3 | 100% | | Проведены:  деловые игры для молодежи; проведение Единого дня профориентации |
| 1.10. | Развитие сети подростковых и молодежных клубов по месту жительства | | МБУ "Молодежный центр" | | Бюджет городского округа город Урай | 148,8 | | 148,8 | | 148,8 | 100% | | Денежные средства были направлены на укрепление материально-технической базы клуба по месту жительства «Дружба» МБУ «Молодежный центр» |
| 1.11. | Развитие волонтерского движения "Доброволец Урая" | | МБУ "Молодежный центр" | | Бюджет городского округа город Урай | 21,4 | | 21,4 | | 21,4 | 100% | | Денежные средства были направлены на приобретение призового фонда участникам волонтерского движения |
| 1.12. | Проведение городских молодежных праздников, фестивалей, конкурсов творчества молодежи | | МАУ «Культура»; управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай; МБУ «Молодежный центр» | | Бюджет городского округа город Урай | 110,7 | | 110,7 | | 85,1 | 77% | | Проведение городского молодежного конкурс ИТ- проектов и организация концерта бардовской песни «Чумбардия-2016», конкурс социальной рекламы, организация мероприятий, посвященных праздникам коренных народов мира. Денежные средства будут освоены до конца 2016 года. |
| 1.13. | Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, в т.ч. участие в окружных мероприятиях | | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай - организатор МБОУ ДОД ДЮСШ «Звезды Югры»; Управление образования администрации города Урай организатор МБУ ДО «ЦДО»; МБУ «Молодежный центр»; МАУ «Культура» | | Бюджет городского округа город Урай | 41,5 | | 41,5 | | 41,5 | 100% | | Изготовление информационных буклетов «Твои 5 шагов до значка ГТО»; буклетов по профилактике ВИЧ. Организация летнего передвижного палаточного лагеря «Пилигрим» (сплавы). |
| 1.14. | Участие молодежи города в российских и окружных молодежных мероприятиях | | Управление образования администрации города Урай - организатор МБУ ДО «ЦДО»; управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | | Бюджет городского округа город Урай | 153,5 | | 153,5 | | 30,3 | 20% | | Участие в международном конкурсе «Культура, искусство, творчество» (г. Тюмень). Остаток средств сложился в результате переноса срока проведение регионального этапа Окружного молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона». Денежные средства будут освоены до конца 2016 года. |
| 1.15. | Вручение ежегодной молодежной премии | | Управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай | | Бюджет городского округа город Урай | 107,5 | | 107,5 | | 103,4 | 96% | | 9 лауреатам вручили молодежную премию главы города Урай. Остаток денежных средств сложился в результате заключения договора с поставщиком, который предложил наименьшую стоимость. |
| 1.16. | Вовлечение молодежи с ограниченными возможностями здоровья в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и творческой самореализации | | МБУ «Молодежный центр»; Управление образования администрации города Урай – организатор МБУ ДО «ЦДО» | | Бюджет городского округа город Урай | 15,5 | | 15,5 | | 5,3 | 34% | | Проведение мероприятий запланировано на 4 квартал 2016 года и денежные средства будут освоены до конца 2016 года. |
|
| 1.17. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | | МБУ «Молодежный центр» | | Бюджет городского округа город Урай | 48,8 | | 48,8 | | 48,8 | 100% | | Совершенствование и реализация системы мер по профилактике абортов, сохранению репродуктивного здоровья, профилактика рискованного сексуального поведения несовершеннолетних;  Проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекций и вирусных гепатитов В и С, туберкулеза, и совершенствование системы противодействия распространению этих заболеваний среди целевых групп школьников, молодежи и наиболее уязвимых групп населения;  Обеспечение внедрения и распространения современных технологий профилактической и реабилитационной работы с семьей и детьми (в том числе внедрение технологий восстановительной медиации в работу с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом (конференция жертвы и правонарушителя) и внедрение технологий работы с несовершеннолетними - жертвами преступных посягательств);  Организация правовых лекториев для родителей несовершеннолетних, проходящих индивидуально-профилактическую работу. |
|
| 1.18. | Информационное обеспечение реализации молодежной политики | | МБУ «Молодежный центр» | | Бюджет городского округа город Урай | 20,3 | | 20,3 | | 20,3 | 100% | | Приобретение баннера для информирования население города. |
| 1.19. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  МБУ «Молодежный центр» | | МБУ «Молодежный центр» | | Бюджет городского округа город Урай | 14072,1 | | 14113,1 | | 10360,2 | 73% | | Обеспечение деятельности согласно муниципального задания. Не освоение денежных средств связано с экономией за счет оплаты больничных листов, незанятых ставок, переноса отпусков. Денежные средства будут освоены до конца 2016 года. |
| 1.20. | Создание безопасных условий и соблюдение санитарных норм и правил (аккарицидная обработка) | | МБУ «Молодежный центр» | | Бюджет городского округа город Урай | 8,9 | | 8,9 | | 8,9 | 100% | | Проведена аккарицидная обработка 2 га территории |
| **Муниципальная программа "Молодежь города Урай" на 2016-2020 годы, всего:** | | | | | | **17970,3** | | **18349,1** | | **13837,6** | **75%** | |  |
| **в т.ч.:** | | | | | **Бюджет городского округа город Урай** | **17970,3** | | **18011,3** | | **13799,8** | **77%** | |  |
| **Бюджет ХМАО-Югры** | **0,0** | | **337,8** | | **37,8** | **11%** | |  |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_У.В. Кащеева, начальник управления по культуре и молодежной политике и администрации города Урай  Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В. Ермакова, ведущий специалист управления по культуре и молодежной политике администрации города Урай | | | | | | | | | | | | **СОГЛАСОВАНО:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Хусаинова  Председатель Комитета по финансам  администрации города Урай | |
|
|
|

Таблица 2

Согласовано:

Исполняющий обязанности

заместителя главы города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Н.Бусова

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей муниципальной программы «Молодежь города Урай» за 9 месяцев 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Примечание  (обоснование недостижения  плановых показателей) |
| 1. | Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на физическую подготовку молодежи допризывного возраста, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, формирование системы духовно-нравственных ценностей и развитие межэтнических отношений, в общей численности молодежи | % | 32 | 79,3 | +47,3 | Реализация плана мероприятия месячника оборонно-массовой и спортивной работы. В школьных мероприятиях приняли участие 4 800 человек. Более 1250 человек приняли участие в городских мероприятиях.  Общее количество молодежи в 2016 году (14-30 лет) – 7 629 чел. |
| 2. | Удельный вес численности молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи | % | 4,5 | 6,3 | +1,8 | Волонтерская организация  «Доброволец Урая» - 121 человек.  «Радуга добра» - 15 человек.  «Волна» - 27 человек.  Муниципальный штаб «Волонтеры Победы» - 321 человек. |
| 3. | Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи | % | 26 | 17,3 | -8,7 | Разработан Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в городе Урай (постановление администрации города Урай от 16.08.2013 №2886). Конкурсы творчества молодежи: «Моя Россия»; фотоконкурсы, конкурс: «ИТ-проекты», «Лидер и его команда». Вручение ежегодной молодежной премии. Проведение городского конкурса вокального искусства «Мы вместе». Молодежный форум уральского федерального округа «УТРО». Проведение муниципального этапа окружного молодежного проекта «УДАР». Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия 1321 человек.  Достижение планового показателя запланировано на 4 квартал 2016 годы. |
| 4. | Удельный вес молодежи, участвующей в реализации мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, от общего числа молодежи | % | 9 | 66,1 | +57,1 | За 9 месяцев 2016 года специалистами проведены профилактические мероприятия для несовершеннолетних и молодежи:  -«Ты должен думать о себе», профилактическое занятие;  - Выставка «Осторожно, тюрьма»;  -«Действие ПАВ на организм человека»;  - «Мне о законе, закон обо мне»;  -«В здоровом теле здоровый дух»;  -«Откровенный разговор»;  - «Ответственность несовершеннолетних в образовательном процессе».  Индивидуальная профилактическая работа проведена в отношении 31 несовершеннолетних.  В рамках реализации направления социально–правовой помощи проведено 172 юридические консультации.  В рамках социально–просветительского и информационно–аналитического направления проведено:  - 208 занятий с детьми и молодежью, охват 3673 человека;  - 4 социологических исследования на тему: «Выявление уровня правосознания»; «Вредные привычки»; «Определение уровня комфортности в образовательном процессе учащихся и их родителей». Охват респондентов составил 711 человек;  - 5 правовых квест-игр «Твое Право» в образовательных учреждениях, охват составил 455 человек.  В профилактических мероприятиях приняло участие - 5042 человек. |
| 5. | Удельный вес численности молодежи, участвующей в профориентационных мероприятиях, а также в мероприятиях содействия занятости и трудоустройству молодежи, в общем количестве молодежи | % | 26 | 66,0 | +40,0 | Профориентационной работой охвачено 4567 человека, трудоустроено - 466 человек. |
| 6. | Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи | % | 15 | 14,5 | +0,5 | Молодежные объединения: действуют в каждой общеобразовательной организации (6), Молодежная палата; добровольческие объединения: «Волна», «Доброволец Урая»; «Радуга добра»; молодежные общественные организации «ИНДИГО»; «Молодежные инициативы»; «Авиацентр». Всего 1110 участников. |
| 7. | Удовлетворенность потребителей качеством услуг, оказываемых МБУ «Молодежный центр» в рамках выполнения муниципального задания | % | 95 | 100 | - | - |
| 8. | Наличие обоснованных жалоб на качество услуг, оказанных МБУ «Молодежный центр» в рамках выполнения муниципального задания | % | 0,5 | 0 | - | - |

|  |
| --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель)  муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_У.В.Кащеева, начальник управления по культуре и молодежной политике и администрации города Урай |
| Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.В. Ермакова,  ведущий специалист управления по культуре  и молодежной политике администрации города Урай | |