## 2018 год
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевой график) реализации
муниципальной программы "Молодежь города Урай" на 2016-2020 годы за 9 месяцев 2018 года
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования всего на год, тыс.руб. |  |  | в том числе | [35 empty] | Исполнение мероприятия | Причина отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, % | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Цель 1. Создание условий для включения молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического, социокультурного развития общества
Задача 1. Формирование гибкой системы гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, воспитания патриотов своей страны, формирование духовно-нравственных ценностей.
Задача 2. Развитие созидательной активности молодежи, вовлечение её в трудовую, экономическую, творческую, социальную деятельность
Задача 3. Создание условий для разностороннего и своевременного развития молодых людей, их творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации личности, умения отстаивать свои права, участвовать в деятельности общественных объединений
Цель 1
Задача 1
1.1. | Реализация мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | МБУ «Молодежный центр»; МАУ «Культура»; МБУ ДО «ЦМДО»; МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 | №1 | всего: | 188.56 | 165.06 | 87.5371 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 45.8 | 5 | 10.917 | 74.06 | 39.9 | 53.8752 | 0 | 56.8 |  | 45.2 | 63.36 | 140.177 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 23.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | Приобретние канцелярских товаров и наградных материалов для проведения муниципального этапа военно-спортивной игры "Зарница" и для проведения учебных сборов с юношами 10-х классов. Приобретение ленточек и расходных материалов для проведения мероприятий, посвященных памятным событиям (День Победы, День России). Приобретение призового фонда, цветов, художественное оформление в рамках проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы посвященого дню Победы в ВОВ, проведение Дня призывника, дня памяти и скорби . |  | 100% | 165.06 | 165.06
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 188.56 | 165.06 | 87.5371 | 12: 0; 13: 0; 15: 45.8; 16: 5; 17: 10.917; 18: 74.06; 19: 39.9; 20: 53.8752; 22: 56.8; 24: 45.2; 25: 63.36; 26: 140.177; 39: 23.5 | 100% | 165.06 | 165.06
1.3. | Проведение тематических мероприятий (акций, слетов, семинаров, круглых столов) по духовно-нравственному воспитанию молодежи | МБУ ДО «ЦМДО» МБУ «Молодежный центр» | №1 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
1.4. | Организация торжественного вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня России, Дня Конституции | МБУ «Молодежный центр», МБУ ДО «ЦМДО» | №1 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
1.5. | Проведение фестивалей, конкурсов, направленных на поддержку многонационального творчества и творчества молодежи среди образовательных организаций города Урай | МАУ «Культура» | №1 | всего: | 33.1 | 14.6 | 44.1088 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14.6 | 14.6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | Проведение IX открытого городского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Моя Россия" |  | 100% | 14.6 | 14.6
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 33.1 | 14.6 | 44.1088 | 18: 14.6; 19: 14.6; 20: 100; 39: 18.5 | 100% | 14.6 | 14.6
1.6. | Организация деятельности клуба молодого избирателя | МАУ «Культура» | №2 | всего: | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Организация деятельности клуба молодого избирателя |  | 100% | 6 | 6
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 6 | 6 | 100 | 21: 6; 22: 6; 23: 100 | 100% | 6 | 6
1.7. | Реализация мероприятий, направленных на формирование у молодежи традиционных семейных ценностей | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай; МБУ ДО «ЦМДО»; МАУ «Культура»; МБУ «Молодежный центр»; МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры» | №1 | всего: | 37 | 31.8 | 85.9459 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16.7 | 22.9 | 137.1257 | 1.2 | -5 | -416.6667 | 13.9 | 13.9 | 100 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Приобретение игрового реквизита, наградных материалов, детского мольберта организация гонок на толокарах в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню защиты детей. Проведению мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности | Причина отклонения связана с отменой мероприятия. Решается вопрос о перераспределении средств на другие мероприятия программы. | 85.95% | 31.8 | 31.8
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 37 | 31.8 | 85.9459 | 21: 16.7; 22: 22.9; 23: 137.1257; 24: 1.2; 25: -5; 26: -416.6667; 27: 13.9; 28: 13.9; 29: 100; 30: 5.2; 32: 0 | 85.95% | 31.8 | 31.8
1.8. | Вовлечение молодежи в трудовую деятельность (в т.ч. организация лагеря труда и отдыха «Пчелка») | МБУ «Молодежный центр», МБУ ДО «ЦМДО» | №5 | всего: | 3601.7 | 3601.7 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 134.7 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 801.6 | 962 | 120.01 | 1320.6834 | 1320.6834 | 100 | 1319.0167 | 1319.0167 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан |  | 100% | 2282.6833 | 2282.6834
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1284.0167 | 1284.0167 | 100 | 30: 1284.0167; 31: 1284.0167; 32: 100 | 100%
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 2317.6833 | 2317.6834 | 100 | 15: 134.7; 16: 0; 17: 0; 18: 25.7; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 24: 801.6; 25: 962; 26: 120.01; 27: 1320.6834; 28: 1320.6834; 29: 100; 30: 35; 31: 35; 32: 100 | 100% | 2282.6833 | 2282.6834
1.9. | Проведение профориентационных мероприятий с молодежью | МБУ «Молодежный центр», МБУ ДО «ЦМДО» | №5 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0!
1.10. | Развитие сети подростковых и молодежных клубов по месту жительства | МБУ «Молодежный центр», МБУ ДО «ЦМДО» | №1,2,3,4 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0!
1.11. | Развитие волонтерского движения "Доброволец Урая" | МБУ «Молодежный центр», МБУ ДО «ЦМДО» | №2 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0!
1.12. | Проведение городских молодежных праздников, фестивалей, конкурсов творчества молодежи | МАУ «Культура»; Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай; МБУ «Молодежный центр»; МБУ ДО «ЦМДО» | №3 | всего: | 42.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -26.66 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 42.72 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 42.72 | 0 | 0 | 18: 26.66; 19: 0; 20: 0; 24: -26.66; 36: 42.72 | #DIV/0!
1.13. | Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, в т.ч. участие в окружных мероприятиях | МАУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры»; МБУ ДО «ЦМДО»; МБУ «Молодежный центр»; МАУ «Культура» | №4 | всего: | 25.42 | 25.42 | 100 | 0 | 0 |  | 19 | 19 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 |  | 0 | 1.6 |  | 2.42 | 2.42 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Приобретние инвентаря для проведения Открытого первенства города Урай по спротивному туризму. Изготовление информационных буклетов рамках организации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи |  | 100% | 25.42 | 25.42
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 25.42 | 25.42 | 100 | 12: 19; 13: 19; 14: 100; 15: 4; 16: 0; 17: 0; 22: 2.4; 25: 1.6; 27: 2.42; 28: 2.42 | 100% | 25.42 | 25.42
1.14. | Участие молодежи города в российских и окружных молодежных меропрпиятиях | МБУ ДО «ЦМДО»; Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай | №3 | всего: | 107.505 | 78.105 | 72.6524 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 58.105 | 58.105 | 100 | 0 | 0 |  | 29.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | Участие в Открытом первенстве по спротивному туризму на пешеходных дистанциях в г. Ханты-Мансийск. Проведение муниципального этапа окружного молодежного проекта "Молодежная лига управленцев Югры" |  | 100% | 20 | 20
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 107.505 | 78.105 | 72.6524 | 18: 20; 19: 20; 20: 100; 24: 0; 33: 58.105; 34: 58.105; 35: 100; 39: 29.4 | 100% | 20 | 20
1.15. | Вручение ежегодной молодежной премии главы города Урай | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай; Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | №3 | всего: | 105.66 | 105.66 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 105.66 | 103.446 | 97.9046 | 0 | 1.53 |  | 0 | 0.684 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Награждение моложежи премией "Стипендиат главы города Урай" |  | 100% | 105.66 | 104.976
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 105.66 | 105.66 | 100 | 24: 105.66; 25: 103.446; 26: 97.9046; 28: 1.53; 31: 0.684 | 100% | 105.66 | 104.976
1.16. | Вовлечение молодежи с ограниченными возможностями здоровья в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и творческой самореализации | МБУ «Молодежный центр»; МБУ ДО «ЦМДО» | №3 | всего: | 7.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7.935 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 7.935 | 0 | 0 | 39: 7.935 | #DIV/0! | 0 | 0
1.17. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | МБУ «Молодежный центр» | №4 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
1.18. | Организационное и информационное обеспечение реализации молодежной политики | Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай; Управление образования и молодежной политике администрации города Урай | №3,6 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
1.19. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Молодежный центр" | МБУ «Молодежный центр», органы администрации города Урай | №7,8 | всего: | 3096.3747 | 3096.3747 | 100 | 1545.9 | 1545.9 | 100 | 836.7 | 836.7 | 100 | 570.742 | 570.8 | 100.0102 | 0 | -562.5445 |  | 0 | -108.3883 |  | 0 | 569.7079 |  | 24.316 | 24.3157 | 99.9988 | 118.7167 | 219.8838 | 185.2173 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Средсва были направлены на проведение ликвидационных мероприятий в МБУ "Молодежный центр" (выплата заработной платы, оплата начислений на оплату труда, выплаты по сокращению) |  | 100% | 2977.658 | 2876.4909
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 3096.3747 | 3096.3747 | 100 | 9: 1545.9; 10: 1545.9; 11: 100; 12: 836.7; 13: 836.7; 14: 100; 15: 570.742; 16: 570.8; 17: 100.0102; 19: -562.5445; 22: -108.3883; 25: 569.7079; 27: 24.316; 28: 24.3157; 29: 99.9988; 30: 118.7167; 31: 219.8838; 32: 185.2173 | 100% | 2953.342 | 2852.1751
1.20. | Создание безопасных условий и соблюдение санитарных норм и правил (аккарицидная обработка) | МБУ «Молодежный центр» | №8 | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 0 | 0 | [39 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
ВСЕГО по программе: |  |  |  | всего: | 7251.9747 | 7124.7197 | 98.2452 | 1545.9 | 1545.9 | 100 | 855.7 | 855.7 | 100 | 755.242 | 575.8 | 76.2405 | 161.02 | -488.0445 | -303.0956 | 22.7 | -20.2883 | -89.3759 | 927 | 1695.1139 | 182.8602 | 1361.3194 | 1362.8491 | 100.1124 | 1442.9333 | 1539.5845 | 106.6982 | 58.105 | 58.105 | 100 | 42.72 | 0 |  | 79.335 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 99.93% | 5628.8813 | 5527.0302
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 1284.0167 | 1284.0167 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1284.0167 | 1284.0167 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет городского округа г.Урай | 5967.958 | 5840.703 | 97.8677 | 1545.9 | 1545.9 | 100 | 855.7 | 855.7 | 100 | 755.242 | 575.8 | 76.2405 | 161.02 | -488.0445 | -303.0956 | 22.7 | -20.2883 | -89.3759 | 927 | 1695.1139 | 182.8602 | 1361.3194 | 1362.8491 | 100.1124 | 158.9167 | 255.5678 | 160.8188 | 58.105 | 58.105 | 100 | 42.72 | 0 |  | 79.335 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 99.91% | 5628.8813 | 5527.0302
| Начальник Управления | [6 empty] | 9: М.Н. Бусова; 25: Согласовано:
| Исполняющий обязанности начальника Управления | [6 empty] | 9: Л.В. Константинова
| Заместитель начальника Управления | [6 empty] | 9: Ю.А.Чигинцева; 25: Комитет по финансам администрации грода Урай; 36: 0
| Заместитель начальника отдела ФП, БУ и О | [6 empty] | 9: Г.С. Ли; 17: Комитет по финансам администрации грода Урай; 25: Комитет по финансам администрации грода Урай
_____________________________И.В. Хусаинова
Исполнитель Невская Ирина Евгеньевна
тел.2-32-00