ПРОТОКОЛ №11

Проектного комитета администрации город Урай

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 28 марта 2018 года |
| Начало заседания: | 16 часов 00 минут |
| Место проведения: | город Урай, зал заседаний администрации города Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гамузов Виктор Владимирович | - | первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай; |
| 2 | Доберштейн Елена Викторовна | - | начальник службы по инвестициям и проектному управлению управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, секретарь Проектного комитета администрации город Урай; |
| 3 | Фузеева Ирина Алексанровна | - |  заместитель главы города Урай; |
| 4 | Хусаинова Ирина Валериевна | - | исполняющий обязанности заместителя главы города Урай; |
| 5 | Козлов Игорь Анатольевич | - |  заместитель главы города Урай; |
| 6 | Уланова Лариса Викторовна | - | начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай; |
| 7 | Мовчан Ольга Владимировна | - | начальник правового управления администрации города Урай; |
| 8 | Ермакова Ольга Алексеевна | - | начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай; |
| 9 | Парфентьева Алла Александровна | - | директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |

Приглашенные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Макаров Сергей Геннадьевич | - | директор МКУ «Управление капитального строительства» города Урай; |
| 2 | Выродов Сергей Михайлович | - | генеральный директор МАУ «Культура»; |
| 3 | Харитонов Александр Валерьевич | - | директор МАУ ДО ДЮСШ «Старт»; |
| 4 | Архипов Вадим Викторович | - | начальник управления по физкультурно-массовой работе и туризму управления по физической культуре, спорту и туризму администрация города Урай; |
| 5 | Гайдукова Светлана Владимировна | - | исполняющий обязанности начальника управления по культуре и социальным вопросам администрация города Урай; |
| 6 | Гарифов Вадим Рафаилович | - | председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрация города Урай; |
| 7 | Зыков Александр Сергеевич | - | директор по развитию Ханты – Мансийский филиал ПАО «Ростелеком». |

Повестка дня:

1. Рассмотрение проектной инициативы «Новая телефония. Бережливое управление».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Ермакова О.А. Выступающие: Гамузов В.В., Парфентьева А.А., Гайдукова С.В.)

Решили:

1.1. Принять проектную инициативу, запустить проект.

1.2. Принять решение о целесообразности разработки паспорта проекта и сводного плана проекта.

1.3. Назначить:

1) куратора проекта – Гамузова Виктора Владимировича, первого заместителя главы города Урай;

2) руководителя проекта – Ермакову Ольгу Алексеевну, начальника Управления по информационным технологиям и связи администрация города Урай;

3) заказчика проекта – Иванова Анатолия Владимировича, главу города Урай.

1.4. Руководителю проекта обеспечить разработку паспорта проекта и сводного плана проекта.

**Срок: до 12 апреля 2018 года.**

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_\_\_9\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_голосов

2. Рассмотрение проектной инициативы «Туристско-информационный центр» на базе музейно-библиотечный центра, расположенного по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом №39/1».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Гайдукова С.В. Выступающие: Гамузов В.В., Парфентьева А.А., Ермакова О.А., Уланова Л.В., Мовчан О.В.)

Решили:

2.1. Отклонить проектную инициативу.

2.2. Инициатору (Кащеева У.В.) доработать проектную инициативу и представить в МПО.

**Срок: до 04 апреля 2018 года.**

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_\_\_9\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_голосов

3. Рассмотрение паспорта проекта и сводного плана проекта Строительство объекта

«Крытый каток в городе Урай» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Архипов В.В.. Выступающие: Гамузов В.В., Парфентьева А.А., Ермакова О.А., Уланова Л.В., Мовчан О.В., Харитонов А.В., Гарифов В.Р., Хусаинова И.В., Макаров С.Г., Фузеева И.А.)

Решили:

1.1. Руководителю проекта (Архипову В.В.) с участниками проекта доработать паспорт проекта и сводный план.

**Срок: до 09 апреля 2018 года.**

ЗА\_\_\_\_\_\_\_\_9\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_голосов

4. Рассмотрение выполнения плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Гамузов В.В., Выродов С.М., Уланова Л.В., Макаров С.Г., Фузеева И.А.)

Решили:

1.1. Руководителю проекта (Кащеевой У.В.) предоставить изменения в паспорт проекта и сводный план проекта в соответствии с постановлением администрации города Урай от 28.06.2017 №1821 «Об утверждении форм и требований к содержанию управленческих и рабочих документов по управлению проектами в администрации города Урай.

**Срок: до 04 апреля 2018 года.**

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_\_\_9\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_голосов

5. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Уланова Л.В.)

Решили:

5.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 2.4, 3.4, 4.4, 8.2 протокола заседания Проектного комитета администрации города Урай от 27.02.2018 №10.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_9\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

Заместитель председатель Проектного комитета В.В. Гамузов

Секретарь Проектного комитета Е.В. Доберштейн