ПРОТОКОЛ №12

Проектного комитета администрации город Урай

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 20 апреля 2018 года |
| Начало заседания: | 11 часов 00 минут |
| Место проведения: | город Урай, зал заседаний администрации города Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иванов Анатолий Владимирович | - | глава города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай; |
| 2 | Гамузов Виктор Владимирович | - | первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай; |
| 3 | Доберштейн Елена Викторовна | - | начальник службы по инвестициям и проектному управлению управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, секретарь Проектного комитета администрации город Урай; |
| 4 | Круглова Светлана Вячеславовна | - | заместитель главы города Урай; |
| 5 | Фузеева Ирина Алексанровна | - |  заместитель главы города Урай; |
| 6 | Хусаинова Ирина Валериевна | - | исполняющий обязанности заместителя главы города Урай; |
| 7 | Козлов Игорь Анатольевич | - |  заместитель главы города Урай; |
| 8 | Уланова Лариса Викторовна | - | начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай; |
| 9 | Ермакова Ольга Алексеевна | - | начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай; |
| 10 | Парфентьева Алла Александровна | - | директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |

Приглашенные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кащеева Ульяна Викторовна | - | начальник Управления по культуре и социальным вопросам администрация города Урай; |
| 2 | Макаров Сергей Геннадьевич | - | директор МКУ «Управление капитального строительства» города Урай; |
| 3 | Выродов Сергей Михайлович | - | генеральный директор МАУ «Культура»; |
| 4 | Гарифов Вадим Рафаилович | - | председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрация города Урай; |

Повестка дня:

1. Рассмотрение проектной инициативы «Создание комплекса туристических маршрутов по городу Урай и Кондинскому району».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Кащеева У.В.. Выступающие: Иванов А.В., Гамузов В.В., Круглова С.В., Уланова Л.В.)

Решили:

1.1. Принять проектную инициативу, запустить проект.

1.2. Принять решение о целесообразности разработки паспорта проекта и сводного плана проекта.

1.3. Назначить:

1) куратора проекта – Круглову Светлану Вячеславовну, заместителя главы города Урай;

2) руководителя проекта – Кащееву Ульяну Викторовну, начальник Управления по культуре и социальным вопросам администрация города Урай;

3) заказчика проекта – Выродова Сергея Михайловича, генеральный директор МАУ «Культура».

1.4. Руководителю проекта обеспечить разработку паспорта проекта и сводного плана проекта;

1.5. Руководителю проекта рассмотреть возможность привлечения средств на реализацию проекта из внебюджетных источников.

**Срок: до 12 июля 2018 года.**

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_голосов

2. Рассмотрение паспорта проекта и сводного плана проекта «Новая телефония. Бережливое управление».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Ермакова О.А. Выступающие: Иванов А.В., Гамузов В.В., Уланова Л.В.)

Решили:

2.1. Принять паспорт проекта и сводного плана проекта.

2.2. Руководителю проекта осуществлять постоянный мониторинг выполнения работ для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту.

2.3. Руководителю паспорта проекта ежемесячно готовить Статус-отчеты по проекту предоставляя в муниципальный проектный офис.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_голосов

3. Рассмотрение паспорта проекта и сводного плана проекта Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие:)

Решили:

3.1. Принять паспорт проекта и сводного плана проекта.

3.2. Руководителю проекта осуществлять постоянный мониторинг выполнения работ для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту.

3.3. Руководителю паспорта проекта ежемесячно готовить Статус-отчеты по проекту предоставляя в муниципальный проектный офис;

3.4. Руководителю паспорта проекта создать Общественный совет по контроль за ходом строительства Крытого катка в городе Урай.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_голосов

4. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие:)

Решили:

4.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.4., 2.2., 3.1., 4.1. протокола заседания Проектного комитета администрации города Урай от 28.03.2018 №11

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_10\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

Председатель Проектного комитета А.В. Иванов

Секретарь Проектного комитета Е.В. Доберштейн