ПРОТОКОЛ №15

Проектного комитета администрации город Урай

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 19 июля 2018 года |
| Начало заседания: | 16 часов 00 минут |
| Место проведения: | город Урай, большой зал администрации города Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иванов Анатолий Владимирович | - | глава города Урай, председатель Проектного комитета администрации город Урай; |
| 2 | Гамузов Виктор Владимирович | - | первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай; |
| 3 | Доберштейн Елена Викторовна | - | начальник службы по инвестициям и проектному управлению управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, секретарь Проектного комитета администрации город Урай; |
| 4 | Хусаинова Ирина Валериевна | - | исполняющий обязанности заместителя главы города Урай; |
| 5 | Ермакова Ольга Алексеевна | - | начальник управления по информационным технологиям и связиадминистрации города Урай; |
| 6 | Уланова Лариса Викторовна | - | начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай; |
| 7 | Лысенко Ирина Сергеевна | - | исполняющий обязанности директора МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |
| 8 | Куницина Марина Сергеевна | - | исполняющий обязанности начальника правового управления администрации города Урай. |

Приглашенные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Макаров Сергей Геннадьевич | - | директор МКУ «Управление капитального строительства» города Урай; |
| 2 | Выродов Сергей Михайлович | - | генеральный директор МАУ «Культура»; |
| 3 | Гайдукова Светлана Владимировна | - | исполняющий обязанности начальника управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай; |
| 4 | Архипов Вадим Викторович | - | начальник управления по физической культуре, спорту и туризму. |

Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Уланова Л.В., Макаров С.Г., Выродов С.М.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».

Отметить:

1.1.1. Руководителем проекта (О.А. Ермаковой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, на отчетную дату, отклонений нет.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».

Отметить:

1.2.1. Статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.2.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, ожидается отклонение по п.14.2.. Пояснения МКУ «Управление капитального строительства» города Урай представлены в муниципальный проектный офис 17.07.2018 исх.№835.

1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).

Отметить:

* + 1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.3.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, на отчетную дату, установлено отклонение по п.15 (заключен договор на выполнение работ по ПСД от 30.05.2018, но акт выполненных работ не подписан в связи с корректировкой подрядчиком ПСД, планируемая дата подписания акта 20.07.2018), вследствие чего предполагаются отклонения по п.18 и п.19. Пояснения представлены МКУ «Управление капитального строительства» города Урай.

Решили:

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 05.07.2018 года принять к сведению (приложение 1,2,3 к протоколу).
2. Заместителю главы города Урай (С.В. Кругловой) назначить ответственное лицо за реализацию мероприятий проекта Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай» на период отсутствия директора МАУ «Старт»;

**Срок: до 27 июля 2018 года**

3. Руководителю проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1) (У.В. Кащеевой) взять на контроль исполнение п.15, п.18, п.19..

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосов

2. Рассмотрение исполнения мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных поручением Президента Российской Федерации:

 «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование»,

 «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»,

 «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»,

«Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»,

 «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Уланова Л.В., Лысенко И.С.)

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию по исполнению мероприятий портфелей проектов на 01.07.2018 год;

2.2. Обеспечить МКУ УГЗиП (Парфентьева А.А.) выполнение показателя п.2.2.1. «Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг» портфеля проектов, основанных на целевых моделях, определенных поручением Президента Российской Федерации «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование» в установленные сроки (по итогам 1 полугодия 2018 показатель составил – 44 %, базовое значение составляет – 50 %).

3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.

3.1. Отметить не исполнение руководителем проекта Создание комплекса туристических  (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району (У.В. Кащеевой) в рамках проекта поручения, предусмотренного п.1.4. протокола заседания Проектного комитета администрации города Урай от 20.04.2018 №12. Продлить срок исполнения – до 30.09.2018 года (служебная записка от 18.07.2018)

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосов

Председатель Проектного комитета А.В. Иванов

Секретарь Проектного комитета Е.В. Доберштейн