|  |
| --- |
| Таблица 2 |
| Утверждаю |
| Куратор муниципальной программы |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Козлов |
|  |
|  |
| ОТЧЕТ |
| о достижении целевых показателей за 2018 год |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2016 - 2018 годы» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование  целевого показателя  муниципальной  программы | Ед.  изм. | Значение целевого показателя  муниципальной программы | | | Динамика выполнения целевого показателя (факт/план \* 100), % | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному году 2017 | отчетный год  (план) 2018 | отчетный год (факт) 2018 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5\*100 | 8 |
| 1. | | Цель 1,2,3. 1.Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории города Урай посредством обеспечения надлежащего технического и санитарного состояния объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай. 2. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. | | | | | | |
| 1.1. | 1. Задача 1,2,3,4,5,6,7 1. Обеспечение надлежащего технического и санитарного состояния дорожного хозяйства, мест массового отдыха населения, объектов благоустройства, объектов уличного освещения, кладбищ (мест захоронения). 2 Создание условий для выполнения работ по сносу многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, либо все помещения в которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, и проведению ремонта муниципального жилищного фонда. 3. Обеспечение обязательств по реализации на территории города Урай Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2013 №568-п. 4.Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в жилищно-коммунальной и социальной сфере.   5.Обеспечение контролирующих функций по исполнению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Урай.  6.Повышения уровня информированности населения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  7.Обеспечение отдельного государственного полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам. | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Обеспечение комфортных условий пребывания граждан в местах массового отдыха населения, ежегодно | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | Муниципальный контракт на содержание мест массового отдыха населения №166 от 13.06.2018 ООО «Прогресс» |
| 1.1.2 | | Поддержание и улучшение существующего уровня благоустройства кладбищ, ежегодно | % | 99,6 | 100 | 100 | 100,0 | Муниципальные контракты |
| 1.1.3 | | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, либо все помещения в которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания. | Ед | 20 | 3 | 8 | Увеличение 2,6 раза | За отчетный период выполнен снос следующих МКД:  Мкр Д, дом №3;  Мкр 1 Г, дом №17;  Мкр 1 Г, дом № 27;  Мкр 1 Д, дом № 1;  Мкр 1А, дом № 41;  Мкр 1А, дом № 46;  Мкр 1А, дом № 40;  Мкр 1А, дом № 44;  Приложение форма КС-2 |
| 1.1.4 | | Поддержание в технически исправном состоянии объектов благоустройства, ежегодно | % | 99 | 100 | 100 | 100,0 | Муниципальные контракты на содержание объектов благоустройства |
| 1.1.5 | | Удовлетворенность населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | 53,2 | 29 | 43,8 | 151,0 | Письмо №2018-28486 от 21.12.2018 расчёт :  «Удовлетворительно»-71 чел;  «Хорошо»-22 чел; «Отлично»-3 чел; (71+22+3=96 чел)  Опросили -219 чел, итого 96/219\*100=43,8% |
| 1.1.6 | | Выполнение обязательств муниципального образования по перечислению средств на предоставление муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и оплате взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах | % | 96,9 | 100 | 100 | 100,0 | Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах в соответствии с договором №342/14 от 14.11.2014 |
| 1.1.7 | | Доля осветительных приборов на сетях уличного освещения имеющих лампы с потреблением более 120 Вт | % | 97 | 98,0 | 83,2 | 84,9 | Письмо №1587 от 25.12.2018 ОАО «ЮТЭК-Энергия» |
| 1.1.8 | | Количество публикаций в средствах массовой информации, выпусков в эфире телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности ежегодно | ед. | 2 | 5,00 | 5,00 | 100 | Письмо от 15.01.2019 № б/н Пресс- служба администрации г Урай |
| 1.1.9 | | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования город Урай | % | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 100,1 | Письмо от 11.01.2019 №18/1/1 АО «Газпром энергосбыт Тюмень» |
| 1.1.10 | | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования город Урай | % | 74 | 62,0 | 75,0 | 121,0 | Письмо № 03-003 от 14.01.2019 АО «Урайтеплоэнергия»  Произведена установка приборов учета тепловой энергии |
| 1.1.11 | | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования город Урай | % | 92 | 100 | 92,0 | 92,0 | Письмо № ОР-713 от 24.12.2018 АО «Водоканал»  В связи с истечением сроков поверки ИПУ, перевод на норматив по оплате. |
| 1.1.12 | | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой ( используемой ) на территории муниципального образования город Урай | % | 92 | 90 | 94 | 104,4 | Письмо № 03-003 от 14.01.2019 «Урайтеплоэнергия»  Произведена установка приборов учета горячего водоснабжения |
| 1.1.13 | | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования город Урай | % | 92,7 | 94,0 | 93,0 | 98,9 | Письмо №1104 от 21.12.2018 АО «Шаимгаз» |
| 1.1.14 | | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования город Урай | % | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствуют источники производства |
| 1.1.15 | | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт\*ч/м2 | 54,6 | 54,98 | 54,26 | 98,7 | Письмо № 1200 от 26.12.2018 МКУ «Управление материально-технического обеспечения»  Уменьшение расхода электроэнергии |
| 1.1.16 | | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,24 | 0,16 | 0,16 | 100,0 | Письмо № 1200 от 26.12.2018 МКУ «Управление материально-технического обеспечения»  Письмо № 03-003 от 14.01.2019 АО «Урайтеплоэнергия» |
| 1.1.17 | | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 1,57 | 1,58 | 1,57 | 99,4 | Письмо № 1200 от 26.12.2018 МКУ «Управление материально-технического обеспечения»  Уменьшение расхода холодного водоснабжения |
| 1.1.18 | | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 0,198 | 0,20 | 0,19 | 95,0 | Письмо № 1200 от 26.12.2018 МКУ «Управление материально-технического обеспечения»  Уменьшение расхода горячего водоснабжения |
| 1.1.19 | | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 97,4 | Письмо № 1200 от 26.12.2018 МКУ «Управление материально-технического обеспечения»  Уменьшение пользования ресурсом |
| 1.1.20 | | Доля размера экономии потребленных энергетических ресурсов в натуральном выражении, полученная в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, на конец отчетного периода. | % | 0 | 17,1 | 17,1 | 100 | Письмо №2981 от 24.12.2018 «Управление образования и молодёжной политики администрации г Урай» |
| 1.1.21 | | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на конец отчетного периода (нарастающим итогом). | шт. | 11 | 12 | 12,0 | 100 | Письмо №2981 от 24.12.2018 «Управление образования и молодёжной политики администрации г Урай» |
| 1.1.22 | | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,23 | 0,24 | 0,21 | 87,5 | Письмо № 03-003 от 14.01.2019 АО «Урайтеплоэнергия»  Проведение энергосберегающих мероприятий |
| 1.1.23 | | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 23,9 | 26,40 | 25,79 | 97,7 | Письмо № ОР-713 от 24.12.2018 АО «Водоканал»  За счет экономии расхода ресурса |
| 1.1.24 | | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 115,4 | Письмо № 03-003 от 14.01.2019 АО «Урайтеплоэнергия»  Увеличилось потребление горячей воды населением. Введены в эксплуатацию многоквартирные дома расположенные по адресу: ул. Ленина, дом 95; ул.Ленина, дом 104; мкр 1, дом 3. |
| 1.1.25 | | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт\*ч/м2 | 38,4 | 38,47 | 38,45 | 100 | Письмо от 11.01.2019 №18/1/1 АО «Газпром энергосбыт Тюмень» |
| 1.1.26 | | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/чел | 24,0 | 26,0 | 23,0 | 88,5 | Письмо №1104 от 21.12.2018 АО «Шаимгаз»  За счет экономии расхода ресурса |
| 1.1.27 | | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 181,0 | 220,0 | 217,0 | 98,6 | Письмо №1104 от 21.12.2018 АО «Шаимгаз»  За счет экономии расхода ресурса |
| 1.1.28 | | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 100,0 |  |
| 1.1.29 | | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./ тыс.мВт\*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствуют источники производства |
| 1.1.30 | | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных | тыс.м3/ тыс. Гкал | 113,24 | 117,0 | 118,21 | 101,0 | Письмо № 03-003 от 14.01.2019 АО «Урайтеплоэнергия»  Увеличение расхода ресурса в связи с низкой температурой наружного воздуха. |
| 1.1.31 | | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт\*ч/ тыс. Гкал | 0,0346 | 0,029 | 0,0351 | 121,0 | Письмо № 03-003 от 14.01.2019 АО «Урайтеплоэнергия»  Увеличение расхода ресурса в связи с низкой температурой наружного воздуха. |
| 1.1.32 | | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 17,02 | 13,0 | 15,54 | 119,5 | Письмо № 03-003 от 14.01.2019 АО «Урайтеплоэнергия».  Увеличение расхода ресурса в связи с низкой температурой наружного воздуха. |
| 1.1.33 | | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 10,0 | 12,0 | 11,0 | 91,7 | Письмо № ОР-713 от 24.12.2018 АО «Водоканал»  Проведение энергосберегающих мероприятий |
| 1.1.34 | | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт\*ч/м3 | 0,68 | 0,90 | 0,70 | 77,8 | Письмо № ОР-713 от 24.12.2018 АО «Водоканал»  Проведение мероприятий по энергосбережению |
| 1.1.35 | | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт\*ч/м3 | 0,62 | 0,80 | 0,60 | 75,0 | Письмо № ОР-713 от 24.12.2018 АО «Водоканал»  Проведение мероприятий по энергосбережению |
| 1.1.36 | | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт\*ч/м2 | 0,00 | 5,80 | 5,80 | 100,0 | Письмо №1587 от 25.12.2018 ОАО «ЮТЭК-Энергия» |
| 1.1.37 | | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием город Урай | шт. | - | 0,0 | - | - | Отсутствуют источники производства |
| 1.1.38 | | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием город Урай, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | - | 0,0 | - | - | Отсутствуют источники производства |
| 1.1.39 | | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием город Урай | шт. | - | 0,0 | - | - | Отсутствуют источники производства |
| 1.1.40 | | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием город Урай | шт. | - | 0,0 | - | - | Отсутствуют источники производства |
| 1.1.41 | | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | - | 0,0 | - | - | Отсутствуют источники производства |
| 1.1.42 | | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | - | - | - | - | Отсутствуют источники производства |
| 1.1.43 | | Доля исполненных обращений граждан в общей доле обращений по отлову безнадзорных и бродячих животных | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Муниципальный контракт №664 от 26 12.2017. ООО «Капитал+»  Письмо МКУ «ЕДДС города Урай» №06/01 от 16.01.2019 |

Ответственный исполнитель

муниципальной программы

Ио начальника МКУ «УЖКХ города Урай» Л.А. Сиденко

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г

Исп. инженер ПТО МКУ «УЖКХ г. Урай»

Лепезина Марина Григорьевна, тел 8(34676) 2-33-86