***Пояснительная записка***

***к целевым показателям, достигнутым при реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы»***

***за 2018 год***

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы» принята постановлением города Урай от 30.09.2015 №3205 (далее - Программа). Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета ХМАО-Югры» и средств местного бюджета.

Программа состоит из трех подпрограмм:

- I «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

- II «Развитие потребительского рынка»;

- III «Развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей».

В 2018 году общее финансирование Программы составило – 40 001,7 тыс. руб., в том числе: - 35 103,2 тыс. руб. средства окружного бюджета;

- 4 898,5 тыс. руб. средства местного бюджета.

Фактическое исполнение Программы в 2018 году составило –40 001,7 тыс. руб.,

% исполнения- 100.

Решение задач Программы осуществляется путем реализации комплекса мероприятий Программы. Количество исполненных мероприятий - 26 из 26 запланированных к исполнению в 2018 году.

Результатом реализации Программы является достижение целевых показателей за 2018 год (см. таблицу 2).

Проведен анализ выполнения целевых показателей за отчетный период по сравнению с плановыми показателями. Из 6 целевых показателей 5 выполнено, по 1 показателю план не выполнен, а именно:

***Целевой показатель № 3.1.1*** «Увеличение производства молока (в базисной жирности)» ***не исполнен на 6,2%.*** Снижение производства молока произошло по причине сокращения поголовья КРС (в том числе коров), у крестьянских (фермерских) хозяйств т.к. прекратило деятельность одно крестьянское (фермерское) хозяйство.

***Целевой показатель №1.1.1*** «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» ***исполнен на 100,8%.***

***Целевой показатель №1.1.2*** «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» ***исполнен на 105,3%.***

***Целевой показатель №2.1.1*** «Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей» ***исполнен на 121,6%,*  *что выше планового норматива на 100,3 кв.м.*** на 1000 жителей.

***Целевой показатель № 3.1.2*** «Увеличение поголовья животных и птицы сельскохозяйственных товаропроизводителей» ***исполнен на 100,5%.***

***Целевой показатель № 3.1.3*** «Количество племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных » ***исполнен на 101,5%.***

Результатом эффективности реализации Программы является так же:

-доля налоговых поступлений в бюджет муниципального образования г. Урай уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства, при плане **125,9 млн.руб.** фактическое поступление составило **130,3 млн.руб**., что на **103,5%** выше предусмотренных планом.

Начальник отдела содействия О.Д. Ковалёва

малому и среднему предпринимательству