ПРОТОКОЛ №1

Проектного комитета администрации город Урай

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 21 января 2019 года |
| Начало заседания: | 10 часов 30 минут |
| Место проведения: | город Урай, малый зал заседаний администрации города Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иванов Анатолий Владимирович | - | глава города Урай, председатель Проектного комитета администрации город Урай; |
| 2 | Гамузов Виктор Владимирович | - | первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай; |
| 3 | Доберштейн Елена Викторовна | - | начальник службы по инвестициям и проектному управлению, секретарь Проектного комитета администрации город Урай; |
| 4 | Фузеева Ирина Александровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 5 | Круглова Светлана Вячеславовна | - | заместитель главы города Урай; |
| 6 | Мовчан Ольга Владимировна |  | начальник правового управления администрации города Урай; |
| 7 | Парфентьева Алла Александровна | - | директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |

Приглашенные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сулик Наталья Евгеньевна | - | Ведущий инженер МКУ «Управление капитального строительства» города Урай; |
| 2 | Выродов Сергей Геннадьевич | - | Генеральный директор МАУ «Культура» |
| 3 | Кащеева Ульяна Викторовна | - | Начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай |

Повестка дня:

**1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Фузеева И.А., Круглова С.В., Кащеева У.В.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».

Отметить:

1.1.1. Руководителем проекта (О.А. Ермаковой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».

Отметить:

1.2.1. Руководителем проекта (В.В. Кривоноговым) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.2.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату установлены отклонения по п.14.4.

1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).

Отметить:

* + 1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;
		2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено.

Решили:

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 23.01.2019 года принять к сведению (приложение 1, 2, 3 к протоколу).
2. Руководителю проекта (В.В. Кривоногову) предоставить в муниципальный проектный офис запрос на изменения в сводный план проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай» п.14.4.
3. Руководителю проекта (У В. Кащеевой) предоставить в муниципальный проектный офис запрос на изменения в сводный план «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1), согласно плана на 2019 год организационных мероприятий по переводу библиотек и музея истории города Урай в здание Культурно – исторического центра.

**Срок: до 08 феврая 2019 года**.

4. Руководителю проекта (У В. Кащеевой) предоставить в муниципальный проектный офис копию документа на получение разрешения на подключение электроэнергии по постоянной схеме проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1)

**Срок: до 28 феврая 2019 года**.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_7\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосов

**2. Рассмотрение проекта плана – графика запуска потенциальных проектов администрации города Урай на 2018 год.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Фузеева И.А., Гамузов В.В.)

Решили:

2.1. Одобрить проект плана – графика запуска потенциальных проектов администрации города Урай на 2019 год.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_7\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

Председатель Проектного комитета А.В. Иванов

Секретарь Проектного комитета Е.В.Доберштейн