

# **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ**

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от №

О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай»:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от 26.09.2017 №2757, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в федеральной информационной системе стратегического планирования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай С.П.Новосёлову.

Глава города Урай А.В.Иванов

Приложение к постановлению

администрации города Урай

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы» |
|  | Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города Урай от 26.09.2017 №2757 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы» |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | 1) отдел по учету и отчетности администрации города Урай;  2) сводно-аналитический отдел администрации города Урай |
|  | Соисполнители муниципальной программы | 1) органы администрации города Урай;  2) муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай» (далее – МКУ «УМТО города Урай»);  3) муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (далее – МКУ «УЖКХ города Урай»);  4) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ МФЦ, МФЦ);  5) муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (далее - МКУ «УГЗиП города Урай»);  6) Управление образования и молодежной политики администрации города Урай;  7) муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» (далее-МКУ «УКС города Урай»);  8) муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай» (далее-МКУ «ЕДДС города Урай») |
|  | Цели муниципальной программы | 1) совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;  2) совершенствование организации муниципальной службы, повышение ее эффективности. |
|  | Задачи муниципальной программы | 1) совершенствование решения вопросов местного самоуправления;  2) совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг;  3) совершенствование профессиональных возможностей и способностей работников органов местного самоуправления;  4) повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения. |
|  | Подпрограммы муниципальной программы | 1) создание условий для совершенствования системы муниципального управления;  2) предоставление государственных и муниципальных услуг;  3) развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров |
|  | Портфели проектов, проекты, направленные в том числе на реализацию в городе Урай национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | 1. Портфель проектов «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» - без финансирования;  2. Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - 50,0 тыс. рублей;  3. Федеральный проект «Старшее поколение» - 775,5 тыс.рублей |
|  | Целевые показатели муниципальной программы | 1. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района) – от 62% до 80%.  2. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования – от 6 764,6 рублей до 6 481,2 рублей.  3. Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы – не менее 555 человек ежегодно.  4. Доля муниципальных служащих, которым предоставляются гарантии по выплате пенсии за выслугу лет – не менее 100% ежегодно.  5. Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования город Урай – не более 0,1% ежегодно.  6. Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – не менее 90 % ежегодно.  7. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – не менее 70 % ежегодно.  8. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг - до 15 минут.  9. Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов в МАУ МФЦ - до 15 минут.  10. Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров, замещаемых на основе назначения из резерва кадров – не менее 50% ежегодно.  11. Доля участников конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай» от общего числа работников органов местного самоуправления города Урай – не менее 8 % ежегодно.  12. Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень в соответствии с потребностями – не менее 4,5% ежегодно. |
|  | Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2030 гг. |
|  | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | 1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы бюджет муниципального образования городской округ город Урай, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, федеральный бюджет.  2. Для реализации Программы всего необходимо:  1) **на 2018 год** – 449 909,6 тыс. рублей;  2) **на 2019 год** – 440 086,0 тыс. рублей;  3) **на 2020 год** – 422 130,9 тыс. рублей;  4) **на 2021 год** – 424 250,2 тыс. рублей;  5) **на 2022 год** – 432 295,9 тыс. рублей;  6) **на 2023 год** – 432 295,9 тыс. рублей;  7) **на 2024 год** – 432 295,9 тыс. рублей;  8) **на 2025 год** – 432 295,9 тыс. рублей;  9) **на 2026 год** – 432 295,9 тыс. рублей;  10) **на 2027 год** – 432 295,9 тыс. рублей;  11) **на 2028 год** – 432 295,9 тыс. рублей;  12) **на 2029 год** – 432 295,9тыс. рублей;  13) **на 2030 год** – 432 295,9тыс. рублей. |

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики».

Исходя из полномочий ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальная программа:

1.1. Содержит меры, направленные на формирование благоприятного инвестиционного климата в соответствии со Стандартом деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанным автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», целевыми [моделями](consultantplus://offline/ref=6A8244C51634B8B78890C3CD8255A145A2D3158D2F2AFFB574AF7E37B08300BBB81CB04EF4D08AF0DF10FC60976DEEC8D74B19C0CEEFCA9Eh8rFJ) упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р, лучшими региональными и муниципальными практиками, выявленными по результатам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в том числе привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам муниципальной программы.

Создание комфортных условий для бизнеса – одно из ключевых условий обеспечения устойчивого роста, стабильного развития экономики и социальной сферы.

Решая задачи устойчивого социально-экономического развития города Урай и эффективного использования ресурсного потенциала территории, приоритетом является деятельность, связанная с диагностикой конкурентоспособности бизнес-среды, оценкой ее производственного и кадрового потенциалов с целью выявления уровня предпринимательской восприимчивости и активности; с выбором приоритетных направлений развития бизнес-среды, конкурентный потенциал которых наиболее высок; с созданием максимально благоприятных условий для старта и развития бизнес-идей, в целом для повышения инвестиционной привлекательности города.

Деятельность органов местного самоуправления города Урай направлена на концентрацию усилий на принятие действенных мер по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг в муниципальном образовании.

В целях формирования благоприятной деловой среды проводится системная работа по улучшению условий ведения бизнеса, условий инвестиционного климата в городе Урай, что обусловлено внедрением успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик, разработанный АНО «Агентством стратегических инициатив», направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, а также с применением методов проектного управления осуществляется внедрение положений регионального инвестиционного стандарта на муниципальном уровне. В соответствии с заключенным Соглашением о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик на территории города Урай внедрено 15 из 23 успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик. Проводится мониторинг результатов внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.

На базе МАУ МФЦ, в рамках осуществления деятельности, для поддержки бизнеса организовано предоставление широкого спектра государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (МФЦ для Бизнеса).

Развитию национальной предпринимательской инициативы, формированию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Урай способствуют такие мероприятия, как обучение сотрудников органов местного самоуправления по направлениям, связанным с формированием благоприятной деловой среды, а также ведение реестра муниципального имущества, формирование перечня муниципального имущества, земельных участков для предоставления субъектам предпринимательства Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай.

1.2. Содержит меры, направленные на улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных внутренних и внешнеторговых барьеров, использования инструментов налогового и неналогового стимулирования, создания механизмов предотвращения избыточного регулирования, развития транспортной, информационной, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее доступности для участников рынка, повышения эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных действий органов власти и хозяйствующих субъектов посредством совершенствования антимонопольного регулирования.

В соответствии с соглашением между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органами местного самоуправления по внедрению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре стандарта развития конкуренции от 25.12.2015 органы местного самоуправления города Урай развивают конкуренцию на основе стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 №768-р с учетом принципов его внедрения, осуществляют координацию реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий (дорожной картой), утвержденным распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 №387-рп, а также реализовывают меры по развитию конкуренции на отдельных рынках товаров, работ, услуг в соответствии с  муниципальным планом  («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Урай, утвержденным постановлением администрации города Урай от 10.04.2019 №816.

1.3. Не содержит мер, направленных на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

1.4. Не содержит мер, направленных на создание инвестиционных проектов.

При этом деятельность органов местного самоуправления направлена на обеспечение условий благоприятного инвестиционного климата.

1.5. Содержит меры, направленные на повышение производительности труда.

Реализация мероприятий нацелена на формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления, а также формирование и использование резерва управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в городе Урай.

Кроме этого, реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства и метода проектного управления. Для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы формируются соответствующие муниципальные задания подведомственным муниципальным учреждениям.

В целях мониторинга выполнения муниципального задания ежеквартально производится анализ отчета выполнения муниципального задания подведомственного учреждения.

Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы».

При реализации мероприятий муниципальной программы используются следующие методы управления:

2.1. Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов города Урай, необходимых для ее выполнения, своевременное уточнение перечня программных мероприятий, объема финансирования на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям, корректировку плановых значений целевых показателей на основании мониторинга фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, уточнения, связанные с изменениями внешней среды, с учетом результатов проводимых в городе Урай социологических исследований, а также информирование общественности о финансировании, ходе и результатах реализации муниципальной подпрограммы, посредством размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай.

Должностные лица - ответственные исполнители муниципальной программы, соисполнители муниципальной программы несут персональную ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий и достижение целевых показателей. Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, распределения полномочий, осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы установлен Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации, утвержденным постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524.

2.2. Для реализации муниципальной программы дополнительно Порядки не разрабатываются.

2.3. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства.

2.4. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом принципов проектного управления.

2.5. Для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы формируются соответствующие муниципальные задания подведомственным муниципальным учреждениям.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительно-распорядительным органом (администрацией города Урай) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и исполнение переданных государственных полномочий органами местного самоуправления» осуществляется предоставление поддержки отдельным категориям граждан, а также предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в Таблице 5 муниципальной программы.

В рамках реализации данной муниципальной программы предусматриваются бюджетные ассигнования, предназначенные для исполнения расходных обязательств предыдущих лет, возникшие на основании муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2015-2017 годы.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | |
| 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района) | % | 60,9 | 62 | 65 | 68 |
| 2. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 6 513,1 | 6 764,6 | 6 481,2 | 6 481,2 |
| 3. | Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы <3> | чел. | 556 | 556 | 555 | 555 |
| 4. | Доля муниципальных служащих, которым предоставляются гарантии по выплате пенсии за выслугу лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования город Урай | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. | Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством предоставления государственных и муниципальных услуг <1> | % | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов |
| 7. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме <1> | % | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов |
| 8. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг <1> | минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут |
| 9. | Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов в МАУ МФЦ <2> | минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут |
| 10. | Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров, замещаемых на основе назначения из резерва кадров | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 11. | Доля участников конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай» от общего числа работников органов местного самоуправления города Урай | % | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 12. | Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень в соответствии с потребностями | % от общего количества муниципальных служащих | 4,5 | 15,3 | 4,5 | 4,5 |

<1> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

<2> Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

<3> Постановление Правительства Ханты-Мансийском автономном округе – Югры от 05.10.2018 №343-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения »

Таблица 1 (продолжение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района) | % | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 80 |
| 2. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 6 481,2 | 6 481,2 | 6 481,2 | 6 481,2 | 6 481,2 | 6 481,2 | 6 481,2 | 6 481,2 | 6 481,2 | 6 481,2 | 6 481,2 |
| 3. | Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы <3> | чел. | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| 4. | Доля муниципальных служащих, которым предоставляются гарантии по выплате пенсии за выслугу лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования город Урай | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. | Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством предоставления государственных и муниципальных услуг <1> | % | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов | не менее 90 процентов |
| 7. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме <1> | % | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов | не менее 70 процентов |
| 8. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг <1> | минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут |
| 9. | Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов в МАУ МФЦ <2> | минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут | до 15 минут |
| 10. | Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров, замещаемых на основе назначения из резерва кадров | % | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 11. | Доля участников конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай» от общего числа работников органов местного самоуправления города Урай | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 12. | Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень в соответствии с потребностями | % от общего количества муниципальных служащих | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники  финансирования | | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| Всего | | | в том числе | | | | | |
| 2018 г. | | 2019 г. | | | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 |
|  | Подпрограмма 1. Создание условий для совершенствования системы муниципального управления | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация полномочий исполнительно-распорядительным органом (администрацией города Урай) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и исполнение переданных государственных полномочий органами местного самоуправления (1, 2) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай, отдел опеки и попечительства администрации города Урай,  МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УМТО города Урай» | Всего: | | | 3 856 226,0 | | 302 809,8 | | 293 474,1 | | | 292 166,0 |
| Федеральный бюджет | | | 66 164,7 | | 6 013,8 | | 5 508,8 | | | 5 083,8 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 1 281 493,8 | | 82 910,6 | | 90 144,4 | | | 89 327,3 |
| Местный бюджет | | | 2 508 567,5 | | 213 885,4 | | 197 820,9 | | | 197 754,9 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (1) | МКУ «УМТО города Урай» | Всего: | | | 1 077 696,2 | | 89 926,8 | | 87 350,7 | | | 76 867,3 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 7 189,8 | | 7 189,8 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 1 070 506,4 | | 82 737,0 | | 87 350,7 | | | 76 867,3 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение исполнения гарантий, предоставляемых муниципальным служащим по выплате пенсии за выслугу лет (4) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Всего: | | | 51 976,7 | | 4 149,9 | | 4 360,5 | | | 4 423,9 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 51 976,7 | | 4 149,9 | | 4 360,5 | | | 4 423,9 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.4. | Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (3) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, МКУ «УМТО города Урай», МКУ «ЕДДС города Урай», МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай», МКУ «УГЗиП города Урай», отдел по учету и отчетности администрации города Урай, Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего: | | | 66 180,7 | | 5 982,4 | | 7 724,5 | | | 7 432,7 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 29 761,2 | | 3 483,0 | | 3 344,5 | | | 3 328,6 |
| Местный бюджет | | | 36 419,5 | | 2 499,4 | | 4 380,0 | | | 4 104,1 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.5. | Управление и распоряжение муниципальным имуществом (5) | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай, МКУ «УКС города Урай», управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, МКУ «УГЗиП города Урай» | Всего: | | | 139 713,3 | | 9 709,1 | | 10 517,9 | | | 8 201,5 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 139 713,3 | | 9 709,1 | | 10 517,9 | | | 8 201,5 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.6. | Реализация Федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (1) | Управление образования и молодежной политики администрации города Урай | Всего: | | | 50,0 | | 0,0 | | 50,0 | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 50,0 | | 0,0 | | 50,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.7. | Реализация Федерального проекта «Старшее поколение» (1) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | Всего: | | | 775,5 | | 0,0 | | 258,5 | | | 258,5 |
| Федеральный бюджет | | | 736,8 | | 0,0 | | 245,6 | | | 245,6 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 38,7 | | 0,0 | | 12,9 | | | 12,9 |
| Местный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.8. | Информирование и консультирование в сфере защиты прав потребителей (1) | правовое управление администрации города Урай | Без финансирования | | | - | | - | | - | | | - |
| Итого по подпрограмме 1: | | | Всего: | | | 5 192 618,4 | | 412 578,0 | | 403 736,2 | | | 389 349,9 |
| Федеральный бюджет | | | 66 901,5 | | 6 013,8 | | 5 754,4 | | | 5 329,4 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 1 318 533,5 | | 93 583,4 | | 93 551,8 | | | 92 668,8 |
| Местный бюджет | | | 3 807 183,4 | | 312 980,8 | | 304 430,0 | | | 291 351,7 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2. Предоставление государственных и муниципальных услуг | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление муниципальных услуг и государственных услуг при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (6, 7, 8) | органы администрации города Урай, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «УГЗиП города Урай» | | Без финансирования | | | - | - | | | - | - | |
| 2.2. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ МФЦ (9) | сводно-аналитический отдел администрации города Урай, МАУ МФЦ | | Всего: | | | 427 417,3 | 36 574,3 | | | 35 724,4 | 32 181,6 | |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 256 574,0 | 34 041,7 | | | 33 058,1 | 29 692,4 | |
| Местный бюджет | | | 170 843,3 | 2 532,6 | | | 2 666,3 | 2 489,2 | |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| Итого по подпрограмме 2: | | | | Всего: | | | 427 417,3 | 36 574,3 | | | 35 724,4 | 32 181,6 | |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 256 574,0 | 34 041,7 | | | 33 058,1 | 29 692,4 | |
| Местный бюджет | | | 170 843,3 | 2 532,6 | | | 2 666,3 | 2 489,2 | |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
|  | Подпрограмма 3. Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Формирование резерва кадров должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель» (10) | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай | Без финансирования | | | - | | | - | - | | | - |
| 3.2. | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы (11) | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай | Без финансирования | | | - | | | - | - | | | - |
| 3.3. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления, депутатов Думы города Урай, замещающих муниципальные должности, главы города Урай (12) | управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай,  сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай, Комитет по финансам администрации города Урай | Всего: | | | 7 004,1 | | | 757,3 | 625,4 | | | 599,4 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 7 004,1 | | | 757,3 | 625,4 | | | 599,4 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3: | | | Всего: | | | 7 004,1 | | | 757,3 | 625,4 | | | 599,4 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 7 004,1 | | | 757,3 | 625,4 | | | 599,4 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | | | Всего: | | | 5 627 039,8 | | | 449 909,6 | 440 086,0 | | | 422 130,9 |
| Федеральный бюджет | | | 66 901,5 | | | 6 013,8 | 5 754,4 | | | 5 329,4 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 1 575 107,5 | | | 127 625,1 | 126 609,9 | | | 122 361,2 |
| Местный бюджет | | | 3 985 030,8 | | | 316 270,7 | 307 721,7 | | | 294 440,3 |
| Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | Всего: | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Прочие расходы | | | Всего: | | | 5 627 039,8 | | | 449 909,6 | 440 086,0 | | | 422 130,9 |
| Федеральный бюджет | | | 66 901,5 | | | 6 013,8 | 5 754,4 | | | 5 329,4 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 1 575 107,5 | | | 127 625,1 | 126 609,9 | | | 122 361,2 |
| Местный бюджет | | | 3 985 030,8 | | | 316 270,7 | 307 721,7 | | | 294 440,3 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель - сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | | | Всего: | | | 3 014 609,7 | | | 241 390,8 | 227 657,5 | | | 272 280,7 |
| Федеральный бюджет | | | 66 901,5 | | | 6 013,8 | 5 754,4 | | | 5 329,4 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 387 036,2 | | | 17 320,8 | 19 614,8 | | | 19 772,5 |
| Местный бюджет | | | 2 560 672,0 | | | 218 056,2 | 202 288,3 | | | 202 178,8 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 1 (Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай») | | | Всего: | | | 1 149 715,6 | | | 96 066,3 | 94 318,8 | | | 83 865,7 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 42 941,3 | | | 10 850,8 | 2 718,8 | | | 2 894,3 |
| Местный бюджет | | | 1 106 774,3 | | | 85 215,5 | 91 600,0 | | | 80 971,4 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 2 (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай) | | | Всего: | | | 24 765,7 | | | 1 941,7 | 1 902,0 | | | 1 902,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 24 765,7 | | | 1 941,7 | 1 902,0 | | | 1 902,0 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 3 (Управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай) | | | Всего: | | | 6 938,6 | | | 691,8 | 625,4 | | | 599,4 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 6 938,6 | | | 691,8 | 625,4 | | | 599,4 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 4 (Комитет по финансам администрации города Урай) | | | Всего: | | | 65,5 | | | 65,5 | 0,0 | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 65,5 | | | 65,5 | 0,0 | | | 0,0 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 5 (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) | | | Всего: | | | 9 090,8 | | | 664,3 | 1 069,7 | | | 668,8 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 9 090,8 | | | 664,3 | 1 069,7 | | | 668,8 |
| Местный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 6 (Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай) | | | Всего: | | | 110 165,4 | | | 7 435,6 | 8 230,0 | | | 5 930,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 110 165,4 | | | 7 435,6 | 8 230,0 | | | 5 930,0 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 7 (Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг») | | | Всего: | | | 427 417,3 | | | 36 574,3 | 35 724,4 | | | 32 181,6 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 256 574,0 | | | 34 041,7 | 33 058,1 | | | 29 692,4 |
| Местный бюджет | | | 170 843,3 | | | 2 532,6 | 2 666,3 | | | 2 489,2 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 8 (Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай») | | | Всего: | | | 40,5 | | | 12,6 | 27,9 | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 28,6 | | | 12,6 | 16,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 11,9 | | | 0,0 | 11,9 | | | 0,0 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 9 (Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай») | | | Всего: | | | 103,5 | | | 75,6 | 27,9 | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 28,6 | | | 12,6 | 16,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 74,9 | | | 63,0 | 11,9 | | | 0,0 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 10 (Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай») | | | Всего: | | | 12,6 | | | 12,6 | 0,0 | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 12,6 | | | 12,6 | 0,0 | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 11 (Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай») | | | Всего: | | | 7 078,0 | | | 393,6 | 1 339,5 | | | 485,9 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 2 358,8 | | | 124,8 | 953,6 | | | 116,4 |
| Местный бюджет | | | 4 719,2 | | | 268,8 | 385,9 | | | 369,5 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 12 (Отдел опеки и попечительства администрации города Урай) | | | Всего: | | | 877 036,6 | | | 64 584,9 | 69 162,9 | | | 69 216,8 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | 877 036,6 | | | 64 584,9 | 69 162,9 | | | 69 216,8 |
| Местный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
|  | | | Иные источники финансирования | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Соисполнитель 13 (Правовое управление администрации города Урай) | | | Без финансирования | | | - | | | - | - | | | - |

Таблица 2 (продолжение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Источники финансирования | в том числе по годам,  тыс.руб. | | | | | | | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | | 2030 г. |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 |
|  | Подпрограмма 1. Создание условий для совершенствования системы муниципального управления | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация полномочий исполнительно-распорядительным органом (администрацией города Урай) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и исполнение переданных государственных полномочий органами местного самоуправления (1, 2) | Всего: | 295 171,2 | 296 956,1 | 296 956,1 | 296 956,1 | 296 956,1 | 296 956,1 | 296 956,1 | 296 956,1 | | 296 956,1 | 296 956,1 |
| Федеральный бюджет | 4 981,3 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | | 4 953,0 | 4 953,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 87 535,0 | 103 508,5 | 103 508,5 | 103 508,5 | 103 508,5 | 103 508,5 | 103 508,5 | 103 508,5 | | 103 508,5 | 103 508,5 |
| Местный бюджет | 202 654,9 | 188 494,6 | 188 494,6 | 188 494,6 | 188 494,6 | 188 494,6 | 188 494,6 | 188 494,6 | | 188 494,6 | 188 494,6 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (1) | Всего: | 76 867,3 | 82 964,9 | 82 964,9 | 82 964,9 | 82 964,9 | 82 964,9 | 82 964,9 | 82 964,9 | | 82 964,9 | 82 964,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 76 867,3 | 82 964,9 | 82 964,9 | 82 964,9 | 82 964,9 | 82 964,9 | 82 964,9 | 82 964,9 | | 82 964,9 | 82 964,9 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение исполнения гарантий, предоставляемых муниципальным служащим по выплате пенсии за выслугу лет (4) | Всего: | 4 423,9 | 3 846,5 | 3 846,5 | 3 846,5 | 3 846,5 | 3 846,5 | 3 846,5 | 3 846,5 | | 3 846,5 | 3 846,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4 423,9 | 3 846,5 | 3 846,5 | 3 846,5 | 3 846,5 | 3 846,5 | 3 846,5 | 3 846,5 | | 3 846,5 | 3 846,5 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (3) | Всего: | 7 323,0 | 4 190,9 | 4 190,9 | 4 190,9 | 4 190,9 | 4 190,9 | 4 190,9 | 4 190,9 | | 4 190,9 | 4 190,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3 280,9 | 1 813,8 | 1 813,8 | 1 813,8 | 1 813,8 | 1 813,8 | 1 813,8 | 1 813,8 | | 1 813,8 | 1 813,8 |
| Местный бюджет | 4 042,1 | 2 377,1 | 2 377,1 | 2 377,1 | 2 377,1 | 2 377,1 | 2 377,1 | 2 377,1 | | 2 377,1 | 2 377,1 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Управление и распоряжение муниципальным имуществом (5) | Всего: | 8 201,5 | 11 453,7 | 11 453,7 | 11 453,7 | 11 453,7 | 11 453,7 | 11 453,7 | 11 453,7 | | 11 453,7 | 11 453,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 8 201,5 | 11 453,7 | 11 453,7 | 11 453,7 | 11 453,7 | 11 453,7 | 11 453,7 | 11 453,7 | | 11 453,7 | 11 453,7 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Реализация Федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (1) | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Реализация Федерального проекта «Старшее поколение» (1) | Всего: | 258,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 245,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Информирование и консультирование в сфере защиты прав потребителей (1) | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - |
| Итого по подпрограмме 1: | | Всего: | 392 245,4 | 399 412,1 | 399 412,1 | 399 412,1 | 399 412,1 | 399 412,1 | 399 412,1 | 399 412,1 | | 399 412,1 | 399 412,1 |
| Федеральный бюджет | 5 226,9 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | | 4 953,0 | 4 953,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 90 828,8 | 105 322,3 | 105 322,3 | 105 322,3 | 105 322,3 | 105 322,3 | 105 322,3 | 105 322,3 | | 105 322,3 | 105 322,3 |
| Местный бюджет | 296 189,7 | 289 136,8 | 289 136,8 | 289 136,8 | 289 136,8 | 289 136,8 | 289 136,8 | 289 136,8 | | 289 136,8 | 289 136,8 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2. Предоставление государственных и муниципальных услуг | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление муниципальных услуг и государственных услуг при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (6, 7, 8) | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2.2. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ МФЦ (9) | Всего: | 31 405,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | | 32 392,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 28 955,1 | 14 536,3 | 14 536,3 | 14 536,3 | 14 536,3 | 14 536,3 | 14 536,3 | 14 536,3 | 14 536,3 | | 14 536,3 |
| Местный бюджет | 2 450,3 | 17 856,1 | 17 856,1 | 17 856,1 | 17 856,1 | 17 856,1 | 17 856,1 | 17 856,1 | 17 856,1 | | 17 856,1 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2: | | Всего: | 31 405,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | | 32 392,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 28 955,1 | 14 536,3 | 14 536,3 | 14 536,3 | 14 536,3 | 14 536,3 | 14 536,3 | 14 536,3 | 14 536,3 | | 14 536,3 |
| Местный бюджет | 2 450,3 | 17 856,1 | 17 856,1 | 17 856,1 | 17 856,1 | 17 856,1 | 17 856,1 | 17 856,1 | 17 856,1 | | 17 856,1 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3. Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Формирование резерва кадров должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель» (10) | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3.2. | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы (11) | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3.3. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления, депутатов Думы города Урай, замещающих муниципальные должности, главы города Урай (12) | Всего: | 599,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | | 491,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Местный бюджет | 599,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | | 491,4 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3: | | Всего: | 599,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | | 491,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Местный бюджет | 599,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | | 491,4 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | | Всего: | 424 250,2 | 432 295,9 | 432 295,9 | 432 295,9 | 432 295,9 | 432 295,9 | 432 295,9 | 432 295,9 | 432 295,9 | | 432 295,9 |
| Федеральный бюджет | 5 226,9 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | | 4 953,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 119 783,9 | 119 858,6 | 119 858,6 | 119 858,6 | 119 858,6 | 119 858,6 | 119 858,6 | 119 858,6 | 119 858,6 | | 119858,6 |
| Местный бюджет | 299 239,4 | 307 484,3 | 307 484,3 | 307 484,3 | 307 484,3 | 307 484,3 | 307 484,3 | 307 484,3 | 307 484,3 | | 307 484,3 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Прочие расходы | | Всего: | 424 250,2 | 432 295,9 | 432 295,9 | 432 295,9 | 432 295,9 | 432 295,9 | 432 295,9 | 432 295,9 | 432 295,9 | | 432 295,9 |
| Федеральный бюджет | 5 226,9 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | | 4 953,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 119 783,9 | 119 858,6 | 119 858,6 | 119 858,6 | 119 858,6 | 119 858,6 | 119 858,6 | 119 858,6 | 119 858,6 | | 119858,6 |
| Местный бюджет | 299 239,4 | 307 484,3 | 307 484,3 | 307 484,3 | 307 484,3 | 307 484,3 | 307 484,3 | 307 484,3 | 307 484,3 | | 307 484,3 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель - сводно-аналитический отдел администрации города Урай, отдел по учету и отчетности администрации города Урай | | Всего: | 232 070,8 | 231 801,1 | 231 801,1 | 231 801,1 | 231 801,1 | 231 801,1 | 231 801,1 | 231 801,1 | 231 801,1 | | 231 801,1 |
| Федеральный бюджет | 5 226,9 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | 4 953,0 | | 4 953,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 19 765,1 | 34 507,0 | 34 507,0 | 34 507,0 | 34 507,0 | 34 507,0 | 34 507,0 | 34 507,0 | 34 507,0 | | 34 507,0 |
| Местный бюджет | 207 078,8 | 192 341,1 | 192 341,1 | 192 341,1 | 192 341,1 | 192 341,1 | 192 341,1 | 192 341,1 | 192 341,1 | | 192 341,1 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 1 (Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения города Урай») | | Всего: | 83 780,7 | 87 964,9 | 87 964,9 | 87 964,9 | 87 964,9 | 87 964,9 | 87 964,9 | 87 964,9 | 87 964,9 | | 87 964,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2 871,3 | 2 622,9 | 2 622,9 | 2 622,9 | 2 622,9 | 2 622,9 | 2 622,9 | 2 622,9 | 2 622,9 | | 2 622,9 |
| Местный бюджет | 80 909,4 | 85 342,0 | 85 342,0 | 85 342,0 | 85 342,0 | 85 342,0 | 85 342,0 | 85 342,0 | 85 342,0 | | 85 342,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 2 (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай) | | Всего: | 1 902,0 | 1 902,0 | 1 902,0 | 1 902,0 | 1 902,0 | 1 902,0 | 1 902,0 | 1 902,0 | 1 902,0 | | 1 902,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 902,0 | 1 902,0 | 1 902,0 | 1 902,0 | 1 902,0 | 1 902,0 | 1 902,0 | 1 902,0 | 1 902,0 | | 1 902,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 3 (Управление по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай) | | Всего: | 599,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | | 491,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Местный бюджет | 599,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | 491,4 | | 491,4 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 4 (Комитет по финансам администрации города Урай) | | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 5 (Управление образования и молодежной политики администрации города Урай) | | Всего: | 668,8 | 668,8 | 668,8 | 668,8 | 668,8 | 668,8 | 668,8 | 668,8 | 668,8 | | 668,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 668,8 | 668,8 | 668,8 | 668,8 | 668,8 | 668,8 | 668,8 | 668,8 | 668,8 | | 668,8 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 6 (Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай) | | Всего: | 5 930,0 | 9 182,2 | 9 182,2 | 9 182,2 | 9 182,2 | 9 182,2 | 9 182,2 | 9 182,2 | 9 182,2 | | 9 182,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Местный бюджет | 5 930,0 | 9 182,2 | 9 182,2 | 9 182,2 | 9 182,2 | 9 182,2 | 9 182,2 | 9 182,2 | 9 182,2 | | 9 182,2 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 7 (Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг») | | Всего: | 31 405,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 392,4 | | 32 392,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 28 955,1 | 14 536,3 | 14 536,3 | 14 536,3 | 14 536,3 | 14 536,3 | 14 536,3 | 14 536,3 | 14 536,3 | | 14 536,3 |
| Местный бюджет | 2 450,3 | 17 856,1 | 17 856,1 | 17 856,1 | 17 856,1 | 17 856,1 | 17 856,1 | 17 856,1 | 17 856,1 | | 17 856,1 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 8 (Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай») | | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 9 (Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай») | | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 10 (Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай») | | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 11 (Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай») | | Всего: | 485,9 | 485,9 | 485,9 | 485,9 | 485,9 | 485,9 | 485,9 | 485,9 | 485,9 | | 485,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | | 116,4 |
| Местный бюджет | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 | | 369,5 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 12 (Отдел опеки и попечительства администрации города Урай) | | Всего: | 67 407,2 | 67 407,2 | 67 407,2 | 67 407,2 | 67 407,2 | 67 407,2 | 67 407,2 | 67 407,2 | 67 407,2 | | 67 407,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 67 407,2 | 67 407,2 | 67 407,2 | 67 407,2 | 67 407,2 | 67 407,2 | 67 407,2 | 67 407,2 | 67 407,2 | | 67 407,2 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Соисполнитель 13 (Правовое управление администрации города Урай) | | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного

управления, направленные в том числе на исполнение

национальных и федеральных проектов (программ)

Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Портфель проектов «Демография» | Реализация Федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (1) | 1.6. | Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 2019-2024 гг | всего | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация Федерального проекта «Старшее поколение» (1) | 1.7. | Увеличение численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | 2019-2024 гг | всего | 775,5 | 0,0 | 258,5 | 258,5 | 258,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 736,8 | 0,0 | 245,6 | 245,6 | 245,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 38,7 | 0,0 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проектов | | | | всего | 825,5 | 0,0 | 308,5 | 258,5 | 258,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 736,8 | 0,0 | 245,6 | 245,6 | 245,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 88,7 | 0,0 | 62,9 | 12,9 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 2. Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | | - | - | - | - | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 3. Муниципальные проекты города Урай | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | | - | - | - | - | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значения показателя по годам | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | услуг | 47 469 | 46 275 | 41 686 |

Таблица 4 (продолжение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 40 680 | 40 680 | 40 680 | 40 680 | 40 680 | 40 680 | 40 680 | 40 680 | 40 680 | 40 680 | 40 680 |

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Макроэкономические риски  (существенное изменение экономической конъюнктуры, связанное с колебаниями на мировых товарных и финансовых рынках плановый период, рост инфляции) | Учет изменения экономической конъюнктуры при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ежегодной индексацией на уровень инфляции объемов финансирования. |
| 2 | Нормативные правовые риски  (изменение бюджетного и налогового законодательства, а также нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий муниципальной программы) | Минимизация рисков возможна путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов города Урай, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты города Урай, способствующих решению задач муниципальной программы. |
| 3 | Финансовые риски  (связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников | Качественное планирование и реализация муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы, в том числе за целевым использованием средств бюджета города Урай. |

Приложение 1 к муниципальной программе

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района) | % | Показатель характеризует эффективность деятельности органов местного самоуправления.  Фактическое значение показателя определяется на основании данных социологического опроса, проводимого Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 2 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | Показатель характеризует объем средств бюджета муниципального образования, направленный на содержание работников органов местного самоуправления в сфере организации местного самоуправления.  Показатель рассчитывается по формуле:  Ромс = Рб/Чнас , где  Ромс – расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования.  Рб – расходы бюджета муниципального образования на содержание работников муниципального образования органов местного самоуправления;  Данные расходы включают средства на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.  Чнас – среднегодовая численность населения муниципального образования.  Источник информации:  Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации.  Статистический доклад Социально-экономическое положение городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 3 | Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы | чел | Значение показателя определяется по числу граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные рабочие места, создаваемые для проведения временных и общественных работ.  Источником информации являются данные казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский центр занятости населения». |
| 4 | Доля муниципальных служащих, которым предоставляются гарантии по выплате пенсии за выслугу лет | % | Определяется как отношение количества муниципальных служащих, получающих гарантии по выплате пенсии за выслугу лет, к общему количеству муниципальных служащих, являющихся пенсионерами и имеющих право на получение пенсии за выслугу лет.  Источником информации являются данные отдела по учету и отчетности администрации города Урай и управления по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай. |
| 5 | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования город Урай | % | Показатель рассчитывается как отношение фактического количества неиспользуемого недвижимого имущества (за исключением земельных участков и имущества, принятого в собственность города Урай с целью дальнейшей передачи бюджетам других уровней), к общему количеству недвижимого имущества (за исключением земельных участков и имущества, принятого в собственность города Урай с целью дальнейшей передачи бюджетам других уровней).  Источником информации является Реестр муниципального имущества, ведется в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 №424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» |
| 6 | Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | Значение показателя определено согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».  Показатель определяется на основе ежегодного социологического опроса, проводимого отделом по работе с обращениями граждан администрации города Урай. |
| 7 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | Значение показателя определено согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».  Показатель рассчитывается по формуле:  ,  где:  Дгр – доля граждан, использующих механизм получения услуг в электронной форме;  Уэл – количество услуг, оказанных в электронной форме;  У – количество оказанных услуг. Источником информации являются данные федерального статистического наблюдения по форме №1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг», утвержденной приказом Федеральной службой государственной статистики (далее – Росстат) от 06.05.2015 №217 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» и мониторинга услуг, оказываемых органами местного самоуправления. |
| 8 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | минут | Значение показателя определено согласно Указу Президента Российской Федерация от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».  Показатель рассчитывается по формуле:  ,  где:  **tср –** среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения услуг (строка 42 отчета по форме №1-МУ (приказ Росстата от 06.05.2015 №217 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг»);  **-** среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя по каждой услуге. Источником информации являются данные федерального статистического наблюдения по форме №1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг», утвержденной приказом Росстата от 06.05.2015 №217 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг»;  **1+…+n** - общее количество оказанных услуг. |
| 9 | Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов в МАУ МФЦ | минут | Значение показателя определяется согласно муниципальному заданию на отчетный год, утвержденному приказом заместителя главы города Урай.  Фактическое значение показателя за отчетный период определяется на основании отчета, формируемого из электронной системы управления очередью МАУ МФЦ (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»). |
| 10 | Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров, замещаемых на основе назначения из резерва кадров | % | Показатель характеризует уровень целевого назначения лиц, включенных в кадровый резерв органов местного самоуправления города Урай, на должности, по которым сформирован кадровый резерв.  Показатель рассчитывается по формуле:  где:  К – доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров, замещаемых на основе назначения из резерва кадров, ежегодно;  А – количество должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров и которые замещены на основе назначения из резерва кадров в соответствии с распоряжениями соответствующих органов местного самоуправления города Урай;  В – общее количество должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован кадровый резерв и которые замещены в соответствующем периоде.  Источником информации являются данные управления по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай. |
| 11 | Доля участников конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай» от общего числа работников органов местного самоуправления города Урай | % | Показатель характеризует уровень активности и инициативности работников органов местного самоуправления города Урай.  Показатель рассчитывается по формуле:  где:  К – доля участников конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай» от общего числа работников органов местного самоуправления города Урай;  А – количество участников конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай», являющихся работниками органов местного самоуправления города Урай;  В – количество работников органов местного самоуправления города Урай согласно штатным расписаниям органов местного самоуправления города Урай.  Источником информации являются данные управления по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай. |
| 12 | Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень в соответствии с потребностями | % от общего количества муниципальных служащих | Показатель характеризует деятельность, направленную на повышение квалификации муниципальных служащих.  Показатель рассчитывается по формуле:  где:  К – доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень, от общего числа работников органов местного самоуправления города Урай;  А – количество муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень;  Количество муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень, определяется на основании заключенных договоров на получение дополнительного профессионального образования.  В – количество муниципальных служащих согласно штатным расписаниям органов местного самоуправления города Урай.  Источником информации являются данные управления по организационным вопросам и кадрам администрации города Урай. |

Приложение 2 к муниципальной программе

Направления основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | | |
| Наименование | Направление расходов | | | Реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)), наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| Цель. Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности | | | | | |
| Задача. Совершенствование решения вопросов местного самоуправления | | | | | |
| Подпрограмма 1. Создание условий для совершенствования системы муниципального управления | | | | | |
| 1.1. | Реализация полномочий исполнительно-распорядительным органом (администрацией города Урай) в соответствии со 131-ФЗ и исполнение переданных государственных полномочий органами местного самоуправления | 1. Обеспечение деятельности администрации города Урай.  2. Внедрение проектной деятельности в органах местного самоуправления.  3. Информирование о деятельности органов местного самоуправления города Урай по средством массмедиа, социальных медиа в сети Интернет, проведения публичных встреч с населением города.  4. Обеспечение деятельности Отдела ЗАГС администрации города Урай.  5. Ведение архивного дела (хранение, комплектование, учет и использование архивных документов).  6. Обеспечение деятельности администрации города Урай в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.  7. Обеспечение деятельности Отдела опеки и попечительства администрации города Урай.  8.Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям.  9.Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.  10. Осуществление выплат Почётным гражданам города Урай. | | | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».  Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  Федеральный закон **от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».**  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2008 №91-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния».  Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.05.2017 №202-п «О списках кандидатов в присяжные заседатели в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре».  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.10.2010 №149-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.05.2011 №57-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда».  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству».  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.11.2016 №79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами».  Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.02.2017 № 14 (об организации работы по портфелям проектов, основанным на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации).  Решение Думы города Урай от 24.05.2012 №53 «О Положении о наградах и званиях города Урай» |
| 1.2 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УМТО города Урай». | | | Постановление администрации города Урай от 23.10.2012 №3315 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения города Урай». |
| 1.3 | Обеспечение исполнения гарантий, предоставляемых муниципальным служащим по выплате пенсии за выслугу лет | 1. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | | | Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 №113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».  Решение Думы города Урай от 18.12.2008 №112 «Об установлении порядка назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Урай».  Решение Думы города Урай от 23.04.2009 №29 «Об установлении порядка назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в городе Урай». |
| 1.4 | Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | 1. Организация временного трудоустройства не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан; безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.  2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. | | | Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №409-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие занятости населения В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года». |
| 1.5 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом | 1.Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества (содержание имущества казны (за исключением объектов муниципального жилищного фонда).  2.Организация обеспечения сохранности муниципального имущества (страхование муниципального имущества).  3.Организация содержания муниципального жилищного фонда.  4.Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот.  5.Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования городской округ город Урай.  6. Повышение результативности финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с долей участия муниципального образования городской округ город Урай. | | | Решение Думы города Урай от 25.06.2009 №56 «Об определении порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Урай». |
| 1.6 | Реализация Федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 1. Обучение и трудоустройство женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста до трех лет | | | 1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204;  2. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31 |
| 1.7 | Реализация Федерального проекта «Старшее поколение» | 1. Обучение незанятых граждан предпенсионного возраста | | | 1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204;  2. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31 |
| 1.8 | Информирование и консультирование в сфере защиты прав потребителей | 1. Информирование жителей города Урай о правах потребителей и необходимых действиях по защите этих прав, в том числе через средства массовой информации.  2. Оказание информационно-консультационного, методического содействия, общественным объединениям в решении задач по обеспечению эффективной защиты прав и законных интересов потребителей.  3. Разработка макетов информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей. | | | 1. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» |
| Цель. Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности | | | | | |
| Задача. Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | |
| Подпрограмма 2. Предоставление государственных и муниципальных услуг | | | | | |
| 2.1 | Предоставление муниципальных услуг и государственных услуг при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1. Разработка (актуализация) административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании городской округ город Урай и размещение (актуализация) сведений о муниципальных услугах в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  2. Привлечение заявителей к получению услуг в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.  3. Проведение социологического опроса по удовлетворенности граждан предоставлением муниципальных услуг. | Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601  «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». | | |
| 2.2 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через МАУ МФЦ.  2. Информирование и консультирование заявителей.  3. Регистрация (восстановление регистрации) в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»  4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ МФЦ. | Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». | | |
| Цель. Совершенствование организации муниципальной службы, повышение ее эффективности | | | | | |
| Задача. Совершенствование профессиональных возможностей и способностей работников органов местного самоуправления | | | | | |
| Подпрограмма 3. Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров | | | | | |
| 3.1. | Формирование резерва кадров должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель» | 1. Организация и проведение конкурсов с целью формирования резерва кадров должностей муниципальной службы.  2.Обучение участников резерва на основании перспективного плана, индивидуальных планов подготовки участников резерва, разрабатываемых с учетом потребности в развитии их управленческих компетенций. | | Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2008 №172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».  Постановление администрации города Урай от 02.03.2015 №758 «О резерве управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в администрации города Урай».  Постановление администрации города Урай от 06.03.2015 №850 «О кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Урай».  Постановление председателя Думы города Урай от 05.04.2016 №9 «О кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Думе города Урай и Контрольно-счетной палате города Урай»  Постановление председателя Думы города Урай от 05.04.2016 №10 «О резерве управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в Думе города Урай и Контрольно-счетной палате города Урай» | |
| 3.2 | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы | Проведение конкурсов:  - «Лучший муниципальный служащий автономного округа»; - конкурс детского рисунка, посвященного Дню местного самоуправления «Я рисую папу и маму на работе и дома» среди детей работников органов местного самоуправления города Урай. | | Постановление администрации города Урай «О проведении конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай» (утверждается ежегодно). Положение о конкурсе детского рисунка, посвященного Дню местного самоуправления «Я рисую папу и маму на работе и дома», утвержденное председателем профсоюзного комитета работников органов местного самоуправления администрации города Урай. | |
| 3.3 | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления, депутатов Думы города Урай, замещающих муниципальные должности, главы города Урай | Финансирование семинаров, курсов повышения квалификации. | | Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». | |

Приложение 3 к муниципальной программе

Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» на 2018-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Значение результата (ед. измерения) | Срок исполнения | Наименование мероприятия (подпрограммы) муниципальной программы, направленного на достижение результата | Объем финансирования мероприятия (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского округа (муниципального района) | 80  (%) | 2030 гг | п.1.1. «Реализация полномочий исполнительно-распорядительным органом (администрацией города Урай) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и исполнение переданных государственных полномочий органами местного самоуправления»;  п.1.2. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»;  п.1.6. «Реализация Федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;  п.1.7. «Реализация Федерального проекта «Старшее поколение»;  п.1.8. «Информирование и консультирование в сфере защиты прав потребителей»  подпрограммы 1 «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления» | 4 934 747,7 |
| 2 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | 6 481,2  (рублей) | 2030 гг |
| 3 | Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы | 555  (чел.) | 2019-2030 гг | п.1.4. «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» подпрограммы 1 «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления» | 66 180,7 |
| 4 | Доля муниципальных служащих, которым предоставляются гарантии по выплате пенсии за выслугу лет | 100  (%)  ежегодно | 2018-2030 гг | п.1.3. «Обеспечение исполнения гарантий, предоставляемых муниципальным служащим по выплате пенсии за выслугу лет» подпрограммы 1 «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления» | 51 976,7 |
| 5 | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования город Урай | 0,1  (%)  ежегодно | 2018-2030 гг | п.1.5. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» подпрограммы 1 «Создание условий для совершенствования системы муниципального управления» | 139 713,3 |
| 6 | Уровень удовлетворенности жителей города Урай качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | не менее 90%  (%)  ежегодно | 2018-2030 гг | п.2.1. «Предоставление муниципальных услуг и государственных услуг при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  подпрограммы 2 «Предоставление государственных и муниципальных услуг» | - |
| 7 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | не менее 70%  (%)  ежегодно | 2018-2030 гг |
| 8 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | до 15 минут  (минут)  ежегодно | 2018-2030 гг |
| 9 | Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов в МАУ МФЦ | до 15 минут  (минут)  ежегодно | 2018-2030 гг | п.2.2. «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»  подпрограммы 2 «Предоставление государственных и муниципальных услуг» | 427 417,3 |
| 10 | Доля должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель», на которые сформирован резерв кадров, замещаемых на основе назначения из резерва кадров | 70,0  (%)  ежегодно | 2024-2030 гг | п.3.1. «Формирование резерва кадров должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей группы, учрежденных для выполнения функции «руководитель» подпрограммы 3 «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров» | - |
| 11 | Доля участников конкурса «Лучший работник органов местного самоуправления города Урай» от общего числа работников органов местного самоуправления города Урай | 10,0  (%)  ежегодно | 2024-2030 гг | п.3.2. «Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы» подпрограммы 3 «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров» | - |
| 12 | Доля муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень в соответствии с потребностями | 4,5  (% от общего количества муниципальных служащих)  ежегодно | 2019-2030 гг | п.3.3. «Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления, депутатов Думы города Урай, замещающих муниципальные должности, главы города Урай» подпрограммы 3 «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров» | 7 004,1 |