ПРОТОКОЛ №7

Проектного комитета администрации город Урай

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 24 июля 2019 года |
| Начало заседания: | 11 часов 00 минут |
| Место проведения: | город Урай, малый зал заседаний администрации города Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иванов Анатолий Владимирович | - | глава города Урай, председатель Проектного комитета; |
| 2 | Гамузов Виктор Владимирович | - | первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета; |
| 3 | Доберштейн Елена Викторовна | - | начальник службы по инвестициям и проектному управлению, секретарь Проектного комитета администрации город Урай; |
| 4 | Козлов Игорь Анатольевич | - | заместитель главы города Урай; |
| 5 | Новоселова Светлана Петровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 6 | Круглова Светлана Вячеславовна | - | заместитель главы города Урай; |
| 7 | Минибаева Наталья Владимировна | - | исполняющий обязанности начальника управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай; |
| 8 | Мовчан Ольга Владимировна |  | начальник правового управления администрации города Урай. |

Приглашенные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Макаров Сергей Геннадьевич | - | директор МКУ «Управление капитального строительства» города Урай; |
| 2 | Гайдукова Светлана Владимировна | - | исполняющий обязанности начальника управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай. |

Повестка дня:

**1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Новоселова С.П., Макаров С.Г.)

2.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».

Отметить:

2.1.1. Руководителем проекта (О.А. Ермаковой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

2.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату, отклонений нет.

2.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».

Отметить:

2.2.1. Руководителем проекта (В.В. Кривоноговым) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

2.2.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, на отчетную дату, отклонений нет.

2.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району.

Отметить:

2.3.1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчеты по проекту предоставлены в муниципальный проектный офис в срок;

2.3.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек, на отчетную дату, отклонений нет.

Решили:

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 05.07.2019 года принять к сведению (приложение 1, 2, 3 к протоколу).

Решение членов Проектного комитета:

ЗА**\_\_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_\_**голосов

ПРОТИВ**\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_**голосов

**2.** **Об исполнении решений Проектного комитета администрации город Урай.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Гайдукова С.В.)

Решили:

3.1. Считать исполненными и снять с контроля пункт 2 раздела 1 протокола заседания Проектного комитета администрации города Урай от 09.04.2019 №4.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА**\_\_\_\_8\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**голосов

ПРОТИВ**\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_**голосов

Председатель Проектного комитета А.В. Иванов

Секретарь Проектного комитета Е.В. Доберштейн