Информация на заседание Думы города Урай,

 21 ноября 2019 года

Докладчик: Бессонов Константин Вячеславович,

Врио главного врача БУ «Урайская городская

клиническая больница»

**О планах БУ «Урайская городская клиническая больница»**

**по реализации Национального проекта «Здравоохранение» на территории муниципального образования**

Приоритетный национальный проект «Здравоохранение» на региональном уровне включает в себя семь направлений:

- Развитие первичной медико-санитарной помощи,

- Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями,

- Борьба с онкологическими заболеваниями,

- Детское здравоохранение Югры,

- Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами,

- Развитие экспорта медицинских услуг,

- Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

В городе Урай реализуется 6 направлений (всё, кроме развития экспорта медицинских услуг).

Сроки реализации Национального проекта «Здравоохранение»: 01.01.2019 – 31.12.2024.

Приказом департамента здравоохранения ХМАО – Югры от 22.05.2019 №633 были определены целевые показатели для каждого муниципалитета.

* ***По направлению «Развитие первичной медико-санитарной помощи»*** основными показателями реализации являются: повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу, формирование системы защиты прав пациентов.

*Основные мероприятия по данному направлению*:

1. Увеличение числа граждан, прошедших диспансеризацию, целевой показатель на 2019 год – не менее 54% от всего постоянного населения города. (По итогам 10 месяцев достигли показателя 40,1%)

2. Увеличение доли записи к врачу через интернет без посещения медицинской организации с 29 % в 2018 году до 65 % в 2024 году.

* ***По направлению «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»*** основным показателем реализации является снижение смертности от болезней системы кровообращения до 220 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году. Целевой показатель по г. Урай на 2019г. – не более 249,0 на 100 тыс. (базовый за 2018г – 258,9; по итогу 10 мес. 2019г – 238,3).

*Основные мероприятия по данному направлению:*

1. Переоснащение первичного сосудистого отделения БУ «Урайская городская клиническая больница» (в рамках окружной программы).

2.  Повышение качества наблюдения больных с артериальной гипертензией, больных, перенесших инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию, острое нарушение мозгового кровообращения на терапевтических участках, в том числе за счёт разукрупнения терапевтических участков (с 14 до 19 в 2020г.)

3. Обеспечение своевременного направления посредством сан авиации пациентов с ОКС и ОНМК в региональные сосудистые центры.

4. Обеспечение на амбулаторно-поликлиническом этапе своевременного направления пациентов, перенесших ОКС, ОНМК, в кардиоцентр для проведения рентгеноэндоваскулярных исследований и стентирования.

* ***По направлению «Борьба с онкологическими заболеваниями»*** основным показателем реализации является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 109,1 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Целевой показатель по г. Урай на 2019 год – не более 193,1 на 100 тыс. (базовый за 2018г – 215,0; по итогу 10 мес. 2019г – 125,6).

*Основные мероприятия по данному направлению:*

1. Обеспечение проведения скрининговых программ по выявлению наиболее часто встречающихся ЗНО: ежегодное ФЛГ-исследование лиц старше 18 лет (для выявления ЗНО легких); ежегодное УЗ-исследование молочных желез женщин до 40 лет и маммография 1 раз в 2 года для пациенток старше 40 лет (выявление ЗНО молочных желез); ежегодное исследование крови на ПСА у мужчин старше 40 лет (выявление ЗНО предстательной железы); исследование крови на онкомаркер СА125 у женщин (для выявления ЗНО женской половой системы); анализ кала на скрытую кровь (для выявления патологии ЖКТ).

2. Обеспечение «зеленого коридора» для проведения обследования лиц с подозрением на онкозаболевание в течение 2-х недель и направление их на консультацию в онкодиспансер г. Ханты-Мансийска.

3. Повышение квалификации специалистов первичного звена по вопросам онконастороженности и ранней диагностики онкологических заболеваний в постоянном режиме.

* ***По направлению «Детское здравоохранение»*** основным показателем реализации является снижение младенческой смертности до 3,7 случаев на 1000 родившихся живыми к 2024 году. Целевой показатель по г. Урай на 2019 год – не более 4.4 на тыс. (базовый за 2018г – 2,2; по итогу 10 мес. 2019г – 0).

*Основные мероприятия по данному направлению:*

1.    Развитие материально-технической базы детской поликлиники (оснащение медицинским оборудованием, медицинской мебелью, переоборудование центральной входной группы здания поликлиники раздвижными дверями).

2.  Увеличение охвата детей профилактическими осмотрами с 50,6 % в 2018 году до 52,25 % в 2024 году и качества его проведения, в том числе за счёт укомплектования должностей врачей узких специальностей (невролог, детский хирург, оториноларинголог).

3.  Внедрение «бережливых технологий» – оборудуется комната матери и ребенка, обустраивается крытая колясочная, игровая комната и залы ожидания.

* ***По направлению «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»*** основным показателем реализации является укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2 в регионе), - 91,5% к 2014г., должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2 в регионе), - 95,9% к 2024г.

*Основные мероприятия по данному направлению:*

1. Активное привлечение врачей первичного звена (врачей-терапевтов, врачей узких специальностей, фельдшеров) из других регионов для работы в Учреждении, в том числе за счёт участия в федеральных и региональных программах «Земский доктор».

2. Активная работа по закреплению кадров в Учреждении (программа «Наставничество», поощрение участия медицинских работников в различных конкурсах, в программах повышения квалификации, мастер-классах, научно-практических конференциях).

3. Продолжение активного участия в совместном проекте «Медицинский класс».

* ***По направлению «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»*** основным показателем реализации является:

- доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций – 98% к 2024г.;

- доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, 94% к 2024г;

- доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу, 70,0%.

*Основные мероприятия по данному направлению:*

1. Дооснащение всех структурных подразделений Учреждения компьютерной техникой, своевременная замена устаревшей.

2. Доработка совместно с разработчиком программы ПК «Здравоохранение», интеграция её с ЕГИСЗ.

3. Обеспечение всех врачей Учреждения электронными цифровыми подписями.

 И.о. главного врача С.В. Одинцова

Согласовано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Круглова С.В.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2019

Исполнитель: Одинцова Светлана Васильевна,

тел 8(34676)31940